## Focalizar y Dinamizar 2016
Objetivo estratégico | Avance Actual | Meta | Estado de Ejecución (Avance actual/ Meta) | Entregables 2016 | Peso Ponderado | Avance Actual | Meta | Estado de Ejecución (Avance actual/ Meta) |  | Actividades | Peso Ponderado | Avance Actual | Diferencia Total | Diferencia dias fecha inicial y fecha de control | Meta | Estado de Ejecución (Avance actual/ Meta) | Evidencia | Proceso | Funcionario Responsable | Dirección Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
FOCALIZAR y DINAMIZAR la CI | 36.19% | 37.27% | 97.09% | 1. 70% de alineación de la cooperación internacional a la Hoja de Ruta APC 2015-2018 | 10% | 47.67% | 43.48% | 100% | 1.1 | Elaborar los planes de trabajo para cada uno de los mecanismos | 16.67% | 100% | 59 | 59 | 100% | 100% | Planes de trabajo | Identificación y priorización | Gloria Calderon | DCI | 2016-02-01 | 2016-03-31
[9 empty] | 1.1.1 | Elaborar el plan de trabajo de Construccion de Paz | 33.33% | 100% | 59 | 59 | 100% | 100% | Planes de trabajo | Identificación y priorización | Pedro Camacho | DCI | 2016-02-01 | 2016-03-31
[9 empty] | 1.1.2 | Elaborar el plan de trabajo de Desarrollo Rural | 33.33% | 100% | 59 | 59 | 100% | 100% | Planes de trabajo | Identificación y priorización | Gloria Calderon | DCI | 2016-02-01 | 2016-03-31
[9 empty] | 1.1.3 | Elaborar el plan de trabajo de Conservación y Sostenibilidad Ambiental | 33.33% | 100% | 59 | 59 | 100% | 100% | Planes de trabajo | Identificación y priorización | Gloria Calderon | DCI | 2016-02-01 | 2016-03-31
[9 empty] | 1.2 | Implementar los planes de trabajo de cada uno de los 3 mecanismos | 16.67% | 25% | 365 | 90 | 24.66% | 100% | Planes de trabajo | Identificación y priorización | Gloria Calderon | DCI/DD/DO | 2016-01-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 1.2.1 | Implementar el plan de trabajo de Construccion de Paz | 33.33% | 25% | 365 | 90 | 24.66% | 100% | Planes de trabajo | Identificación y priorización | Pedro Camacho | DCI/DD/DO | 2016-01-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 1.2.2 | Implementar el plan de trabajo de Desarrollo Rural | 33.33% | 25% | 365 | 90 | 24.66% | 100% | Planes de trabajo | Identificación y priorización | Gloria Calderon | DCI/DD/DO | 2016-01-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 1.2.3 | Implementar el plan de trabajo de Conservación y Sostenibilidad Ambiental | 33.33% | 25% | 365 | 90 | 24.66% | 100% | Planes de trabajo | Identificación y priorización | Gloria Calderon | DCI/DD/DO | 2016-01-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 1.3 | Reportar y analizar la alineación | 16.67% | 25% | 365 | 90 | 24.66% | 100% | Reportes Mensuales de alineación | Identificación y priorización | John Vergel | DD/DO | 2016-01-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 1.4 | Elaborar los mecanismos de coordinación y seguimiento con 13 fuentes de cooperación internacional alineados con la hoja de ruta | 16.67% | 40% | 181 | 90 | 49.72% | 80.44% | 13 mecanismos de coordinación y seguimiento elaborados | Identificación y priorización | Santiago Molina | DD | 2016-01-01 | 2016-06-30
[9 empty] | 1.5 | Elaborar documentos de insumos para 3 negociaciones / estrategias país / consultas políticas alineados con la hoja de ruta | 16.67% | 66% | 365 | 90 | 24.66% | 100% | Insumos envíados a cancillería, comunicaciones oficiales, correos electrónicos | Identificación y priorización | Santiago Molina | DD | 2016-01-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 1.6 | Formular la batería de indicadores de las estrategias país de organismos multilaterales correspondientes a UNODC, OIM, ACNUR, PMA, ONU-HABITAT ONUDI y UNDAF (Marco de asitencia de Naciones Unidas) total 7. | 16.67% | 30% | 242 | 90 | 37.19% | 80.67% | Matriz de Indicadores consolidada | Identificación y priorización | Santiago Molina | DD | 2016-01-01 | 2016-08-30
[9 empty] | 1.6.1 | Validar cada uno de los indicadores con las entidades socias del organismo multilateral que corresponda | 100% | 30% | 242 | 90 | 37.19% | 80.67% | Correos electrónicos, comunicaciones oficiales, actas, matriz de indicadores consolidada | Identificación y priorización | Santiago Molina / Mónica Varona | DD/DCI | 2016-01-01 | 2016-08-30
|  |  |  | 2. Establecer el rol de APC-Colombia como emisor único del certificado de utilidad común | 10% | 23.5% | 21.65% | 100% | 2.1 | Resocializar las modificaciones a la reglamentación | 50% | 22% | 351 | 76 | 21.65% | 100% | Socialización de las modificaciones | Gestión Jurídica | Ricardo Villalba Felipe Valencia | Dirección administrativa y financiera | 2016-01-15 | 2016-12-31
[9 empty] | 2.2 | Elaborar modificación del decreto u otras alternativas jurídicas | 50% | 25% | 351 | 76 | 21.65% | 100% | Decreto modificado | Gestión Jurídica | Ricardo Villalba Felipe Valencia | Dirección administrativa y financiera | 2016-01-15 | 2016-12-31
|  |  |  | 3. Implementar 10 iniciativas de cooperación col-col | 10% | 41.67% | 20.64% | 100% | 3.1 | Realizar la priorización territorial y temática | 16.67% | 100% | 181 | 90 | 49.72% | 100% | Documento de priorización | Implementación y seguimiento | Mónica Varona | DCI | 2016-01-01 | 2016-06-30
[9 empty] | 3.2 | Identificar socios locales | 16.67% | 100% | 181 | 90 | 49.72% | 100% | MOU/Plan de trabajo | Implementación y seguimiento | Mónica Varona | DCI | 2016-01-01 | 2016-06-30
[9 empty] | 3.3 | Identificar y formular las 10 iniciativas col-col | 16.67% | 50% | 242 | 59 | 24.38% | 100% | Documentos de las iniciativas | Implementación y seguimiento | Felipe Arango | DCI | 2016-02-01 | 2016-09-30
[9 empty] | 3.4 | Implementar las iniciativas | 16.67% | 0% | 274 | 0 | 0% | 100% | Plan de trabajo | Implementación y seguimiento | Responsables de Territorio | DCI | 2016-04-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 3.5 | Realizar seguimiento a las iniciativas | 16.67% | 0% | 244 | 0 | 0% | 100% | Plan de trabajo | Implementación y seguimiento | Responsables de Territorio | DCI | 2016-05-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 3.6 | Incluir en el sistema las iniciativas | 16.67% | 0% | 274 | 0 | 0% | 100% | Sistema de información | Implementación y seguimiento | Responsables de Territorio | DCI | 2016-04-01 | 2016-12-31
|  |  |  | 4. Reconstitución y puesta en marcha de 2 fondos fiduciarios | 10% | 69.33% | 69.32% | 100% | 4.1 | Realizar el diseño y ajuste de los instrumentos financieros | 33.33% | 100% | 59 | 90 | 100% | 100% | Terminos de referencia de los fondos fiduciarios | Preparación y formulación | Andrés Uribe | DD/DCI/DG | 2016-01-01 | 2016-02-29
[9 empty] | 4.1.1 | Desarrollar la especialización de los instrumentos financieros | 100% | 100% | 59 | 90 | 100% | 100% | Matriz de especialización | Preparación y formulación | Andrés Uribe | DD/DCI/DG | 2016-01-01 | 2016-02-29
[9 empty] | 4.2 | Negociar los terminos de referencia de los instrumentos financieros | 33.33% | 75% | 120 | 90 | 75% | 100% | terminos de referencia firmados | Preparación y formulación | Andrés Uribe Ricardo Villalba | DD/DCI/DG | 2016-01-01 | 2016-04-30
[9 empty] | 4.3 | Elaborar el plan de acción para la puesta en marcha de los instrumentos financieros | 33.33% | 33% | 91 | 30 | 32.97% | 100% | Plan de acción de la estrategia de cooperación internacional | Preparación y formulación | Andrés Uribe Santiago Molina Manuel Trujillo Gloria Calderón | DD/DCI/DG | 2016-03-01 | 2016-05-31
[9 empty] | 4.3.1 | Elaborar el plan de acción para el instrumento del sistema de naciones unidas | 50% | 33% | 91 | 30 | 32.97% | 100% | Plan de acción del Fondo de Naciones Unidas | Preparación y formulación | Santiago Molina María Alejandra Mateus | DD/DCI/DG | 2016-03-01 | 2016-05-31
[9 empty] | 4.3.2 | Elaborar el plan de acción para el instrumento de Colombia Sostenible CBID | 50% | 33% | 91 | 30 | 32.97% | 100% | Plan de acción del Fondo Colombia Sostenible (BID) | Preparación y formulación | Santiago Molina Gloria Calderón | DD/DCI/DG | 2016-03-01 | 2016-05-31
|  |  |  | 5. 25 Alianzas conjuntas entre actores de CI y actores no oficiales | 10% | 33.4% | 35.24% | 94.78% | 5.1 | Actualizar el mapeo de actores priorizados para alianzas estrategicas con insumos de todas las direcciones | 20% | 100% | 28 | 87 | 100% | 100% | Mapeo de Actores | Identificación y priorización | Mariana Diaz Lucia Pulido Ana Rocha | DD/DCI/DO | 2016-01-04 | 2016-02-01
[9 empty] | 5.2 | Realizar el ejercicio de debida diligencia de las posibles alianzas estrategicas | 20% | 24% | 362 | 87 | 24.03% | 99.86% | Ficha de caracterización | Preparación y formulación | Mariana Diaz Lucia Pulido Ana Rocha | DD/DCI/DO | 2016-01-04 | 2016-12-31
[9 empty] | 5.3 | Implementar y realizar seguimiento a las alianzas estrategicas | 20% | 18% | 334 | 59 | 17.66% | 100% | Ficha de caracterización | Implementación y seguimiento | Mariana Diaz Lucia Pulido Ana Rocha | DD/DCI/DO | 2016-02-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 5.4 | Adaptar e implementar el modelo de agregación de valor | 20% | 0% | 305 | 30 | 9.836% | 0% | Documento adoptado | Implementación y seguimiento | Mariana Diaz Lucia Pulido Ana Rocha | DD/DCI/DO | 2016-03-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 5.5 | Difundir y visibilizar las alianzas estrategicas | 20% | 25% | 365 | 90 | 24.66% | 100% | Piezas de comunicación | Implementación y seguimiento | Ana Maria Rocha | DD/DCI/DO | 2016-01-01 | 2016-12-31
|  |  |  | 6. Movilizar 700 millones USD de la cooperación internacional en el 2016 | 10% | 35% | 34.79% | 100% | 6.1 | Diseñar la estrategia de fundraising | 20% | 100% | 89 | 90 | 100% | 100% | Estrategia de Fundraising | Preparación y formulación | Andrés Uribe | DD | 2016-01-01 | 2016-03-30
[9 empty] | 6.2 | Implementar la estrategia de Fundraising | 20% | 0% | 274 | 0 | 0% | 100% | Plan de acción | Preparación y formulación | Andrés Uribe | DD | 2016-04-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 6.3 | Implementar la estrategia de comunicaciones | 20% | 25% | 365 | 90 | 24.66% | 100% | Plan de Comunicaciones | Preparación y formulación | Ana Maria Rocha Andrés Uribe | Dirección General | 2016-01-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 6.4 | Registro de proyectos derivados de la gestión de los mecanismos, reuniones bilaterales y estrategia de Fundraising | 20% | 25% | 365 | 90 | 24.66% | 100% | Reporte de Proyectos registrados | Preparación y formulación | John Vergel James Leaver | DD | 2016-01-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 6.5 | Compilar y socializar convocatorias de cooperación internacional mensualmente | 20% | 25% | 365 | 90 | 24.66% | 100% | Tabla de Convocatorias mensual | Preparación y formulación | Angélica Acosta | DD | 2016-01-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 6.5.1 | Seguimiento semestral de las convocatorias reportadas | 100% | 25% | 365 | 90 | 24.66% | 100% | Reporte de seguimiento semestral | Preparación y formulación | Angélica Acosta | DD | 2016-01-01 | 2016-12-31
|  |  |  | 7. Aplicación al 100% de las convocatorias priorizadas | 10% | 13.5% | 13.25% | 100% | 7.1 | Priorizar convocatorias | 25% | 18% | 334 | 59 | 17.66% | 100% | Correos electrónicos, comunicaciones | Identificación y priorización | Andrés Uribe Mónica Varona | DD/DCI | 2016-02-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 7.2 | Definir la ruta de trabajo | 25% | 18% | 334 | 59 | 17.66% | 100% | Documento de ruta de trabajo | Preparación y formulación | Mónica Varona | DCI | 2016-02-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 7.3 | Implementar la ruta de trabajo | 25% | 18% | 334 | 59 | 17.66% | 100% | Correos, ayudas de memoria y documentos de proyecto | Implementación y seguimiento | Mónica Varona | DCI | 2016-02-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 7.4 | Realizar el informe de cierre semestral | 25% | 0% | 244 | 0 | 0% | 100% | Informe | Implementación y seguimiento | Andrés Uribe Mónica Varona | DD/DCI | 2016-05-01 | 2016-12-31
|  |  |  | 8. Realizar el seguimiento de resultados en el 35% de los proyectos priorizados | 10% | 6.667% | 33.2% | 20.08% | 8.1 | Definir los criterios | 33.33% | 20% | 179 | 90 | 50.28% | 39.78% | Listado de criterios | Preparación y formulación | Andrés Uribe Mónica Varona Enrique Maruri | DD/DCI/DO | 2016-01-01 | 2016-06-28
[9 empty] | 8.2 | Implementar la metodología en los proyectos | 33.33% | 0% | 365 | 90 | 24.66% | 0% | Proyectos en ciclope | Implementación y seguimiento | Andrés Uribe Mónica Varona Enrique Maruri | DD/DCI/DO | 2016-01-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 8.3 | Verificar resultados | 33.33% | 0% | 365 | 90 | 24.66% | 0% | Informes de seguimiento | Implementación y seguimiento | Andrés Uribe Mónica Varona Enrique Maruri | DD/DCI/DO | 2016-01-01 | 2016-12-31
|  |  |  | 9. Asignar y ejecutar el 100% de los recursos de contrapartida | 10% | 47.14% | 57.14% | 82.5% | 9.1 | Actualizar la guia de contrapartidas (PAC) | 14.29% | 100% | 29 | 90 | 100% | 100% | Guia de Contrapartidas actualizadas | Identificación y priorización | Carlos Salazar | Planeación | 2016-01-01 | 2016-01-30
[9 empty] | 9.2 | Identificar socios potenciales | 14.29% | 100% | 14 | 90 | 100% | 100% | Listado de socios potenciales | Identificación y priorización | Jorge Escalante Gloria Calderon Mariana Diaz Santiago Molina Manuel Trujillo | Planeación/DD/DCI/DO | 2016-01-01 | 2016-01-15
[9 empty] | 9.3 | Contactar a los socios potenciales para verificar interes de participación | 14.29% | 100% | 29 | 90 | 100% | 100% | Citas con socios potenciales | Identificación y priorización | Jorge Escalante Gloria Calderon Mariana Diaz Santiago Molina Manuel Trujillo | Planeación/DD/DCI/DO | 2016-01-01 | 2016-01-30
[9 empty] | 9.4 | Formular los proyectos con los socios seleccionados | 14.29% | 30% | 28 | 59 | 100% | 30% | Proyectos formulados | Preparación y formulación | Equipo de formulación | Planeación/DD/DCI/DO | 2016-02-01 | 2016-02-29
[9 empty] | 9.5 | Aprobar los proyectos para su ejecución | 14.29% | 0% | 105 | 0 | 0% | 100% | Listado de proyectos aprobados | Preparación y formulación | Comité Asesor de Contrapartidas | Comité de Contrapartidas | 2016-04-01 | 2016-07-15
[9 empty] | 9.6 | Desarrollo del proceso contractual para la firma de los convenios | 14.29% | 0% | 105 | 0 | 0% | 100% | Convenios firmados | Implementación y seguimiento | Ricardo Villalba | Juridica/ DAF/ Planeación/DD/DCI/DO | 2016-04-01 | 2016-07-15
[9 empty] | 9.7 | Supervisar la ejecución de los convenios | 14.29% | 0% | 274 | 0 | 0% | 100% | Informe de seguimiento | Implementación y seguimiento | Supervisores de Contrapartida | Planeación/DD/DCI/DO | 2016-04-01 | 2016-12-31
|  |  |  | 10. Conseguir dos alianzas estratégicas que permitan aumentar en 25% las donaciones en especie | 10% | 44% | 44% | 100% | 10.1 | Realizar reuniones internas de trabajo (con Direcciones misionales)para identificar los actores públicos y privados que puedan ser aliados estratégicos | 10% | 100% | 17 | 72 | 100% | 100% | Actas de reunión, correos electrónicos | Identificación y priorización | Dirección Administrativa y Financiera | Sandra Bonilla | 2016-01-19 | 2016-02-05
[9 empty] | 10.2 | Realizar reuniones con posibles socios estratégicos | 20% | 100% | 39 | 52 | 100% | 100% | Actas de reunión, correos electrónicos | Identificación y priorización | Dirección Administrativa y Financiera | Sandra Bonilla | 2016-02-08 | 2016-03-18
[9 empty] | 10.3 | Firmar convenios de asociación con socios estratégicos | 70% | 20% | 150 | 30 | 20% | 100% | Convenios de asociación firmados | Gestión Contractual | Dirección Administrativa y Financiera | Sandra Bonilla | 2016-03-01 | 2016-07-29
[21 empty] | Fecha de Control | 2016-03-31
Formulas:
Diferencia Total = DATEDIF([Fecha Inicio],[Fecha Fin],"D")

## Compartir 2016
Objetivo estratégico | Avance Actual | Meta | Estado de Ejecución (Avance actual/ Meta) | Entregables 2016 | Peso Ponderado | Avance Actual | Meta | Estado de Ejecución (Avance actual/ Meta) |  | Actividades | Peso Ponderado | Avance Actual | Diferencia Total | Diferencia dias fecha inicial y fecha de control | Meta | Estado de Ejecución (Avance actual/ Meta) | Evidencia | Proceso | Funcionario Responsable | Dirección Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
COMPARTIR conocimiento de valor con países en desarrollo | 44.94% | 39.16% | 100% | 1. Incrementar los recursos para el impulso de la CSS en Colombia en un 20% mediante la estructuración y puesta en marcha de proyectos de cooperación triangular y alianzas estrategicas | 20% | 61.43% | 67.94% | 90.42% | 1.1 | Estructurar y ejecutar Alianzas estrategicas | 50% | 42.86% | 365 | 90 | 48.48% | 88.41% |  |  | Sandra Buitrago | DO | 2016-01-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 1.1.1 | Actualizar el mapeo de socios y oportunidades de AE con insumos de DCI y DD | 14.29% | 100% | 30 | 90 | 100% | 100% | Mapeo actualizado | Identificación y priorización | Sandra Buitrago | DO | 2016-01-01 | 2016-01-31
[9 empty] | 1.1.2 | Estructurar el plan de trabajo 2016 para la suscripción de los Convenios de Asociación | 14.29% | 100% | 59 | 90 | 100% | 100% | Plan de trabajo 2016 | Preparación y formulación | Sandra Buitrago | DO, DAF | 2016-01-01 | 2016-02-29
[9 empty] | 1.1.3 | Definir los parametros mínimos para la suscripción de AE que cumpla con los requisitos técnicos, jurídicos y administrativos | 14.29% | 100% | 28 | 59 | 100% | 100% | Instructivo de AE | Preparación y formulación | Sandra Buitrago | DO | 2016-02-01 | 2016-02-29
[9 empty] | 1.1.4 | Suscribir las AE priorizadas en las que se refleje una contrapartida de los socios de al menos el 30% del aporte de APC-Colombia | 14.29% | 0% | 150 | 59 | 39.33% | 0% | Covenio de Asociación | Preparación y formulación | Sandra Buitrago | DO | 2016-02-01 | 2016-06-30
[9 empty] | 1.1.5 | Implementar las AE | 14.29% | 0% | 244 | 0 | 0% | 100% | Informes mensuales e informes finales | Implementación y seguimiento | Sandra Buitrago | DO | 2016-05-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 1.1.6 | Diseñar e implementar un mecanismo de seguimiento y evaluación basado en el modelo de la agregación de valor | 14.29% | 0% | 228 | 0 | 0% | 100% | Modelo de agregación de valor definido e implementado en cada AE | Implementación y seguimiento | Sandra Buitrago | DO | 2016-05-01 | 2016-12-15
[9 empty] | 1.1.7 | Difundir y visibilizar las AE | 14.29% | 0% | 274 | 0 | 0% | 100% | Piezas de comunicación diseñadas y difundidas | Implementación y seguimiento | Sandra Buitrago | DO, DG | 2016-04-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 1.2 | Estructurar y ejecutar proyectos de Cooperación Triangular (CT) | 50% | 80% | 150 | 90 | 87.39% | 91.54% |  |  | Sandra Buitrago | DO | 2016-01-01 | 2016-05-30
[9 empty] | 1.2.1 | Conformar un grupo de trabajo con un delegado de cada dirección de APC-Colombia para la estructuración de estrategia CT | 25% | 100% | 30 | 90 | 100% | 100% | Correos de designación de delegados de cada Dirección | Preparación y formulación | Sandra Buitrago | DO/DCI/DD | 2016-01-01 | 2016-01-31
[9 empty] | 1.2.2 | Elaborar un análisis de socios potenciales para desarrollar proyectos de CT y analizar oportunidades futuras. | 25% | 100% | 59 | 90 | 100% | 100% | Documento con estudio de socios y oportunidades 2016 | Preparación y formulación | Sandra Buitrago | DO/DCI/DD | 2016-01-01 | 2016-02-29
[9 empty] | 1.2.3 | Diseñar la estrategia de CT. | 25% | 70% | 59 | 59 | 100% | 70% | Documento de estrategia de CT | Preparación y formulación | Sandra Buitrago | DO/DCI/DD | 2016-02-01 | 2016-03-31
[9 empty] | 1.2.4 | Presentar al menos 6 proyectos de CT en el marco de los mecanismos existentes de países donantes | 25% | 50% | 119 | 59 | 49.58% | 100% | Proyectos de CT formulados | Preparación y formulación | Sandra Buitrago | DO/DCI/DD | 2016-02-01 | 2016-05-30
|  |  |  | 2. Desarrollar al menos 3 programas especiales de intercambio de conocimiento alrededor de la cooperación sur sur y col-col | 20% | 38% | 27.85% | 100% | 2.1 | Estructurar y ejecutar Programas Especiales | 100% | 38% | 305 | 30 | 27.85% | 100% |  | Preparación y formulación | Sandra Buitrago Felipe Arango | DO | 2016-03-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 2.1.1 | Definir unas áreas temáticas y socios potenciales en coordinación con DCI | 20% | 100% | 150 | 90 | 60% | 100% | Matriz con áreas y socios potenciales | Preparación y formulación | Sandra Buitrago Felipe Arango | DO/DCI | 2016-01-01 | 2016-05-30
[9 empty] | 2.1.2 | Estructurar las propuestas conjuntamente con las entidades socias | 20% | 70% | 181 | 90 | 49.72% | 100% | Documento técnico del programa definido | Preparación y formulación | Sandra Buitrago Felipe Arango | DO/DCI | 2016-01-01 | 2016-06-30
[9 empty] | 2.1.3 | Implementar el programa | 20% | 0% | 305 | 30 | 9.836% | 0% | Plan operativo detallado del programa | Implementación y seguimiento | Sandra Buitrago Felipe Arango | DO/DCI | 2016-03-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 2.1.4 | Diseñar e implementar un mecanismo de seguimiento y evaluación basado en el modelo de la agregación de valor | 20% | 0% | 305 | 30 | 9.836% | 0% | Modelo de agregación de valor definido e implementado en cada Programa | Implementación y seguimiento | Sandra Buitrago Felipe Arango | DO/DCI | 2016-03-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 2.1.5 | Difundir y visibilizar los Programas Especiales | 20% | 20% | 305 | 30 | 9.836% | 100% | Piezas de comunicación diseñadas y difundidas | Implementación y seguimiento | Sandra Buitrago Felipe Arango | DO/DCI | 2016-03-01 | 2016-12-31
|  |  |  | 3. Consolidar un portafolio de prácticas (estudios e historias de caso) de "Saber Hacer Colombia" con al menos 1 practica por cada ODS y mínimo 20 practicas adicionales de construcción de paz | 20% | 50% | 56.26% | 88.88% | 3.1 | Definir casos a documentar en materia de ODS y construcción de paz | 100% | 50% | 30 | 90 | 56.26% | 88.88% | Documento con los casos a documentar | Identificación y priorización | Lucia Pulido Alejandra Mateus | DO/DCI | 2016-01-01 | 2016-01-31
[9 empty] | 3.1.1 | Contratar un equipo de expertos en desarrollo de la contribución que se realizo a UNOSSC | 16.67% | 100% | 30 | 90 | 100% | 100% | Ocho expertos contratados | Preparación y formulación | Lucia Pulido | DO | 2016-01-01 | 2016-01-31
[9 empty] | 3.1.2 | Llevar a cabo el proceso de documentación de los estudios de caso | 16.67% | 50% | 150 | 90 | 60% | 83.33% | 20 estudios de caso documentados | Preparación y formulación | Lucia Pulido | DO/DCI | 2016-01-01 | 2016-05-30
[9 empty] | 3.1.3 | Producir el material impreso y audiovisual de los estudios de caso | 16.67% | 50% | 119 | 59 | 49.58% | 100% | Material audiovisual producido | Preparación y formulación | Lucia Pulido | DO | 2016-02-01 | 2016-05-30
[9 empty] | 3.1.4 | Diseñar una guía de documentación a ser entregada a los expertos a cargo de los casos | 16.67% | 100% | 59 | 90 | 100% | 100% | Guia de documentación | Preparación y formulación | Lucia Pulido | DO | 2016-01-01 | 2016-02-29
[9 empty] | 3.1.5 | Realizar el lanzamiento de la pagina " Saber hacer Colombia" | 16.67% | 0% | 213 | 0 | 0% | 100% | Evento de lanzamiento | Preparación y formulación | Lucia Pulido | DO, DG | 2016-06-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 3.1.6 | Editar e imprimir al menos 30 historias de caso | 16.67% | 0% | 211 | 59 | 27.96% | 0% | 30 historias de caso editadas e impresas | Preparación y formulación | Lucia Pulido | DO, DG | 2016-02-01 | 2016-08-30
|  |  |  | 4. Al menos 2 rutas de aprendizaje ejecutadas | 20% | 30% | 13.18% | 100% | 4.1 | Ejecutar 2 rutas de aprendizaje (RA) en gestión del riesgo de desastres | 100% | 30% | 334 | 90 | 13.18% | 100% | Documento de experiencias susceptibles de ser sistematizadas | Identificación y priorización | Karen Jimenez Cielo Chamorro Lina Martínez | DO/DCI | 2016-01-01 | 2016-11-30
[9 empty] | 4.1.1 | Acordar con las entidades socias el diseño de la RA | 20% | 50% | 334 | 90 | 26.95% | 100% | Documento de experiencias escogidas | Identificación y priorización | Karen Jimenez Cielo Chamorro Lina Martínez | DO/DCI | 2016-01-01 | 2016-11-30
[9 empty] | 4.1.2 | Sistematizar la experiencia colombiana para la RA | 20% | 50% | 303 | 59 | 19.47% | 100% | 2 Experiencias sistematizadas en GRD | Preparación y formulación | Karen Jimenez Cielo Chamorro Lina Martínez | DO/DCI | 2016-02-01 | 2016-11-30
[9 empty] | 4.1.3 | Elaborar las Agendas para la implementación de las RA | 20% | 50% | 303 | 59 | 19.47% | 100% | Agendas de implementación de RA | Preparación y formulación | Karen Jimenez Cielo Chamorro Lina Martínez | DO/DCI | 2016-02-01 | 2016-11-30
[9 empty] | 4.1.4 | Implementar 2 RA | 20% | 0% | 243 | 0 | 0% | 100% | Informe final de la ejecución de las RA | Preparación y formulación | Karen Jimenez Cielo Chamorro Lina Martínez | DO/DCI | 2016-04-01 | 2016-11-30
[9 empty] | 4.1.5 | Realizar el monitoreo y evaluación de las RA implementadas | 20% | 0% | 243 | 0 | 0% | 100% | Al menos 4 planes de innovación elaborados | Implementación y seguimiento | Karen Jimenez Cielo Chamorro Lina Martínez | DO/DCI | 2016-04-01 | 2016-11-30
|  |  |  | 5. Ejecutar el 100% del presupuesto de FOCAI | 20% | 45.28% | 30.56% | 100% | 5.1 | Definir la programación anual de acuerdo con la apropiación de FOCAI | 33.33% | 66.67% | 28 | 59 | 72.55% | 91.88% | Cuadro de programación | Identificación y priorización | Jorge Vélez | DO | 2016-02-01 | 2016-02-29
[9 empty] | 5.1.1 | Elaborar la programación anual de actividades de acuerdo a lineas definidas en plan de acción y a la meta establecida en el plan estrategico sectorial | 33.33% | 100% | 28 | 59 | 100% | 100% | Cuadro de programación | Identificación y priorización | James Leaver | DO | 2016-02-01 | 2016-02-29
[9 empty] | 5.1.2 | Validación del plan de acción con entidades socias priorizadas | 33.33% | 100% | 58 | 59 | 100% | 100% | Ayuda de memoria | Identificación y priorización | Enrique Maruri Mónica Varona | DO/DCI | 2016-02-01 | 2016-03-30
[9 empty] | 5.1.3 | Cargar los datos en el sistema de información | 33.33% | 0% | 334 | 59 | 17.66% | 0% | Datos cargados en el sistema de información | Identificación y priorización | Ana Carolina Martínez Jennifer Chacón | DO | 2016-02-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 5.2 | Contratar los operadores para tiquetes y logistica | 33.33% | 55.5% | 234 | 0 | 5.254% | 100% | Contratos suscritos | Preparación y formulación | Jorge Vélez | DO/DAF | 2016-04-30 | 2016-12-20
[9 empty] | 5.2.1 | Elaborar los estudios previos | 50% | 100% | 264 | 0 | 0% | 100% | Estudios Previos | Preparación y formulación | Jorge Vélez | DO, DAF | 2016-03-31 | 2016-12-20
[9 empty] | 5.2.2 | Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión contractual | 50% | 11% | 295 | 31 | 10.51% | 100% | Monitoreo de contratos | Preparación y formulación | Ana Carolina Martínez Jennifer Chacón | DO | 2016-02-29 | 2016-12-20
[9 empty] | 5.3 | Seguimiento a programas y ejecución de proyectos | 33.33% | 13.67% | 295 | 31 | 13.87% | 98.55% |  | Implementación y seguimiento | Ana Carolina Martínez Jennifer Chacón | DO | 2016-02-29 | 2016-12-20
[9 empty] | 5.3.1 | Elaborar la programación mensual | 33.33% | 10% | 294 | 30 | 10.2% | 98% | Programación mensual | Implementación y seguimiento | Ana Carolina Martínez Jennifer Chacón | DO | 2016-03-01 | 2016-12-20
[9 empty] | 5.3.2 | Preparar y realizar seguimiento a las comixtas | 33.33% | 10% | 294 | 30 | 10.2% | 98% | Actos de Comixtas | Implementación y seguimiento | Jorge Vélez | DO | 2016-03-01 | 2016-12-20
[9 empty] | 5.3.3 | Realizar seguimiento y evaluación a los programas de cooperación | 33.33% | 21% | 335 | 71 | 21.19% | 99.08% | Actas reuniones de seguimiento | Implementación y seguimiento | Jorge Vélez | DO | 2016-01-20 | 2016-12-20
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
[21 empty] | Fecha de Control | 2016-03-31
Formulas:
Diferencia Total = DATEDIF([Fecha Inicio],[Fecha Fin],"D")

## Visibilizar 2016
Objetivo estratégico | Avance Actual | Meta | Estado de Ejecución (Avance actual/ Meta) | Entregables 2016 | Peso Ponderado | Avance Actual | Meta | Estado de Ejecución (Avance actual/ Meta) |  | Actividades | Peso Ponderado | Avance Actual | Diferencia Total | Diferencia dias fecha inicial y fecha de control | Meta | Estado de Ejecución (Avance actual/ Meta) | Evidencia | Proceso | Funcionario Responsable | Dirección Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
VISIBILIZAR los resultados de la CI | 41.05% | 44.78% | 91.67% | 1. Incrementar el número de seguidores en redes sociales: Facebook 69%, Twitter 62%, YouTube 64% | 20% | 47.35% | 47.17% | 100% | 1.1 | Desarrollar un comité de comunicaciones con las áreas misionales sobre los proyectos que apoyarán las megametas de 2016 | 20% | 100% | 1 | 49 | 100% | 100% | Comité de comunicaciones realizado | Gestión de comunicaciones | Ana Maria Rocha | Dirección General | 2016-02-11 | 2016-02-12
[9 empty] | 1.1.1 | Crear un cronograma de las actividades que apoyarán el cumplimiento de las megametas 2016 | 100% | 100% | 7 | 48 | 100% | 100% | Creación del cronograma | Gestión de comunicaciones | Ana Maria Rocha | Dirección General | 2016-02-12 | 2016-02-19
[9 empty] | 1.2 | Actualizar la estrategia de redes sociales basada en los resultados del comité de comunicaciones con las áreas misionales | 20% | 100% | 14 | 38 | 100% | 100% | Estrategia de redes sociales actualizada | Gestión de comunicaciones | Carolina Vidal | Dirección General | 2016-02-22 | 2016-03-07
[9 empty] | 1.1.3 | Realizar un cronograma de contenidos especiales para redes sociales | 100% | 100% | 14 | 38 | 100% | 100% | Cronogramas de contenidos especiales | Gestión de comunicaciones | Carolina Vidal | Dirección General | 2016-02-22 | 2016-03-07
[9 empty] | 1.3 | Desarrollar insumos que implementen la estrategia de redes sociales | 45% | 8% | 298 | 23 | 7.718% | 100% | Insumos creados | Gestión de comunicaciones | Equipo de comunicaciones | Dirección General | 2016-03-08 | 2016-12-31
[9 empty] | 1.4 | Realizar monitoreo y seguimiento de las actividades en redes sociales | 15% | 25% | 365 | 90 | 24.66% | 100% | Informes mensuales | Gestión de comunicaciones | Equipo de comunicaciones | Dirección General | 2016-01-01 | 2016-12-31
|  |  |  | 2. Actualizar la página web para incrementar sus visitas en un 50% | 20% | 52.5% | 52.47% | 100% | 2.1 | Identificar las especificaciones técnicas y desarrollar los estudios previos para el inicio de la contratación del proveedor de servicios de la nueva plataforma | 25% | 100% | 35 | 90 | 100% | 100% | Documento de estudios previos | Gestión de comunicaciones | Daniel Silva Ana Rocha DAF | Dirección General | 2016-01-01 | 2016-02-05
[9 empty] | 2.1.1 | Realizar el proceso de contratación | 100% | 100% | 35 | 90 | 100% | 100% | Documento de estudios previos | Gestión de comunicaciones | DAF | Dirección General | 2016-01-01 | 2016-02-05
[9 empty] | 2.2 | Ejecutar el contrato | 40% | 0% | 90 | 0 | 0% | 100% |  | Gestión de comunicaciones | Equipo de comunicaciones y el proveedor | Dirección General | 2016-04-01 | 2016-06-30
[9 empty] | 2.2.1 | Realizar el cronograma para la ejecución | 20% | 0% | 7 | 0 | 0% | 100% | Cronograma | Gestión de comunicaciones | Equipo de comunicaciones y el proveedor | Dirección General | 2016-04-01 | 2016-04-08
[9 empty] | 2.2.2 | Realizar el boceto y los diseños | 20% | 0% | 11 | 0 | 0% | 100% | Imagen de la página | Gestión de comunicaciones | Equipo de comunicaciones y el proveedor | Dirección General | 2016-04-11 | 2016-04-22
[9 empty] | 2.2.3 | Realizar el desarrollo y las pruebas | 20% | 0% | 38 | 0 | 0% | 100% | Entorno de pruebas | Gestión de comunicaciones | Equipo de comunicaciones y el proveedor | Dirección General | 2016-04-23 | 2016-05-31
[9 empty] | 2.2.4 | Implementar la página web | 20% | 0% | 29 | 0 | 0% | 100% | Pagina web actualizada | Gestión de comunicaciones | Proveedor | Dirección General | 2016-06-01 | 2016-06-30
[9 empty] | 2.2.5 | Capacitación a equipo de comunicaciones | 20% | 0% | 6 | 0 | 0% | 100% | Equipo de comunicaciones capacitado | Gestión de comunicaciones | Equipo de comunicaciones y el proveedor | Dirección General | 2016-07-01 | 2016-07-07
[9 empty] | 2.3 | Actualizar la politica de comunicaciones para que responda a las nuevas funcionalidades de la página | 25% | 100% | 18 | 59 | 100% | 100% | Politica de comunicaciones actualizada | Gestión de comunicaciones | Equipo de comunicaciones | Dirección General | 2016-02-01 | 2016-02-19
[9 empty] | 2.4 | Realizar el monitoreo y seguimiento a la página web | 10% | 25% | 365 | 90 | 24.66% | 100% | Informes mensuales | Gestión de comunicaciones | Equipo de comunicaciones | Dirección General | 2016-01-01 | 2016-12-31
|  |  |  | 3. El 85% de los clientes y aliados de APC-Colombia conocen su rol y servicios (Estrategia de marca ejecutada) | 20% | 34% | 41.72% | 81.49% | 3.1 | Socializar la narrativa al interior de APC-Colombia | 25% | 100% | 1 | 57 | 100% | 100% | Presentación de la narrativa | Gestión de comunicaciones | Equipo de comunicaciones y Buho | Dirección General | 2016-02-03 | 2016-02-04
[9 empty] | 3.2 | Actualizar la política de comunicaciones de acuerdo a la narrativa | 25% | 0% | 274 | 0 | 0% | 100% | Política actualizada | Gestión de comunicaciones | Ana Maria Rocha | Dirección General | 2016-04-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 3.2.1 | Actualizar contenidos de página web, documentos institucionales y redes sociales segun la narrativa | 50% | 0% | 274 | 0 | 0% | 100% | Contenidos actualizados | Gestión de comunicaciones | Equipo de comunicaciones/ DD/DCI/DO | Dirección General | 2016-04-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 3.2.2 | Crear nuevos contenidos segun narrativa | 50% | 0% | 274 | 0 | 0% | 100% | Contenidos creados | Gestión de comunicaciones | Equipo de comunicaciones | Dirección General | 2016-04-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 3.3 | Desarrollar una campaña institucional para lograr el posicionamiento de marca | 40% | 22.5% | 334 | 59 | 41.81% | 47.5% | Campaña institucional | Gestión de comunicaciones | Equipo de comunicaciones | Dirección General | 2016-02-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 3.3.1 | Desarrollar mechandising | 25% | 0% | 119 | 59 | 49.58% | 0% | Articulos de merchandising | Gestión de comunicaciones | Equipo de comunicaciones | Dirección General | 2016-02-01 | 2016-05-30
[9 empty] | 3.3.2 | Realizar el video institucional | 25% | 0% | 121 | 0 | 0% | 100% | Video institucional | Gestión de comunicaciones | Equipo de comunicaciones | Dirección General | 2016-08-01 | 2016-11-30
[9 empty] | 3.3.3 | Actualizar los documentos y formatos | 25% | 90% | 30 | 30 | 100% | 90% | Formatos actualizados | Gestión de comunicaciones | Planeación | Dirección General | 2016-03-01 | 2016-03-31
[9 empty] | 3.3.4 | Realizar piezas internas y externas | 25% | 0% | 334 | 59 | 17.66% | 0% | Piezas | Gestión de comunicaciones | Equipo de comunicaciones | Dirección General | 2016-02-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 3.4 | Realizar la medición de la apropiación de la narrativa a nivel interno y externo | 10% | 0% | 14 | 0 | 0% | 100% | Resultados de la medición | Gestión de comunicaciones | Equipo de comunicaciones y Buho | Dirección General | 2016-12-01 | 2016-12-15
|  |  |  | 4. Consolidar la relación con medios de comunicación y aumentar las publicaciones de los mismos | 20% | 51.4% | 32.54% | 100% | 4.1 | Actualizar la base de datos | 20% | 100% | 365 | 90 | 24.66% | 100% | Base de datos actualizada | Gestión de comunicaciones | Angela Martin | Dirección General | 2016-01-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 4.1.1 | Actualizar datos de medios nacionales | 50% | 100% | 365 | 90 | 24.66% | 100% | Estrategia de medios socializada | Gestión de comunicaciones | Angela Martin | Dirección General | 2016-01-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 4.1.2 | Incorporar datos de nuevos medios nacionales e internacionales | 50% | 100% | 365 | 90 | 24.66% | 100% | Base de datos actualizada | Gestión de comunicaciones | Angela Martin | Dirección General | 2016-01-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 4.2 | Socializar la estrategia de medios (entrenamiento de medios y guía manejo de crisis) al interior de la agencia | 15% | 90% | 68 | 38 | 55.88% | 100% | Estrategia de medios socializada | Gestión de comunicaciones | Angela Martin Ana Maria Rocha | Dirección General | 2016-02-22 | 2016-04-30
[9 empty] | 4.3 | Enviar periódicamente comunicados de prensa e invitación a eventos | 20% | 25% | 365 | 90 | 24.66% | 100% | Comunicados enviados | Gestión de comunicaciones | Angela Martin Ana Maria Rocha | Dirección General | 2016-01-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 4.4 | Realizar un acercamiento y alianzas con medios especializados | 30% | 18% | 334 | 59 | 17.66% | 100% | Alianzas generadas | Gestión de comunicaciones | Angela Martin Ana Maria Rocha | Dirección General | 2016-02-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 4.5 | Realizar medición y monitoreo de medios | 15% | 50% | 365 | 90 | 60% | 83.33% | Informes mensuales | Gestión de comunicaciones | Angela Martin/ Buho | Dirección General | 2016-01-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 4.5.1 | Desarrollar el proceso de contratación para el monitoreo de medios | 100% | 50% | 150 | 90 | 60% | 83.33% | Informes mensuales | Gestión de comunicaciones | Angela Martin/ Buho | Dirección General | 2016-01-01 | 2016-05-30
|  |  |  | 5. Desarrollar 3 publicaciones (documentos analíticos, infografías) alrededor de los 3 ejes temáticos de la hoja de ruta 2015-2018 | 20% | 20% | 50% | 40% | 5.1 | Desarrollar el comité de comunicaciones con las áreas misionales para definir las publicaciones que se realizarán | 25% | 40% | 1 | 49 | 100% | 40% | 3 Publicaciones priorizadas | Gestión de comunicaciones | Ana Maria Rocha | Dirección General | 2016-02-11 | 2016-02-12
[9 empty] | 5.2 | Realizar el cronograma de desarrollo de las publicaciones | 25% | 40% | 1 | 38 | 100% | 40% | Cronograma | Gestión de comunicaciones | Equipo de comunicaciones/ DD/DCI/DO | Dirección General | 2016-02-22 | 2016-02-23
[9 empty] | 5.3 | Elaborar los documentos de acuerdo al cronograma | 50% | 0% | 244 | 0 | 0% | 100% | Documentos | Gestión de comunicaciones | Pedro Alarcón Ana Rocha | Dirección General | 2016-05-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 5.3.1 | Realizar la difusión de las publicaciones a través de los canales y medios de comunicación apropiados | 100% | 0% | 244 | 0 | 0% | 100% | Piezas desarrolladas | Gestión de comunicaciones | Equipo de comunicaciones | Dirección General | 2016-05-01 | 2016-12-31
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
[21 empty] | Fecha de Control | 2016-03-31
Formulas:
Diferencia Total = DATEDIF([Fecha Inicio],[Fecha Fin],"D")

## Consolidar 2016
Objetivo estratégico | Avance Actual | Meta | Estado de Ejecución (Avance actual/ Meta) | Entregables 2016 | Peso Ponderado | Avance Actual | Meta | Estado de Ejecución (Avance actual/ Meta) |  | Actividades | Peso Ponderado | Avance Actual | Diferencia Total | Diferencia dias fecha inicial y fecha de control | Meta | Estado de Ejecución (Avance actual/ Meta) | Evidencia | Proceso | Funcionario Responsable | Dirección responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
CONSOLIDAR una APC-Colombia apasionada y efectiva | 31.84% | 27.14% | 100% | 1. Desarrollar un sistema de selección y evaluación propio | 16.67% | 45.6% | 25.51% | 100% | 1.1 | Revisar y actualizar el procedimiento de selección de provisionales y de LNR | 30% | 100% | 181 | 59 | 32.6% | 100% | Procedimiento aprobado e implementado | Gestión del talento humano | David López | DAF | 2016-02-01 | 2016-07-31
[9 empty] | 1.1.1 | Establecer la metodología necesaria e incorporarla en el SGC | 100% | 100% | 181 | 59 | 32.6% | 100% | Procedimiento aprobado e implementado APR 123 | Gestión del talento humano | David López | DAF | 2016-02-01 | 2016-07-31
[9 empty] | 1.2 | Diseñar la metodología de evaluación del sistema propio | 40% | 39% | 150 | 59 | 39.33% | 99.15% | Manual con la metodología | Gestión del talento humano | David López | DAF | 2016-02-01 | 2016-06-30
[9 empty] | 1.3 | Aplicar la prueba piloto de la metodología propia de evaluación de desempeño | 30% | 0% | 183 | 0 | 0% | 100% | Informe de resultados de la prueba | Gestión del talento humano | David López | DAF | 2016-07-01 | 2016-12-31
|  |  |  | 2. APC-Colombia se certifica en calidad | 16.67% | 45.15% | 44.76% | 100% | 2.1 | Realizar taller de sensibilización | 5% | 100% | 4 | 73 | 100% | 100% | Listados de asistencia | Direcciónamiento estratégico y planeación | Jorge Escalante | Dirección General | 2016-01-18 | 2016-01-22
[9 empty] | 2.2 | Revisar la plataforma estrategica | 10% | 0% | 4 | 0 | 0% | 100% | Informe | Direcciónamiento estratégico y planeación | Jorge Escalante | Dirección General | 2016-05-16 | 2016-05-20
[9 empty] | 2.3 | Realizar la auditoría interna del SGC | 15% | 100% | 102 | 72 | 70.59% | 100% | Informes de auditoría | Direcciónamiento estratégico y planeación | Alex Rodriguez | Dirección General | 2016-01-19 | 2016-04-30
[9 empty] | 2.4 | Realizar la revisión documental | 15% | 30% | 118 | 73 | 61.86% | 48.49% | Documentos del SGI actualizados | Direcciónamiento estratégico y planeación | Eulalia Porras | Dirección General | 2016-01-18 | 2016-05-15
[9 empty] | 2.5 | Implementar el SGC | 40% | 49% | 155 | 73 | 47.1% | 100% | Acta revisión por la Dirección, encuestas, listados de asistencia | Direcciónamiento estratégico y planeación | Eulalia Porras | Dirección General | 2016-01-18 | 2016-06-21
[9 empty] | 2.6 | Gestionar la realización de auditorías para la certificación de calidad | 10% | 0% | 29 | 0 | 0% | 100% | Informe de preauditoría y auditoría | Direcciónamiento estratégico y planeación | Jorge Escalante/ Eulalia Porras | Dirección General | 2016-05-23 | 2016-06-21
[9 empty] | 2.7 | Ajustar el código de ética (ver plan anticorrupción) | 5% | 21% | 348 | 73 | 20.98% | 100% | Código de ética ajustado | Gestión del talento humano | Graciela Lozano | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-01-18 | 2016-12-31
|  |  |  | 3. Aumentar los resultados de la encuesta de clima organizacional en minimo 10% | 16.67% | 56.4% | 45.27% | 100% | 3.1 | Formular el sistema de seguridad y salud en el trabajo | 20% | 62% | 168 | 77 | 45.83% | 100% | Manual del SSST | Gestión del talento humano | Graciela Lozano | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-01-14 | 2016-06-30
[9 empty] | 3.2 | Elaborar el plan de bienestar (Diagnostico de necesidades, informe de impacto del plan anterior, formulación del plan de bienestar) | 10% | 100% | 31 | 79 | 100% | 100% | Plan de Bienestar | Gestión del talento humano | Graciela Lozano | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-01-12 | 2016-02-12
[9 empty] | 3.3 | Aprobar el plan de bienestar | 5% | 100% | 16 | 47 | 100% | 100% | Acto administrativo de aprobación | Gestión del talento humano | Felipe Valencia | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-02-13 | 2016-02-29
[9 empty] | 3.4 | Implementar el plan de bienestar | 20% | 10% | 305 | 30 | 9.836% | 100% | Informes de actividades ejecutadas | Gestión del talento humano | Graciela Lozano | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-03-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 3.5 | Elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo (Diagnostico 2016 y evaluación del plan anterior) | 10% | 100% | 31 | 79 | 100% | 100% | Plan de SST | Gestión del talento humano | Graciela Lozano | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-01-12 | 2016-02-12
[9 empty] | 3.6 | Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo | 5% | 100% | 16 | 47 | 100% | 100% | Acto administrativo | Gestión del talento humano | Felipe Valencia | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-02-13 | 2016-02-29
[9 empty] | 3.7 | Implementar el plan de seguridad y salud en el trabajo | 20% | 10% | 305 | 30 | 9.836% | 100% | Informes de actividades ejecutadas | Gestión del talento humano | Graciela Lozano | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-03-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 3.8 | Actualizar el uso de la intranet | 10% | 100% | 351 | 76 | 21.65% | 100% | Intranet actualizada | Gestión del talento humano | Graciela Lozano | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-01-15 | 2016-12-31
|  |  |  | 4. 30% de colaboradores capacitados en ingles y en gestión de proyectos | 16.67% | 31.5% | 31.34% | 100% | 4.1 | Elaborar y aprobar el plan institucional de capacitación | 20% | 100% | 11 | 73 | 100% | 100% | Plan de capacitación aprobado | Gestión del talento humano | Graciela Lozano | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-01-18 | 2016-01-29
[9 empty] | 4.2 | Implementar el plan de capacitación (estudios previos, ejecutar jornadas de capacitación) | 50% | 23% | 322 | 73 | 22.67% | 100% | Estudio previos, Contratos, Listados de Asistencia a Jornadas. | Gestión del talento humano | Graciela Lozano | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-01-18 | 2016-12-05
[9 empty] | 4.3 | Evaluar la eficacia de cada una de las capacitaciones realizadas | 30% | 0% | 233 | 0 | 0% | 100% | Informe de evaluación | Gestión del talento humano | Graciela Lozano | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-05-01 | 2016-12-20
|  |  |  | 5. 100% de los colaboradores de APC-Colombia utilizan Orfeo para realizar los procesos de gestión documental | 16.67% | 0% | 0% | 100% | 5.1 | Actualizar Orfeo para tener los expedientes en la plataforma | 25% | 0% | 213 | 0 | 0% | 100% | Orfeo actualizado | Evaluación, Control y Mejoramiento | Jaime Anaya | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-06-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 5.2 | Realizar el proceso de incluir firmas digitales | 20% | 0% | 213 | 0 | 0% | 100% | Firmas digitales implementadas | Evaluación, Control y Mejoramiento | Jaime Anaya | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-06-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 5.3 | Hacer una campaña para reducir el uso de papel e impresiones | 35% | 0% | 274 | 0 | 0% | 100% | 50% en reducción de uso de papel | Evaluación, Control y Mejoramiento | Jaime Anaya | Dirección General y Comunicaciones | 2016-04-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 5.4 | Establecer un compromiso por área frente al uso de papel | 20% | 0% | 274 | 0 | 0% | 100% | 2 Compromisos por área | Evaluación, Control y Mejoramiento | Jaime Anaya | Dirección General y Comunicaciones | 2016-04-01 | 2016-12-31
|  |  |  | 6. Implementar 5 soluciones de innovación tecnológica | 16.67% | 12.38% | 15.99% | 77.41% | 6.1 | Implementación segunda fase sistema de información de apoyo a la cooperación internacional de Colombia | 25% | 11% | 274 | 30 | 10.95% | 100% | Modelamiento y automatización de procesos | Gestión de tecnologías de la información | Katerine Piñeros | Dirección General | 2016-03-01 | 2016-11-30
[9 empty] | 6.2 | Mejorar el servicio interno del cliente, incrementando así; la accesibilidad, usabilidad y mejoramiento continuo en los servicios centrados en el usuario. | 25% | 4.5% | 334 | 59 | 17.66% | 100% | Mejoramiento de la Gobernabilidad de los servicios de TI | Gestión de tecnologías de la información | Hernán lotero | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-02-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 6.2.1 | Formular la política de tecnologias de información y comunicaciones | 25% | 10% | 305 | 30 | 9.836% | 100% | Documento de política de TI. | Gestión de tecnologías de la información | Hernán lotero | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-03-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 6.2.2 | Elaborar el plan de gestión del conocimiento, plan de gestion de la capacidad, plan de gestión de la disponibilidad. | 30% | 0% | 244 | 0 | 0% | 100% | Planes de gestión del conocimiento, de la capacidad y disponibilidad. | Gestión de tecnologías de la información | Hernán lotero | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-05-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 6.2.3 | Implementar la base de datos de gestión del conocimiento (BDC). | 20% | 10% | 305 | 30 | 9.836% | 100% | Implantacion de la BDC. | Gestión de tecnologías de la información | Hernán lotero | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-03-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 6.2.4 | Verificar el rendimiento de la infraestructura (Capacidad) | 25% | 0% | 244 | 0 | 0% | 100% | Documento de Analisis de rendimiento de infraestructura. | Gestión de tecnologías de la información | Hernán lotero | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-05-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 6.3 | Formulación Sistema de Gestión de seguridad de la Información. | 25% | 0% | 334 | 59 | 17.66% | 30% | Sistema de gestión de seguridad formulado | Gestión de tecnologías de la información | Heldis Hernandez | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-02-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 6.3.1 | Realizar la renovación de soporte para la copias de respaldo y seguridad perimetral (UTM) | 10% | 0% | 91 | 0 | 0% | 100% | Licencias | Gestión de tecnologías de la información | Heldis Hernandez | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-10-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 6.3.2 | Implementar soluciones tecnológicas con el fin de fortalecer la seguridad en nuestra plataforma tecnologica para evitar intrusiones a la red. | 20% | 0% | 305 | 30 | 9.836% | 0% | Dispositivo UTM. | Gestión de tecnologías de la información | Heldis Hernandez | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-03-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 6.3.3 | Fortalecer y complementar el sistema actual de copias de seguridad | 20% | 0% | 91 | 0 | 0% | 100% | Licencias | Gestión de tecnologías de la información | Heldis Hernandez | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-10-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 6.3.4 | Contar con un centro de respaldo de la informacion alterno. | 10% | 0% | 305 | 30 | 9.836% | 0% | Contrato | Gestión de tecnologías de la información | Heldis Hernandez | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-03-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 6.3.5 | Fortalecer el sistema seguridad fisica y de los bienes de la de la Agencia. | 10% | 0% | 305 | 30 | 9.836% | 0% | Herramientas Implementadas | Gestión de tecnologías de la información | Heldis Hernandez | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-03-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 6.3.6 | Capacitacion de politicas de seguridad, herramientas de TI y campañas de concientisacion | 10% | 0% | 305 | 30 | 9.836% | 0% | Planillas y encuentas | Gestión de tecnologías de la información | Heldis Hernandez | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-03-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 6.3.7 | Identificar e implementar las actividades que buscan garantizar la Seguridad y Privacidad de la información en la APC (Pruebas de Vulnerabilidad con el apoyo del COLCERT) - Pruebas de seguridad (ingenieria social) | 20% | 0% | 305 | 30 | 9.836% | 0% | Diagnostico de COLCERT. | Gestión de tecnologías de la información | Heldis Hernandez | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-03-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 6.4 | Diseñar e implementar herramientas que soporten la gestión de los servicios tecnologicos | 25% | 34% | 334 | 59 | 17.66% | 100% | Herramienta implementada, SLA y catalogo de servicios | Gestión de tecnologías de la información | Heldis Hernandez | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-02-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 6.4.1 | Implementar una herramienta web de gestión de servicios de TI. | 30% | 90% | 365 | 90 | 24.66% | 100% | Herramienta Implementada | Gestión de tecnologías de la información | Heldis Hernandez | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-01-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 6.4.2 | Elaborar y actualizar los Acuerdo de Nivel de Servicios - SLA | 35% | 10% | 305 | 30 | 9.836% | 100% | SLA | Gestión de tecnologías de la información | Heldis Hernandez | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-03-01 | 2016-12-31
[9 empty] | 6.4.3 | Elaborar y actualizar el catalogo de servicios | 35% | 10% | 305 | 30 | 9.836% | 100% | Catalogo de Servicios | Gestión de tecnologías de la información | Heldis Hernandez | Dirección Administrativa y Financiera | 2016-03-01 | 2016-12-31
[21 empty] | Fecha de Control | 2016-03-31
Formulas:
Diferencia Total = DATEDIF([Fecha Inicio],[Fecha Fin],"D")