## GENERALIDAD DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO |  |  | Formulación y seguimiento de proyectos de inversión. |  |  |  | Código: E-PR-004 | Versión: 05 Agosto 21 de 2019
OBJETIVO: |  | Realizar la formulación y seguimiento a los proyectos de Inversión, orientados a satisfacer las necesidades de la Entidad, teniendo en cuenta los lineamientos metodológicos, con el fin de garantizar la incorporación de los mismos en el presupuesto de la Entidad.
ALCANCE |  | El procedimiento inicia con la identificación de la necesidad de crear o actualizar un proyecto de inversión, pasando por la verificación de la viabilidad técnica, hasta su respectivo seguimiento.
RESPONSABLE: |  |  | Asesor con funciones de planeación
PROCESO ASOCIADO: |  |  | Direccionamiento Estratégico y Planeación.
No. | ACTIVIDAD |  |  | TAREA | AUTOCONTROL | RESPONSABLE | REGISTRO | TIEMPO
1 | Identificar la necesidad de crear o actualizar un proyecto de inversión |  |  | 1. Identificar la necesidad de crear o actualizar un proyecto de inversión. | Punto de Control: ¿Es un proyecto nuevo? De ser así continúa con la tarea No. 2 de la misma actividad. De lo contrario pasa a la actividad No. 3 | Directores Técnicos | No aplica. | 20 días
|  |  |  | 2. Asignar responsable y/o formulador. | No aplica. | Directores Técnicos | Correo electrónico | 1 día
|  |  |  | 3. Recolectar información de la necesidad (insumo para el documento de formulación del proyecto de inversión). | No aplica. | Directores Técnicos | Documentos técnicos, estudios, diagnósticos. Información estadística, indicadores socioeconómicos. | 20 días
2 | Formular el proyecto de inversión |  |  | Documentar el proyecto de acuerdo con la metodología MGA y cadena de valor. | Punto de Control: ¿El proyecto cumple con el MGA? De ser así : Continua con la actividad No. 3. De lo contrario regresa a la actividad No. 2. | Formulador del proyecto | Proyecto formulado | 30 días
3 | Registrar y/o actualizar el proyecto en el MGA y SUIFP |  |  | 1. Cargar la información del proyecto en MGA. | Punto de Control: La información esta correcta en MGA? Si es así continúa con la tarea 2 de esta misma actividad. De lo contrario regresa a la tarea 1 para verificar y ajustar. | Formulador del proyecto | Registro en el sistema | 15 días
|  |  |  | 2. Cargar en proyecto en el SUIFP. | No aplica. | Formulador del proyecto | Registro en el sistema | 8 días
|  |  |  | 3. Enviar el documento de formulación del proyecto de inversión al asesor de planeación. Informar por correo electrónico que ya se hizo el cargue en el SUIFP. | No aplica. | Formulador del proyecto | Proyecto formulado | 1 día
4 | Recibir y verificar el proyecto de inversión |  |  | 1. Recibir el proyecto de Inversión por parte del formulador. | No aplica. | Asesor con funciones de Planeación | Proyecto formulado | 1 día
|  |  |  | 2. Verificar que el proyecto de inversión cumpla con los lineamientos del MGA y cadena de valor. | Punto de control: ¿Proyecto de Inversión viable? De ser así : pasar a la actividad No. 5 De lo contrario regresa a la actividad No. 2 | Asesor con funciones de Planeación | No aplica. | 10 días
5 | Tramitar concepto de viabilidad técnica |  |  | 1. Informar a Presidencia que el proyecto se encuentra pendiente de viabilidad técnica. | Punto de control: El proyecto es técnicamente viable? Si es así continúa con la actividad No. 6 De lo contrario regresa a la actividad No. 2 | Asesor con funciones de Planeación | Concepto de viabilidad técnica | 5 días
6 | Informar al formulador sobre aprobación del proyecto de inversión para su ejecución |  |  | 1. Informar al formulador y al responsable del proyecto la aprobación del proyecto de inversión para que inicie la ejecución la siguiente vigencia, de acuerdo a las cuotas de inversión que hayan sido asignadas por el Ministerio de Hacienda y Credito Público. | No aplica. | Asesor con funciones de Planeación | Correo electrónico | 1 día
7 | Realizar el seguimiento al proyecto de inversión |  |  | 1. Comunicar al responsable de la ejecución del proyecto, las fechas de seguimiento. | No aplica. | Asesor con funciones de Planeación | Correo electrónico | 1 día
|  |  |  | 2. Ingresar información de seguimiento al Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) actualizando el resumen ejecutivo, diligenciando los módulos de información básica, actividades e indicadores. | No aplica. | Responsable del proyecto | Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) | 5 días
|  |  |  | 3. Generar reportes de seguimiento mensual de los proyectos. | No aplica. | Responsable del proyecto | Reportes de seguimiento | 2 días
|  |  |  | 4. Analizar los informes de avance y realizar seguimiento a la ejecución del proyecto. | No aplica. | Asesor con funciones de Planeación | Informe de avance | 5 días
|  |  |  | 5. Solicitar ajustes a los responsables de las dependencias ejecutoras antes del cierre del Sistema. | No aplica. | Asesor con funciones de Planeación | No aplica. | 1 día
|  |  |  | 6. Aprobar el reporte de seguimiento mensual realizado por la dependencia ejecutora. | No aplica. | Asesor con funciones de Planeación | No aplica. | 1 día
NORMOGRAMA
# | ACTO | No. | FECHA | DETALLE | EXPEDIDA POR | RESUMEN | VÍNCULO URL
1 | Ley | 38 | Abr.21/1989 | Toda la Ley | Congreso de la República | Normativo del Presupuesto General de la Nación | http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14811
2 | Decreto | 1569 | Jun.19/1991 | Toda la Ley | Presidencia de la República | Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 841 de 1990. | https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalDNP/Informacionhistorica/Decreto_1569_de_1991.pdf
3 | Ley | 152 | Jul.15/1994 | Toda la Ley | Congreso de la República | Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo | http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=327
4 | Ley | 179 | Dic.30/1994 | Toda la Ley | Congreso de la República | Por el cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto. | http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14941
5 | Decreto | 111 | Ene.15/1996 | Todo el decreto | Presidencia de la República | "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". | http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5306
6 | Decreto | 568 | Mar.21/1996 | Todo el decreto | Congreso de la República | Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación. | https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Decreto_568_1996.pdf
7 | Decreto | 841 | May.05/1998 | Todo el decreto | Presidencia de la República | Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario y la Ley 100 de 1993 en los aspectos tributarios relacionados con el Sistema General de Seguridad Social y se dictan otras disposiciones. | http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7410
8 | Decreto 3286 de 2004. | 3286 | Oct.08/2004 | Todo el decreto | Presidencia de la República | Por el cual se crea el Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública. | http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15036
9 | Decreto 4109 de 2004. | 4109 | Dic.09/2004 | Todo el decreto | Presidencia de la República | por el cual se modifica parcialmente el Decreto 841 de 1990 | http://ani.gov.co/sites/default/files/decreto_4109_de_2004_plazos_registro_bpin-04.pdf
10 | Decreto 875 de 2008. | 875 | Mar.27/2008 | Todo el decreto | Presidencia de la República | Por el cual se modifica el Decreto 841 de 1990. | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_0875_2008.htm
11 | Decreto 2844 de 2010. | 2844 | Ago.05/2010 | Todo el decreto | Presidencia de la República | Por el cual se reglamentan norma', orgánicas de presupuesto y del plan nacional de desarrollo | http://www.dps.gov.co/ent/gen/trs/DIRECCIONAMIENTO%20ESTRATGICO/Decreto_2844_de_2010_Por%20la%20cual%20se%20reglamenta%20normas%20organicas%20de%20presupuesto%20y%20PND.pdf
12 | Ley | 1474 | Jul.12/2011 | Artículo 9 | Congreso de la República | Reporte de los presuntos hechos de corrupción | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS
BPIN: banco de proyectos de inversión de DNP,
MGA: Metodología General para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública; Esta Metodología sirve para la identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión.
SPI: Seguimiento a Proyectos de Inversión
SUIFP: Sistema Unificado de inversión y finanzas públicas, Aplicativo en el cual se registran todos los proyectos de inversión desarrollados por las Entidades Públicas de Colombia.
TRAZABILIDAD
VERSIÓN |  | CÓDIGO |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO |  | ACTO | CONTROL DE CAMBIOS
1 |  | E-PR-004 |  | Formulación y seguimiento de proyectos de inversión |  | Acta diciembre 22 de 2015 | Versión inicial
2 |  | E-PR-004 |  | Formulación y seguimiento de proyectos de inversión |  | Brújula, agosto 12 de 2016 | Se ajustaron actividades, responsables y flujo.
3 |  | E-PR-004 |  | Formulación y seguimiento de proyectos de inversión |  | Brújula, Marzo 08 de 2017 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
4 |  | E-PR-004 |  | Formulación y seguimiento de proyectos de inversión |  | Brújula, octubre 30 de 2018 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
5 |  | E-PR-004 |  | Formulación y seguimiento de proyectos de inversión |  | Brújula, Agosto 21 de 2019 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.

## DIAGRAMA
Actividades | Tareas | Responsables | Registros
1. Identificar la necesidad de crear o actualizar un proyecto de inversión
Directores Técnicos
Correo electrónico
Documentos técnicos, estudios, diagnósticos. Información estadística, indicadores socioeconómicos.
Tarea 1. Identificar la necesidad de crear o actualizar un proyecto de inversión
Tarea 2. Asignar responsable y/o formulador
Tarea 3. Recolectar información de la necesidad (insumo para el documento de formulación del proyecto de inversión)
Punto de Control: ¿Es un proyecto nuevo? De ser así continúa con la tarea No. 2 de la misma actividad. De lo contrario pasa a la actividad No. 3
2. Formular el proyecto de inversión
Formulador del proyecto
Proyecto formulado
Tarea 1: Documentar el proyecto de acuerdo con la metodología MGA y cadena de valor.
3. Registrar y/o actualizar el proyecto en el MGA y SUIFP
Formulador del proyecto
Registro en el sistema
Proyecto formulado
Tarea 1. Cargar la información del proyecto en MGA
Tarea 2. Cargar en proyecto en el SUIFP
Tarea 3. Enviar el documento de formulación del proyecto de inversión al asesor de planeación Tarea 4. nformar por correo electrónico que ya se hizo el cargue en el SUIFP.
Punto de Control: La información esta correcta en MGA? Si es así continúa con la tarea 2 de esta misma actividad. De lo contrario regresa a la tarea 1 para verificar y ajustar
4. Recibir y verificar el proyecto de inversión
Asesor con funciones de Planeación.
Proyecto formulado.
Tarea 1. Recibir el proyecto de Inversión por parte del formulador.
Tarea 2. Verificar que el proyecto de inversión cumpla con los lineamientos del MGA y cadena de valor.
5. Tramitar concepto de viabilidad técnica
Asesor con funciones de Planeación.
Concepto de viabilidad técnica.
Tarea 1. Informar a Presidencia que el proyecto se encuentra pendiente de viabilidad técnica.
6. Informar al formulador sobre aprobación del proyecto de inversión para su ejecución
Asesor con funciones de Planeación.
Correo electrónico.
Tarea 1. Informar al formulador y al responsable del proyecto la aprobación del proyecto de inversión para que inicie la ejecución la siguiente vigencia, de acuerdo a las cuotas de inversión que hayan sido asignadas por el Ministerio de Hacienda y Credito Público.
7. Realizar el seguimiento al proyecto de inversión
Asesor con funciones de Planeación.
Responsable del proyecto.
Correo electrónico.
Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI).
Reportes de seguimiento.
Informe de avance.
Tarea 1. Comunicar al responsable de la ejecución del proyecto, las fechas de seguimiento.
Tarea 2. Ingresar información de seguimiento al Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) actualizando el resumen ejecutivo, diligenciando los módulos de información básica, actividades e indicadores.
Tarea 3. Generar reportes de seguimiento mensual de los proyectos.
Tarea 4. Analizar los informes de avance y realizar seguimiento a la ejecución del proyecto.
Tarea 5. Solicitar ajustes a los responsables de las dependencias ejecutoras antes del cierre del Sistema.
Tarea 6. Aprobar el reporte de seguimiento mensual realizado por la dependencia ejecutora .
El proyecto cumple con el MGA?
SI
NO
¿Proyecto de Inversión viable?
SI
NO
El proyecto es técnicamente viable?
SI
NO