## reporte (3)
Anexo: Seguimiento al Plan de Acción 2020
AVANCE PROMEDIO DEL PLAN | AVANCE PROYECTO CON RESPECTO AL PLAN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | AVANCE PROMEDIO DEL OBJETIVO | AVANCE PROYECTO CON RESPECTO AL OBJETIVO | CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA FIN | AVANCE TOTAL PROYECTO
0.4028% | 0.55% | Alinear y articular | 1.162% | 1.83% | ALI-120 | Gestión de la Cooperación Internacional | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 15.25%
| 0.05% |  |  | 0.17% | ALI-220 | Ejecución de recursos de cooperación internacional no reembolsable administrados por la Entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1.7%
| 0.45% |  |  | 1.5% | ALI-320 | Diseño de la metodología para promover Alianzas Multiactor de cooperación para el Desarrollo Sostenible en Colombia implementada | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 15%
| 0.29% |  |  | 0.96% | ALI-420 | Alineación de la Cooperación Internacional a la ENCI 2019-2022 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 8%
| 0.12% |  |  | 0.4% | ALI-520 | Canalización de Donaciones en Especie a través de APC-Colombia, que contribuyen a las prioridades de la ENCI 2019-2022 | 2020-01-01 | 2020-12-18 | 3.3%
| 0.54% |  |  | 1.5% | ALI-620 | Diversificación de mecanismos de cooperación internacional implementados con socios tradicionales y no tradicionales | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 15%
| 0.01% |  |  | 0.03% | ALI-720 | Puesta en marcha del Sistema Nacional de Cooperación Internacional (SNCI) | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 0.25%
| 0.5% |  |  | 1.67% | ALI-820 | Formulación de planes sectoriales y territoriales de cooperación internacional | 2020-01-15 | 2020-12-30 | 16.7%
| 0.72% |  |  | 2.4% | ALI-920 | Cofinanciación de Proyectos de Cooperación Internacional con recursos de Contrapartida Nacional alineados con la ENCI. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 20%
| 0.594% | Gestionar Conocimiento | 1.058% | 3.3% | GES-120 | Desarrollo de Intercambios de conocimientos Col-Col | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 11%
| 0% |  |  | 0% | GES-220 | Actualización Metodológica Col-Col como herramienta de gestión del conocimiento | 2020-06-05 | 2020-12-30 | 0%
| 0% |  |  | 0% | GES-320 | Promoción de mecanismos de gestión del conocimiento que dinamizan la gestión de la CI | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 0%
| 0% |  |  | 0% | GES-420 | Productos de análisis de la AOD que recibe el país. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0%
| 0.06% |  |  | 0.22% | GES-520 | Casos documentados del portafolio de Saber Hacer Colombia que responden a la demanda del Sur Global | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1.2%
| 0.85% |  |  | 2.83% | GES-620 | Implementación del PINAR 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25.75%
| 1.4% | Posicionar a la APC-Colombia | 1.315% | 3.5% | POS-120 | Proyectos ejecutados de Cooperación Sur-Sur y Triangular con enfoque tecnológico | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25%
| 2.1% |  |  | 5.25% | POS-220 | Nuevos socios de África, Sudeste Asiático y Eurasia con proyectos de CSS o Triangular en ejecución, bajo el modelo de agregación de valor. (Megameta) | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 43.75%
| 0.96% |  |  | 2.4% | POS-320 | Proyectos de Cooperación Sur-Sur ejecutados en doble vía con países de América Latina y el Caribe. (Megameta) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 20%
| 0% |  |  | 0% | POS-420 | Proyectos ejecutados de CSS o Triangular en alineación a las prioridades de los mecanismos de integración regional de América Latina. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0%
| 0.36% |  |  | 0.9% | POS-520 | Ejecución de iniciativas de Cooperación Sur Sur y Triangular programadas en vigencias anteriores e iniciativas de oferta de cooperación de la vigencia actual | 2020-01-03 | 2020-12-04 | 7.5%
| 0% |  |  | 0% | POS-620 | Diseño del Sistema de Seguridad de la Información en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | 2020-02-16 | 2020-12-18 | 0%
| 0% |  |  | 0% | POS-720 | Implementación de la tercera fase Plan Estratégico del Talento Humano (PETH). | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0%
| 0.15% |  |  | 0.37% | POS-820 | Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) en la vigencia 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3.65%
| 0.19% |  |  | 0.61% | POS-920 | Implementación del Plan de trabajo de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 20.2%
| 0.31% |  |  | 0.77% | POS-1020 | Ejecución del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25.52%
| 0.27% |  |  | 0.67% | POS-1120 | Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2020 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 22.45%