## Avance indicadores a Junio 30
AVANCE DE INDICADORES DE PRODUCTO (Plan de Acción ) A JUNIO 30 DE 2020
Objetivo estratégico | Entregable/Proyecto | Procesos Involucrados | Indicador de resultado | Unidad de medida del indicador | Meta a marzo 30 | Meta a 30 de Junio | Meta a 30 de Septiembre | Meta a 31 de Diciembre | Meta acumulada al corte del periodo | Meta anual | avance acumulado al corte del periodo | % Cumplimiento en el perido | Avance promedio a 30 de junio de la meta acumulada al corte | Cumplimiento promedio de la meta anual | Avance promedio de la meta anual a 31 de diciembre del objetivo | Avance promedio de los Indicadores del Plan de Accón a Junio 30 de 2020
ALINEAR Y ARTICULAR la cooperación internacional a las prioridades de desarrollo del país | Gestión de la Cooperación Internacional | Preparación y formulación | Recursos de cooperación internacional no reembolsable movilizados (Megameta) | Monto en millones de USD | 40 | 60 | 90 | 400 | 60 | 400 | 64.6 | 107.7% | 76.43% | 16.15% | 34.2% | 58.09%
| Ejecución de recursos de cooperación internacional no reembolsable administrados por la Entidad | Gestión Financiera | Porcentaje de recursos entregados en administración ejecutados presupuestalmente | Porcentaje | 6% | 12% | 73% | 100% | 12% | 100% | 13.3% | 110.8% |  | 13.3%
| Diseño de la metodología para promover Alianzas Multiactor de cooperación para el Desarrollo Sostenible en Colombia implementada | Preparación y Formulación | Metodología diseñada para promover Alianzas Multiactor de cooperación para el Desarrollo Sostenible en Colombia. (Megameta) | Número | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0%
| Diversificación de mecanismos de cooperación internacional implementados con socios tradicionales y no tradicionales | Preparación y Formulación/ Implementación y Seguimiento | Nuevos mecanismos de cooperación internacional acordados con socios tradicionales y no tradicionales | Número | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100% |  | 33.33%
| Canalización de Donaciones en Especie a través de APC-Colombia, que contribuyen a las prioridades de Gobierno | Identificación y Priorización, Preparación y Formulación, Implementación y Seguimiento, Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Gestión de Comunicaciones | Donaciones internacionales en especie canalizadas, que contribuyen a las prioridades de la ENCI 2019-2022 | Número | 3 | 7 | 13 | 20 | 7 | 20 | 7 | 100% |  | 35%
|  | Identificación y Priorización, Preparación y Formulación, Implementación y Seguimiento, Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Gestión de Comunicaciones | Donaciones internacionales en especie canalizadas, que contribuyen a otras prioridades de Gobierno | Número | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 100% |  | 20%
|  | Identificación y Priorización, Preparación y Formulación, Implementación y Seguimiento, Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Gestión de Comunicaciones | Trámites apoyados por APC-Colombia en el marco de la emergencia para la canalización de donaciones en especie | Número | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 100% |  | 75%
| Alineación de la Cooperación Internacional a la ENCI 2019-2022 | Preparación y Formulación/ Implementación y Seguimiento | Alineación de los recursos de cooperación internacional a las 5 prioridades definidas en la ENCI 2019-2022. (Megameta) | Porcentaje | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 79.2% | 105.6% |  | 105.6%
| Puesta en marcha del Sistema Nacional de Cooperación Internacional (SNCI) | Direccionamiento Estratégico, Preparación y Formulación, Gestión Jurídica, Identificación y Priorización, Implementación y Seguimiento | Sistema Nacional de Cooperación Internacional (SNCI) diseñado, conformado y puesto en marcha. (Megameta) | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0%
| Formulación de planes sectoriales y territoriales de cooperación internacional | Preparación y Formulación, Gestión Administrativa | Planes sectoriales y territoriales de cooperación internacional formulados en el marco de la ENCI 2019-2022. | Número | 7 | 18 | 24 | 27 | 18 | 27 | 21 | 116.7% |  | 77.78%
| Cofinanciación de Proyectos de Cooperación Internacional con recursos de Contrapartida Nacional alineados con la ENCI. | Identificación y Priorización, Implementación y Seguimiento, Gestión Financiera, Gestión Contractual, Gestión Administrativa, Gestión de Tecnologías de la Información | Proyectos de Cooperación Internacional cofinanciados con recursos de Contrapartida Nacional alineados con la ENCI 2019-2022. | Número | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% |  | 0%
GESTIONAR conocimiento que genere valor agregado a los países socios y los territorios | Desarrollo de Intercambios de conocimientos Col-Col | Gestión Financiera, Gestión Contractual, Gestión Administrativa, Identificación y Priorización Preparación, y Formulación | Intercambios de conocimientos Col-Col desarrollados | Número | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0% | 28.7% | 0% | 8.664%
| Actualización Metodológica Col-Col como herramienta de gestión del conocimiento | Preparación y Formulación | Metodología Col-Col actualizada | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0%
| Promoción de mecanismos de gestión del conocimiento que dinamizan la gestión de la CI | Identificación y Priorización / Preparación y Formulación | Mecanismos de gestión del conocimiento y la innovación implementados (Talleres regionales y Talleres Nacionales) | Número | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |  | 0%
| Productos de análisis de la AOD que recibe el país | Preparación y Formulación/ Implementación y Seguimiento /Gestión de Tecnologías de la Información | Documentos de análisis de la AOD que recibe el país, generados. | Número | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 100% |  | 16.67%
| Casos documentados del portafolio de Saber Hacer Colombia que responden a la demanda del Sur Global | Preparación y Formulación, Gestión de Comunicaciónes, Gestión Contractual, Gestión Financiera | Porcentaje de Casos documentados del portafolio de Saber Hacer Colombia que responden a la demanda del Sur Global | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 0% |  | 0%
| Implementación del PINAR 2020 | Todos los procesos | Nivel de efectividad de la Gestión Documental en la entidad | Porcentaje | 16% | 46% | 71% | 94% | 46% | 94% | 33.2% | 72.17% |  | 35.32%
POSICIONAR a la APC-Colombia como líder técnico de la cooperación internacional a nivel nacional y regional | Proyectos ejecutados de Cooperación Sur-Sur y Triangular con enfoque tecnológico | Identificación y Priorización Preparación y Formulación Gestión Financiera Gestión Administrativa Gestión Contractual | Proyectos ejecutados de Cooperación Sur-Sur y Triangular con enfoque tecnológico | Número | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 55.77% | 0% | 25.19%
| Nuevos socios de África, Sudeste Asiático y Eurasia con proyectos de CSS o Triangular en ejecución, bajo el modelo de agregación de valor. (Megameta) | Preparación y Formulación Gestión Financiera Gestión Administrativa Gestión Contractual | Nuevos socios de África, Sudeste Asiático y Eurasia con proyectos de CSS o Triangular en ejecución, bajo el modelo de agregación de valor. (Megameta) | Número | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | 0%
| Proyectos de Cooperación Sur-Sur ejecutados en doble vía con países de América Latina y el Caribe. (Megameta) | Implementación y Seguimiento | Proyectos de Cooperación Sur-Sur ejecutados en doble vía con países de América Latina y el Caribe. (Megameta) | Número | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% |  | 0%
| Proyectos ejecutados de CSS o Triangular en alineación a las prioridades de los mecanismos de integración regional de América Latina. | Identificación y priorización | Proyectos ejecutados de CSS o Triangular en alineación a las prioridades de los mecanismos de integración regional de América Latina. | Número | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | 0%
| Ejecución de iniciativas de Cooperación Sur Sur y Triangular programadas en vigencias anteriores e iniciativas de oferta de cooperación de la vigencia actual | Gestión Financiera Gestión Administrativa Gestión Contractual | Iniciativas de CSS o Triangular en ejecución que responden a vigencias anteriores, vigencia actual (Oferta) | Número | 10 | 24 | 70 | 150 | 24 | 79 | 24 | 100% |  | 30.38%
| Diseño del Sistema de Seguridad de la Información en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | Todos los procesos | Sistema de Seguridad de la información diseñado y socializado | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0%
| Implementación de la tercera fase Plan Estratégico del Talento Humano (PETH). | Todos los procesos | Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2020 | Porcentaje | 6.83% | 13.66% | 20.49% | 27.32% | 13.66% | 27.32% | 11.4% | 83.46% |  | 41.73%
| Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) en la vigencia 2020 | Gestión de Comunicaciones | Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones | Porcentaje | 10% | 40% | 80% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% |  | 40%
| Implementación del Plan de trabajo de Control Interno | Todos los procesos | Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de Control Interno | Porcentaje | 25% | 50% | 75% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% |  | 50%
| Ejecución del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2020 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Nivel de Cumplimiento de Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2020 | Porcentaje | 30% | 50% | 70% | 100% | 50% | 100% | 65% | 130% |  | 65%
| Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2020 | Todos los procesos | Porcentaje de implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2020 | Porcentaje | 25% | 50% | 75% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% |  | 50%
Note on K9: Princesa: corregido en mesa autocontrol demanda

## Hoja1 (3) (hidden)
AVANCE DE INDICADORES DE PRODUCTO (Plan de Acción ) A JUNIO 30 DE 2020
Objetivo estratégico | Entregable/Proyecto | Procesos Involucrados | Indicador de resultado | Unidad de medida del indicador | Meta a marzo 30 | Meta a 30 de Junio | Meta a 30 de Septiembre | Meta a 31 de Diciembre | Meta acumulada al corte del periodo | Meta anual | avance acumulado al corte del periodo | % Cumplimiento en el perido | Avance promedio a 30 de junio de la meta acumulada al corte | Cumplimiento promedio de la meta anual | Avance promedio de la meta anual a 31 de diciembre del objetivo | Avance promedio de los Indicadores del Plan de Accón a Junio 30 de 2020 | Observaciones
GESTIONAR conocimiento que genere valor agregado a los países socios y los territorios | Desarrollo de Intercambios de conocimientos Col-Col | Gestión Financiera, Gestión Contractual, Gestión Administrativa, Identificación y Priorización Preparación, y Formulación | Intercambios de conocimientos Col-Col desarrollados | Número | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0% | 28.7% | 0% | 8.664% |  | El análisis que se presenta señala que el alcance de la meta se ajusto a lo previsto, sin embargo, como se observa, para el perido no se programo meta, los recultados alcanzados permitirian afirmar que es necesario modificar la meta para el año, toda vez que la meta propuesta es de 6 intercambios y tan solo en el primer periodo se logro cumplirla en un 83%, aunque el análisis presentado deja entrever "Por ahora no se contempla. Sin embargo tendrá que valorarse el cronograma a la luz de la emergencia sanitaria"
| Actualización Metodológica Col-Col como herramienta de gestión del conocimiento | Preparación y Formulación | Metodología Col-Col actualizada | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0% |  |  | Los resultados alcanzados (5%) se registraron en términos porcentuales, diferente unidad de medida a la señalada para la meta general (1), por consiguiente este registro no es coherente. el analisis presentado señala "El indicador avanza conforme a la meta propuesta y las fechas proyectadas.", se recomienda entrar a revisar el registro efectuado en la plataforma a fin de efectuar los ajustes si a ello hay lugar o modificar la unidad de medida de la meta general.
| Promoción de mecanismos de gestión del conocimiento que dinamizan la gestión de la CI | Identificación y Priorización / Preparación y Formulación | Mecanismos de gestión del conocimiento y la innovación implementados (Talleres regionales y Talleres Nacionales) | Número | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0% |  |  | No se programo meta para el periodo.
| Productos de análisis de la AOD que recibe el país | Preparación y Formulación/ Implementación y Seguimiento /Gestión de Tecnologías de la Información | Documentos de análisis de la AOD que recibe el país, generados. | Número | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 6 | 1 | 100% |  | 16.67% |  |  | Para el periodo no se estableció meta
| Casos documentados del portafolio de Saber Hacer Colombia que responden a la demanda del Sur Global | Preparación y Formulación, Gestión de Comunicaciónes, Gestión Contractual, Gestión Financiera | Porcentaje de Casos documentados del portafolio de Saber Hacer Colombia que responden a la demanda del Sur Global | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | No se presenta avance para el periodo debido a que no planeo meta para el mismo, se recomienda a futuro establecer porcentajes de avance, que reconozcan y valoren el esfuerzo que en cada periodo se realiza hacia el cumplimiento de la meta final
| Implementación del PINAR 2020 | Todos los procesos | Nivel de efectividad de la Gestión Documental en la entidad | Porcentaje | 16% | 46% | 71% | 94% | 46% | 94% | 33.2% | 72.17% |  | 35.32% |  |  | Se presenta avance de la ejecución de la meta, es necesario sin embargo, modificar el registro de las metas de cada perido, para lo cual es necesario que desde el proceso, se solicite a planeación los ajustes respectivos, indicando para cada periodo cual será la meta sobre un acumulado al final de la vigencia del 94%
POSICIONAR a la APC-Colombia como líder técnico de la cooperación internacional a nivel nacional y regional | Proyectos ejecutados de Cooperación Sur-Sur y Triangular con enfoque tecnológico | Identificación y Priorización Preparación y Formulación Gestión Financiera Gestión Administrativa Gestión Contractual | Proyectos ejecutados de Cooperación Sur-Sur y Triangular con enfoque tecnológico | Número | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 55.77% | 0% | 25.19% |  | Para el periodo se presento avance en algunas de las actividades del proyecto, pero el avance de las mismas no se aprobo debido a que no se pudo consultar las evidencias, por lo tanto en los reportes extraidos de brúja no se registra avance para el proyecto, no obstante, en la programación del avance de las metas, para el perido no se tenia previsto avanzar, por lo que se recomienda si es del caso modificar las metas y considerar si los avances realizados en el primer perido inciden en la realización de las metas de los peridos posteriores y por consiguiente de la metas global para la vigencia. De otra parte, en virtud de lo señalado anteriormente, se recomienda a futuro establecer metas parciales de avance, que reconozcan y valoren el avance y esfuerzo que en cada periodo se realiza, hacia el cumplimiento de la meta final.
| Nuevos socios de África, Sudeste Asiático y Eurasia con proyectos de CSS o Triangular en ejecución, bajo el modelo de agregación de valor. (Megameta) | Preparación y Formulación Gestión Financiera Gestión Administrativa Gestión Contractual | Nuevos socios de África, Sudeste Asiático y Eurasia con proyectos de CSS o Triangular en ejecución, bajo el modelo de agregación de valor. (Megameta) | Número | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | 0% |  |  | Para el periodo no se estableció meta
| Proyectos de Cooperación Sur-Sur ejecutados en doble vía con países de América Latina y el Caribe. (Megameta) | Implementación y Seguimiento | Proyectos de Cooperación Sur-Sur ejecutados en doble vía con países de América Latina y el Caribe. (Megameta) | Número | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% |  | 0% |  |  | Con forme a lo programado, se han realizado las actividades tendientes a alcanzar la meta al finalizar el período, se seleccionaron los proyectos. Se recomienda a futuro establecer porcentajes de avance, que reconozcan y valoren el esfuerzo que en cada periodo se realiza hacia el cumplimiento de la meta final
| Proyectos ejecutados de CSS o Triangular en alineación a las prioridades de los mecanismos de integración regional de América Latina. | Identificación y priorización | Proyectos ejecutados de CSS o Triangular en alineación a las prioridades de los mecanismos de integración regional de América Latina. | Número | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |  | 0% |  |  | Durante el periodo se seleccionaron los tres (3) poryectos que serán ejecutados durante el año 2020, no se menciona si a raíz de la emergencia por el COVID-19, se ejecutarán sin contratiempo. e recomienda a futuro establecer porcentajes de avance, que reconozcan y valoren el esfuerzo que en cada periodo se realiza hacia el cumplimiento de la meta final
| Ejecución de iniciativas de Cooperación Sur Sur y Triangular programadas en vigencias anteriores e iniciativas de oferta de cooperación de la vigencia actual | Gestión Financiera Gestión Administrativa Gestión Contractual | Iniciativas de CSS o Triangular en ejecución que responden a vigencias anteriores, vigencia actual (Oferta) | Número | 10 | 24 | 70 | 150 | 24 | 79 | 24 | 100% |  | 30.38% |  |  | Para el periodo se presento avance en algunas de las actividades del proyecto, pero el avance de las mismas no se aprobo debido a que no se pudo consultar las evidencias, por lo tanto en los reportes extraidos de brúja no se registra avance para el proyecto, no obstante, en la programación del avance de las metas, para el perido no se tenia previsto avanzar, por lo que se recomienda si es del caso modificar las metas y considerar si los avances realizados en el primer perido inciden en la realización de las metas de los peridos posteriores y por consiguiente de la metas global para la vigencia. De otra parte, en virtud de lo señalado anteriormente, se recomienda a futuro establecer metas parciales de avance, que reconozcan y valoren el avance y esfuerzo que en cada periodo se realiza, hacia el cumplimiento de la meta final.
| Diseño del Sistema de Seguridad de la Información en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | Todos los procesos | Sistema de Seguridad de la información diseñado y socializado | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 0% |  |  | No se registran metas y por consiguiente avance en las mismas.
| Implementación de la tercera fase Plan Estratégico del Talento Humano (PETH). | Todos los procesos | Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2020 | Porcentaje | 6.83% | 13.66% | 20.49% | 27.32% | 13.66% | 27.32% | 11.4% | 83.46% |  | 41.73% |  |  | Se sobrepaso la meta prevista, no se señala si ello puede incidir en modificar la meta total al alza para la vigencia y si por ende se deben modificar las parciales de los siguientes periodos
| Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) en la vigencia 2020 | Gestión de Comunicaciones | Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones | Porcentaje | 10% | 40% | 80% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% |  | 40% |  |  | Es necesario revisar el registro del indicador así como la formula, no se presenta análisis y los soportes no corresponden. De otra parte no hay registro de metas.
| Implementación del Plan de trabajo de Control Interno | Todos los procesos | Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de Control Interno | Porcentaje | 25% | 50% | 75% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% |  | 50% |  |  | Se obtuvo la meta prevista para el periodo, es necesario revisar y si es del caso considerar modificar el registro, toda vez que la meta que se debe registrar es el acumulado obtenido al cabo de cada periodo, frente a la meta anual.
| Ejecución del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2020 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Nivel de Cumplimiento de Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2020 | Porcentaje | 30% | 50% | 70% | 100% | 50% | 100% | 65% | 130% |  | 65% |  |  | Se sobrepaso la meta, se recomienda considerar si es necesario modificar la de los siguientes periodos, toda vez que los resultados alcanzados fueron los previstos para el primer semestre.
| Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2020 | Todos los procesos | Porcentaje de implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2020 | Porcentaje | 25% | 50% | 75% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% |  | 50% |  |  | Se logro el avance de la meta, mediante el desarrollo de las actividades programadas.
Analisis general: Como colorario de lo anterior se puede concluir, que en promedio el avance del indicador del Plan de Acción para el periodo fue del 15%, respecto a los tres objetivos estratégicos, el de posicionar es el que mayor avance presento durante, seguido por el de alinear y finalmente el de gestionar conocimiento, podria decirse que el avance promedio al corte hubiese podido ser mayor, sin embargo, algunos entregables del plan solo iniciaron su ejecución a partir del 2º trimestre de 2020, de otra parte, hubo agunos proyectos que avanzaron pero no alcanzaron a cumplir la meta para el período, como se evidencia en el cuadro, no onstante en el analisis no se mencionan la o las razones que impidieron cumplir la meta o que por el contrario en el caso en que la sobrepasaron, tampoco mencionan las acciones a realizar y como esos resultados pueden incidir en el logro de la meta acumulada para el año, como tampoco sies necesario modificar la meta al alza o a la baja según corresponda.