Cronograma de actividades Audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2020

APC-Colombia

|  |
| --- |
| **Etapa de alistamiento** |
| Actividad | Fecha  |
| Publicación del informe de gestión 2020 | 31 enero de 2021 |
| Definición del equipo interno de trabajo para preparar laAudiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020. | 31 marzo – 5 abril de 2021 |
| Publicación del cronograma de actividades | 12 abril de 2021 |
| Elaboración y publicación de encuesta a la ciudadanía paradefinir temas a tratar en la audiencia pública | 12 al 13 de abril de 2021 |
| **Consolidación e inscripción** |
| Inicio de convocatoria. Divulgación de información sobre audiencia pública a través de las plataformas de APC-Colombia | 12 de abril – 26 de abril de 2021 |
| Participación ciudadana para definición de temas a tratar en la audiencia | 13 de abril a 18 de abril de 2021 a las 5:00 p.m. |
| Publicación de temas a tratar durante la audiencia | 20 abril de 2021 |
| Publicación de agenda del evento y mecanismos departicipación para los asistentes | 21 abril de 2021 |
| Inscripciones a la audiencia pública | 13 abril – 26 abril de 2021 |
| Envío de invitaciones | A partir del 21 abril de 2021 |
| **Realización del evento** |
| Exposición sobre gestión APC-Colombia 2020 (AudienciaPública) | 27 abril de 20212:30 p.m. – 4:00 p.m. |
| **Seguimiento y evaluación** |
| Encuesta de satisfacción | Del 27 de abril hasta 30 de abril de 2021 |
| Recepción y envío de respuestas a las preguntas que surgen luego de la audiencia \* | Del 27 de abril hasta 27 de mayo de 2021 |
| Publicación del Informe de Resultados de la Audiencia | 31 de mayo de 2021 |

\* Las preguntas que no alcancen a tener respuesta durante la audiencia se atenderá conforme a lo establecido en el procedimiento de “Peticiones, quejas, reclamos sugerencias y denuncias – PQRSD”