## Mapa de Riesgos 2021
MAPA DE RIESGOS Código: E-FO-017 - Versión: 07 – Fecha: Octubre 17 de 2019
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACIÓN DE RIESGOS | [16 empty] | PLAN DE CONTINGENCIA ANTE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO
CONTEXTO ESTRATÉGICO |  |  |  | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO
PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO | ENTREGABLE 2021 | RIESGO | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN | CAUSAS DEL RIESGO | CONSECUENCIAS DEL RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO INHERENTE | OPCIÓN DE MANEJO | ACTIVIDAD DEL CONTROL (Cómo se realiza, Qué pasa con las observaciones o desviaciones, Evidencias) | PROPÓSITO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | PUNTAJE DISEÑO | EJECUCIÓN | SOLIDEZ DEL CONTROL | SOLIDEZ DE CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO RESIDUAL | PLAN DE CONTINGENCIA | ACCIÓN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | SOPORTE | RESPON SABLE
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Entregar lineamientos , direccionamiento, guía y orientación para focalizar y dinamizar la gestión de APC-Colombia | POSICIONAR a la APC-Colombia como líder técnico de la cooperación internacional a nivel nacional y regional | Ejecución del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2021 | Afectación del cumplimiento de la planeación institucional | Afectación del cumplimiento de la planeación institucional en el corto y mediano plazo | Estratégico | Desarticulación entre la planeación estratégica con las políticas del gobierno y sector y la planeación operativa institucional | Incumplimiento de metas institucionales y sectoriales Afectación de la imagen y reputación institucional Afectación de la asignación de recursos presupuestales Posibles acciones disciplinarias Inefectiva Planeación institucional | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 12 | Reducir | Mantener contacto continuo con la oficina de planeación de la Presidencia de la República y participación en los Comités sectoriales y directivos, con la finalidad de estar actualizado en las decisiones y/o cambios de política de la Planeación Institucional y socializar en forma oportuna al interior de la entidad. Cómo se realiza: Mediante La participación y socialización, a través de los comités sectoriales y directivos, en donde se presentan los posibles cambios que toma el sector. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Ante la imposibilidad de asistir a los comités Sectoriales y de la realización de comités directivos. Solicitar, Conocer e indagar de manera oportuna y confiable la información que afecte o pueda afectar la planeación institucional, asegurando la aplicación de la misma de en la planeación institucional. Evidencias: Actas de las reuniones, evidencia de las reuniones, comunicaciones. | Preventivo | Profesional Especializado | Trimestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | FUERTE | RARA VEZ (1) | MODERADO(3) | 3 | Revisar en que consiste la desarticulación, implementar las correcciones respectivas y socializar los justes realizados y evaluar la pertinencia de efectuar cambios en el proceso | Ajustar los planes instutcionales a la situación vigente y aplicar los controles para su seguimiento | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Plan institucional ajustado | Profesional Especializado
[6 empty] | Gerencial | Información insuficiente, imprecisa e inoportuna para la formulación de la planeación institucional |  |  |  | EXTREMA |  | Disponer de Información o lineamientos que contribuyan a la construcción para la adecuada planeación institucional. Cómo se realiza: Realizar mesas de trabajo o talleres o renuiones donde se disponga de la información. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: se solicita la información mediante memorando o cualquier medio de comunicación relacionada con la planeación (Estratégico o institucional), dependiendo del momento o tiempo que se necesite de la misma. Evidencias: La información solicitada, actas de reuniones, evidencias de reuniones. | Preventivo | Profesional Especializado | Trimestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE |  |  |  | MODERADO |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Profesional Especializado
[6 empty] | Imagen | Inoportunidad en el seguimiento | [5 empty] | Realizar el seguimiento periódico a la planeación insttucional a fin de detectar desviaciones en la ejecución e informar oportunamente a la alta dirección. Cómo se realiza: Verificación de la información reportada en los diferentes sistemas de seguimiento y comunicación a la alta dirección con las observaciones y recomendaciones de la ejecución frente a la planeación. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Solictitar a los resposables la definición de acciones que permitan corregir ajustar la ejecución. Evidencias: Reportes o informes de seguimiento y comunicaciones, Planeación ajustada. | Preventivo | Profesional Especializado | Trimestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Profesional Especializado
[7 empty] | Situaciones coyunturales externas que afectan la ejecución de la planeación institucional | [5 empty] | Realizar mesas de trabajo de la línea estratégica con primera y segunda línea de defensa para revisar la planeación institucional. Cómo se realiza: Revisar la planeación institucional para identificar ajustes. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Planeación institucional ajustada con el aval de la primera línea de defensa y la línea estratégica Evidencias: Actas de reunión, y la planeación ajustada | Preventivo | Profesional Especializado | Trimestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Profesional Especializado
Gestión de Comunicaciones | Generar los mecanismos de comunicación entre APC-Colombia y sus grupos de interés, así como establecer los mensajes necesarios que se entrega a cada uno de sus clientes internos y externos | POSICIONAR a la APC-Colombia como líder técnico de la cooperación internacional a nivel nacional y regional | Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) en la vigencia 2021 | Información publicada a las diferentes audiencias, inoportuna o inexacta o no ajustada a la normatividad | La combinación de factores como: las áreas no entregan información a tiempo, o entregan información incorrecta, como insumo; no contar con la disponibilidad de los recursos requeridos (tecnológicos, materiales, talento humano); el incumplimiento de la normatividad para manejo de la información o condiciones inseguras para traslado de equipos fuera de la entidad, pueden ocasionar que la Información publicada a las diferentes audiencias sea inoportuna o inexacta o no ajustada a la normatividad y en consecuencia afectar el cumplimiento de objetivos y misionalidad institucional, generar la pérdida de credibilidad y afectación a la imagen reputacional de la entidad, sanciones por parte de entes de control o daño de la integridad del personal y pérdida de los equipos con información institucional | Estratégico | Las áreas no entregan información a tiempo, o entregan información incorrecta, como insumo | Pérdida de credibilidad y afectación a la imagen reputacional de la entidad Afectar el cumplimiento de objetivos y misionalidad institucional Sanciones por parte de entes de control Daño de la integridad del personal y pérdida de los equipos con información institucional | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 16 | Compartir | Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones-PEC- Comité Editorial. Cómo se realiza: Se conforma comité editorial con directores de las áreas, y/o sus delegados, para establecer las acciones de comunicaciones de acuerdo con cronogramas, responsables de entrega y fecha de la información. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Comunicar al director correspondiente para las medidas correctivas que apliquen. Evidencias: Actas de reunión Comité Editorial y/ o formatos de solicitud para diseño, acompañamiento y/o publicación de productos comunicativos. | Preventivo | Profesional Especializado | Trimestral | 75 DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 16 | Aplicar la estrategia de manejo de crisis con el comité de dirección de la Agencia | Desde el equipo de comunicaciones revisar la causa que origina la materialización del riesgo, para convocar a los actores involucrados para la toma de decisiones | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Correo electrónico | Profesional Especializado
[6 empty] | Imagen | No contar con la disponibilidad de los recursos requeridos (tecnológicos, materiales, talento humano) |  |  |  | EXTREMA |  | Solicitud de recursos en el Plan Anual de Adquisiciones. Cómo se realiza: Se diligencia la matriz del Plan Anual de Adquisiciones donde se evidencian los requerimientos de necesidades. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Informar a la Dirección General y comités institucionales que corresponda, para la toma de decisiones. Evidencias: Correo electrónico, memorando o acta de reunión. | Preventivo | Profesional Especializado | Anual | 85 DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL |  |  |  | EXTREMA |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Profesional Especializado
[7 empty] | Incumplimiento de la normatividad para manejo de la información | [5 empty] | Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones-PEC. Cómo se realiza: Revisión de las piezas y publicación, previo antes de ser difundidas, para verificar el cumplimiento de la normatividad y manejo de la información. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Se realiza el ajuste correspondiente. Evidencias: Matriz con gestión de la producción de comunicaciones. | Preventivo | Profesional Especializado | Trimestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | [5 empty] | Informar a la dirección general y comités institucionales que corresponda, para la toma de decisiones | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Acta de comité | Profesional Especializado
[7 empty] | Condiciones inseguras para traslado de equipos fuera de la entidad | [5 empty] | Traslado de equipos audiovisuales fuera de la entidad. Cómo se realiza: se envía comunicación a DAF previa salida y traslado de los equipos para que se garantice que este porte y traslado de elementos este no se realice por cuenta de los profesionales de Comunicaciones. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: La entidad asumirá las acciones correspondientes, en caso de presentarse la materialización por condiciones inseguras para traslado de equipos fuera de la entidad. Evidencias: Correo, documento u otro tipo de comunicación con solicitud de transporte para traslado de equipos. | Preventivo | Profesional Especializado Coordinación Administrativa | Anual | 60 DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Profesional Especializado Coordinación Administrativa
Gestión Jurídica | Brindar la asesoría jurídica y ejercer la defensa judicial y extrajudicial, de acuerdo con el regimen juridico aplicable, buscando salvaguardar los intereses de la APC-Colombia | POSICIONAR a la APC-Colombia como líder técnico de la cooperación internacional a nivel nacional y regional | Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2021 | Daño antijurídico en la actuación de la entidad que pueda afectar los intereses de la misma o a terceros | La ilegalidad del acto administrativo, puede ocasionar daño antijurídico en la actuación de la entidad que pueda afectar los intereses de la misma o a terceros y en consecuencia demandas y/o denuncias y/o condenas en contra de la entidad | Cumplimiento | Ilegalidad del acto administrativo | Demandas y/o denuncias en contra de la entidad Condenas en contra de la entidad | RARA VEZ (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 1 | Reducir | Política de prevención del daño antijurídico implementada en la APC-Colombia. Cómo se realiza: A través de los 5 mecanismos definidos en el plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: De identificarse algún mecanismo definido en el plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico, que no se cumpla, se reprogramará. Evidencias: Actas de reunión y documento de lineamientos del comité de conciliación. | Preventivo | Profesional Especializado | Trimestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | FUERTE | RARA VEZ (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 1 | Llamamiento en garantía con efectos de repetición | Solicitar la vinculación procesal del agente causante del daño | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Acta o documento radicado | Profesional Especializado
[11 empty] | BAJA | [11 empty] | BAJA |  | Someter a decisión del Comité de conciliación, el inicio de la acción de repetición contra el agente caUsante del daño |  |  | Acta del comité de conciliación a través del aplicativo e-Kogui.
Evaluación, Control y Mejoramiento | Verificar y evaluar que la gestión institucional, se realice de acuerdo con la normativa vigente, en atención a las metas y objetivos previstos, para facilitar la mejora del desempeño institucional | POSICIONAR a la APC-Colombia como líder técnico de la cooperación internacional a nivel nacional y regional | Implementación del Plan de trabajo de Control Interno 2021 | Insuficiente contribución a la mejora del desempeño institucional | El incumplimiento del plan de trabajo de control interno o recomendaciones erróneas o inexactas para la toma de decisiones, pueden generar insuficiente contribución a la mejora del desempeño institucional y como consecuencia la afectación de la imagen reputacional de la entidad y sanción por parte del ente de control u otro ente regulador | Estratégico | Incumplimiento del plan de trabajo de control interno | Afectación de la imagen reputacional de la entidad Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador | RARA VEZ (1) | MODERADO (3) | 3 | Reducir | Seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo de Control Interno. Cómo se realiza: Se verifica cada actividad planeada y su cumplimiento. Qué pasa con las observaciones y desviaciones: Se analiza la causa del incumplimiento y se reprograma, en el caso de auditorías, se solicita modificación del plan anual de auditoría ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Evidencias: Matriz de seguimiento | Preventivo | Profesional Especializado | Mensual | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | FUERTE | RARA VEZ (1) | MENOR (2) | 2 | Convocar Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Ante la materialización del riesgo, presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los insumos de información para la toma de decisiones | 2021-02-01 | 2021-12-03 | Acta del comité institucional de de coordinación de Control Interno | Profesional Especializado
[7 empty] | Recomendaciones erróneas o inexactas para la toma de decisiones, que faciliten la mejora del desempeño institucional |  |  |  | MODERADA |  | Validación de informes por parte del equipo de Control Interno de las recomendaciones generadas, a partir de las causas que originan los hallazgos u observaciones identificadas. Cómo se realiza: Se revisa en los informes la causa de cada hallazgo u observación, evidencias consultadas y la correlación con las recomendaciones formuladas. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Se solicita la modificación del hallazgo, observación, causas o recomendación, según lo pertinente. Evidencias: Correos electrónicos | Preventivo | Asesor con funciones de Control Interno | Mensual | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE |  |  |  | BAJA |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-03 |  | Asesor con funciones de Control Interno
Identificación y Priorización | Identificar las necesidades, oportunidades y prioridades de todos los actores de la cooperación internacional | ALINEAR Y ARTICULAR la cooperación internacional a las prioridades de desarrollo del país | Gestión de la Cooperación Internacional | Dispersión de los recursos de cooperación internacional respecto a las prioridades definidas en la ENCI 2019-2022 | Aspectos como la debilidad en el proceso para la recolección, registro en el sistema de información y divulgación de la misma o la debilidad en el posicionamiento de APC frente a otras entidades y los cooperantes, puede generar la dispersión de los recursos de cooperación internacional respecto a las prioridades definidas en la ENCI 2019-2022 y en consecuencia el incumplimiento de metas de la Entidad y del sector presidencia y bajo impacto de la cooperación internacional | Operativo | Debilidad en el proceso para la recolección, registro en el sistema de información y divulgación de la misma | Incumplimiento de metas de la Entidad y del sector presidencia Bajo impacto de la cooperación internacional | RARA VEZ (1) | MODERADO (3) | 3 | Reducir | Revisión trimestral de la calidad de la información en los reportes de la herramienta tecnológica. Cómo se realiza: Periodicamente se valida que los proyectos de cooperación internacional registrados en CICLOPE se encuentren correctamente alineados con las prioridades PND y ENCI. Se tendrá como referente de validación guias de criterios de alineación que serán elaboradas y socializadas con el equipo de trabajo. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Si no se puede avanzar con la revisión de la calidad de la información, se identificarán las razones que impiden su desarrollo y se implementarán las acciones correctivas que permitan garantizar la validación de la información a la mayor brevedad. Evidencias: Observaciones a los proyectos registradas en CICLOPE. | Preventivo | Profesionales de la Dirección de Demanda | Trimestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | FUERTE | RARA VEZ (1) | MENOR(2) | 2 | Tomar acciones requeridas de acuerdo con la la revisión de criterios en la alineación de los proyectos | Revisión de cumplimiento de criterios en la alineación de los proyectos registrados en el sistema y tomar las acciones requeridas | 2021-02-01 | 2021-12-03 | Informe revisión de aplicación criterios de alineación Plan de trabajo de la Dirección frente a las causas identificadas | Profesional de apoyo a la gestión de acuerdo con las causas identificadas
|  |  | Diversificación de mecanismos de cooperación internacional implementados con socios tradicionales y no tradicionales |  |  | Estratégico |  |  |  |  | MODERADA |  | Publicación de documento con Analisis de AOD recibida en 2019, mostrando la alineación de la cooperación recibida a las prioridades nacionales. Cómo se realiza: Con base en la información registrada por los diferentes escritorios en CICLOPE, se consolida informe de alineación de los recursos de cooperación gestionados para ser publicado en página web de APC-Colombia, socializado directamente con los cooperantes y compartido con los usuarios de esta información. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Si no se logra la publicación del documento de análisis, se identificarán medios alternativos para la difusión y/o socialización del mismo (envíos por correo electrónico o redes sociales). Evidencias: Documento de analisis consolidado, socializado y publicado. | Preventivo | Profesionales de la Dirección de Demanda | Anual | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE |  |  |  | BAJA |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-03 |  | Profesional de apoyo a la gestión de acuerdo con las causas identificadas
|  |  | Alineación de la Cooperación Internacional a la ENCI 2019-2022 |  |  |  | Debilidad en el posicionamiento de APC frente a otras entidades y los cooperantes | [5 empty] | Elaboración y seguimiento a 30 planes de trabajo para la vigencia 2021 con las fuentes oficiales y no oficiales de cooperación internacional. Cómo se realiza: Cada responsable de escritorio deberá formular plan de trabajo con sus fuentes de AOD y deberá hacer seguimiento permanente al cumplimiento de las actividades y resultados propuestos. Este plan de trabajo deberá contribuir al fortalecimiento de la relación con el cooperante y la participación de APC-Colombia en diferentes espacios de articulación. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Si un plan de trabajo no se esta cumpliendo, se deberán revisar las actividades propuestas y analizar las causas de retraso para poder implementar las acciones correctivas del caso. Este ejercicio se hará conjuntamente con las coordinadoras y la Directora de Demanda. Evidencias: Planes de trabajo ajustados y con seguimiento. | Preventivo | Profesionales de la Dirección de Demanda (todos los escritorios son responsables bajo la coordinaciones) | Trimestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-12-03 |  | Profesional de apoyo a la gestión de acuerdo con las causas identificadas
Identificación y Priorización | Identificar las necesidades, oportunidades y prioridades de todos los actores de la cooperación internacional | ALINEAR Y ARTICULAR la cooperación internacional a las prioridades de desarrollo del país | Documentos de análisis de la Cooperación Internacional no rembolsable que recibe el país, generados | Divulgar información errada de la Cooperación Internacional recibida por Colombia y a la que puede acceder el país | La combinación de factores como las fallas en el sistema de información de la cooperación internacional en cuanto a la confiabilidad, manejo y disponibilidad de la información y la debilidad en el proceso para la recolección, registro en el sistema de información y divulgación de la misma, pueden generar el divulgar información errada de la Cooperación Internacional recibida por Colombia y a la que puede acceder el país y en consecuencia la pérdida de credibilidad de la Agencia, el incumplimiento de metas de la Entidad y la toma decisiones con base en la información no confiable | Operativo | Fallas en el sistema de información de la cooperación internacional en cuanto a la confiabilidad, manejo y disponibilidad de la información | Pérdida de credibilidad de la Agencia Incumplimiento de metas de la Entidad Toma decisiones con base en la información no confiable | PROBABLE (4) | MODERADO (3) | 12 | Reducir | Participación en el proceso de mejoras en las herramientas de registro y divulgación de información. Cómo se realiza: Con base en la operación periódica del sistema de información, el equipo de la Dirección de Demanda podrá identificar oportunidades de mejora del sistema con el objetivo de hacerlo más amigable y eficiente. Estas oportunidades de mejora serán comunicadas al equipo de Tecnologías de la Información para su evaluación e implementación. Adicionalmente si se implementan cambios en el sistema de información, el equipo de Demanda participará en los ejercicios de pruebas de la funcionalidad de estas mejoras Qué pasa con las observaciones o desviaciones: En caso que las propuestas de mejora no sean atendidas por el equipo de TIC, la solicitud será elevada al Director Administrativo y Financiero. Evidencias: Correos con identificación de oportunidades de mejora y con evidencias de participación en pruebas de funcionamiento. Ayudas memoria de reuniones. | Preventivo | Profesionales de la Dirección de Demanda | Trimestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | FUERTE | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | Analizar causas y tomar acciones de mejora | Revisión de las causas que generaron la publicación de información desactualizada y generación de plan de mejora a cargo del grupo de trabajo competente | 2021-02-01 | 2021-12-03 | Plan de mejora formulado y con seguimiento | Profesional de apoyo a la gestión
[11 empty] | ALTA |  | Reporte y seguimiento sobre fallas en el sistema de información al área de Tecnologías de la Información. Cómo se realiza: Con base en la operación periódica del sistema de información, el equipo de la Dirección de Demanda podrá identificar oportunidades de mejora del sistema con el objetivo de hacerlo más amigable y eficiente. Estas oportunidades de mejora serán comunicadas al equipo de Tecnologías de la Información para su evaluación e implementación. Adicionalmente si se implementan cambios en el sistema de información, el equipo de Demanda participará en los ejercicios de pruebas de la funcionalidad de estas mejoras Qué pasa con las observaciones o desviaciones: En caso que las propuestas de mejora no sean atendidas por el equipo de TIC, la solicitud será elevada al Director Administrativo y Financiero. Evidencias: Correos electrónicos. Ayudas memoria de reuniones. | Detectivo | Profesionales de la Dirección de Demanda (todos los escritorios son responsables bajo la coordinación) | Trimestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE |  |  |  | BAJA |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-03 |  | Profesional de apoyo a la gestión
[7 empty] | Debilidad en el proceso para la recolección, registro en el sistema de información y divulgación de la misma | [5 empty] | Plantillas estandarizadas para la recolección y registro de la información de las convocatorias internacionales en las que Colombia puede participar. Se tienen definidas plantillas o formatos preestablecidos para garantizar la unidad en la información que se recolecta referente a proyectos de cooperación y convocatorias de cooperación. Estas plantillas permiten contar con la información básica que es requerida por el sistema de información para su registro. Para el caso de convocatorias, la plantilla incluye columnas de criterios que permiten validar la calidad de la información registrada por los diferentes escritorios. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: En caso que la información reportada no cumpla con los criterios de calidad establecidos, se genera correo electrónico a la fuente de información pidiendo la validación y corrección de la información. Evidencias: Matriz de registro de convocatorias. Correos electrónicos. Planilla de registro de proyectos de Cooperación internacional | Preventivo | Profesionales de la Dirección de Demanda | Trimestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-12-03 |  | Profesional de apoyo a la gestión
[13 empty] | Verificación y validación de fuentes de información y calidad de la información registrada previo a su divulgación en los diferentes canales establecidos para este fin. Cómo se realiza: Para el caso de convocatorias, previo a la publicación de la información, se valida en la plantilla establecida la calidad de la información registrada por los diferentes escritorios. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: En caso que la información reportada no cumpla con los criterios de calidad establecidos, se genera correo electrónico a la fuente de información pidiendo la validación y corrección de la información. Evidencias: Matriz de registro de convocatorias. Correos electrónicos. Planilla de registro de proyectos de Cooperación internacional | Preventivo | Profesional de la Dirección de Demanda | Trimestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-12-03 |  | Profesional de apoyo a la gestión
Preparación y Formulación | Preparar y formular con los actores de la cooperacion internacional, los diferentes tipos de iniciativas, de acuerdo con las necesidades y oportunidades de cooperación priorizadas | ALINEAR Y ARTICULAR la cooperación internacional a las prioridades de desarrollo del país | Cofinanciación de Proyectos de Cooperación Internacionalcon recursos de Contrapartida Nacional alineados con la ENCI | Destinación indebida de los recursos asignados a contrapartidas | Factores como el no definir claramente que rubros elegibles pueden ser cubiertos con los recursos de contrapartidas, la aprobación de proyectos sin el cumplimiento de todos los requisitos establecidos y la falta de seguimiento en la ejecución técnica y financiera de los proyectos de contrapartidas, puede generar la destinación indebida de los recursos asignados a contrapartidas, y en consecuencia detrimento del patrimonio público, acciones penales, disciplinarias y fiscales, incumplimiento de las metas definidas para los proyectos de contrapartida, pérdida de imagen y reputación institucional | Financiero | No definir claramente que rubros elegibles que pueden ser cubiertos con los recursos de contrapartidas | Detrimento del patrimonio público Incumplimiento de las metas definidas para los proyectos de contrapartida Pérdida de imagen y reputación institucional Acciones penales, disciplinarias y fiscales | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | 8 | Reducir | Revisión, ajuste e implementación del Manual para la asignación de recursos de Contrapartida Nacional. Cómo se realiza: Se revisa y ajusta el manual teniendo en cuenta las lecciones aprendidas en la vigencia anterior. Se aprueba por el Comité de Contraartidas. Se socializa y publica en el aplicativo Brújula. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Se revisan las recomendaciones, se ajusta el manual y se pone a consideración del Comité de Contrapartidas para aprobación, posterior socialización y publicación. Evidencias: Maual de contrapartidas actualizado y publicado en Brújula. Acta de aprobación por el Comité de Contrapartida. Correos o listados de asistencia o publicación en Mi Agencia para la socialización. | Preventivo | Asesor asignado a la Dirección de Coordinación Interinstitucional | Anual | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | MODERADO | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | 8 | Implementar de manera inmediata una vez se conozca de la materialización del riesgo, las medidas contractuales, disciplinarias y denuncias ante las autoridades pertinentes | Revisar las alternativas técnicas , contractuales y financieras para asignación de recursos a otro proyecto, acorde con la decisión de comité de contrapartida | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Actas de reunión Actas de comité de contrapartida | Asesor asignado a la Dirección de Coordinación Interinstitucional
[6 empty] | Operativo | Aprobación de proyectos sin el cumplimiento de todos los requisitos establecidos |  |  |  | ALTA |  | Verificación del cumplimiento de todos los requisitos definidos en la ficha de evaluación del proyecto, por parte del equipo multidisciplinario. Cómo se realiza: Para la lidentificación de proyectos, se socializa el manual de contrapartida nacional con las partes interesadas en presentar proyectos. Revisión del proyecto por parte del equipo técnico (enlace, abogado y profesional con conocimiento en finanzas). Se envía comunicación a los solicitantes con las observaciones y ajustes requeridos. El equipo técnico emite concepto técnico y evaluación del proyecto. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Se informan al solicitante, se reciben documentos con los ajustes requeridos, y se realiza nueva revisión del proyecto. Evidencias: Correos electrónicos, oficios, formatos de revisión de proyectos, formatos de concepto técnico y calificación, firmados por el equipo técnico. | Preventivo | Asesor asignado a la Dirección de Coordinación Interinstitucional | Anual | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE |  |  |  | ALTA |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Asesor asignado a la Dirección de Coordinación Interinstitucional
[6 empty] | Corrupción | [6 empty] | Aprobación de proyectos a cofinanciar por parte del Comité de Contrapartida, que cumplan los requisitos establecidos. Cómo se realiza: La secretaría técnica del Comité de Contrapartida cita al Comité, presentando los proyectos cuyo concepto técnico sea favorable y con puntaje mayor o igual a 80 puntos. El enlace del proyecto realiza la presentación ante el Comité. El comité decide de manera unánime sobre cuales proyectos se cofinancian. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Los solicitudes son informadas a través de oficio sobre la no aprobación del proyecto, y se devuelven los documentos radicados. Si el comité solicita ajustes al proyecto, se comunican al enlace del proyecto para informar a los proponentes y recibir los ajustes requeridos. Evidencias: Actas de comité de Contrapartida, oficios y correos electrónicos. | Detectivo | Asesor asignado a la Dirección de Coordinación Interinstitucional | Semestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | [5 empty] | Realizar las denuncias ante las autoridades competentes | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Oficios | Asesor asignado a la Dirección de Coordinación Interinstitucional
[6 empty] | Imagen | Falta de seguimiento en la ejecución técnica y financiera de los proyectos de contrapartidas | [5 empty] | Supervisión a los proyectos cofinanciados con recursos de contrapartida. Cómo se realiza: El supervisor designado para el proyecto revisa el estado en SECOP, verifica la aprobación de pólizas, y realiza acta de inicio en los casos que aplique. Realiza control y seguimiento a la ejecución del proyecto de acuerdo con lo establecido en del Convenio y la normatividad vigente. Elabora informes mensuales de seguimiento. La Directora de DCI y la asesora responsalbe del proceso, realizan reuniones mensuales de control y seguimiento a la ejecución de los convenios hasta la liquidación. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Se informa a la Dirección Admministrativa y Financiera sobre las posibles irregularidades e incumplimientos del convenio. Evidencias: Informes de supervisión, SECOP II | Detectivo | Asesor asignado a la Dirección de Coordinación Interinstitucional | Semestral | 95 MODERADO | MODERADO | MODERADO | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Asesor asignado a la Dirección de Coordinación Interinstitucional
Preparación y Formulación | Preparar y formular con los actores de la cooperacion internacional, los diferentes tipos de iniciativas, de acuerdo con las necesidades y oportunidades de cooperación priorizadas | GESTIONAR conocimiento que genere valor agregado a los países socios y los territorios | Desarrollo de Intercambios de conocimientos Col-Col | Desalineación de los intercambios Col-Col con las prioridades de territorio y las entidades nacionales | Aspectos como realizar la planeación del Col-Col con el cooperante, sin incluir la totalidad de las entidades nacionales con competencia en el mismo o insuficientes herramientas de planeación de los proyectos Col-Col o no aplicarlas completamente para asegurar la ejecución adecuada del Col-Col, pueden generar desalineación de los intercambios Col-Col con las prioridades de territorio y las entidades nacionales y en consecuencia el incumplimiento de las metas y objetivos institucionales y sectoriales, reprocesos y sobrecostos en el desarrollo de las etapas del Col-Col y pérdida de credibilidad y reputación ante el Cooperante y las entidades | Estratégico | Realizar la planeación del Col-Col con el cooperante, sin incluir la totalidad de las entidades nacionales con competencia en el mismo | Incumplimiento de las metas y objetivos institucionales y sectoriales Generar reprocesos y sobrecostos en el desarrollo de las etapas del Col-Col Pérdida de credibilidad y reputación ante el Cooperante y las entidades | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 16 | Reducir | Articulación con los enlaces de las entidades participantes en la realización de los Col-Col. Cómo se realiza: Se identifican las entidades competentes (Cooperante, entidades nacionales y/o territoriales) y se solicita informar que otras entidades deben participar en el Col-Col y convocar la totalidad de entidades para participar en la mesa de planeación, formular la nota concepto de manera conjunta y formalizar su participación a través de comunicación oficial. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: En caso de no realizarse la articulación con todas las entidades competentes, se acotan las temáticas al alcance de las entidades que si participan, para asegurar la posterior ejecución y seguimiento de los planes de acción generados en los Col-Col. En caso de no lograrse el compromiso para participar por parte de la entidad competente, se valora la existencia de otros actores descentralizados o de cooperación internacional en el tema, con competencia legal para el fortalecimiento técnico o en caso de no existir se modifica el tema del Col-Col. Evidencias: Nota cocepto, ayudas de memoria, correos electrónicos y comunicación oficial de la formalización de la participación. | Preventivo | Profesional Especializado | Trimestral | 95 MODERADO | MODERADO | MODERADO | MODERADO | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 12 | Analizar las causas de la desalineación de los intercambios Col-Col con las prioridades de territorio y las entidades nacionales, para la toma de decisiones correspondientes | Reformular la nota concepto (temática del Col-Col, planteamiento del problema, identificación de la buena práctica, alcance, actores competentes, beneficiarios) | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Nota concepto reformulada. Listado de asistencia. Correos electrónicos | Profesional Especializado
[6 empty] | Operativo | Insuficientes herramientas de planeación de los proyectos Col-Col o no aplicarlas completamente para asegurar la ejecución adecuada del Col-Col |  |  |  | EXTREMA |  | Elaboración, socialización y aplicación de la guía para la ejecución de los Col-Col. Cómo se realiza: a partir del balance de los Col-Col realizados en la vigencia anterior, se conformó equipo de trabajo para la construcción de la guía que contiene las orientacion desde la identificación, planeación, ejecución y seguimiento de los Col-Col y las herramientas asociadas. Posterior a la elaboración de la guía, se publica en el aplicativo Brújula, se socializa e implementa. Se realiza acompañamiento a los profesionales asignados para liderar el desarrollo del Col-Col, por parte del equipo conformado para la construcción de la guía. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Se realiza seguimiento al desarollo del Col-Col y al identificar los aspectos a mejorar, se generan las alternativas para su resolución, por parte del competente. Evidencias: Guia publicada en Brújula. Correo electrónico o ayuda de memoria o listado de asistencia o presentación de la guía. Documentos relacionados en la guía para la ejecución del Col-Col. | Preventivo | Profesional Especializado | Trimestral | 95 MODERADO | MODERADO | MODERADO |  |  |  | EXTREMA |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Profesional Especializado
Implementación y Seguimiento | Coordinar la implementación y seguimiento de las iniciativas e instrumentos de cooperación internacional | POSICIONAR a la APC-Colombia como líder técnico de la cooperación internacional a nivel nacional y regional | Implementación del Hub de Conocimiento como mecanismo de gestión del conocimiento y la innovación | Aplazamiento del cierre de negociaciones que conducen a la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas de CSS y CTr planeadas para la vigencia | La combinación de factores como el poco conocimiento o comprensión de entidades nacionales de las particularidades de la cooperación internacional y las dificultades para asistir a las actividades programadas por parte de los participantes, pueden causar el aplazamiento del cierre de negociaciones que conducen a la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas de CSS y CTr planeadas para la vigencia y en consecuencia la pérdida de confianza en APC Colombia por parte de los países socios y entidades nacionales y territorios, costos por reformulación y cancelación de las actividades que hacen parte de los proyectos y recorte presupuestal a futuro por baja ejecución presupuestal en la vigencia en curso | Estratégico | Poco conocimiento o comprensión de entidades nacionales de las particularidades de la cooperación internacional | Pérdida de confianza en APC Colombia por parte de los países socios y entidades nacionales y territorios Costos por reformulación y cancelación de las actividades que hacen parte de los proyectos Recorte presupuestal a futuro por baja ejecución presupuestal en la vigencia en curso | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 16 | Reducir | Estrategia implementada de sensibilización a las entidades nacionales sobre las posibilidades y ventajas de la cooperación Sur-Sur y Triangular. Cómo se realiza: Se diseña el contenido de la estrategia,con apoyo de comunicaciones para la sensibilización a las entidades nacionales sobre las posibilidades y ventajas de la cooperación sur - sur y triangular, en los talleres de la ENCI. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Se revisan las causas de la desviación y tomar los correctivos pertinentes. Evidencias: Documento de estrategia diseñada. Agenda de la ENCI con la estrategia. Registros del desarrollo de los talleres de la ENCI. | Preventivo | Profesional Especializado | Trimestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | FUERTE | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 6 | Preparar y ejecutar las actividades alternativas que se tienen identificadas previamente para solventar aquellas que no se realicen En caso de no ser suficientes, en acuerdo con los países socios evaluar la posiblidad de adelantar actividades programadas para vigencias posteriores | Ejecutar las actividades alternativas en los proyectos | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informes de actividades alternativas para los proyectos no enmarcados en un programa de cooperación. Informe de seguimiento trimestral de los programas de cooperación | Profesional Especializado
|  |  | Ejecución de actividades programadas en el marco de proyectos de Cooperación Sur Sur y Triangular |  |  | Imagen | Dificultades para asistir a las actividades programadas por parte de los participantes |  |  |  | EXTREMA |  | Programación oportuna (mínimo 30 días de antelación) de las actividades de los proyectos de cooperación Sur-Sur y Triangular, en conjunto con las entidades participantes. Cómo se realiza: Se revisa la definición de los proyectos y su programación, para cencertar en conjunto con las entidades participantes su realización, con mínimo 30 días de anterioridad al evento. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Se reprograma la actividad del proyecto. Evidencias: Actas de los programas de cooperación. Correos electrónicos. | Preventivo | Profesional Especializado | Trimestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE |  |  |  | MODERADA |  | Solicitud de liberación de los recursos no ejecutados | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Memorando | Profesional Especializado
Operativo
Gestión Contractual | Gestionar la adquisición de bienes y servicios para suplir las necesidades de la entidad mediante la aplicación de los procesos de selección establecidos en la normatividad vigente | POSICIONAR a la APC-Colombia como líder técnico de la cooperación internacional a nivel nacional y regional | Gestión de liquidaciones pendientes de vigencias anteriores | Perfeccionamiento de un contrato o convenio sin el cumplimiento de los requisitos legales. | La combinación de factores como el insuficiente control para verificar la completitud y/o vigencia de los documentos entregados para adelantar el proceso de contratación o adelantar la contratación por una modalidad diferente a la aplicable, pueden causar el perfeccionamiento de un contrato o convenio sin el cumplimiento de los requisitos legales, teniendo como consecuencia acciones penales, disciplinarias y fiscales. | Cumplimiento | Insuficiente control para verificar la completitud y/o vigencia de los documentos entregados para adelantar el proceso de contratación | Acciones penales, disciplinarias y fiscales | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 12 | Reducir | Revisión jurídica de estudios previos y documentación acorde a cada modalidad contractual. Cómo se realiza: Se verifica que los documentos entregados en carpeta física o en la plataforma SECOP II cumplan con los requisitos jurídicos asociados a cada modalidad, en las listas de chequeo y formatos establecidos. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Al no cumplir con la documentación requerida y/o con la modalidad contractual diferente a la aplicable, se solicita el ajuste correspondiente al proceso responsable. Evidencias: Listas de chequeo implementadas en la carpeta física y/o flujo de aprobación en SECOP II. | Preventivo | Abogado asignado | Trimestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | FUERTE | RARA VEZ (1) | MODERADO (3) | 3 | Analizar la situación para toma de decisiones por las instancias correspondientes | Se solicita adjuntar los documentos que evidencien el cumplimiento de los requisitos legales y en caso de no surtirse la corrección, se escala a las instancias correspondientes para análisis y toma de decisiones | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Correos electrónicos Actas de reunión | Profesional Especializado -Coordinador Contractual
[7 empty] | Adelantar la contratación por una modalidad diferente a la aplicable |  |  |  | EXTREMA | [11 empty] | MODERADA
Gestión Contractual | Gestionar la adquisición de bienes y servicios para suplir las necesidades de la entidad mediante la aplicación de los procesos de selección establecidos en la normatividad vigente | POSICIONAR a la APC-Colombia como líder técnico de la cooperación internacional a nivel nacional y regional | Gestión de liquidaciones pendientes de vigencias anteriores | Ejecutar contratos y convenios sin el cumplimiento de los requisitos de ejecución | Factores como el desconocimiento de las normas por parte de quien estructura el proceso, la falta de identificación de los riesgos del proceso contractual e insuficientes controles para verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato o convenio, pueden generar se ejecuten contratos y convenios sin el cumplimiento de los requisitos de ejecución y en consecuencia la entidad no queda amparada o queda inadecuadamente amparada antes los riesgos de los procesos contractuales, incumple la normatividad y puede recibir sanciones, multas o demandas | Cumplimiento | Desconocimiento de las normas por parte de quien estructura el proceso | Incumplimiento de la normatividad La entidad no queda amparada o queda inadecuadamente amparada antes los riesgos de los procesos contractuales Sanciones, multas o demandas | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 9 | Asumir | Capacitación a los estructuadores de procesos contractuales en matriz de riesgos y garantías. Cómo se realiza: Se convoca a los estructuradores de procesos y desde el grupo de contratos se realiza la capacitación correspondiente. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Se reprograma la capacitación y se informa a los Directores técnicos para asegurar la participación en la misma. Evidencia: Listas de asistencia, presentaciones de la capacitación. | Preventivo | Coordinador Contractual | Semestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | FUERTE | RARA VEZ (1) | MENOR(2) | 2 | Analizar la situación para toma de decisiones por las instancias correspondientes | Expedir el registro presupuestal de manera inmediata o se solicita la expedición de las garantías y en caso de no surtirse la corrección, se escala a las instancias correspondientes | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Registro presupuestal expedido en SECOP II y expediente contractual Garantías expedidas y aprobadas en SECOP II y y expediente contractual Correos electrónicos / actas de reunión | Lucena del Carmen Valencia Giraldo / Profesional Especializado - 2028 - 20 Coordinadora contractual
[7 empty] | Insuficientes controles para verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato o convenio |  |  |  | ALTA |  | Imprimir las garantías y adjuntarlas al expediente fisico contractual con el pantallazo de aprobacion en SECOP II. Cómo se realiza: Una vez se aprueba la garantía en SECOP II, cada abogado remite a la secretaria ejecutiva el pantallazo de aprobación y la garantía, con copia a la coordinadora, para posterior archivo en el expediente físico y agregar el hipervínculo a la base de datos de contratos. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: La ccordinadora requiere al abogado o secretaria ejecutiva para gestiionar lo correspondiente. Evidencias: Base de datos, expediente contractual. | Preventivo | Secretaria Ejecutiva | Trimestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE |  |  |  | BAJA |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
[13 empty] | Verificar la expedición del registro presupuestal. Cómo se realiza: Cada vez que se firma un contrato, cada abogado remite correo electrónico a gestión financiera para solicitar la expedición del regristro presupuestal y una vez expedido se adjunta al expediente fisico del contrato con la lista de chequeo y se registra en la base de datos de contratos y en la plataforma SECOP II. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: La coordinadora requiere al abogado o secretaria ejecutiva para gestionar lo correspondiente o se informa al Director administrativo y Financiero para las medidas correspondientes. Evidencia: Base de datos, lista de chequeo, expediente contractual, SECOP II. | Preventivo | Secretaria Ejecutiva | Trimestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-12-31
Gestión Contractual | Gestionar la adquisición de bienes y servicios para suplir las necesidades de la entidad mediante la aplicación de los procesos de selección establecidos en la normatividad vigente | POSICIONAR a la APC-Colombia como líder técnico de la cooperación internacional a nivel nacional y regional | Gestión de liquidaciones pendientes de vigencias anteriores | Indebida supervisión de los contratos o convenios suscritos | Aspectos como el desconocimiento de la normatividad y regulación interna, en cuanto a las funciones del supervisor de contratos o convenios y la inefectividad de controles para asegurar la efectiva supervisión, puede causar la indebida supervisión de los contratos o convenios suscritos y en consecuencia la afectación de la imagen institucional, el incumplimiento de metas institucionales y posible detrimento patrimonial | Imagen | Desconocimiento de la normatividad y regulación interna, en cuanto a las funciones del supervisor de contratos o convenios | Sanciones, multas o demandas Afectación de la imagen institucional Incumplimiento de metas institucionales Detrimento patrimonial | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 16 | Evitar | Capacitación a los supervisores en normatividad y regulación interna, en cuanto a las funciones del supervisor de contratos o convenios. Cómo se realiza: Se convoca a los supervisores de contratos y desde el grupo de contratos se realiza la capacitación correspondiente. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Se reprograma la capacitación y se informa a los Directores técnicos para asegurar la participación en la misma. Evidencias: Listas de asistencia, presentaciones de la capacitación. | Preventivo | Coordinador Contractual | Anual | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | MODERADO | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 12 | Analizar la situación para toma de decisiones por las instancias correspondientes | Informar a la dirección general y comités institucionales que corresponda, para la toma de decisiones | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Acta de comité Memorando | Coordinador Contractual
[6 empty] | Corrupción | Inefectividad de controles para asegurar la efectiva supervisión |  |  |  | EXTREMA |  | Verificación del cargue de los informes de seguimiento de contratos y/o convenios por parte cada supervisor en SECOP II para pagos en SIIF Nación. Cómo se realiza: A partir de la revisión de la normatividad y regulación interna sobre las funciones del supervisor, cada supervisor revisa la totalidad de la documentación inherente al contrato y/o convenio y genera las herramientas metodológicas para verificar el cumplimiento del objeto y la totalidad de las obligaciones del contrato y/o convenio para sus pagos en la plataforma establecida para tal fin. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Se informa al jefe inmediato del supervisor para la toma de correctivos necesarios. Evidencias: Base de datos generada en SIIF o información registrada en SECOP II | Detectivo | Supervisores designados Directores Técnicos Secretaaria de DAF | Trimestral | 90 MODERADO | MODERADO | MODERADO |  |  |  | EXTREMA |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Supervisores designados Directores Técnicos Secretaaria de DAF
[6 empty] | Cumplimiento | [6 empty] | Seguimiento a la supervisión de la suscripción de contratos y/o convenios por parte de la Directora General, Directores Técnicos y del Ordenador del Gasto. Cómo se realiza: A través de reuniones con los supervisores se verifica el avance en la ejecución de los contratos y/o convenios para el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones y del contrato y/o convenio en general, y la generación de análisis de recomendaciones cuando haya lugar acorde con lo encontrado. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Se analizan las causas de la desviación para tomar las medidas respectivas, escalando a la instancia correspondiente. Evidencias: Actas de reuniones o ayudas de memorias o listados de asistencia o comunicaciones o correos electrónicos | Detectivo | Ordenador del gasto, Directora General, Directores Técnicos Coordinador Contractual | Trimestral | 85 DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Ordenador del gasto, Directora General, Directores Técnicos Coordinador Contractual
Gestión de Tecnologías de la Información | Generar e implementar soluciones tecnológicas que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines misionales de la APC-Colombia, alineando la estrategia institucional con la estrategia del proceso de tecnología, formulando dentro de sus procedimientos los lineamientos y buenas prácticas de gestión para el manejo idóneo de la información en la Entidad | POSICIONAR a la APC-Colombia como líder técnico de la cooperación internacional a nivel nacional y regional | Implementación del Sistema de Seguridad de la Información en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | Indisponibilidad de la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos institucionales | La combinación de factores como la materialización de amenazas externas (ambientales, naturales y tecnológicas), la inefectividad de controles para asegurar la disponibilidad de la información y la demora en la actualización y/o imprecisión en la información reportada por los diferentes procesos, puede generar indisponibilidad de la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos institucionales y en consecuencia daño de la Imagen institucional de APC-Colombia, incumplimiento de los objetivos y compromisos institucionales y posibles sanciones, demandas o multas | Tecnológico | Daño en servidores y Daño en Bases de Datos | Incumplimiento de los objetivos y compromisos institucionales Daño de la Imagen institucional de APC-Colombia Sanciones, demandas o multas | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 16 | Reducir | Gestión automatizada de copias de seguridad de la infraestructura de servidores (bases de datos y plataforma virtualizada de servidores). Cómo se realiza: De acuerdo con la criticidad de la información alojada en los servidores, se definieron tareas automatizadas de backup diarias, semanales y trimestrales para cada uno de los contenidos de los servidores, verificando diariamente la ejecución de la stareas automatizadas. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Se identifica la causa de la no ejecución de la tarea automatizada y se procede a la solución inmediata. Evidencias: Registro diario de backup. Informes de las desviaciones presetnaadas y su solución. | Preventivo | Profesional Especializado | Mensual | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | MODERADO | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 9 | Identificar el origen de la materialización del riesgo para así poderlo contener de acuerdo a las acciones que se establecen | Restaurar la copia de seguridad más actualizada y dejar en funcionamiento las aplicaciones afectadas por la materialización del riesgo y mantenimiento preventivos | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Copia de seguridad restaurada | Profesional Especializado
Fallas en la recuperación de copias de respaldo Materialización de amenazas externas (ambientales, naturales y tecnológicas)
[7 empty] | Malware o virus que afecten a uno o varios activos de información |  |  |  | EXTREMA |  | Monitoreo y actualización periódica de las herramientas tecnológicas de APC-Colombia. Cómo se realiza: Se realiza una revisión de forma periódica de la información que entregan las herramientas de control y se recibe información de los grupos de interes para así tomar la decisión de crear o no nuevas reglas de control, adicionalmente se ingresa a la infraestructura tecnológica para identificar los requerimientos de actualizaciones y así aplicar de forma ordenada las mismas. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Al detectar cualquier anomalía se procede a realizar los ajustes en el monitoreo, configuración o actualizaciones que puedan hacer falta. Evidencias: Logs de eventos e informes sobre trazabilidad de red, ancho de banda, permisos, seguridad de equipos y dispositivos, denegaciones y actualizaciones. | Preventivo | Profesional Especializado | Mensual | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE |  |  |  | ALTA |  | Realizar la configuración o actualizaciones que se requieran y ajustar las políticas de monitoreo, al detectar cualquier anomalía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Informe de actualizaciones o configuraciones realizadas | Profesional Especializado
[7 empty] | Inefectividad de controles para asegurar la disponibilidad de la información | [5 empty] | Mantener actualizada la documentación del proceso de TI. Cómo se realiza: Se revisa la documentación existente en el aplicativo Brújula, se analizan los cambios externos e internos y se crea o ajusta la documentación acorde con la necesidad detectada, para la posterior aprobación, publicación, socialización e implementación. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Se identifica la causa de la desactualización y se procede a realizarla. Evidencias: Documentos actualizados y publicados en el aplicativo Brújula y socializados a través de Mi Agencia. | Preventivo | Profesional Especializado | Semestral | 80 DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL | [5 empty] | Verificar la documentación correspondiente al proceso de TICs y actualizar de ser necesario | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Correo electrónico | Profesional Especializado
[7 empty] | Demora en la actualización y/o imprecisión en la información reportada por los diferentes procesos | [5 empty] | Verificación del cumplimiento de requisitos funcionales de los aplicativos. Cómo se realiza: Se realiza levantamiento de requisitos funcionales en conjunto con los usuarios, para el desarrollo, pruebas e implementación de los requerimientos. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Se evalúa con el usuario las necesidades presentadas para adecuar el desarrollo e implementación. Evidencias: Aplicativo en funcionamiento. Documento de liberación de versiones o documento de control de cambios o levantamiento de requerimientos o manuales. | Preventivo | Profesional Especializado | Anual | 85 DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL | [5 empty] | Informar al Director Administrativo y Financiero para la toma de medidas correspondientes frente al levantamiento de información con los procesos que no han hecho llegar la información solicitada y afectada por la materialización del riesgo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Correo electrónico | Profesional Especializado
[7 empty] | Información almacenada en destinos diferentes a los estipulados por tecnologías de la información | [5 empty] | Definición y socialización de las rutas digitales para el almacenamiento de la información. Cómo se realiza: Se crea carpeta compartida con privilegios de red autorizando unicamente al funcionario responsable. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Información de alta disponibilidad sin copias de respaldo Evidencias: Campañas de divulgación del correcto almacenamiento de información. | Preventivo | Profesional Universitario | Semestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | [5 empty] | Verificación y correción de los perfiles en caso de requrir | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Campañas de divulgación del correcto almacenamiento de información | Profesional Universitario
Gestión de Talento Humano | Desarrollar integralmente la gestión del talento humano vinculado a APC Colombia, con el fin de fomentar un adecuado clima laboral, promoviendo una cultura organizacional que permita garantizar el objetivo Misional de la Entidad | POSICIONAR a la APC-Colombia como líder técnico de la cooperación internacional a nivel nacional y regional | Implementación de la cuarta fase Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) | Posesionar personal que no cumple requisitos para ser nombrado y ejercer el empleo | Aspectos como el no realizar la verificación de requisitos y competencias exigidos para el desempeño del empleo o de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del aspirante al cargo puede generar el posesionar personal que no cumple requisitos para ser nombrado y ejercer el empleo y en consecuencia daños en la imagen y reputación institucional, investigaciones disciplinarias, administrativas, fiscales y posibles Sanciones, demandas y multas | Imagen | No realizar la verificación de requisitos y competencias exigidos para el desempeño del empleo | Investigaciones disciplinarias, administrativas y fiscales Sanciones, demandas y multas Daños en la imagen y reputación institucional | RARA VEZ (1) | MODERADO (3) | 3 | Reducir | Certificar el cumplimiento de requisitos exigidos para el desempeño del empleo. Cómo se realiza: Se verifica lo establecido en el manual de funciones para el cargo en cuanto a educación y experiencia exigida, confrontando con los soportes aportados por el aspirante. Se verifica que las certificaciones de experiencia laboral cumplan con lo establecido en la normatividad y cumpla con los tiempos de experiencia contados a partir de la fecha del grado o de terminación de materias, acorde con las excepciones de ley y tener la tarjeta profesional en los casos exigidos por la misma. Se verifica que reposen en el expediente laboral la totalidad de documentos acorde con la lista de chequeo, la cual cumple con lo establecido en la norma para efectuar nombramiento y posesión de un aspirante. Se diligencia y firma el formato de certificación establecido. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: En caso que el aspirante no cumpla con los requisitos, se informa al Director técnico de la Dirección Administrativa y Financiera para continuar con el proceso de provisión del cargo con otros aspirantes. Evidencias: Certificación de cumplimiento firmada y archivada en el expediente laboral. | Preventivo | Profesional Especializado de Coordinador | Mensual | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | FUERTE | RARA VEZ (1) | MODERADO (3) | 3 | Adelantar las acciones administrativas necesarias que conlleven a la revocatoria del acto de nombramiento | Verificar la validez de la certificaciones de estudio y experiencia aportadas por los servidores públicos, para soportar los requisitos mínimos requeridos para el cargo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Formato de verificación de documentos, correos electrónicos, comunicaciones externas | Profesional Especializado de Coordinador
[6 empty] | Corrupción | No realizar la verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del aspirante al cargo |  |  |  | BAJA |  | Verificación de los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del aspirante. Cómo se realiza: Se ingresa a los aplicativos de Procuraduría, Contraloría y Polícia Nacional para consultar e imprimir los certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, respectivamente. Se achivan en el expediente laboral de aspirante. Qué pasa con las observaciones y desviaciones: En caso que el aspirante cuente con antecedentes que lo inhabiliten para desempeñar el cargo, se informa al Director técnico de la Dirección Administrativa y Financiera para continuar con el proceso de provisión del cargo con otros aspirantes. Evidencias: Certificado expedido por el responsable de Talento Humano que de cuenta del cumplimiento de los requisitos aquí establecidos. | Preventivo | Profesional Especializado de Coordinador | Mensual | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE |  |  |  | MODERADA |  | Informar al Director técnico de la Dirección Administrativa y Financiera para adelantar las acciones administrativas necesarias que conlleven a la revocatoria del acto de nombramiento y denunciar ante las autoridades competentes | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Memorando, comunicaciones externas | Profesional Especializado de Coordinador
Legal
Gestión de Talento Humano | Desarrollar integralmente la gestión del talento humano vinculado a APC Colombia, con el fin de fomentar un adecuado clima laboral, promoviendo una cultura organizacional que permita garantizar el objetivo misional de la Entidad | POSICIONAR a la APC-Colombia como líder técnico de la cooperación internacional a nivel nacional y regional | Implementación de la cuarta fase Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) | Incumplimiento en la ejecución de los planes de Talento Humano (Plan Institucional de Capacitación y el Plan de Estímulos e Incentivos) | La combinación de factores como la demora en el inicio de la etapa pre contractual, la baja participación de los servidores en las actividades programadas en los planes y las restricciones y recorte presupuestal, pueden causar el incumplimiento en la ejecución de los planes de Talento Humano (Plan Institucional de Capacitación y el Plan de Estímulos e Incentivos) y en consecuencia incumplimiento de metas institucionales y/o sectoriales, incumplimiento de las normas que regulan la materia, baja asignación de recursos para el desarrollo de los planes de talento humano para la vigencia siguiente, no generar valor al desarrollo del talento humano de APC – Colombia, percepción negativa del clima laboral y posible detrimento patrimonial | Cumplimiento | Demora en el inicio de la etapa pre contractual | Percepción negativa del clima laboral Incumplimiento de metas institucionales y/o sectoriales Incumplimiento de las normas que regulan la materia No generar valor al desarrollo del talento humano de APC - Colombia Detrimento patrimonial | PROBABLE (4) | MODERADO (3) | 12 | Reducir | Seguimiento al cumplimiento del cronograma del Plan Institucional de Capacitación y el Plan de Estímulos e Incentivos desde la fase precontractual hasta su evaluación. Cómo se realiza: A partir del diseño y aprobación de los planes a enero 31 de cada año, se solicita a los procesos la elaboración de la ficha de especificaciones técnicas para el caso de capacitación, se inicia la etapa precontractual para las actividades con costo, para el posterior seguimiento al cumplimiento del cronograma. Qué pasa con las observaciones y desviaciones: Se analiza la causa del incumplimiento y desde la Dirección Administrativa y Financiera se solicita al proceso el cumplimiento o se reprograman las actividades, con el soporte correspondiente. Evidencias: Correos electrónicos y/o actas de reunión. Estudios previos remitidos a gestión contractual. Ficha de especificaciones técnicas. Reporte de indicadores en el aplicativo Brújula. | Preventivo | Profesional Especializado | Mensual | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | FUERTE | PROBABLE (4) | MODERADO (3) | 12 | Reformulación de los planes PIC y/o PEI | Ajuste a los planes PIC-PEI con los lineamientos de la Comisión de Personal, para aprobación de la Dirección General, para su posterior publicació, ejecución y seguimiento. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Planes ajustados. Acta de reunión/ correo electrónico de aprobación a los ajustes por parte de la Comisión de Personal. Resolución de Aprobación por la Dirección General | Profesional Especializado
[7 empty] | Baja participación de los servidores en las actividades programadas en los planes |  |  |  | ALTA |  | Firmar cartas de compromisos de asistencia de los servidores para las actividades con costo y para los ejecutores de las actividades sin costo. Cómo se realiza: A partir de la aprobación de los planes PIC-PAE, desde talento humano se remite por correo a los ejecutores de las actividades sin costo la aprobación y programación del PAE propuesto, para la firma de la carta de compromiso y una vez firmada se envía copia al jefe inmediato para su seguimiento. Para las actividades con costo se les remite desde talento humano la carta de compromiso de asistencia a las personas inscritas, para su firma. Se recuerda la programación de activiades a trravés de Mi Agencia. Qué pasa con las observaciones y desviaciones: Se analiza la causa del incumplimiento y desde la Dirección Administrativa y Financiera se solicita al proceso el cumplimiento o se reprograman las actividades, con el soporte correspondiente. Evidencias: Correos electrónicos. Carta de compromiso de asistencia de los servidores para las actividades con costo firmadas. Carta de compromiso para los ejecutores de las actividades sin costo firmadas. | Preventivo | Profesional Especializado | Trimestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE |  |  |  | ALTA |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
Restricciones y recorte presupuestal
Gestión de Talento Humano | Desarrollar integralmente la gestión del talento humano vinculado a APC Colombia, con el fin de fomentar un adecuado clima laboral, promoviendo una cultura organizacional que permita garantizar el objetivo Misional de la Entidad | POSICIONAR a la APC-Colombia como líder técnico de la cooperación internacional a nivel nacional y regional | Implementación de la cuarta fase Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) | Liquidaciones inexactas derivadas del procesamiento de la nómina y prestaciones sociales | Aspectos como las inconsistencias en el aplicativo de nómina o la inexactitud en el registro de datos en el momento del ingreso de las novedades, puede generar liquidaciones inexactas derivadas del procesamiento de la nómina y prestaciones sociales y en consecuencia posibles demandas y/o denuncias y/o sanciones en contra de la entidad | Financiero | Inconsistencias en el aplicativo de nómina | Demandas y/o denuncias y/o sanciones en contra de la entidad Condenas en contra de la entidad | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 6 | Reducir | Reportar la inconsistencia del aplicativo a Tecnologías de la información - TI a través de ITOP. Cómo se realiza: Se reporta la inconsistencia del aplicativo a Tecnologías de la información - TI a través de ITOP, para que desde TI se gestione la resolución de la inconsistencia y la posterior verificación del ajuste por parte de Talento Humano en el ambiente de pruebas, para que desde TI se pase a producción. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Si la inconsistencia no es resuelta, se informa a TI por ITOP para el ajuste. Evidencias: Requerimiento por ITOP. | Preventivo | Profesional Universitario | Mensual | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | FUERTE | RARA VEZ (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 1 | Reprocesamiento de la nómina | Reprocesar la nómina para los servidores a los cuales se les presentó la liquidación inexacta, una vez verificada las causas de la misma | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Comprobante de pago ajustado Correos electrónicos. Requerimiento en aplicativo ITOP si aplica | Profesional Universitario
[7 empty] | Inexactitud en el registro de datos en el momento del ingreso de las novedades |  |  |  | MODERADA |  | Comparar el reporte generado por el aplicativo de nómina y el archivo de control. Cómo se realiza: El profesional valida la informaciòn generada por el aplicativo de nìomina y compara los valores de devengos, deducciones,y aportes a seguridad social, parafiscales y cesantias, con el archivo del control de nòmina,. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Al identificar diferencias se generan las alternativas de solución (ITOP para TI) o relacionadas con el registro y se informan a la profesional encargada, para el ajuste correspondiente. Evidencias: Certificaciòn firmada por el profesional encargado del proceso de nòmina, donde garantice la liquidaciòn correcta mensual de la nomina de los servidores | Preventivo | Profesional Universitario | Mensual | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE |  |  |  | BAJA |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Profesional Universitario
[13 empty] | Legalizar el registro de novedades por actos administrativos en el aplicativo de nómina. Cómo se realiza: En el aplicativo de nómina el profesional encargado del registro de novedades en la nómina, ingresa los actos administrativos para ser legalizados en el aplicativo por el coordinador, al contrastar con el acto administrativo en físico. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: En caso de encontrarse desviaciones se solicita el ajuste al profesional de nòmina. Evidencias: Imàgenes y/o pantallazos del aplicativo de nòmina de los actos administrativos legalizados en cada perìodo de nòmina | Preventivo | Profesional Universitario | Mensual | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Profesional Universitario
Gestión Financiera | Apoyar la administración de recursos financieros con el fin de lograr una gestión efectiva y transparente en el cumplimiento del objeto misional de la Entidad | ALINEAR Y ARTICULAR la cooperación internacional a las prioridades de desarrollo del país | Ejecución de recursos de cooperación internacional no reembolsable administrados por la Entidad | Incumplimiento en el pago de los compromisos financieros adquiridos por la entidad en forma oportuna | La combinación de aspectos como la carencia o insuficiencia de PAC y que las áreas que tienen compromisos con terceros no tramiten oportunamente los pagos ante la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo con las solicitudes de PAC realizadas por éstas, puede generar incumplimiento en el pago de los compromisos financieros adquiridos por la entidad en forma oportuna y en consecuencia incumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, posibles sanciones disciplinarias, fiscales, demandas por incumplimiento y afectación de la imagen institucional | Financiero | Carencia o insuficiencia de PAC | Incumplimiento de las metas y objetivos de la entidad Sanciones disciplinarias, fiscales. Demandas por incumplimiento Afectación de la imagen institucional | PROBABLE (4) | MODERADO (3) | 12 | Reducir | Gestionar las solicitudes de PAC de las áreas ejecutoras ante Ministerio de Hacienda. Cómo se realiza: Se verifica que la información consolidada por rubro de PAC de las solicitudes realizadas por las áreas ejecutoras, previamente revisadas con el Director Administrativo y Financiero, corresponda el registro de solicitudes de PAC en el aplicativo SIIF Nación para aprobación del Ministerio de Hacienda. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: En caso de no ser aprobadas las solicitudes en su totalidad o se requiera de una solicitud adicional de PAC, se gestiona en SIIF Nación una nueva solicitud como PAC extraordinario el primer día hábil de cada mes. De no ser aprobado el PAC extraordinario, se da prioridad al pago de los compromisos próximos a vencerse. Evidencias: Cuadro consolidado de excel con las solicitudes de PAC por rubro. Reporte SIIF Nación de solicitudes de PAC registradas. | Preventivo | Profesional Especializado de Tesorería | Trimestral | 95 MODERADO | MODERADO | MODERADO | MODERADO | PROBABLE (4) | MODERADO (3) | 12 | Revisar en que consiste la desarticulación, implementar las correcciones respectivas y socializar los justes realizados y evaluar la pertinencia de efectuar cambios en el proceso | Revisar las opciones para tramitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y gestionar el procedimiento a seguir | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Actas de reunión Correos electrónicos | Profesional Especializado de Tesorería
[6 empty] | Imagen | Las áreas que tienen compromisos con terceros no tramiten oportunamente los pagos ante la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo con las solicitudes de PAC realizadas por éstas |  |  |  | ALTA |  | Seguimiento a las solicitudes y ejecución de PAC. Cómo se realiza: Se revisa en SIIF Nación la ejecución de PAC en el transcurso del mes y se envía reporte a las áreas ejecutoras para que adelanten la gestión oportuna de pagos pendientes de tramitar. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Cuando algún compromiso registrado en la solicitud de PAC no se tramita oportunamente, se reemplaza con otro compromiso que esté pendiente de pago, previa autorización del Director Administrativo y Financiero. Evidencias: Correo electrónico enviado a las áreas ejecutoras con el avance de ejecución de PAC. Reporte mensual de ejecución de PAC. | Preventivo | Profesional Especializado de Tesorería | Trimestral | 100 FUERTE | FUERTE | MODERADO |  |  |  | ALTA |  | Revisar y ajustar los controles existentes | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Controles ajustados | Profesional Especializado de Tesorería
Cumplimiento
Gestión Financiera | Apoyar la administración de recursos financieros con el fin de lograr una gestión efectiva y transparente en el cumplimiento del objeto misional de la Entidad | ALINEAR Y ARTICULAR la cooperación internacional a las prioridades de desarrollo del país | Ejecución de recursos de cooperación internacional no reembolsable administrados por la Entidad | Desviación de los recursos financieros consignados en la cuentas bancarias autorizadas para la entidad | La insuficiencia de controles adecuados para el manejo de las cuentas bancarias puede generar desviación de los recursos financieros consignados en las cuentas bancarias autorizadas para la entidad y en consecuencia incumplimiento de metas y objetivos institucionales, detrimento patrimonial, acciones disciplinarias, fiscales y penales para el o los funcionarios involucrados y afectación de imagen institucional | Financiero | Insuficiencia de controles adecuados para el manejo de las cuentas bancarias | Incumplimiento de metas y objetivos institucionales Detrimento patrimonial Acciones disciplinarias, fiscales y penales para el o los funcionarios involucrados Afectación de imagen institucional | RARA VEZ (1) | MAYOR (4) | 4 | Reducir | Cumplir con el protocolo de seguridad para el manejo de las cuentas bancarias autorizadas por el Ministerio de Hacienda. Cómo se realiza: Se tiene en cuenta lo contemplado en el protocolo de seguridad y manejo de cuentas de tesorería autorizadas por el Ministerio de Hacienda, cada vez que se efectúa una transacción de pago con recursos depositados en estas cuentas bancarias. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Cualquier solicitud a la entidad bancaria que implique cambios en la plataforma de pagos o que no se encuentre dentro del protocolo de seguridad establecido, debe ser firmada por el representante legal de la entidad. Evidencias: Protocolo de seguridad para el manejo de las cuentas publicado. Comprobante de pagos a través de la plataforma bancaria. Solicitudes de pago al banco por fuera de la plataforma firmadas por dos de las firmas autorizadas. | Preventivo | Profesional Especializado de Tesorería | Trimestral | 95 MODERADO | MODERADO | MODERADO | MODERADO | RARA VEZ (1) | MAYOR (4) | 4 | Informar a las instancias pertinentes al interior de la entidad, para el análisis y toma de decesiones correspondientes | Informar a los entes de fiscalización y control para la toma de medidas a que haya lugar, así como hacer efectiva la póliza de seguro de infidelidad y riesgos financieros adquirida por la entidad para amparar las pérdidas, daños y gastos en que tenga que incurrir ésta por la infidelidad, actos deshonestos o fraudulentos de empleados públicos y trabajadores Identificar las causas de la materialización del riesgo y ajustar los controles existentes | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Comunicaciones externas e internas Controles ajustados | Profesional Especializado de Tesorería
[6 empty] | Corrupción |  |  |  |  | BAJA |  | Realizar conciliaciones bancarias. Cómo se realiza: Mensualmente el profesional encargado central de cuentas, verifica los saldos de los extractos bancarios y de las cuentas contables y bancarias en el aplicativo SIIF Nación, identificando las diferencias si las hubiere para realizar los ajustes contables correspondientes. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: En caso de no realizarse la conciliación bancaria en los tiempos establecidos, el contador de la entidad identifica las razones de la no conciliación, por parte del reponsable de la función y procede a su realización. Evidencias: Formato de conciliación bancaria diligenciado y firmado con su respectivo extracto y reporte de saldos de SIIF Nación. | Preventivo | Profesional Especializado | Trimestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE |  |  |  | ALTA |  | Adoptar las medidas tendientes para cumplir el propósito para el cual estaban dispuestos los recursos | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Comunicaciones externas e internas | Profesional Especializado
Gestión Financiera | Apoyar la administración de recursos financieros con el fin de lograr una gestión efectiva y transparente en el cumplimiento del objeto misional de la Entidad | ALINEAR Y ARTICULAR la cooperación internacional a las prioridades de desarrollo del país | Ejecución de recursos de cooperación internacional no reembolsable administrados por la Entidad | Los estados financieros no reflejen la realidad de los hechos económicos de la entidad | Aspectos como el registro de información sin soportes completos y precisos y que las áreas y/o entidades involucradas en el proceso no envíen oportunamente la información, pueden generar que los estados financieros no reflejen la realidad de los hechos económicos de la entidad y en consecuencia toma de decisiones erradas, acciones disciplinarias, sanciones de entes de control y afectación de la imagen institucional | Financiero | Registro de información sin soportes completos y precisos | Toma de decisiones erradas Acciones disciplinarias Sanciones de entes de contol Afectación de la imagen institucional | CASI SEGURO (5) | MAYOR (4) | 20 | Reducir | Verificar el soporte de cada hecho económico. Cómo se realiza: Se verifica que los comprobantes de contabilidad registrados en forma manual o automática cuenten con la documentación soporte con las características exigidas por ley y/o lineamientos internos de la entidad. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Si hace falta algún soporte es solicitado al responsable respectivo ya sea interno o externo, a través de correo electrónico. Evidencias: Comprobantes de contabilidad. Correo electrónico. | Preventivo | Profesional Especializado de Contador | Trimestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | FUERTE | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 12 | Reexpresión de Estados Financieros cuando se presenta un hecho material representativo | Analizar las causas de la materialización del riesgo, realizando las consultas correspondientes e informar al comité de sostenibilidad contable las acciones a seguir | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Comunicaciones externas e internas derivadas del análisis. Acta Comité sostenibilidad contable | Profesional Especializado de Contador
[6 empty] | Corrupción | Las áreas y/o entidades involucradas en el proceso no envíen oportunamente la información |  |  |  | EXTREMA |  | Seguimiento al cumplimiento de la Circular 20192000000306 permanente solicitud a las áreas generadoras de información financiera. Cómo se realiza: Se envía a través de comunicaciones internas el recordatorio del cumplimiento de los plazos establecidos por la Circular para la recepción de la información remitida por las dependencias responsables. Una vez se cumple el plazo, se verifica la recepción de la información. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Si la información no se recibe en los tiempos señalados, se envía correo electrónico al responsable del envío de la información con copia al Director Administrativo y Financiero, para el envío de la información. Evidencias: Correo electrónico. Memorando. | Preventivo | Profesional Especializado de Contador | Trimestral | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | FUERTE |  |  | EXTREMA |  | Informar a los entes de fiscalización y control para la toma de medidas a que haya lugar | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Comunicaciones externas e internas | Profesional Especializado de Contador
Imagen
Gestión de Servicio al Ciudadano | Brindar un adecuado y oportuno servicio al ciudadano a través de la implementación de la política de servicio al ciudadano y estrategias orientadas al mejoramiento permanente en la prestación del servicio | GESTIONAR conocimiento que genere valor agregado a los países socios y los territorios | Implementación del PINAR 2021 | Respuesta inoportuna a las PQRSD o con nivel de satisfacción inferior al propuesto por la entidad | La combinación de aspectos como el desconocimiento del manejo de las PQRSD desde el recibo, registro, clasificación, asignación, respuesta y evaluación de la percepción de la satisfacción, al interior de la entidad; la clasificación y/o asignación errada de la PQRSD; la falta de mecanismos de control que permitan cumplir los tiempos de respuesta en el sistema de gestión documental; el deficiente seguimiento a la oportunidad y calidad de la respuesta por parte del proceso responsable de la misma y el deficiente seguimiento a la oportunidad de la respuesta por parte del proceso de gestión de servicio al ciudadano, puede generar respuesta inoportuna a las PQRSD o con nivel de satisfacción inferior al propuesto por la entidad y en consecuencia posibles sanciones disciplinarias, demandas y afectación a la imagen institucional | Cumplimiento | Desconocimiento del manejo de las PQRSD desde el recibo, registro, clasificación, asignación, respuesta y evaluación de la percepción de la satisfacción, al interior de la entidad | Afectación a la imagen institucional Sanciones disciplinarias Demandas | PROBABLE (4) | MODERADO (3) | 12 | Reducir | Actualización, socialización e implementación de la documentación (procedimiento, instructivo, formatos) relacionada con PQRSD y la regulación interna de requerirse. Cómo se realiza: Se revisa normatividad y documentación existente del proceso para actualizarla en conjunto con los procesos relacionados, publicada en el aplicativo Brújula, socializada a través de comunicaciones internas y en espacios con los diferentes procesos, para la implementación y posterior seguimiento. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Se analizan las desviaciones presentadas, para generar las altenativas de solución y comunicarlas a los directores técnicos o responsables de los procesos involucrados para la toma de decisiones correspondientes. Evidencias: Documentación actualizada, aprobada y publicada en el aplicativo Brújula. Socialización através de comunicaciones internas. Actas de reunión. Correos electrónicos. Informes publicados en lal página web acorde con las disposiciones de ley. | Preventivo | Profesional Universitario y/o Técnico | Mensual | 65 DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL | PROBABLE (4) | MODERADO (3) | 12 | Identificar las causas de la materialización del riesgo, para tomar los correctivos correspondendientes | Revisar y ajustar los controles existentes | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Documento de revisión y actualización de los controles existentes | Profesional Universitario y/o Técnico
[7 empty] | Clasificación y/o asignación errada de la PQRSD. |  |  |  | ALTA |  | Recopilación de información de los temas específicos de responsabilidad de dirección y validación con enlaces técnicos - administrativos de las direcciones. Cómo se realiza: Consultar la información normativa y técnica en la página web, comunicaciones internas y externas relacionadas al quehacer de la entidad para contar con insumos para la clasificación y asignación de las PQRSD. En caso de requerirse se consulta con enlaces las direcciones (Asesores, coordinadores, secretarias, técnicos) para precisar información y realizar la correcta asignación. Esta actividad estará incluida en la documentación del proceso. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Consultar con los directores técnicos o asesores el tema de la PQRSD para establecer la correcta asignación. Evidencias: Consolidado de información consultada. | Preventivo | Profesional Universitario y/o Técnico | Mensual | 65 DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL |  |  |  | ALTA |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Profesional Universitario y/o Técnico
[6 empty] | Imagen | Falta de mecanismos de control que permitan cumplir los tiempos de respuesta en el sistema de gestión documental | [5 empty] | Configuración del sistema para el conteo de los días hábiles de la vigencia y el envío de correos automáticos del sistema, informando los tiempos de respuesta acorde con la norma. Cómo se realiza: Se parametriza el sistema de acuerdo con las tipos de solicitudes y tiempos de respuesta establecidos en la norma, contando el número de días hábiles a partir de la fecha de radicación de la solicitud. El sistema envía mensajes de alerta al funcionario responsable de la respuesta, en la periodicidad establecida, de acuerdo con el tipo de solicitud. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Al identificar por parte del responsable de la respuesta o el administrador de PQRSD la falla en el sistema, se deberá Informar al grupo de tecnologías de información, para la revisión de las funcionalidades del envío de correos automáticos y el conteo de días. Mientras se resuelve la falla en el sistema, el usuario administrador enviará correos manuales recordando el tiempo de respuesta de las PQRDS. Evidencias: Correos automáticos enviados a los responsables de la respuesta. | Preventivo | Profesional Universitario y/o Técnico | Mensual | 60 DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL | [5 empty] | En caso de queja por parte del peticionario sobre la calidad de la respuesta, proceder a cumplir con el requerimiento | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Respuesta ajustada en alcance a la respuesta inicial de la la PQRSD | Profesional Universitario y/o Técnico
[7 empty] | Deficiente seguimiento a la oportunidad y calidad de la respuesta por parte del proceso responsable de la misma | [5 empty] | Validación por parte de los líderes o coordinadores, (cuando la entidad así lo defina) de la oportunidad y calidad de la respuesta a las PQRSD antes de ser enviadas al usuario. Cómo se realiza: El líder o coordinador del proceso verifica la coherencia entre la respuesta proyectada y la solicitud recibida y el cumplimiento de los tiempos de respuesta, acorde con el tipo de soicitud, previo a la firma de la misma. Esta actividad estará incluida en la documentación del proceso. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Al identificarse que la respuesta no cumple la calidad, se solicita al responsable de proyectar la respuesta realizar los ajustes necesarios para asegurar la calidad de la respuesta y una vez efectuados se reenvía para la validación por parte del líder. En caso de identificarse que la respuesta es inoportuna se continúa el trámite para asegurar que el usuario reciba la respuesta y se efectuará la amonestación al responsable de la respuesta, para evitar su repetición o en caso de suceder se procederá a informar a la instancia competente para la toma de acciones disciplinarias correspondientes. Evidencias: Aplicativo de correspondencia. Correo electrónicos. Memorando. | Preventivo | Profesional Universitario y/o Técnico | Mensual | 90 MODERADO | MODERADO | MODERADO | [5 empty] | En caso de respuesta al peticionario, proceder a realizarla de manera extemporánea | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Respuesta a la PQRSD | Profesional Universitario y/o Técnico
[7 empty] | Deficiente seguimiento a la oportunidad de la respuesta por parte del proceso de gestión de servicio al ciudadano | [5 empty] | Seguimiento del tiempo de respuesta a las PQRSD en trámite en el aplicativo de correspondencia e informar al responsable de emitir la respuesta. Cómo se realiza: El usuario administrador del PQRSD, revisa diariamente el reporte de PQRSD que genera el aplicativo de correpondencia para identificar las que se encuentran en trámite y se envía correos a los responsables de la respuesta, recordando el plazo de vencimiento de la respuesta de las PQRDS. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Al identifificar que no se ha emitido la respuesta, se reenvía correo al líder o coordinador del proceso responsable de la respuesta, para la toma de accione correspondientes. Evidencias: Correo electrónico, reporte de PQRSD. | Preventivo | Profesional Universitario y/o Técnico | Mensual | 65 DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  | Profesional Universitario y/o Técnico
Gestión Administrativa | Atender las necesidades de todos los procesos de APC-Colombia, en materia de: Ingresos, traslados, control y destino final de bienes muebles; Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles; Prestación de servicios generales, aseguramiento de bienes muebles, inmuebles y activos intangibles; Administración y control de caja menor; Gestión documental, archivo y correspondencia; Gestión ambiental; Gestión de Donaciones en especie con el proposito de desarrollar las actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad | GESTIONAR conocimiento que genere valor agregado a los países socios y los territorios | Implementación del PINAR 2021 | Pérdida o daño de los bienes de la entidad | Aspectos como el inefectivo control para la custodia, el ingreso y salida de los bienes de la entidad y el registro inoportuno de los bienes que ingresan al almacén de la entidad puede generar la pérdida o daño de los bienes de la entidad y en consecuencia la afectación del cumplimiento de los compromisos institucionales; acciones disciplinarias contra los responsables; demandas, acciones fiscales y penales contra la entidad y detrimento patrimonial | Financiero | Inefectivo control para la custodia, el ingreso y salida de los bienes de la entidad | Afectación del cumplimiento de los compromisos institucionales Acciones disciplinarias contra los responsables Demandas, acciones fiscales y penales contra la entidad Detrimento patrimonial | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 9 | Reducir | Actualizar e implementar el manual de administración de bienes, especificando el procedimiento para el préstamo de bienes fuera de la entidad. Cómo se realiza: Revisar el manual existente para identificar los aspectos a mejorar, relacionados con la salida de bienes en préstamo de la entidad e implementarlo. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Al identificar la no implementación de los manuales, se informa a la coordinación de servicios administrativos o el director técnico del proceso involucrado, solicitando las acciones correspondientes. Evidencias: Manual operativo de administración de bienes actualizado. Formatos de control de préstamos. Registro de inventario individual. Correos electrónicos. | Preventivo | Profesional Universitario y/o Técnico | Mensual | 85 DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 9 | Analizar las causas de la materialización del riesgo para la toma de decisiones correspondientes | Implementar las acciones definidas en el manual de administración de bienes, ante la pérdida del bien, manera inmediata. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Comunicaciones externas e internas | Profesional Universitario y/o Técnico
[6 empty] | Cumplimiento |  |  |  |  | ALTA |  | Registro de ingreso de información de visitantes. Cómo se realiza: Se solicita al visitante infomación relativa a los elementos que ingresa, ya sea dispositivos tecnológicos o carpetas y se realiza el registro en el formato. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Al identificar que no se registran los dispositivos tecnológicos o carpetas, se verifica que no corresponda a equipos de propiedad de la entidad y se procede al registro inmediato. Evidencias: Formato de registro de visitantes. | Preventivo | Profesional Universitario y/o Técnico | Mensual | 85 DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL |  |  |  | ALTA |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01
[6 empty] | Tecnológico | Registro inoportuno de los bienes que ingresan al almacén de la entidad | [5 empty] | Implementar el manual de administración de bienes. Cómo se realiza: Implementar las actividades contempladas en el manual para el ingreso de bienes al almacén. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Al identificar la no implementación de los manuales, se informa a la coordinación de servicios administrativos o el director técnico del proceso involucrado, solicitando las acciones correspondientes, cuando se conozca del registro inoportuno de un bien. Evidencias: Registro de ingreso de bienes, correo electrónico. | Preventivo | Profesional Universitario y/o Técnico | Mensual | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | [5 empty] | Revisar y ajustar los controles existentes. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Controles ajustados | Profesional Universitario y/o Técnico
Gestión Administrativa | Atender las necesidades de todos los procesos de APC-Colombia, en materia de: Ingresos, traslados, control y destino final de bienes muebles; Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles; Prestación de servicios generales, aseguramiento de bienes muebles, inmuebles y activos intangibles; Administración y control de caja menor; Gestión documental, archivo y correspondencia; Gestión ambiental; Gestión de Donaciones en especie con el proposito de desarrollar las actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad | GESTIONAR conocimiento que genere valor agregado a los países socios y los territorios | Implementación del PINAR 2021 | Pérdida o destinación indebida de los recursos asignados a la caja menor | El inefectivo control en el manejo de la caja menor puede generar la pérdida o destinación indebida de los recursos asignados a la caja menor y en consecuencia investigaciones de tipo penal, disciplinario y fiscal; afectación de la imagen institucional y detrimento patrimonial | Corrupción | Control inefectivo del manejo de la caja menor | Investigaciones de tipo penal, disciplinario y fiscal. Afectación de la imagen institucional Detrimento patrimonial | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 9 | Reducir | Implementación del lineamiento para la administración de la caja menor. Cómo se realiza: Se revisan las actividades contempladas en el lineamiento para la administración de la caja menor cada vez que se efectúan gastos por este medio. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Reportar al superior jerárquico el estado de administración de la caja menor. Evidencias: Formato de arqueo de caja menor (en caso de realizarse). Resolución de constitución de la caja menor. Soportes de legalizaciones de gastos de caja menor. | Preventivo | Profesional Especializado | Trimestral | 100 FUERTE | FUERTE | MODERADO | MODERADO | RARA VEZ (1) | MODERADO (3) | 3 | Analizar las causas de la materialización del riesgo para la toma de decisiones correspondientes | Implementar las acciones administrativas, contables, disciplinarias a que hay lugar e informar a las entidades de control competentes. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Comunicaciones externas e internas | Profesional Especializado
[6 empty] | Cumplimiento |  |  |  |  | ALTA | [11 empty] | MODERADA |  | Revisar y ajustar los controles existentes |  |  | Controles ajustados
Gestión de Talento Humano | Desarrollar integralmente la gestión del talento humano vinculado a APC Colombia, con el fin de fomentar un adecuado clima laboral, promoviendo una cultura organizacional que permita garantizar el objetivo Misional de la Entidad | POSICIONAR a la APC-Colombia como líder técnico de la cooperación internacional a nivel nacional y regional | Implementación de la cuarta fase Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) | Incumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | La combinación de factores como el deficiente diagnóstico de las brechas existentes para el cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST, la desactualización de los cambios en la normatividad aplicable y el no lograr los objetivos de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, puede generar incumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y en consecuencia sanciones económicas, disciplinarias, administrativas y la afectación de la imagen institucional. | Cumplimiento | Deficiente diagnóstico de las brechas existentes para el cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST | Sanciones económicas, disciplinarias, administrativas Afectación de la imagen institucional | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 16 | Reducir | Evaluación de estándares mínimos del SG-SST. Cómo se realiza: Se aplica formato de evaluación de estándares mínimos definidos en la normatividad vigente, con apoyo de la ARL. Se detectan los aspectos no cumplidos para incorporarlos al plan anual de trabajo y posterior ejecución. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: En caso de no realizarse la evaluación, se reprograma para dar cumplimiento. Evidencias: Formato de evaluación de estándares mínimos definidos en la normatividad vigente. Plan anual de trabajo de la ARL. | Preventivo | Profesional Universitario y/o Especializado | Anual | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | MODERADO | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 16 | Realizar el análisis de las causas de materialización del riesgo e informar a las instancias decisorias para la adopción de medidas correspondientes | Implementar las acciones definidas de manera inmediata | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Comunicaciones generadas (Correos eectrónicos, oficios, memorandos, informes) | Profesional Universitario y/o Especializado
[6 empty] | Imagen | Desactualización de los cambios en la normatividad aplicable |  |  |  | EXTREMA |  | Actualización de la matriz legal. Cómo se realiza: Se revisan las páginas web de las entidades reguladoras o con competencia en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema General de Seguridad Social, para identificar los cambios normativos e incorporarlos en la matriz legal. Se Remite la nueva normatividad al proceso responsable de la actualización del normograma. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: una vez se identifica la nueva normatividad, se incorpora en la matriz legal y el normograma, de manera inmediata para su actualización. Evidencias: Matriz legal. Normograma. | Preventivo | Profesional Universitario y/o Especializado | Mensual | 85 DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL |  |  |  | EXTREMA |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | Profesional Universitario y/o Especializado
[7 empty] | No lograr los objetivos de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST | [5 empty] | Seguimiento al cumplimiento de los objetivos de la política de SST. Cómo se realiza: Se revisa el avance en el cumplimiento de los objetivos de la política de SST para identificar incumplimiento del plan de trabajo anual de SST y los estándares mínimos del SG-SST, se identifican las causas del incumplimiento y realizan los ajustes pertinentes en la planeación. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Se identifican las causas del incumplimiento y realizan los ajustes pertinentes en la planeación. Evidencias: Plan de trabajo anual de SST actualizado. Evaluación de estándares mínimos del SG-SST. Registro de cumplimiento de cada acción propuesta en el plan de trabajo anual de SST. | Preventivo | Profesional Universitario y/o Especializado | Mensual | 80 DÉBIL | DÉBIL | DÉBIL | [5 empty] | Ajustar los controles existentes o generar nuevos controles | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Controles actualizados | Profesional Universitario y/o Especializado
Gestión Administrativa | Atender las necesidades de todos los procesos de APC-Colombia, en materia de: Ingresos, traslados, control y destino final de bienes muebles; Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles; Prestación de servicios generales, aseguramiento de bienes muebles, inmuebles y activos intangibles; Administración y control de caja menor; Gestión documental, archivo y correspondencia; Gestión ambiental; Gestión de Donaciones en especie con el proposito de desarrollar las actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad. | GESTIONAR conocimiento que genere valor agregado a los países socios y los territorios | Implementación del PINAR 2021 | Pérdida de información física | La inefectividad de los controles para la conservación y custodia de la información física puede generar pérdida de información física y en consecuencia acciones penales, disciplinarias, administrativas y financieras y la afectación de la imagen institucional | Cumplimiento | Inefectividad de los controles para la conservación y custodia de la información física | Acciones penales, disciplinarias, administrativas y financieras Afectación de la imagen institucional | RARA VEZ (1) | MODERADO (3) | 3 | Reducir | Actualización y aplicación del manual operativo de archivo y correspondencia y de documentación relacionada. Cómo se realiza: Identificar las necesidades de actualización del manual operativo de archivo y correspondencia, con relación a las medidas adoptadas como segunda línea de defensa y su implementación. Aprobar, socializar e implementar el manual de aseo y limpieza, que contempla lo relacionado con el cuidado de los documentos de la entidad. Qué pasa con las observaciones o desviaciones: Al identificar la no implementación de los manuales, e informa a la coordinación de servicios administrativos o el director técnico del proceso involucrado, solicitando las acciones correspondientes. Evidencias: Manual operativo de archivo y correspondencia actualizado. Manual de aseo y limpieza publicado. Formatos de control de préstamos de documentos. Correos electrónicos. | Preventivo | Profesional Universitario y/o Técnico Administrativo | Mensual | 100 FUERTE | FUERTE | FUERTE | FUERTE | RARA VEZ (1) | MODERADO (3) | 3 | Analizar las causas de la materialización del riesgo para la toma de decisiones correspondientes | Aplicar el manual operativo de archivo y correspondencia, en lo relacionado con la pérdida de documentación | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Comunicaciones externas e internas | Profesional Universitario y/o Técnico Administrativo
[11 empty] | MODERADA | [11 empty] | MODERADA |  | Ajustar los controles existentes o generar nuevos controles |  |  | Controles actualizados