## PLAN ACCIÓN INST 2023
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Vigencia: 2023 - Versión: 1 - Comentarios de la versión: Creación del Plan de Acción Institucional 2023
Objetivo estratégico | Peso ponderado del objetivo estratégico | Peso ponderado en el plan en porcentaje | Peso ponderado por objetivo y en porcentaje | Código | Meta cuatrienio (objetivo estratégico) en porcentaje | Meta año (objetivo estratégico) en porcentaje | Estrategia(s) relacionada(s) para la vigencia | Entregable / Proyecto | Dirección responsable | Procesos involucrados | Grupos de valor involucrados para la actividad | Indicador de resultado | Formula del indicador | Unidad de medida de indicador en moneda, porcentaje, número | Linea base | Meta anual de 2023 | Meta a marzo 31 de 2023 | Meta a 30 de Junio de 2023 | Meta a 30 de Septiembre de 2023 | Meta a 31 de diciembre de 2023 | Meta anual vigencia 2023 | Presupuesto total entregable / proyecto | Nombre de la actividad establecida | Presupuesto por actividad en el proceso | Peso ponderado | Evidencias, soportes de la actividad | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha final (dd/mm/aaaa) | Responsable de la actividad en el proceso | Recursos necesarios (personal, infraestructura, insumos, herramientas, etc.) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | [20 empty] | Articulación con otros planes: Decreto 612 de 2018 (cada actividad puede estar articulada con uno o varios de los planes señalados)
[31 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación | Direccionamiento estratégico y planeación | Direccionamiento estratégico y planeación | Talento humano | Talento humano | Gestión con valores para resultados | Gestión con valores para resultados | Gestión con valores para resultados | Gestión con valores para resultados | Gestión con valores para resultados | Gestión con valores para resultados | Gestión con valores para resultados | Gestión con valores para resultados | Gestión con valores para resultados | Gestión con valores para resultados | Evaluación de resultados | Información y comunicación | Información y comunicación | Información y comunicación | Gestión del conocimiento | Control interno | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan | Plrograma | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Tratamiento Riesgos | Riesgos
[31 empty] | Planeación Institucional | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Compras y contrataciónpública | Talento Humano | Integridad | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | Seguridad Digital | Defensa jurídica | Mejora Normativa | Servicio al ciudadano | Participación ciudadana en la gestión pública | Racionalización de trámites | Integridad | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión documental | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de la información estadística | Gestión del conocimiento y la innovación | Control Interno | PND 2018-2022 | PES 2019-2022 | PEI 2019-2022 | Administración de riesgos | Racionalizacion de tramites | Participación ciudadana y rendición de cuentas | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Plan de Participación Ciudadana | Plan Institucional de Archivos - PINAR | De Gestión Documental | Anual de Adquisiciones | Estratégico de Talento Humano | De Bienestar e Incentivos | Institucional de Capacitación | De Previsión de Recursos Humanos | Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Anual de Vacantes | Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | De Seguridad y Privacidad de la Información | De Seguridad y Privacidad de la Información
[8 empty] | Movilización de 800 millones de dólares no reembolsables de la Cooperación Internacional durante la vigencia 2023 | Dirección de Demanda | Preparación y formulación | Cooperantes, Entidades Nacionales y territoriales, Organizaciones de la Sociedad Civil. | Recursos de cooperación internacional no reembolsables movilizados (MEGAMETA) | Sumatoria de recursos de cooperación internacional registrados en CÍCLOPE en el año 2023 | Millones USD | 800 | 800 | 40 | 60 | 90 | 800 | 800 | $ | Identificar y publicar mínimo 250 convocatorias de cooperación internacional |  | 20% | Matriz de convocatorias registradas; informes trimestrales sobre el registro de convocatorias. | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Personal: Profesionales, Infraestructura: Técnológica (software - y hardware); Insumos: |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X | X | X | X
[23 empty] | Acompañar técnicamente mínimo 20 convocatorias de cooperación internacional a organizaciones de la sociedad civil |  | 20% | Presentaciones para difusión de convocatorias y/o piezas gráficas y/o proyecto revisado. Informes trimestrales sobre el numero de convocatorias acompañadas | 2023-01-01 | 31/11/2023 |  | Personal: Profesionales, Infraestructura: Técnológica (software - y hardware); Insumos: |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X | X | X
[23 empty] | Brindar Acompañamiento técnico a 1 Estrategia País y/o Acuerdos Marcos de Cooperación. |  | 20% | Documentos de avance de negociación y/o ayudas de memoria de las reuniones realizadas. | 2023-01-01 | 2023-01-31 |  | Personal: Profesionales, Infraestructura: Técnológica (software - y hardware); Insumos: |  |  |  |  | X | [11 empty] | X |  |  |  | X | X | X | X
[23 empty] | Hacer seguimiento técnico a mínimo 11 Estrategias País y/o Acuerdos Marcos de Cooperación. |  | 20% | Documentos de seguimiento a las estrategías y/o ayudas de memoria de las reuniones realizadas. | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Personal: Profesionales, Infraestructura: Técnológica (software - y hardware); Insumos: |  |  |  |  | X | [11 empty] | X |  |  |  | X | X | X | X | X
[23 empty] | Dar respuesta al 100% de las solicitudes de CUC |  | 10% | ControL de PQRSD - CUC | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Personal: Profesionales, Infraestructura: Técnológica (software - y hardware); Insumos: |  |  |  |  | X |  | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  | X
[23 empty] | Desarollar 2 actividades de capacitación para entidades nacionales y teritoriales sobre Certificado de Utilidad Común - CUC |  | 10% | Presentaciones para difusión de capacitaciones y/o piezas gráficas Informes semesrales sobre el numero de capacitaciones realizadas | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  | Personal: Profesionales, Infraestructura: Técnológica (software - y hardware); Insumos: |  |  |  |  | X |  | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  | X
[8 empty] | Alineación de al menos el 80% de la Cooperación Internacional a las prioridades definidas en la ENCI 2023-2026 | Dirección de Demanda | Preparación y Formulación | Cooperantes, Entidades nacionales y territoriales, Organizaciones de la Sociedad Civil. | Alineación de los recursos de cooperación internacional a las 5 prioridades definidas en la ENCI 2023-2026. (Mega Meta) | (Monto de recursos alineados a las prioridades definidas / monto total de la cooperación registrada) * 100 | Porcentaje | 75% | 80% | 70% | 73% | 75% | 80% | 80% |  | Elaborar y hacer seguimiento a mínimo 27 planes de trabajo para la vigencia 2022 con las fuentes oficiales y no oficiales de cooperación internacional. (15multilaterales, 12 Bilaterales) |  | 35% | Planes de trabajo formulados y con seguimiento | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | Personal: Profesionales, Infraestructura: Técnológica (software - y hardware); Insumos: |  |  |  |  | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  | X | X | X
[23 empty] | Elaborar y socializar los reportes trimestrales de recursos de la cooperación internacional registrados en CÍCLOPE, alineados con la ENCI 2023-2026 |  | 35% | 4 Reportes al año (1 por cada trimestre) | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Personal: Profesionales, Infraestructura: Técnológica (software - y hardware); Insumos: |  |  |  |  | X | [11 empty] | X |  | X |  | X |  | X | X
[23 empty] | Realizar evento de Alianzas con Resultados 2023 con las fuentes oficiales y no oficiales, de los resultados obtenidos de la gestión y coordinación de la cooperación internacional |  | 30% | Documento de memoria del evento y la presentación del evento | 2023-11-01 | 2023-12-31 |  | Personal: Profesionales, Infraestructura: Técnológica (software - y hardware); Insumos: |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | X |  |  |  | X | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X
[8 empty] | Inclusión de mecanismos innovadores en Estrategias País | Dirección de Demanda | Preparación y Formulación/ Implementación y Seguimiento /Gestión de Tecnologías de la Información | Cooperantes, APC-Colombia | Estrategia País que incluyen mecanismos innovadores de cooperación internacional | Número de estrategias país negociadas que incluyen mecanismos innovadores de cooperación | Número | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | Socializar el mecanismo de pago por resultados con al menos 10 aliados de la cooperación internacional |  | 35% | Documento(s) de socialización del mecanismo de pago por resultados | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | Personal: Profesionales, Infraestructura: Técnológica (software - y hardware); Insumos: |  |  |  |  | X | [11 empty] | X |  |  |  | X |  | X | X
[23 empty] | Realizar dos (2) eventos de espacios de conocimiento |  | 35% | Documento sistematizado | 2023-07-01 | 2023-12-31 |  | Personal: Profesionales, Infraestructura: Técnológica (software - y hardware); Insumos: |  |  |  |  | X | [11 empty] | X |  | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  | X
[23 empty] | Proponer inclusión de mecanismo en negociación de estrategias país |  | 30% | Actas de reunión o correos electrónicos o documento de insumos | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | Personal: Profesionales, Infraestructura: Técnológica (software - y hardware); Insumos: |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  | X | X | X |  | X | X
[8 empty] | Elaboración de productos de análisis de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe el país | Dirección de Demanda | Preparación y Formulación/ Implementación y Seguimiento /Gestión de Tecnologías de la Información | Cooperantes, APC-Colombia | Productos de análisis de la ayuda oficial al desarrollo, elaborados. | Número de productos de análisis de la ayuda oficial al desarrollo, elaborados. | Número | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | Elaborar documento de análisis de Cooperación Internacional 2022 |  | 50% | Un documento de análisis de la cooperación 2022 (Enviado a Comunicaciones). Evidencias de su socialización. | 2023-04-01 | 2023-09-30 |  | Personal: Profesionales, Infraestructura: Técnológica (software - y hardware); Insumos: |  |  |  |  | X | [11 empty] | X |  | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  | X
[23 empty] | Consolidar al menos 10 infografias de las fuentes de cooperación |  | 50% | Infografías de las fuentes de cooperación | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | Personal: Profesionales, Infraestructura: Técnológica (software - y hardware); Insumos: |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  | X | X | X |  | X | X
[8 empty] | Establecimiento de Alianzas estratégicas de Cooperación Sur - Sur y Cooperación Triangular en la vigencia 2023 | Dirección de Oferta de Cooperación Internacional | Gestión financiera, gestión administrativa, gestión contractual | Países socios, mecanismos de integración regional, entidades públicas del nivel nacional y territorial, entidades privadas, organizaciones de la sociedad civil y academia | Número de alianzas | Número de alianzas establecidas | Número | 8 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8000000000 | Establecer las alianzas estratégicas | 8000000000 | 50% | Documentos de la alianza (contrato, acuerdo de contribución, documento de la alianza, plan de trabajo o memorando de entendimiento o el que corresponda) | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Coordinadores Grupos Internos de Trabajo de la Dirección de Oferta | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | x | x | x |  |  | x | [13 empty] | x
[23 empty] | Hacer seguimiento a las alianzas estratégicas | 0 | 50% | Ayuda de memoria, Informes,reportes de seguimiento de la alianza. | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Coordinadores Grupos Internos de Trabajo de la Dirección de Oferta | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | x | [18 empty] | x
[8 empty] | Generación de productos de conocimiento de la Cooperación Sur-Sur en el marco del hub de gestión de conocimiento | Dirección de Oferta de Cooperación Internacional | Preparación y Formulación, Gestión de Comunicaciónes | Paises Socios, Entidades públicas de nivel Nacional y Territorial, Entidades privadas, Organizaciones No Gubernamentales, Academia | Número de productos de conocimiento | Número de productos de conocimiento difundidos | Número | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 132000000 | Elaborar los productos de conocimiento | 99000000 | 70% | Dos cursos cortos , 3 documentos resultado de las comunidades de práctica, Portafolio unificado de oferta de Cooperación Sur Sur actualizado y 1 informe de la Cooperación Sur - Sur apoyada por APC - Colombia, elaborados. | 2023-01-01 | 2023-12-15 | Supervisores de contratos de Hub del conocimiento y responsable de datos en DOCI. | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | x | [18 empty] | x | [8 empty] | X
[23 empty] | Difundir los productos de conocimiento | 33000000 | 30% | Dos cursos cortos , 3 documentos resultado de las comunidades de práctica, Portafolio unificado de oferta de Cooperación Sur Sur actualizado y 1 informe de la Cooperación Sur - Sur apoyada por APC - Colombia, difundidos. | 2023-07-02 | 2023-12-31 | Supervisores de contratos de Hub del conocimiento y responsable de datos en DOCI. | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | x | [18 empty] | x | [8 empty] | x
[8 empty] | Proyectos de cooperación Sur Sur y Triangular de la vigencia 2023 alineados al Plan Nacional de Desarrollo y a la ENCI | Dirección de Oferta de Cooperación Internacional | Preparación y Formulación, Gestión de Comunicaciónes, Gestión Contractual, Gestión Financiera | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | Proyectos de cooperación Sur Sur y Triangular alineados al Plan Nacional de Desarrollo y a la ENCI | Número de Proyectos | Número de Proyectos Aprobados |  | 40 | 0 | 3 | 20 | 40 | 40 | $1.300.000.000 | Negociar los proyectos |  | 80% | Ayudas de memoria, actas de la comixta o formato de formulación, correos electrónicos, presentaciones, | 2023-02-01 | 2023-08-31 | Coordinadores Grupos Internos de Trabajo de la Dirección de Oferta | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | x
[23 empty] | Hacer seguimiento a los proyectos | $1.300.000.000 | 20% | Ayuda de memoria o acta de reunión u oficio de seguimiento o informes (actividad o monitoreo) | 2023-05-01 | 2023-12-31 | Coordinadores Grupos Internos de Trabajo de la Dirección de Oferta | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | x | [14 empty] | x
[8 empty] | Implementación y seguimiento de la Estrategia de Alianzas Multiactor, para el desarrollo sostenible. | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades Públicas Sector Privado Cooperantes Internacionales Academia | Proyecto estructurado y seguimiento a la implementación de alianzas multiactor. | Porcentaje de avance en el proceso de estructuración, presentación a socios, y seguimiento a la articulación de actores en torno al proyecto multiactor. | Porcentaje | 2 | 100% | 10% | 50% | 75% | 100% | 100% | 69300000 | Apoyar la implementación del proyecto de alianza multiactor estructurado en 2022 | 69300000 | 50% | Soportes de las reuniones y mesas técnicas entre los actores involucrados en el proyecto y/o informes técnicos de la implementación. | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Rafael Parrado | Personal | X | X | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x
[23 empty] | Apoyar la estructuración de un nuevo proyecto de alianzas multiactor |  | 50% | Ficha Técnica del Proyecto, Soportes de las reuniones y mesas técnicas entre los actores involucrados en el proyecto | 2023-03-01 | 2023-10-31 | Rafael Parrado | Personal | X | X | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x
[8 empty] | Cofinanciación de Proyectos de Cooperación Internacional con recursos de Contrapartida Nacional alineados con la ENCI. | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Cooperantes Internacionales y Entidades Sin Ánimo de Lucro. | Asignación de recursos de contrapartida nacional a proyectos de Cooperación Internacional alineados con la ENCI 2023-2026. | Porcentaje de Asignación de recursos de contrapartida nacional a proyectos de Cooperación Internacional alineados con la ENCI 2023-2026. | Porcentaje | 5 | 100% | 0 | 30% | 50% | 100% | 100% | 1500000000 | Identificar, evaluar y priorizar los proyectos susceptibles a ser apoyados con recursos de contrapartida de APC-Colombia | 69300000 | 20 | Invitaciones a posibles convinientes, evaluaciones técnicas y financieras de la formulación del proyecto, Proyectos formulados, Actas del Comité de Contrapartida Nacional. | 2023-01-02 | 2023-07-15 | Delia Alexandra Rodríguez | Personal | X |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | X | X | X | X | X | X | X
[23 empty] | Suscribir los convenios que formalizan los proyectos | 1350400000 | 60 | Gestión contractual y convenios suscritos | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Delia Alexandra Rodríguez | Personal | x | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | x | x |  | x
[23 empty] | Supervisar la ejecución de los convenios. | 80300000 | 20 | Informes de supervisión. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Delia Alexandra Rodríguez | Personal | X | X | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X
[8 empty] | Estrategia Nacional de Cooperación Internacional - ENCI 2023-2026 | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales | Estrategia Nacional de Cooperación Internacional - ENCI (o documento que haga sus veces) 2022-2026 elaborada | Estrategia Nacional de Cooperación Internacional - ENCI (o documento que haga sus veces) 2022-2026 elaborada | Número | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55600000 | Elaborar e implementar la propuesta metodológica para la construcción de la ENCI 2023 - 2026 | 45600000 | 30 | Metodología de Elaboración aprobada - documento técncio | 2023-02-01 | 2023-08-31 | Rafael Parrado | Personal | X | X | X | [18 empty] | X | X | X | X | X | X
[23 empty] | Elaborar el documento Estrategia Nacional de Cooperación Internacional - ENCI 2023 - 2026 |  | 50 | Documento técnico elaborado | 2023-02-01 | 2023-08-31 | Rafael Parrado | Personal | X | X | X | [18 empty] | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X
[16 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Socializar la ENCI 2023 - 2026 | 10000000 | 20 | Brief de los espacios realizados, listas de asistencia, fotografías, publicaciones en redes oficiales, documentos técnicos y/o diversas herramientas de socialización y divulgación. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Rafael Parrado | Personal | X | X | X | [18 empty] | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X
[8 empty] | Dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales | Avance en la ejecución para la realización de espacios de articulación interinstitucional del Sistema Nacional de Cooperación Internacional | Porcentaje de avance en la ejecución para la realización de espacios de articulación interinstitucional del Sistema Nacional de Cooperación Internacional | Porcentaje | 0 | 100% | 0 | 30% | 60% | 100% | 100% | 331000000 | Realizar espacios de articulación interinstitucional del Sistema Nacional de Cooperación Internacional realizados 2023 | 231000000 | 60 | Brief de los espacios realizados, listas de asistencia, fotografías, publicaciones en redes oficiales, documentos técnicos | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Rafael Parrado | Personal | X | X | X | [18 empty] | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X
[12 empty] | Acciones de fortalecimiento de capacidades en gestión de cooperación internacional realizadas. | Número de acciones de fortalecimiento de capacidades en gestión de cooperación internacional realizadas. | Número | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Llevar a cabo actividades de fortalecimiento de capacidades en gestión de cooperación internacional, orientadas a actores territoriales y nacionales. | 100000000 | 40 | Informes de las actividades de capacitación | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Rafael Parrado | Personal | X | X | X | [18 empty] | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X
[8 empty] | Desarrollo de Estrategia Colombia Enseña a Colombia - intercambios de conocimiento Col - Col | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y formulación de la Cooperación Internacional | Entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; organizaciones no gubernamentales; cooperantes internacionales; sectores sociales departamentales o municipales | Avance en ejecución de recursos para el desarrollo de intercambios de conocimientos Col-Col | Porcentaje de avance en ejecución de recursos en el desarrollo de Intercambios de conocimientos Col-Col desarrollados | Porcentaje | 0 | 100% | 18% | 58% | 78% | 100% | 100% | 294100000 | Desarrollar intercambios de conocimiento Col-Col (nuevos) | 294100000 | 60 | Agendas, comunicaciones, invitaciones, listas de asistencia, notas concepto, planes de trabajo, encuestas. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Rafael Parrado | Personal | X | X | X | [18 empty] | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X
[23 empty] | Realizar seguimiento a los intercambios Col-Col desarrollados en las vigencias 2022 y 2023 - según aplique |  | 40 | Agendas, comunicaciones, invitaciones, listas de asistencia, notas concepto, planes de trabajo, encuestas. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Rafael Parrado | Personal | X | X | X | [18 empty] | X | X | X |  |  | X
[8 empty] | Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) en la vigencia 2023 | Dirección General - Gestión de Comunicaciones | Todos los procesos | APC-Colombia, Agencias de Cooperación, Entidades Territoriales, Gobierno, Actores Bilaterales, Organismos Multilaterales, Sector Privado, Organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía en general. | Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones en la vigencia 2023 | (No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas) * 100 | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 10% | 40% | 80% | 100% |  | Elaborar y publicar el boletín virtual externo "La Cooperación es de Todos | $- | 10% | Documento con boletines externos publicados | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Sandra Garzón | Personal y plataforma WIX | x | [10 empty] | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X
[23 empty] | Elaborar y publicar el boletín interno Noticias Clave | $- | 20% | Documento con boletines publicados | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Sandra Garzón | Personal, información de las direcciones, plataforma Wix | x | [10 empty] | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X
[23 empty] | Atender oportunamente la demanda de los clientes internos de APC-Colombia | $- | 20% | Evidencias de las solicitudes atendidas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Sandra Garzón
[23 empty] | Visibilizar a la entidad a través de un evento central | $- | 20% | Documento con publicaciones del evento | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Sandra Garzón | Personal | x | [10 empty] | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X
[23 empty] | Posicionar la gestión de la Agencia a través de redes sociales y medios electrónicos | $- | 20% | Matriz con productos elaborados y/o publicados en plataformas virtuales y medios electrónicos | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Sandra Garzón | Personal | x | [10 empty] | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X
[23 empty] | Efectuar análisis del cumplimiento del Plan de Acción de Comunicaciones 2023 | $- | 10% | Documento con análisis del cumplimiento del Plan de Acción de Comunicaciones 2023 | 2023-12-01 | 2022-12-31 | Sandra Garzón | Personal | x | [10 empty] | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X
[8 empty] | Ejecución del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2023 | Dirección General - Planeación | Direccionamiento Estratégico y Planeación | APC-Colombia | Nivel de Cumplimiento de Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2023 | Porcentaje de Cumplimiento del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2023 | Porcentaje | 100 | 100% | 100% | 30% | 50% | 75% | 100% |  | Identificar y programar las acciones del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2023 | 30% | Archivo excel que evidencie la identificación y programación de los componentes del Plan Maestro | 2023-01-01 | 2023-03-28 | Gloria Patricia Pinzón | Personal del proceso | X | X |  | X | X | X |  | X | X
[23 empty] | Desarrollar las acciones del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2023 | 50% | Archivo excel actualizado con seguimiento a la ejecución de cada uno de los componentes | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Gloria Patricia Pinzón | Personal del proceso | X | X |  | X | X | X
[23 empty] | Efectuar seguimiento a la ejecución de las acciones del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2023 | 20% | Soportes de revisión de avances de la ejecución del Plan Maestro | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Gloria Patricia Pinzón | Personal del proceso | X | X |  | X | X | X
[8 empty] | Implementación del Plan de trabajo de Control Interno 2023 | Dirección General - Control Interno | Todos los procesos | APC-Colombia | Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2023 | (Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas) * 100 | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |  | Realizar auditorías de gestión | 40% | Informes de auditoría interna elaborados | 2023-05-01 | 2023-12-31 | Alex Alberto Rodríguez | Personal del proceso de Evaluación, Control y Mejora | [20 empty] | X
[23 empty] | Elaborar los informes de ley | 40% | Informes de ley elaborados | 2023-01-04 | 2023-12-31 | Alex Alberto Rodríguez | Personal del proceso de Evaluación, Control y Mejora | [20 empty] | X
[23 empty] | Asesorar a los procesos y atender las consultas efectuadas | 20% | Actas o correos electrónicos | 2023-01-04 | 2023-12-31 | Alex Alberto Rodríguez | Personal del proceso de Evaluación, Control y Mejora | [20 empty] | X
[8 empty] | Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en las vigencias 2023 | Dirección General - Jurídica | Todos los procesos | Mesas de trabajo con Entidades Nacionales y territoriales. | Avance de implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2023 | Porcentaje de avance de implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2023 | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 9% | 22.5% | 86.5 | 100% |  | Realizar mesas de trabajo interinstitucional con entidades aliadas técnicas, beneficiarias, ejecutoras y oferentes de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable, a solicitud de las Direcciones Técnicas y áreas de trabajo de la Agencia. | 50% | Presentaciones y Lista de asistencia | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Diana del Pilar Morales Betancourt | Recurso humano/Ayudas tecnológicas | [9 empty] | X | [12 empty] | X
[23 empty] | Realizar un espacio de conocimiento con supervisores de contratos de APC-Colombia. | 25% | Presentaciones y Lista de asistencia | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Diana del Pilar Morales Betancourt | Recurso humano/Ayudas tecnológicas | [9 empty] | X | [12 empty] | X
[23 empty] | Realizar dos conversatorios dirigidos al Grupo interno de trabajo de gestión del Talento Humano de APC-Colombia. | 25% | Presentaciones y Lista de asistencia | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Diana del Pilar Morales Betancourt | Recurso humano/Ayudas tecnológicas | [9 empty] | X
[8 empty] | Estructuración y puesta en funcionamiento del Observatorio de Cooperación Internacional | Dirección General | Identificación y Priorización, Preparación y Formulación, Implementación y Seguimiento, Gestión de Tecnologías, Gestión Jurídica, Direccionamiento Estratégico y Planeación | Cooperantes, Entidades Nacionales y territoriales, Organizaciones de la Sociedad Civil, Academia, Socios y Países del sur Global | Porcentaje de avance en la implementación del plan de trabajo para la estructuración y puesta en funcionamiento del observatorio en la vigencia 2023 | Porcentaje de avance en la implementación del plan de trabajo para la estructuración y puesta en funcionamiento del observatorio en la vigencia 2023 | Porcentaje | 94% | 100% | 100% | 15% | 40% | 75% | 100% |  | Acompañar a las direcciones técnicas en la definición del plan de trabajo para la puesta en marcha del observatorio | 4% | Plan de Trabajo definido | 2022-02-01 | 2022-03-31 | María Victoria Losada | Talento Humano | X
[23 empty] | Ejecutar las acciones del plan de trabajo a cargo del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información | 16% | Diseño del micrositio y actualizaciones incorporadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Jose Héctor Martínez | Talento Humano y Herramientas tecnológicas | X |  | X
[23 empty] | Ejecutar las acciones del plan de trabajo a cargo de la Dirección de Coordinación Interinstitucional | 16% | Producto(s) generados de las acciones ejecutadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Rafael Parrado | Talento Humano | [16 empty] | X | X |  | X
[23 empty] | Ejecutar las acciones del plan de trabajo a cargo de la Dirección de Demanda | 16% | Producto(s) generados de las acciones ejecutadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Lina Vega | Talento Humano | [16 empty] | X | X |  | X
[23 empty] | Ejecutar las acciones del plan de trabajo a cargo de la Dirección de Oferta, en el marco del hub de conocimiento | 16% | Producto(s) generados de las acciones ejecutadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Daniel Rodríguez | Talento Humano | [16 empty] | X | X |  | X
[23 empty] | Ejecutar las acciones del plan de trabajo a cargo del proceso de Gestión de Comunicaciones | 16% | Producto(s) generados de las acciones ejecutadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Sandra Garzón | Talento Humano
[23 empty] | Realizar seguimiento a la implementación del plan de trabajo para la puesta en marcha del observatorio. | 16% | Evidencias del seguimiento realizado | 2022-02-01 | 2022-12-31 | María Victoria Losada | Talento Humano | [15 empty] | X
[8 empty] | Propuesta para la implementación del PINAR 2023, para revisión de la alta direccion y validación final por parte del Archivo General de la Nación | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | APC-Colombia y ciudadanía en general | Nivel de cumplimiento del plan anual de actividades del Plan Anual de Actividadesdel Plan Institucional de Archivos (PINAR) y del programa de Gestión Documental (PGD) | Porcentaje de cumplimiento delplan anual de actividades del Plan Anual de Actividadesdel Plan Institucional de Archivos (PINAR) y del programa de Gestión Documental (PGD) vigencia 2023 | Porcentaje | 92 | 100 | 25 | 45 | 85 | 100 | 100 | 29700000 | Formular el plan de acción de actividades de Gestión Documental para la vigencia 2023 | 0 | 20% | Archivo en formato Excel donde estan relacionadas las actividades del Plan Anual de Actividades del Plan Institucional de Archivos (PINAR). | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Luis Alejandro Gutierrez Salazar | Grupo de Servicios Administrativos | X | [15 empty] | X | X | [12 empty] | X | X
[23 empty] | Ejecución del plan de acción de las actividades de Gestión Documental formuladas en Plan Anual de Actividadesdel Plan Institucional de Archivos (PINAR) y del programa de Gestión Documental (PGD)para la vigencia 2023 | 29700000 | 80% | Matriz de seguimiento de ejecución de las actividades del Plan Anual de Actividades del Plan Institucional de Archivos (PINAR) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Luis Alejandro Gutierrez Salazar | Grupo de Servicios Administrativos | X | [15 empty] | X | X | [12 empty] | X | X
[8 empty] | Fortalecimiento de las capacidades internas para estructurar los procesos precontractuales | Dirección Administrativa y Financiera | Gestion contractual | Procesos de los cuales dependió el contrato en su ejecución | Porcentaje de cumplimiento Plan de fortalecmiento de las capacidades internas para estructurar procesos precontractuales. | Porcentaje de cumplimiento Plan de fortalecmiento de las capacidades internas para estructurar procesos precontractuales. | Porcentaje | 100 | 100% | 100% | 0% | 50% | 75% | 100% | 0 | Definir las capacitaciones requeridas en la entidad para fortalecer los procesos de la gestión, precontractual, contractual y postcontractual | 0 | 20% | Cronograma para definir las acciones | 2023-01-02 | 2023-03-31 | Lorena Leon | Equipo Gestión Contractual | x |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X
[23 empty] | Ejecutar las capacitaciones definidas | 0 | 60% | Lista de asistencia y presentación del taller | 2023-01-04 | 2023-12-31 | Lorena Leon | Equipo Gestión Contractual
[23 empty] | Aplicar el instrumento de medición de la percepción sobre las acciones de capacitación adelantadas y analizar los resultados con recomendaciones para la mejora | 0 | 20% | Aplicación del instrumento | 2023-01-07 | 2023-12-31 | Lorena Leon | Equipo Gestión Contractual
[8 empty] | Fortalecimiento y Sosteniblidad de las capacidades de las tecnologías de la información. | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | APC-Colombia, Agencias de Cooperación, Entidades Territoriales, Gobierno, Actores Bilaterales, Organismos Multilaterales, Sector Privado, Organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía en general. | Nivel de cumplimiento del Avance de la Implementación de las unidades del Portafolio de Proyectos del PETI en la vigencia 2023 | Sumatoria del Nivel de Avance de la Implementación de las unidades de Proyecto del Portafolio PETI en la vigencia 2023 | Porcentaje | 0 | 100% | 10% | 40% | 75% | 100% | 100% | 1576446539 | Sostener el Modelo de Operación de TIC | 626446539 | 40% | Reporte de avance de implementación de iniciativas del modelo de operación. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Profesional Universitario - Luis Enrique Hurtado | Personal del Grupo de Tecnologías, Director DAF, Hardware, Software, Servicios Tecnologicos, Sistemas de Información | [7 empty] | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x | x
[23 empty] | Incrementar las capacidades de TIC | 950000000 | 60% | Reporte de avance en la actualización e implementación del Portafolio de unidades de Proyecto del PETI (Plan Estrategico de Tecnologías de la Información) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Profesional Especializado G20 - José Héctor Martínez Mina | Personal del Grupo de Tecnologías, Director DAF, Hardware, Software, Servicios Tecnologicos, Sistemas de Información |  | x | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x
[8 empty] | Plan Estratégico del Talento Humano (PETH). | Dirección Administrativa y Financiera | Talento Humano | Todos los procesos | APC-Colombia, algunas entidades de Gobierno, ciudadanía en general | Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2023 | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25% | 0 | 110000000 | Formular y publicar los planes que conforman el Plan Estratégico de Talento Hunmano (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Estímulos e Incentivos, Plan Anual de Vacantes, Plan Anual de Vacaciones, Plan de Previsión del Talento Humano y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) | 0 | 20% | Planes formulados y publicados (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Estímulos e Incentivos, Plan Anual de Vacantes, Plan Anual de Vacaciones, Plan de Previsión del Talento Humano y Plan Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) | 2023-01-01 | 1/31/2023 | Julio César Cadavid Gómez | Grupo de Talento Humano | X | X |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | X |  |  | X | [10 empty] | X | X | X | X | X | X
[24 empty] | Gestionar la ejecución de los planes formulados que conforman el PETH | 110000000 | 60% | Reportes de seguimiento a la ejecución de los planes. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Julio César Cadavid Gómez | Grupo de Talento Humano | X | X | X | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | X |  |  | X | [10 empty] | X | X | X | X | X | X
[24 empty] | Realizar análisis de los resultados de la implementación de los planes bajo responsabilidad del proceso de Talento Humano | 0 | 20% | Documento de análisis elaborado | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Julio César Cadavid Gómez | Grupo de Talento Humano | X | X |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | X |  |  | X | [10 empty] | X | X | X | X | X | X
[8 empty] | Canalización de Donaciones en Especie a través de APC-Colombia, que contribuyen a las prioridades de Gobierno | Dirección Administrativa y Financiera | Identificación y Priorización, Preparación y Formulación, Implementación y Seguimiento, Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Gestión de Comunicaciones | Agencias de Cooperación, Entidades Territoriales, Gobierno, Actores Bilaterales, Organismos Multilaterales, Sector Privado, Organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía en general. | Donaciones internacionales en especie canalizadas,alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Sumatoria total del número de donaciones en especie entregadas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo | Número | 20 | 20 | 1 | 8 | 6 | 5 | 20 | $ - | Promocionar a nivel interno y externo el instrumento que orienta el procedimiento actuallizado de donaciones en especie en la entidad | $- | 50% | Listas de Asistencia, correos electrónicos, publicaciones o piezas gráficas elaboradas | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Talento Humano (Profesional 2044-08 o Profesional 2044-10) Equipos de Cómputo, Página Web, Intranet, Extranet
[23 empty] | Brindar asesoría externa para el recibo en el país de donaciones en especie | $- | 10% | Actas de Reunión/Lista de asistencia, Correos electrónicos | 2023-01-01 | 31/122023 |  | Talento Humano (Profesional 2044-08 o Profesional 2044-10)
[22 empty] | $ - | Otorgar los documentos requeridos para los trámites de importación, nacionalización y transporte de las donaciones en especie | $- | 35% | Documentos emitidos por APC-Colombia a los Donantes y/o Agentes Aduaneros | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Talento Humano (Profesional 2044-08 o Profesional 2044-10) Equipos de Cómputo, Página Web, Intranet, Extranet
[23 empty] | Realizar la verificación en campo y entrega de las donaciones en especie canalizadas a los beneficiarios finales, después de recibir confirmación de la nacionalización de la mercancía. | $- | 50% | Actas de Validación en Campo, Correos electrónicos con la confirmación de la nacionalización, Actas de Entrega de Donación | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Talento Humano (Profesional 2044-08 o Profesional 2044-10) Equipos de Cómputo, Página Web, Extranet.
[8 empty] | Ejecución de recursos de cooperación internacional no reembolsable administrados por la Entidad | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión Contractual, Gestión Financiera, Gestión Administrativa | Gobierno, Actores Bilaterales, Organismos Multilaterales, Sector Privado, Organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía en general. | Porcentaje de recursos entregados en administración ejecutados presupuestalmente | (Recursos ejecutados presupuestalmente a nivel de obligaciones / Recursos apropiados) * 100 | Porcentaje | 84% | 92,94% | 0% | 52,82% | 86,69% | 92,94% | 92,94% | 13466700000 | Adelantar los procesos de contratación para la ejecución de recursos de cooperación internacional no reembolsable administrados por la entidad. | $- | 30% | Matriz de Contratos suscritos | 2023-01-01 | 2023-01-31 |  | Equipo Gestión Contractual Página Web, Intranet, Extranet | X | [15 empty] | X | X |  |  | X | [11 empty] | X | [8 empty] | X
[23 empty] | Ejecutar los recursos de cooperación internacional no reembolsable entregados en administración a APC-Colombia. | 13466700000 | 60% | Reporte de ejecución presupuestal | 2023-01-01 | 31/012023 |  | Equipo Administración de Recursos, Equipo Grupo de Gestión Financiera, Aplicativo SIIF Nación y Cíclope | X | X |  |  |  | X | [10 empty] | X | X |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | X | [8 empty] | X
[23 empty] | Presentar oportunamente los informes de seguimiento acordados con el Donante. | $- | 10% | Informes elaborados y presentados al Donante | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | Equipo Administración de Recursos, Equipo Grupo de Gestión Financiera, Aplicativo SIIF Nación y Cíclope |  | X |  |  | X | X | [9 empty] | X | X | X | [8 empty] | X | [5 empty] | X | [8 empty] | X
[8 empty] | Validación de información para elaboración de estados financieros | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | APC - Colombia | Nivel de oportunidad de la entrega de los estados financieros | Porcentaje de cumplimiento de la entrega de los estados financieros | Porcentaje | N.D. | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 0 | Registrar oportunamente las obligaciones tramitadas al grupo financiero | 0 | 50% | Listado de obligaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Carlos Castañeda | Personal del proceso
[23 empty] | Analizar y depurar las cuentas contables | 0 | 50% | Ajustes contables | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Jonh Fausto Vera | Personal del proceso