## PlandeAcciónInstitucional2022
| PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 9 - Fecha: Febrero 1 de 2022
Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma | Vigencia: 2022 Versión: 2 Comentarios de la versión: Se actualiza el Plan de Acción Institucional 2022, incorporando ajustes aprobados en la sesión del 23 de mayo de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, otros cambios solicitados por los procesos y ajustes de forma
Objetivo | Peso ponderado | Peso ponderado | Peso Ponderado | Código | Meta cuatrienio | Meta año | Estrategia(s) | Entregable/Proyecto | Dirección | Procesos Involucrados | Grupos de valor | Indicador de resultado | Formula del indicador | Unidad de medida | Linea base | Meta Anual | Meta a marzo 30 | Meta a 30 de Junio | Meta a 30 de Septiembre | Meta a 31 de Diciembre | Meta | Presupuesto | Nombre | Presupuesto | Peso ponderado | Evidencias | Fecha | Fecha | Responsable | Recursos necesarios (personal, infraestructura, insumos, herramientas, etc.) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | Articulación con otros planes Decreto 612 de 2018 (Cada actividad puede estar articulada con uno o varios de los planes señalados) | Articulación con otros planes Decreto 612 de 2018 (Cada actividad puede estar articulada con uno o varios de los planes señalados) | Articulación con otros planes Decreto 612 de 2018 (Cada actividad puede estar articulada con uno o varios de los planes señalados) | Articulación con otros planes Decreto 612 de 2018 (Cada actividad puede estar articulada con uno o varios de los planes señalados) | Articulación con otros planes Decreto 612 de 2018 (Cada actividad puede estar articulada con uno o varios de los planes señalados) | Articulación con otros planes Decreto 612 de 2018 (Cada actividad puede estar articulada con uno o varios de los planes señalados) | Articulación con otros planes Decreto 612 de 2018 (Cada actividad puede estar articulada con uno o varios de los planes señalados) | Articulación con otros planes Decreto 612 de 2018 (Cada actividad puede estar articulada con uno o varios de los planes señalados) | Vigencia: 2022 Versión: 1 Comentarios de la versión: Creación del Plan de Acción Institucional 2022 | Vigencia: 2022 Versión: 1 Comentarios de la versión: Creación del Plan de Acción Institucional 2022 | Vigencia: 2022 Versión: 1 Comentarios de la versión: Creación del Plan de Acción Institucional 2022 | Vigencia: 2022 Versión: 1 Comentarios de la versión: Creación del Plan de Acción Institucional 2022 | Vigencia: 2022 Versión: 1 Comentarios de la versión: Creación del Plan de Acción Institucional 2022 | Vigencia: 2022 Versión: 1 Comentarios de la versión: Creación del Plan de Acción Institucional 2022 | Vigencia: 2022 Versión: 1 Comentarios de la versión: Creación del Plan de Acción Institucional 2022 | Vigencia: 2022 Versión: 1 Comentarios de la versión: Creación del Plan de Acción Institucional 2022 | Vigencia: 2022 Versión: 1 Comentarios de la versión: Creación del Plan de Acción Institucional 2022 | Vigencia: 2022 Versión: 1 Comentarios de la versión: Creación del Plan de Acción Institucional 2022 | Vigencia: 2022 Versión: 1 Comentarios de la versión: Creación del Plan de Acción Institucional 2022 | Vigencia: 2022 Versión: 1 Comentarios de la versión: Creación del Plan de Acción Institucional 2022 | Vigencia: 2022 Versión: 1 Comentarios de la versión: Creación del Plan de Acción Institucional 2022
Estratégico | Del Objetivo estratégico | En el plan | Por objetivo y | Código | (Objetivo Estratégico) | (Objetivo Estratégico) | Relacionada(s) | Entregable/Proyecto | Responsable | Involucrados | Involucrados | Indicador de resultado | Formula del indicador | De indicador | [5 empty] | a 31 de Diciembre | Anual | Total | Actividad | Por actividad | Peso ponderado | Soportes | Inicio | Fin | Actividad | Recursos necesarios (personal, infraestructura, insumos, herramientas, etc.) | Direccionamiento estratégico y planeación | Direccionamiento estratégico y planeación | Direccionamiento estratégico y planeación | Talento humano | Talento humano | Gestión con valores para resultados | Gestión con valores para resultados | Gestión con valores para resultados | Gestión con valores para resultados | Gestión con valores para resultados | Gestión con valores para resultados | Gestión con valores para resultados | Gestión con valores para resultados | Gestión con valores para resultados | Gestión con valores para resultados | Evaluación de resultados | Información y comunicación | Información y comunicación | Información y comunicación | Gestión del conocimiento | Control interno | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan | Plrograma | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Tratamiento Riesgos | Riesgos
En APC-Colombia | En APC-Colombia | En Porcentaje | En Porcentaje | Código | En Porcentaje | En Porcentaje | Para la vigencia | Entregable/Proyecto | En APC-Colombia | En APC-Colombia | Para la Actividad | Indicador de resultado | Formula del indicador | En Moneda, Porcentaje, Número | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Vigencia | Entregable / Proyecto | Establecida | En el proceso | Peso ponderado | Actividad | (dd/mm/aaaa) | (dd/mm/aaaa) | En el proceso | Recursos necesarios (personal, infraestructura, insumos, herramientas, etc.) | Planeación Institucional | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Compras y contratación pública | Talento Humano | Integridad | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | Seguridad Digital | Defensa jurídica | Mejora Normativa | Servicio al ciudadano | Participación ciudadana en la gestión pública | Racionalización de trámites | Integridad | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión documental | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión de la información estadística | Gestión del conocimiento y la innovación | Control Interno | PND 2018-2022 | PES 2019-2022 | PEI 2019-2022 | Administración de riesgos | Racionalizacion de tramites | Participación ciudadana y rendición de cuentas | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Plan de Participación Ciudadana | Plan Institucional de Archivos - PINAR | De Gestión Documental | Anual de Adquisiciones | Estratégico de Talento Humano | De Bienestar e Incentivos | Institucional de Capacitación | De Previsión de Recursos Humanos | Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Anual de Vacantes | Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | De Seguridad y Privacidad de la Información | De Seguridad y Privacidad de la Información
ALINEAR Y ARTICULAR la cooperación internacional a las prioridades de desarrollo del país | 30% | 3.33% | 11.1% | ALI-122 | 100% | 25% | Diversificación de actores y mecanismos de la cooperación internacional - Articulación y coordinación entre los actores de la cooperación internacional | Movilización de 400 millones de dólares no reembolsables de la Cooperación Internacional durante la vigencia 2022 | Dirección de Demanda | Preparación y formulación | Cooperantes, Entidades Nacionales y territoriales, Organizaciones de la Sociedad Civil. | Recursos de cooperación internacional no reembolsables movilizados (MEGAMETA) | Sumatoria de recursos de cooperación internacional registrados en CÍCLOPE en el año 2022 | Millones USD | 400 | 400 | 40 | 60 | 90 | 400 | 400 | 0 | Identificar y publicar mínimo 190 convocatorias de cooperación internacional | 0 | 20 | Matriz de convocatorias registradas; informes trimestrales sobre el registro de convocatorias. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Cielo Chamorro | Infraestructura física, ayudas tecnológicas, talento humano. | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X
[23 empty] | Acompañar técnicamente mínimo 17 convocatorias de cooperación internacional a organizaciones de la sociedad civil | 0 | 20 | Presentaciones para difusión de convocatorias y/o piezas gráficas y/o proyecto revisado. Informes trimestrales sobre el numero de convocatorias acompañadas | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Cielo Chamorro | Infraestructura física, ayudas tecnológicas, talento humano. | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X | X | X
[23 empty] | Brindar Acompañamiento técnico a 1 Estrategia País y/o Acuerdos Marcos de Cooperación. | 0 | 20 | Documentos de avance de negociación y/o ayudas de memoria de las reuniones realizadas. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Kelly Montenegro | Infraestructura física, ayudas tecnológicas, talento humano. | X |  |  |  | X | [11 empty] | X |  |  |  | X | X | X | X
[23 empty] | Hacer seguimiento técnico a mínimo 6 Estrategias País y/o Acuerdos Marcos de Cooperación. | 0 | 20 | Documentos de seguimiento a las estrategías y/o ayudas de memoria de las reuniones realizadas. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Carolina Rodríguez | Infraestructura física, ayudas tecnológicas, talento humano. | X |  |  |  | X | [11 empty] | X |  |  |  | X | X | X | X | X
[23 empty] | Implementar los procedimientos de Constancia de registros de proyectos y expedición de certificados de utilidad común. | 0 | 20 | Procedimiento aprobado y publicado en Brújula. Matriz de seguimiento a las solicitudes recibidas | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Carolina Rodríguez | Infraestructura física, ayudas tecnológicas, talento humano. | X |  |  |  | X |  | X | X | X |  |  | X | X | X |  | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X | X |  | X | X | [11 empty] | X
|  | 3.33% | 11.1% | ALI-222 |  |  |  | Alineación de al menos el 80% de la Cooperación Internacional a las prioridades definidas en la ENCI 2019-2022 | Dirección de Demanda | Preparación y Formulación/ Implementación y Seguimiento | Cooperantes, Entidades nacionales y territoriales, Organizaciones de la Sociedad Civil. | Alineación de los recursos de cooperación internacional a las 5 prioridades definidas en la ENCI 2019-2022. (Mega Meta) | (Monto de recursos alineados a las prioridades definidas / monto total de la cooperación registrada) * 100 | Porcentaje | 75% | 80% | 70% | 73% | 75% | 80% | 80% | 0 | Elaborar y hacer seguimiento a mínimo 20 planes de trabajo para la vigencia 2022 con las fuentes oficiales y no oficiales de cooperación internacional. | 0 | 40% | Planes de trabajo formulados y con seguimiento | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Cielo Chamorro | Infraestructura física, ayudas tecnológicas, talento humano. | X |  |  |  | X | [10 empty] | X | X |  |  |  | X |  | X | X | X
[23 empty] | Elaborar reportes trimestrales de recursos de la cooperación internacional registrados en CÍCLOPE, alineados con la ENCI 2019-2022 | 0 | 30% | 4 Reportes al año (1 por cada trimestre) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Nicolás Chávez | Infraestructura física, ayudas tecnológicas, talento humano. | X |  |  |  | X | [11 empty] | X |  | X |  | X |  | X | X
[23 empty] | Realizar evento de Alianzas con Resultados 2022 con las fuentes oficiales y no oficiales, de los resultados obtenidos de la gestión y coordinación de la cooperación internacional | 0 | 30% | Documento de memoria del evento y la presentación del evento | 2022-11-01 | 2022-12-31 | Ivonne Ramos | Infraestructura física, ayudas tecnológicas, talento humano. | X |  |  |  | X | [6 empty] | X | X |  |  |  | X | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X
|  | 3.33% | 11.1% | ALI-322 |  |  |  | Establecimiento de 2 nuevos mecanismos de cooperación internacional con socios tradicionales y/o no tradicionales | Dirección de Demanda | Preparación y Formulación/ Implementación y Seguimiento | Cooperantes, Entidades Nacionales y territoriales, Organizaciones de la Sociedad Civil. | Nuevos mecanismos de cooperación internacional acordados con socios tradicionales y/o no tradicionales | Número de nuevos mecanismos de cooperación internacional acordados con socios tradicionales y no tradicionales | Número | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Apoyar la organización de Macrorrueda de Filantropía y la articulación de actores internacionales | 0 | 50% | Ayudas memoria de reuniones adelantadas, correos electrónicos y/o documentos requeridos previamente para el desarrollo del evento | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Lina Fernanda Vega | Infraestructura física, ayudas tecnológicas, talento humano. | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X
[23 empty] | Implementación de un nuevo mecanismo de cooperación con la cooperación de Francia. | 0 | 50% | Ayudas memoria, comunicación de formalización del mecanismo. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Lina Fernanda Vega | Infraestructura física, ayudas tecnológicas, talento humano. | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X
|  | 3.33% | 11.1% | ALI-422 |  |  |  | Proyecto estructurado, producto de la Coordinación de la Estrategia de Alianzas Multiactor, para el desarrollo sostenible | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y Formulación, Identificación y priorización | Sector público, sector privado, cooperación internacional, sociedad civil y Academia. | Proyecto de alianzas multiactor estructurado con apoyo técnico de APC-Colombia y presentado a socios de la cooperación internacional y del sector privado | Porcentaje de avance en el proceso de estructuración, presentación a socios y seguimiento a la articulación de actores en torno al proyecto multiactor. | Porcentaje | 0% | 100% | 10% | 50% | 75% | 100% | 100% | 0 | Llevar a cabo la estrategia de articulación con el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación | 0 | 40% | 1. Fichas de los proyectos de competitividad priorizados 2. Memorias de los espacios de presentación de proyectos a cooperantes y sector privado | 2022-01-01 | 2022-12-15 | Oscar Ortiz | Personal | X |  |  | X | X |  | X | X | [13 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X
[23 empty] | Apoyar la estructuración de un proyecto de alianzas multiactor | 0 | 30% | 1. Ficha técnica del proyecto (o proyectos) 2. Soportes de las reuniones y mesas técnicas entre los actores involucrados en el proyecto (o proyectos) | 2022-01-15 | 2022-09-30 | Oscar Ortiz | Personal | X |  |  | X | X |  | X | X | [9 empty] | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X
[23 empty] | Articular los actores que intervienen en la implementación del proyecto de alianzas multiactor | 0 | 30% | 1. Soportes de las reuniones y mesas técnicas entre los actores involucrados en el proyecto (o proyectos) | 2022-01-15 | 2022-12-15 | Oscar Ortiz | Personal | X |  |  | X | X |  | X | X | [9 empty] | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X
|  | 3.33% | 11.1% | ALI-522 |  |  | Articulación y coordinación entre los actores de la cooperación | Balance de la implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2019-2023 | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Direccionamiento Estratégico, Preparación y Formulación, Identificación y Priorización, Implementación y Seguimiento | Entidades Nacionales, Autoridades Locales, Cooperantes | Documento de balance de la implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2019-2022 elaborado y divulgado | Documento de balance de la implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2019-2022 elaborado y divulgado | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 43800000 | Elaborar un documento de balance y recomendaciones frente a la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, a partir de los seguimientos de los planes de trabajo sectoriales y territoriales de cooperación internacional y demás insumos estratégicos. | 43800000 | 100% | Documento final de balance y recomendaciones de la ENCI | 2022-02-01 | 2022-09-30 | Rafael Parrado | Personal | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | [8 empty] | X
|  | 3.33% | 11.1% | ALI-622 |  |  | Articulación y coordinación entre los actores de la cooperación internacional | Identificación, cofinanciación y seguimiento a 6 proyectos de cooperación internacional con recursos de contrapartida nacional, alineados con la ENCI 2019-2022 | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Identificación y Priorización, Implementación y Seguimiento, Gestión Financiera, Gestión Contractual, Gestión Administrativa, Gestión de Tecnologías de la Información | Entidades descentralizadas de los niveles departamental y municipal, entidades públicas, entidades sin animo de lucro, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales con domicilio en Colombia, personas extranjeras de derecho público, organismos de derecho internacional y organismos de cooperación | Proyectos cofinanciados | Número de Proyectos cofinanciados | Número | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2850000000 | Identificar, evaluar y priorizar los proyectos de cooperación suceptibles a ser apoyados con recursos de contrapartida nacional | 0 | 25% | Invitaciones a posibles convinientes, conceptos del equipo técnico que acompaña la formulación del proyecto, Proyectos formulados, Actas del Comité de Contrapartida Nacional | 2022-01-01 | 2022-08-30 | Alexandra Rodríguez | Personal | X |  |  | X | X |  |  |  | X | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  | X
[23 empty] | Suscribir los convenios que formalizan los proyectos | 2850000000 | 30% | Gestión contractual y convenios suscritos | 2022-07-01 | 2022-10-30 | Alexandra Rodríguez | Personal | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | X | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | X
[23 empty] | Supervisar la ejecución de los convenios que formalizan los proyectos | 0 | 45% | Informes de supervisión. | 2022-07-30 | 2022-12-31 | Alexandra Rodríguez | Personal | X | X |  | X | X | X |  |  | X | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  | X | [5 empty] | X
|  | 3.33% | 11.1% | ALI-722 |  |  | Articulación y coordinación entre los actores de la cooperación - Gestión del conocimiento y la innovación para la cooperación internacional del país | Dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Direccionamiento Estratégico, Identificación y Priorización, Preparación y Formulación/ Implementación y Seguimiento | Entidades territoriales, Entidades Nacionales, Cooperantes | Acciones de fortalecimiento de capacidades en gestión de cooperación internacional desarrolladas | Número de acciones de fortalecimiento desarrolladas | Número | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 172500000 | Llevar a cabo actividades de fortalecimiento de capacidades en gestión de cooperación internacional, orientadas a actores territoriales y nacionales. | 172500000 | 50% | Informes de las actividades de capacitación | 2022-04-01 | 2022-08-30 | Rafael Parrado | Personal | X | X | X | X |  | X | [13 empty] | X | [12 empty] | X
[12 empty] | Documento de sistematización y seguimiento a la participación de los actores nacionales públicos y privados en la macrorueda de filantropía internacional | Documento de sistematización y seguimiento elaborado | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Apoyar la articulación de los actores nacionales públicos y privados, en el ejercicio de la macrorueda de cooperación con la filantropía internacional. | 0 | 30% | Memorias y registros del evento de la macrorueda | 2022-01-15 | 2022-06-30 | Oscar Ortiz | Personal | X |  | X | X |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X
[23 empty] | Hacer seguimiento a los resultados obtenidos con el desarrollo de la primera macrorueda de cooperación con filantropía internacional. | 0 | 20% | Documento de sistematización | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Oscar Ortiz | Personal | X |  |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X
[7 empty] | Diversificación de actores y mecanismos de la cooperación internacional - Articulación y coordinación entre los actores de la cooperación internacional | Ejecución de recursos de cooperación internacional no reembolsable administrados por la Entidad | Grupo interno de trabajo de Administración de Recursos y Donaciones en Especie | Gestión Contractual, Gestión Financiera, Gestión Administrativa | Gobierno, Actores Bilaterales, Organismos Multilaterales, Sector privado, Organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía en general | Porcentaje de recursos entregados en administración ejecutados presupuestalmente | (Recursos ejecutados presupuestalmente a nivel obligaciones / Recursos apropiados) * 100 | Porcentaje | 65% | 100% | 0% | 19.95% | 49.9% | 100% | 100% | 82818044550 | Revisar y actualizar la documentación asociada al proceso de administración de recursos de cooperación internacional no reembolsable | - | 15% | Manual de Administración de Recursos Actualizado | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Luis Miguel Cayón | Equipo Administración de Recursos y Donaciones en Especie | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | [10 empty] | X | X
[23 empty] | Programar la distribución y ejecución de los recursos entregados en administración, conforme a la voluntad del donante y en coordinación con el aliado técnico | - | 10% | Instrumentos de cooperación Cooperante y aliado técnico / | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Luis Miguel Cayón | Equipo Administración de Recursos y Donaciones en especie | X | X |  |  | X | X
|  | 4% | 13.33% | ALI-822 | [18 empty] | Gestionar las acciones necesarias para la recolección y elaboración de documentos técnicos que permitan dar inicio a los procesos de contratación | - | 15% | Estudios Previos, Documentación soporte e idoneidad | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Luis Miguel Cayón | Equipo Administración de Recursos y Donaciones en especie, Equipo de Gestión Contractual | X | [16 empty] | X |  |  | X | [7 empty] | X |  |  |  | X
[23 empty] | Ejecutar los recursos de cooperación internacional no reembolsables entregados en administración a APC - Colombia. | 82818044550 | 40% | Ejecución Presupuestal | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Luis Miguel Cayón | Equipo Administración de Recursos, Equipo Grupo de Gestión Financiera, Aplicativo SIIF Nación | X | X | X |  |  | X | [10 empty] | X | X |  |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | X
[23 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos de cooperación internacional no reembolsable administrados por APC - Colombia. | - | 20% | Informes de ejecución | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Luis Miguel Cayón | Equipo Administración de Recursos, Equipo Grupo de Gestión Financiera |  | X |  |  | X | X | [9 empty] | X |  | X | [8 empty] | X |  | X
|  | 2.69% | 8.97% | ALI-922 |  |  |  | Canalización de donaciones en especie | Grupo interno de trabajo de Administración de Recursos y Donaciones en Especie | Identificación y Priorización, Preparación y Formulación, Implementación y Seguimiento, Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Gestión de Comunicaciones | Agencias de Cooperación, Entidades Territoriales, Gobierno, Actores Bilaterales, Organismos Multilaterales, Sector Privado, Organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía en general. | Donaciones internacionales en especie canalizadas, que contribuyen a las prioridades de la ENCI 2019-2022 | Sumatoria total del número de donaciones en especie entregadas alineadas a la ENCI 2019-2022 | Porcentaje | 75% | 100% | 20% | 50% | 70% | 100% | 12 |  | Promocionar a nivel interno y externo el instrumento que orienta el procedimiento actualizado de donaciones en especie en la entidad | - | 30% | Listas de asistencia, correos electrónicos, publicaciones o piezas gráficas elaboradas | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Luis Miguel Cayón | Equipo Administración de recursos y Donaciones en Especie | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  |  |  | X | X | [6 empty] | X
[12 empty] | Donaciones internacionales en especie canalizadas, que contribuyen a otras prioridades de Gobierno | Sumatoria total del número de Donaciones en especie entregadas, que contribuyen a otras prioridades de Gobierno distintas a las de la ENCI 2019-2022 | Porcentaje | 75% | 100% | 20% | 50% | 70% | 100% | 8 |  | Otorgar los poderes requeridos para los trámites de nacionalización de las donaciones en especie | - | 10% | Poderes emitidos por APC Colombia | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Luis Miguel Cayón | Equipo Administración de Recursos y Donaciones en especie | [11 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
[23 empty] | Realizar los trámites correspondientes para que las donaciones en especie sean canalizadas hacia los beneficiarios finales, despues de recibir confirmación de la nacionalización de la mercancia | - | 60% | Actas de entrega de donación, salidas de almacén | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Luis Miguel Cayón | Equipo de Gestión Administrativa, equipo de Administración de recursos y Donaciones en Especie |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
GESTIONAR conocimiento que genere valor agregado a los países socios y los territorios | 30% | 6% | 20% | GES-122 | 100% | 25% | Articulación y coordinación entre los actores de la cooperación internacional / Gestión del conocimiento y la innovación para la cooperación internacional del país | Elaboración y socialización de documentos de análisis de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe el país | Dirección de Demanda | Preparación y Formulación/ Implementación y Seguimiento /Gestión de Tecnologías de la Información | Cooperantes, APC-Colombia | Documentos de análisis de la ayuda oficial al desarrollo, elaborados. | Número Documentos de análisis de la ayuda oficial al desarrollo, elaborados. | Número | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Elaborar documento de análisis de Cooperación Internacional 2021 | 0 | 50% | Un documento de análisis de la cooperación 2020 (Enviado a Comunicaciones) | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Lina Fernanda Vega | Infraestructura física, ayudas tecnológicas, talento humano. | X |  |  |  | X | [11 empty] | X |  | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  | X
[23 empty] | Elaboración de 2 documentos relacionados con el comportamiento de la cooperación internacional que recibe el país, para ser publicados en el Observatorio de cooperación. | 0 | 50% | Documentos consolidados y publicados. | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Andrea Vaca | Infraestructura física, ayudas tecnológicas, talento humano. | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  | X | X | X |  | X | X
|  | 6% | 20% | GES-222 |  |  | Gestión del conocimiento y la innovación para la cooperación internacional del país | Generación de productos de conocimiento de la Cooperación Sur-Sur | Dirección de Oferta | Preparación y Formulación, Gestión de Comunicaciónes | Paises Socios, Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial, Entidades privadas, Organizaciones No Gubernamentales, Academia | Productos de conocimiento de la Cooperación Sur-Sur elaborados y difundidos | Número de productos de conocimiento de la Cooperación Sur-Sur elaborados y difundidos | Número | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 126500000 | Elaborar los productos de conocimiento de la CSS en el marco del Hub de Conocimiento |  | 50% | * 2 cursos virtualizados disponibles en la plataforma del Hub de conocimiento * 2 documentos derivados de las comunidades de practica *Un documento de analisis de la cooperación Sur Sur 2021 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Daniel Rodríguez/Myriam Escallon | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias, plataforma del Hub de conocimiento | X | [18 empty] | X | [8 empty] | X
[23 empty] | Difundir los productos de conocimiento de la CSS |  | 50% |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  |  | X | [17 empty] | X | X | [8 empty] | X
|  | 6% | 20% | GES-322 |  |  |  | Desarrollo de 6 intercambios de conocimiento Col-Col | Dirección de Coordinación Interinstitucional | Preparación y Formulación, Identificación y Priorización | Entidades Nacionales, Autoridades Locales, Cooperantes | Intercambios de conocimientos Col-Col desarrollados | Número de Intercambios de conocimientos Col-Col desarrollados | Número | 7 | 6 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 291500000 | Desarrollar encuentros de intercambio Col-Col | 291500000 | 50% | Sistematización ColCol Planes de acción formulados. | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Rafael Parrado | Personal, Logística, Papelería | X | X | X | X | [7 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
[23 empty] | Hacer seguimiento a los intercambios Col-Col 2021 y 2022 según aplique | 0 | 50% | Sistematización ColCol Planes de acción Actualizados. | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Rafael Parrado | Personal, Logística, Papelería | X | X | X | X | [7 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
|  | 6% | 20% | GES-422 |  |  |  | Implementación del PINAR 2022 | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | APC-Colombia y ciudadanía en general | Nivel de cumplimiento del plan anual de actividades del PINAR y PGD vigencia 2022 | Porcentaje de cumplimiento del plan anual de actividades del PINAR y PGD vigencia 2022 | Porcentaje | 93 | 100 | 20 | 40 | 85 | 100 | 100 | 58080000 | Formular el plan de acción de actividades de Gestión Documental para la vigencia 2022 |  | 5% | Matriz del plan anual de actividades programadas del PINAR y PGD. | 2022-01-01 | 2022-02-28 | Andrea Tatiana León Urrego | Equipo Gestión documental | [16 empty] | X | [13 empty] | X | X
[23 empty] | Revisar y/o actualizar, en caso de ser necesario, las Tablas de Retención Documental de la Entidad |  | 25% | Instrumento actualizado | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Marco Antonio Cruz Montoya | Equipo Gestión documental | [16 empty] | X | [13 empty] | X | X
[23 empty] | Ejecución del plan de acción de actividades de Gestión Documental formulado para la vigencia 2022 | 58080000 | 60% | Matriz de seguimiento de Ejecución de las actividades del plan de acción del PINAR y PGD y evidencias. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Marco Antonio Cruz Montoya | Equipo Gestión documental | [6 empty] | X | [9 empty] | X | [13 empty] | X | X
[23 empty] | Revisar, actualizar y aplicar el instrumento de medición de la percepción de Gestión Documental y analizar los resultados |  | 10% | Informe de evaluación de resultados alcanzados | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Marco Antonio Cruz Montoya | Equipo Gestión documental | [6 empty] | X | [9 empty] | X | [13 empty] | X | X
|  | 6% | 20% | GES-522 |  |  |  | Estructuración y puesta en marcha del Observatorio de Cooperación Internacional | Dirección General | Identificación y Priorización, Preparación y Formulación, Implementación y Seguimiento, Gestión de Tecnologías, Gestión Jurídica, Direccionamiento Estratégico y Planeación | Cooperantes, Entidades Nacionales y territoriales, Organizaciones de la Sociedad Civil, Academia, Socios y Países del sur Global | Porcentaje de avance en la implementación del plan de trabajo para la puesta en marcha del observatorio en la vigencia 2022 | Porcentaje de avance en la implementación del plan de trabajo para la puesta en marcha del observatorio en la vigencia 2022 | Porcentaje | N.A. | 100% | 15% | 50% | 75% | 100% | 100% |  | Acompañar a las direcciones técnicas en la definición del plan de trabajo para la puesta en marcha del observatorio |  | 5% | Plan de Trabajo definido | 2022-02-01 | 2022-03-31 | María Victoria Losada | Talento Humano | X
[23 empty] | Proyectar, a partir de insumos técnicos, el acto administrativo por el cual se adopte el observatorio |  | 5% | Acto administrativo proyectado versión final | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Diana del Pilar Morales | Talento Humano | [9 empty] | X
[23 empty] | Estructurar y mantener actualizado el micrositio del observatorio |  | 10% | Diseño del micrositio y actualizaciones incorporadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Edgar Mauricio Ortega | Talento Humano y Herramientas tecnológicas | X |  | X
[23 empty] | Ejecutar las acciones del plan de trabajo a cargo de la Dirección de Coordinación Internacional |  | 20% | Producto(s) generados de las acciones ejecutadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Rafael Parrado | Talento Humano | [16 empty] | X | X |  | X
[23 empty] | Ejecutar las acciones del plan de trabajo a cargo de la Dirección de Demanda |  | 20% | Producto(s) generados de las acciones ejecutadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Lina Fernanda Vega | Talento Humano | [16 empty] | X | X |  | X
[23 empty] | Ejecutar las acciones del plan de trabajo a cargo de la Dirección de Oferta, en el marco del hub de conocimiento |  | 20% | Producto(s) generados de las acciones ejecutadas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Daniel Rodríguez | Talento Humano | [16 empty] | X | X |  | X
[23 empty] | Realizar seguimiento y actualización a la implementación del plan de trabajo para la puesta en marcha del observatorio. |  | 20% | Evidencias del seguimiento realizado y actualización | 2022-02-01 | 2022-12-31 | María Victoria Losada | Talento Humano | [15 empty] | X
POSICIONAR a la APC-Colombia como líder técnico de la cooperación internacional a nivel nacional y regional | 40% | 3.8% | 9.5% | POS-122 | 100% | 25% | Fortalecimiento y posicionamiento de la cooperación Sur-Sur y Triangular del país en contribución a los ODS / Gestión del conocimiento y la innovación para la cooperación internacional del país | Alianzas estratégicas de Oferta y Demanda de CSS establecidas a través alianzas público privadas, acuerdos de contribución o donaciones dirigidas a apalancar planes de trabajo | Dirección de Oferta | Gestión Financiera Gestión Administrativa Gestión Contractual | Países socios, Mecanismos de Integración Regional | Número de alianzas establecidas de oferta y demanda de cooperación sur-sur | Número de alianzas o contribuciones establecidas | Número | 9 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8874400000 | Negociar las alianzas de oferta y demanda de cooperación sur-sur |  | 50% | * Documentos de la alianza (contrato, acuerdo de contribución, documento de la alizanza, plan de trabajo o memorando de entendimiento etc) | 2022-02-01 | 2022-09-30 | Daniel Rodríguez/Myriam Escallon | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | X |  | X
[23 empty] | Hacer seguimiento a las alianzas de oferta y demanda de cooperación sur-sur |  | 50% | * Informes o reportes de seguimiento de la alianza | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  | X
|  | 3.8% | 9.5% | POS-222 |  |  | Fortalecimiento y posicionamiento de la cooperación Sur-Sur y Triangular del país en contribución a los ODS | Proyectos ejecutados de Cooperación Sur-Sur y Triangular con enfoque tecnológico (Megameta) | Dirección de Oferta | Identificación y Priorización Preparación y Formulación Gestión Financiera Gestión Administrativa Gestión Contractual | Paises Socios, Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial, Entidades privadas, Organizaciones No Gubernamentales, Academia | Proyectos ejecutados de Cooperación Sur-Sur y Triangular con enfoque tecnológico | Número de Proyectos ejecutados de Cooperación Sur-Sur y Triangular con enfoque tecnológico | Numero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 700000000 | Hacer seguimiento a los proyectos con enfoque tecnológico |  | 50% | Informe de monitoreo o seguimiento | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Daniel Rodríguez/Myriam Escallon | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | X |  | X | [8 empty] | X
[23 empty] | Informe de balance o cierre de los proyectos con enfoque tecnológico |  | 50% | Informe de balance o cierre | 2022-10-01 | 2022-12-31 | Daniel Rodríguez/Myriam Escallon |  | X | [10 empty] | X
|  | 3.8% | 9.5% | POS-322 |  |  | Diversificación de actores y mecanismos de la cooperación internacional | Nuevos socios de África, Sudeste Asiático y Eurasia con proyectos de CSS o Triangular en ejecución, bajo el modelo de agregación de valor. (Megameta) | Dirección de Oferta | Preparación y Formulación Gestión Financiera Gestión Administrativa Gestión Contractual | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia | Nuevos socios de África, Sudeste Asiático y Eurasia con proyectos de CSS o Triangular en ejecución, bajo el modelo de agregación de valor. | Número de nuevos socios con los que se implementan proyectos de CSS o Triangular, bajo el modelo de agregación de valor de países de África, Sudeste Asiático y Eurasia. | Numero | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 577100000 | Negociar los nuevos socios de África, Sudeste Asiático y Eurasia |  | 50% | Manifestaciones de interes | 2022-01-01 | 2022-09-30 | Myriam Escallón | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | X |  | X | [8 empty] | X |  |  |  | X
[23 empty] | Hacer seguimiento a las iniciativas de CSS con los nuevos socios de de África, Sudeste Asiático y Eurasia |  | 50% | Informe de monitoreo o seguimiento | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Myriam Escallón |  | X | [10 empty] | X |  |  |  | X
|  | 3.8% | 9.5% | POS-422 |  |  | Fortalecimiento y posicionamiento de la cooperación Sur-Sur y Triangular del país en contribución a los ODS | Proyectos de Cooperación Sur-Sur ejecutados en doble vía con países de América Latina y el Caribe. (Megameta) | Dirección de Oferta | Implementación y Seguimiento | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia | Proyectos de Cooperación Sur-Sur ejecutados en doble vía con países de América Latina y el Caribe. | Número de Proyectos de Cooperación Sur-Sur ejecutados en doble vía con países de América Latina y el Caribe | Numero | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 577100000 | Hacer seguimiento a los proyectos en doble vía con países de América Latina y el Caribe |  | 50% | Informe de monitoreo o seguimiento | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Daniel Rodríguez | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | X
[23 empty] | Informe de balance o cierre de los proyectos Hacer seguimiento a los proyectos en doble vía con países de América Latina y el Caribe |  | 50% | Informe de balance o cierre | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  |  | X | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | X
|  | 3.8% | 9.5% | POS-522 |  |  | Articulación y coordinación entre los actores de la cooperación internacional | Proyectos ejecutados de CSS o Triangular en alineación a las prioridades de los mecanismos de integración regional de América Latina. | Dirección de Oferta | Identificación y priorización | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | Proyectos ejecutados de CSS o Triangular en alineación a las prioridades de los mecanismos de integración regional de América Latina. | Número de Proyectos ejecutados de CSS o Triangular en alineación a las prioridades de los mecanismos de integración regional de América Latina. | Numero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 962000000 | Hacer seguimiento a los proyectos en el marco de las instancias de los mecanismos de integración regional de America Latina |  | 100% | Informe de monitoreo o seguimiento o actas de reuniones del mecanismo regional | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Daniel Rodríguez | Profesionales de los equipos de trabajo, Servicios de traducción, Hardware y software para Videoconferencias | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | X
|  | 3% | 7.5% | POS-622 |  |  | Gestión del conocimiento y la innovación para la cooperación internacional del país | Fortalecimiento de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información para la toma de decisiones. | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los procesos | APC-Colombia, Agencias de Cooperación, Entidades Territoriales, Gobierno, Actores Bilaterales, Organismos Multilaterales, Sector Privado, Organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía en general. | Nivel de Cumplimiento de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información | Avance del Nivel de Cumplimiento de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información | Porcentaje | 0 | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 166000000 | Definir la arquitectura empresarial de la entidad, a nivel de TICS, información, aplicaciones e infraestructura tecnológica, para optimizar procesos. |  | 30% | Documentos que hacen parte de la arquitectura empresarial de la entidad, a nivel de TICS | 2022-01-04 | 2022-12-31 | Wiilly Alexandeer Vijalba | Grupo de Tecnologías, Director DAF y Planeación | X | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | X |  |  |  | X | X | X | [8 empty] | X | [6 empty] | X
[23 empty] | Implementar las actividades del plan estratégico de tecnologias de la información durante y realizar seguimiento a su ejecución | $135,600,000.00 | 40% | Proyectos Implementados, contratos ejecutados | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Edgar Mauricio Ortega Ramírez | Grupo de Tecnologías y Comunicaciones | X | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | X |  |  |  | X | X | X | [8 empty] | X | [6 empty] | X
[23 empty] | Gestionar las acciones necesarias para obtener la certificación en la norma NTC ISO 27001:2013 | $30,400,000.00 | 30% | Actas de Seguimiento de actividades de ISO 27001:2013 | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Edgar Mauricio Ortega Ramírez | Grupo de Tecnologías y Comunicaciones | [7 empty] | X | X | [10 empty] | X |  | X | X | X | [11 empty] | X |  |  |  | X
|  | 3% | 7.5% | POS-722 |  |  |  | Implementación de la quinta fase Plan Estratégico del Talento Humano (PETH). | Dirección Administrativa y Financiera | Talento Humano | Todos los procesos | APC-Colombia, algunas entidades de Gobierno, ciudadanía en general | Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2022 | Porcentaje | 21.74% | 6.14% | 1.54% | 3.07% | 4.61% | 6.14% | 6.14% | 80000000 | Formular y publicar los planes que conforman el Plan Estratégico de Talento Hunmano (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Estímulos e Incentivos, Plan Anual de Vacantes, Plan Anual de Vacaciones, Plan de Previsión del Talento Humano y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) | 0 | 10% | Planes formulados y publicados (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Estímulos e Incentivos, Plan Anual de Vacantes, Plan Anual de Vacaciones, Plan de Previsión del Talento Humano y Plan Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) | 2022-01-01 | 1/31/2022 | Julio César Cadavid Gómez | Grupo de Talento Humano | X | X |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | X |  |  | X | [10 empty] | X | X | X | X | X | X
[23 empty] | Ejecutar los planes formulados que conforman el PETH | 80000000 | 60% | Reportes de seguimiento a la ejecución de los planes. | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Julio César Cadavid Gómez | Grupo de Talento Humano | X | X | X | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | X |  |  | X | [10 empty] | X | X | X | X | X | X
[23 empty] | Realizar análisis de los resultados de la implementación de los planes bajo responsabilidad del proceso de Talento Humano | 0 | 20% | Documento de análisis elaborado | 2022-01-12 | 2022-12-31 | Julio César Cadavid Gómez | Grupo de Talento Humano | X | X |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | X |  |  | X | [10 empty] | X | X | X | X | X | X
|  | 3% | 7.5% | POS-822 |  |  |  | Fortalecimiento de las capacidades internas para la elaboracion de los estudios previos de los estructuradores de proceso. | Dirección Administrativa y Financiera | Gestion contractual | Procesos de los cuales dependió el contrato en su ejecución | Porcentaje de cumplimiento Plan de fortalecmiento de las capacidades internas para la elaboracion de los estudios previos de los estructuradores de proceso. | Porcentaje de cumplimiento Plan de fortalecmiento de las capacidades internas para la elaboracion de los estudios previos de los estructuradores de proceso. | Porcentaje | 100 | 100% | 10% | 50% | 75% | 100% | 100% | 0 | Definir las capacitaciones requeridas en la entidad para fortalecer los procesos de la gestión, precontractual, contractual y postcontractual | 0 | 20% | Cronograma para definir las acciones | 2022-01-02 | 2022-03-31 | Lucena Valencia | Equipo Gestión Contractual | x |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X
[23 empty] | Ejecutar las capacitaciones definidas | 0 | 60% | Lista de asistencia y presentación del taller | 2022-01-04 | 2022-12-31 | Lucena Valencia | Equipo Gestión Contractual
[23 empty] | Aplicar el instrumento de medición de la percepción sobre las acciones de capacitación adelantadas y analizar los resultados con recomendaciones para la mejora | 0 | 20% | Aplicación del instrumento | 2022-01-07 | 2022-12-31 | Lucena Valencia | Equipo Gestión Contractual
|  | 3% | 7.5% | POS-922 |  |  |  | Ejecución del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2022 | Dirección General - Planeación | Direccionamiento Estratégico y Planeación | APC-Colombia | Nivel de Cumplimiento de Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2022 | Porcentaje de Cumplimiento del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2022 | Porcentaje | 100 | 100% | 30% | 50% | 75% | 100% | 100% | 0 | Identificar y programar las acciones del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2021 | 0 | 30% | Archivo excel que evidencie la identificación y programación de los componentes del Plan Maestro | 2022-01-01 | 2022-03-28 | Gloria Patricia Pinzón | Personal del proceso | X | X |  | X | X | X |  | X | X
[23 empty] | Desarrollar las acciones del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2021 | 0 | 50% | Archivo excel actualizado con seguimiento a la ejecución de cada uno de los componentes | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Gloria Patricia Pinzón | Personal del proceso | X | X |  | X | X | X
[23 empty] | Efectuar seguimiento a la ejecución de las acciones del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2021 | 0 | 20% | Soportes de revisión de avances de la ejecución del Plan Maestro | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Gloria Patricia Pinzón | Personal del proceso | X | X |  | X | X | X
|  | 3% | 7.5% | POS-1022 |  |  |  | Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) en la vigencia 2022 | Dirección General - Gestión de Comunicaciones | Todos los procesos | APC-Colombia, Agencias de Cooperación, Entidades Territoriales, Gobierno, Actores Bilaterales, Organismos Multilaterales, Sector Privado, Organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía en general. | Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones en la vigencia 2022 | (No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas) * 100 | Porcentaje | 100% | 100% | 10% | 40% | 80% | 100% | 100% | 0 | Elaborar y publicar el boletín virtual externo "La Cooperación es de Todos | 0 | 20% | Documento con boletines externos publicados | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Mauricio Campos / Sandra Garzón | Personal y plataforma WIX | x | [10 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X
[23 empty] | Elaborar y publicar el boletín interno Noticias Clave | 0 | 20% | Documento con boletines publicados | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Mauricio Campos / Sandra Garzón | Personal, información de las direcciones, plataforma Wix | x | [10 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X
[23 empty] | Realizar visibilización de la Macrorueda de Filantropía Privada Internacional | 0 | 30% | Matriz con productos elaborados y/o publicados y eventos con el tema de la Macrorueda de Filantropía Privada Internacional | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Mauricio Campos / Sandra Garzón | Personal | x | [10 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X
[23 empty] | Posicionar la gestión de la Agencia y hacer rendición de cuentas de este periodo de gobierno a través de plataformas virtuales | 0 | 20% | Matriz con productos elaborados y/o publicados en plataformas virtuales | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Mauricio Campos / Sandra Garzón | Personal | x | [10 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X
[23 empty] | Efectuar análisis del cumplimiento al Plan de Acción de Comunicaciones | 0 | 10% | Documento con análisis del cumplimiento del Plan de Acción de Comunicaciones | 2022-10-31 | 2022-12-31 | Mauricio Campos / Sandra Garzón | Personal | x | [10 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X
|  | 3% | 7.5% | POS-1122 |  |  |  | Implementación del Plan de trabajo de Control Interno 2022 | Dirección General - Control Interno | Todos los procesos | APC-Colombia | Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2022 | (Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas) * 100 | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 0 | Realizar auditorías de gestión | 0 | 40% | Informes de auditoría interna elaborados | 2022-05-01 | 2022-12-31 | Alex Alberto Rodríguez /Israel Páez | Personal del proceso de Evaluación, Control y Mejora | [20 empty] | X
[23 empty] | Elaborar los informes de ley | 0 | 40% | Informes de ley elaborados | 2022-01-04 | 2022-12-31 | Alex Alberto Rodríguez /Israel Páez | Personal del proceso de Evaluación, Control y Mejora | [20 empty] | X
[23 empty] | Asesorar a los procesos y atender las consultas efectuadas | 0 | 20% | Actas o correos electrónicos | 2022-01-04 | 2022-12-31 | Alex Alberto Rodríguez /Israel Páez | Personal del proceso de Evaluación, Control y Mejora | [20 empty] | X
|  | 3% | 7.5% | POS-1222 |  |  |  | Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en las vigencias 2022 | Dirección General - Jurídica | Todos los procesos | Mesas de trabajo con Entidades Nacionales y territoriales. | Avance de implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2022 | Porcentaje de avance de implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2022 | Porcentaje | 100% | 100% | 9% | 22.5% | 86.5 | 100% | 100% | 0 | Realizar mesas de trabajo interinstitucional con entidades aliadas técnicas, beneficiarias, ejecutoras y oferentes de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable, a solicitud de las Direcciones Técnicas y áreas de trabajo de la Agencia. | 0 | 50% | Presentaciones y Lista de asistencia | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Diana del Pilar Morales Betancourt /Sandra Villamizar | Recurso humano/Ayudas tecnológicas | [9 empty] | X | [12 empty] | X
[23 empty] | Realizar un espacio de conocimiento con supervisores de contratos de APC-Colombia. | 0 | 50% | Presentaciones y Lista de asistencia | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Diana del Pilar Morales Betancourt /Sandra Villamizar | Recurso humano/Ayudas tecnológicas | [9 empty] | X | [12 empty] | X
[23 empty] | Realizar dos conversatorios: Uno dirigido al Grupo interno de trabajo de gestión del Talento Humano de APC-Colombia, con la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través del instrumento que la Comisión disponga, respecto al impacto del concurso de mérito al interior de APC-Colombia y la Comisión de Personal. El otro, dirigido al Grupo interno de trabajo de gestión del Talento Humano de APC-Colombia , con el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del instrumento que el DAFP disponga, respecto del propósito del empleo, funciones y atribuciones de los cargos de la planta de personal de la Agencia y la Comisión de Personal. |  |  | Presentaciones y Lista de asistencia | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Diana del Pilar Morales Betancourt /Sandra Villamizar | Recurso humano/Ayudas tecnológicas | [9 empty] | X
Note on AD9: Maria Victoria Losada Trujillo: Cambiar temporalmente por Nicolás Chávez
Note on AD10: Maria Victoria Losada Trujillo: Cambiar temporalmente por Nicolás Chávez

## ControldeCambios
CONTROL DE CAMBIOS | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022 APC-COLOMBIA
VERSIÓN | DIRECCIÓN O PROCESO SOLICITANTE / CAMBIOS INTRODUCIDOS
1 | Creación del plan para la vigencia 2022
2 | 1. Cambio de responsable en 6 actividades. 2. Ajuste en la denominación y alcance de 4 actividades a cargo de la Dirección de Demanda. 3. Se ajusta fecha inicial de la actividad "Hacer seguimiento a los intercambios Col-Col 2021 y 2022 según aplique", al 15-01-2022 4. Se ajusta programación de metas trimestrales y anual del indicador "Porcentaje de recursos entregados en administración ejecutados presupuestalmente", conforme a lo programado en las metas del acuerdo de desempeño con el sector. 4. Se especifica la vigencia de cada una de las actividades de los entregables a cargo de la Dirección de Oferta. 5. Corrección formal de algunas fechas con vigencia 2021 por 2022