## GENERALIDAD DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO |  |  | Gobierno y planeación estratégica de TI |  |  |  | Código: A-PR-036 | Versión: 08 Fecha: Diciembre 20 de 2022
OBJETIVO: |  | Definir las políticas y planes para la gestión de la estrategia y gobierno de TI, con el fin de garantizar que la gestión de tecnología se encuentra debidamente alineada con la estrategia de APC-Colombia, los planes sectoriales y el Plan Nacional de desarrollo conforme a los lineamientos del gobierno nacional, y que dicha tecnología soporta de manera efectiva la gestión de la Entidad.
ALCANCE |  | Inicia desde la definición y actualización de las políticas de Tecnologías de Información y Comunicaciones, la elaboracion de la Arquitectura TI para la formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de Informacion (PETI), continua con la formulación y actualización del PETI, y finaliza con la aprobación, divulgación, formulación de proyectos y ejecución del PETI.
RESPONSABLE: |  |  | Director Administrativo y Financiero / Profesional especializado con funciones de sistemas
PROCESO ASOCIADO: |  |  | Gestión de Tecnologías de la Información.
No. | ACTIVIDAD |  |  | TAREA | AUTOCONTROL | RESPONSABLE | REGISTRO | TIEMPO
1 | Definir o actualizar el catálogo de servicios y acuerdos de nivel de servicios. |  |  | Definir o actualizar el Catálogo de servicios de TI. | Contar con un catálogo de servicios de TI y ANS adaptado a las necesidades de la Agencia actualizado. | Profesional con funciones de sistemas. | Catálogo de servicios de TI | Cada vez que se da de alta o de baja un servicio o solución informática.
|  |  |  | Definir o actualizar los Acuerdos de nivel de servicios (ANS). |  |  | Acuerdos de Nivel de Servicio de TI.
2 | Mantener la política de Tecnologías de información y comunicaciones de APC-Colombia. |  |  | 1-Definir o actualizar la política de Tecnologías de información y comunicaciones (TIC) que corresponda con las necesidades de la Agencia, oficializarla y comunicarla. | Contar con una política de TIC actualizada. | Profesional especializado con funciones de sistemas | Política TIC | Cada vez que se requiera.
|  |  |  | 2-Aprobar la Política de TIC o las actualizaciones a la misma. | Si se aprueban los cambios, continua en la tarea 3 de la actividad 1. De lo contrario continua con la tarea 1 de la actividad 1. | Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. |  | 30 dias a partir de su presentación.
|  |  |  | 3-Comunicar la politica de TIC | Política comunicada. | Profesional especializado con funciones de sistemas | Comunicación | 8 dias
3 | Elaborar la arquitectura TI para la formulación del PETI. |  |  | 1-Realizar el levantamiento de necesidades y requerimientos de los procesos en relación a TI. | Asegurar que se acojan todas las necesidades manifestadas por los procesos | Profesional especializado con funciones de sistemas | Arquitectura TI. | Una vez cada 4 años (en el segundo semestre de la vigencia)
2-Analizar que las necesidades y requerimientos respecto a tecnología, de los procesos de APC Colombia estén alenados con la hoja de ruta.
3-Determinar la arquitectura actual, arquitectura objetivo y mapa de ruta; que sirvan de marco de referencia para el proceso de gestión de Tecnologías de acuerdo con los lineamientos de gobierno en línea.
4 | Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) |  |  | 1-Construir los objetivos y estrategias de TI en base a las metas y necesidades de la agencia recogidas en la Arquitectura TI. | Asegurar que los objetivos y estrategias formulados en el PETI se encuentren alineados con la Hoja de ruta de la Agencia, los planes sectoriales y Plan Nacional de desarrollo. | Profesional especializado con funciones de sistemas | PETI | Una vez cada 4 años (en el segundo semestre de la vigencia)
2-Analizar que los objetivos y las estrategias del proceso se encuentren en línea con los objetivos y estrategias del Plan Estratégico Institucional de APC Colombia, los planes sectoriales y Plan Nacional de desarrollo.
3-Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) en el cual incluye los objetivos, metas, estrategias y proyectos, que soportan la estrategia de APC Colombia.
|  |  |  | 4-Realizar comité para aprobar los cambios al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). | Si se aprueban los cambios al PETI continua en la Actividad 5. De lo contrario se realizan ajustes y se envía a la tarea 1 de la actividad 3. | Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. | Acta de reunión de Comité con PETI aprobado | 15 días
5 | Actualizar el PETI |  |  | 1- Identificar en la Hoja de Ruta de APC Colombia o su equivalente, y en los Planes de acción, aquellos programas y proyectos que tienen contemplados componentes tecnológicos (computadores, redes, software), los cuales deberá considerar en la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). | Asegurar que los componentes tecnológicos incluidos en los planes de acción, así como las iniciativas, cambios estratégicos, organizacionales y tecnológicos se encuentren incluidos en el PETI. | Profesional especializado con funciones de sistemas | Proyectos e iniciativas TI identificados en los planes de acción. | Una vez al año al inicio de la vigencia, una vez definidos los planes de acción. 30 días
2- Identificar iniciativas que pueden ser soportados con tecnología y que no fueron considerados en la Hoja de Ruta, así como cambios estratégicos, organizacionales y tecnológicos para incluirlos también en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).
|  |  |  | 3-Revisar y evaluar los Proyectos e iniciativas TI identificados en los planes de acción, para establecer si están alineados con la hoja de ruta | Asegurar que los ajustes introducidos a los objetivos, estrategias y proyectos del PETI se encuentren alineados con la Hoja de ruta. |  | Propuesta de PETI
|  |  |  | 4-Realizar comité para aprobar los cambios al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). | Si se aprueban los cambios al PETI continua en la Actividad 5. De lo contrario se realizan ajustes y se envía a la tarea 1 de la actividad 4. | Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. | Acta de reunión de Comité con PETI aprobado | 15 días
6 | Comunicar y divulgar el PETI |  |  | Realizar divulgación formal del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), a los funcionarios de APC-Colombia. | Asegurar la entrega de la comunicación al personal de la agencia. | Profesional especializado con funciones de sistemas | Comunicación | 15 días
7 | Formular los proyectos del PETI |  |  | Formulación de los proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) en la vigencia. | asegurar que los proyectos del PETI se incluyan en los planes anuales de adquisiciones. |  | Mapa de ruta de proyectos PETI | 15 días
8 | Ejecutar el PETI |  |  | Realizar los proyectos establecidos en el PETI |  | Personal con funciones de TI | Informes de ejecución | Los 4 años para los cuales se formuló
NORMOGRAMA
# | ACTO | No. | FECHA | DETALLE | EXPEDIDA POR | RESUMEN | VÍNCULO URL
1 | Decreto | 415 | 7 Marzo de 2016 | Toda la Norma | Departamento Administrativo de la función pública | Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones | http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20415%20DEL%2007%20DE%20MARZO%20DE%202016.pdf
2 | Decreto | 1078 | 26 Mayo de 2015 | Lineamientos generales de la estrategia de gobierno en línea. Titulo 9. Políticas y lineamientos de tecnologías de información. | Mintic | Gobierno en línea es el nombre que recibe la estrategia de gobierno electrónico (e-government) en Colombia, que busca construir un Estado más eficiente, más transparente y más participativo gracias a las TIC. | http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf
3 | Resolución | 3564 | 31 Dic de 2015 | Toda la Norma | Mintic | Reglamentaciones asociadas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Establecer los lineamientos respecto de los estándares para publicación y divulgación de la información, accesibilidad en medios electrónicos para población en situación de discapacidad, formulario electrónico para la recepción de solicitudes de acceso a información pública, condiciones técnicas para la publicación de datos abiertos y condiciones de se seguridad de los medio electrónicos. | http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8240_esquema_ley1712.pdf
4 | Decreto | 2573 | 12 Dic de 2014 | Toda la Norma. | Mintic | Define los lineamientos, instrumentos y plazos de la estrategia de Gobierno en Linea para garantizar el máximo aprovechamiento de las tecnologias de informacion y las comunicaciones. | http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-14673_documento.pdf
5 | Ley | 1712 | 6 Marzo de 2014 | Toda la Norma. | Congreso de la república | Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.Regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información | http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-7147_documento.pdf
6 | Decreto | 1081 | 26 Mayo de 2015 | Título 1: Disposiciones generales en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional | Presidencia de la República | Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República | http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/dapre/Normativa/Decreto-1081-2015.pdf
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS
Arquitectura TI: Análisis integral y estratégico basado en el Marco de Referencia y en que los planes o estrategias deben estar alineados para garantizar que la tecnología otorga valor. (http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-channel.html)
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI): Consiste en la estrategia de TI documentada, debe incorporar los resultados de los ejercicios de Arquitectura Empresarial. Debe contener la proyección de la estrategia para 4 años, y deberá ser actualizado anualmente a razón de los cambios de la estrategia del sector, la institución y la evolución y tendencias de las Tecnologías de la Información. (http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-8689.html)
TI: Tecnologías de información
TIC: Tecnologías de información y comunicaciones
TRAZABILIDAD
VERSIÓN |  | CÓDIGO | NOMBRE DEL DOCUMENTO |  | ACTO | CONTROL DE CAMBIOS
1 |  | A-PR-036 | Procedimiento Gobierno y planeación estratégica de TI |  | Acta, Diciembre 22 de 2015 | Hace parte de los nuevos procedimientos (A-PR-036, A-PR-037, A-PR-038, A-PR-039, A-PR-040, A-PR-041, A-PR-042, A-PR-043, A-PR-044) que reemplazan al procedimiento (DA-PR-015).
2 |  | A-PR-036 | Procedimiento Gobierno y planeación estratégica de TI |  | Brújula, Mayo12 de 2016 | Se ajusta el procedimiento para incluir actividades de definición de políticas de TI, arquitectura empresarial, actualizar objeto, alcance y normograma.
3 |  | A-PR-036 | Procedimiento Gobierno y planeación estratégica de TI |  | Brújula, Julio 25 de 2016 | Se ajusta el procedimiento en lo referente a su secuenciación de actividades y tareas; actualización de objetivo, alcance y normograma.
4 |  | A-PR-036 | Procedimiento Gobierno y planeación estratégica de TI |  | Brújula, agosto 09 de 2016 | Se ajusta el procedimiento para incluir gestión de Catalogo y ANS.
5 |  | A-PR-036 | Procedimiento Gobierno y planeación estratégica de TI |  | Brújula, Marzo 14 de 2017 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
6 |  | A-PR-036 | Procedimiento Gobierno y planeación estratégica de TI |  | Brújula, Noviembre 13 de 2018 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
7 |  | A-PR-036 | Procedimiento Gobierno y planeación estratégica de TI |  | Brújula, Noviembre 08 de 2019 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
8 |  | A-PR-036 | Procedimiento Gobierno y planeación estratégica de TI |  | Brújula, Diciembre 20 de 2022 | Actualización del logo institucional de APC-Colombia