## GENERALIDAD DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO |  |  | Contractual |  |  |  | Código: A-PR-051 | Versión: 05 Fecha: Diciembre 5 de 2022
OBJETIVO |  | Realizar la gestión para el desarrollo de la ejecución contractual
ALCANCE |  | Inicia con la suscripciòn de la minuta y culmina con la terminación de la ejecución del contrato
RESPONSABLE |  |  | Director Administrativo y Financiero, Directores Técnicos, Asesores y Cordinadores de APC-Colombia
PROCESO ASOCIADO |  |  | Gestión Contractual
No. | ACTIVIDAD |  |  | TAREA | AUTOCONTROL | RESPONSABLE | REGISTRO | TIEMPO
1 | Legalizar el contrato u Orden de Compra. |  |  | 1- Enumeraciòn y aprobaciòn del Convenio, Contrato u Orden de Compra. | No aplica. | Abogado con funciones contractuales y Director Administrativo y Financiero. | Contrato y Orden de Compra | 2 días
|  |  |  | 2- Solicitar y expedir Registro presupuestal. | No aplica. | Profesional con funciones contractuales, Profesional con funciones de presupuesto. | Registro Presupuestal | 1 día
|  |  |  | 3- Aprobar Pólizas (si aplica). | No aplica. | Abogado con funciones contractuales y Director Administrativo y Financiero. | Acta de aprobación de la póliza y/o Garantía y pantallazo de aprobaciòn en el SECOP II | 1 día
|  |  |  | 4- Designar Supervisor. | No aplica. | Secretario Ejectutivo y Director Administrativo y Financiero. | Memorando de designación. | 1 día
2 | Ejecutar el Contrato u Orden de Compra. |  |  | 1- Ejecutar las obligaciones dispuestas en el Contrato, Convenio u Orden de Compra: Dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas. | Elaborar el informe que de cuenta del cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales y de lo establecido en el Manual de supervisión. | Contratista. | Informes de ejecución (si aplica). | Plazo de ejecuciòn del Contrato, Convenio u Orden de Compra
|  |  |  | 2- Seguimiento y control de la ejecución: Los informes se presentarán de acuerdo a lo dispuesto en el Contrato, Convenio u Orden de Compra. | Ver procedimiento de supervisión A-PR-033. | Supervisor. | Informes de supervisión. | Plazo de ejecuciòn del Contrato, Convenio u Orden de Compra
|  |  |  | 3- Modificaciones contractuales: A. Adición y /o Prórroga : Artículo 35 y 36 Manual de contratación. B. Modificaciones: Artículo 37 Manual de supervisión. C. Cesión: Artículo 38 Manual de contratación D. Suspensión: Artículo 39 Manual de contratación. E. Reiniciación: Artículo 40 Manual de contratación F. Multas Artículo 42 Manual de supervisión. G. Caducidad: Artículo 44 del Manual de Contratación. H. Solución Controversias contractuales: Artículo 45 Manual de contratación. I. Terminación anticipada. | Ver procedimiento de modificaciones A-PR-034. | Abogado con funciones contractuales, Supervisor, Director Administrativo y Financiero. | (otrosí, acta, acto administrativo, comunicación) según sea el caso y lo que aplique. | Dentro de los terminos legales.
3 | Terminar la ejecución del Contrato, Convenio u Orden de Compra |  |  | 1- Terminación normal del contrato: Cuando culmina el plazo de ejecucción dispuesto en el Contrato, Convenio u Orden de Compra | Ver procedimiento postcontractual A-PR-052. | Supervisor, Contratista u Ordenador del Gasto. | Actas de liquidaciòn (cuando aplica), acto administrativo de liquidaciòn y/o declaraciòn de incumplimiento | Dentro de los terminos legales máximo 30 meses desde que finaliza el Contrato, Convenio u Orden de Compra para actas de liquidaciòn (cuando aplica) y acto administrativo de liquidaciòn y/o declaraciòn de incumplimiento
|  |  |  | 2- Terminación anormal del contrato: A. Por mutuo Acuerdo B. Por incumplimiento C. Terminación Unilateral |  | Supervisor, Contratista y Director Administrativo y Financiero. |  | Los tiempos dependeran del tipo de terminación anormal.
NORMOGRAMA
# | ACTO | No. | FECHA | DETALLE | EXPEDIDA POR | RESUMEN | VÍNCULO URL
1 | Ley | 80 | Octubre 28 de 1993 | Toda la norma | Congreso de la República | Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html
2 | Ley | 318 | Septiembre 20 de 1996 | Toda la norma | Congreso de la República | Por la cual se establecen mecanismos para el manejo de los recursos financieros destinados al cumplimiento de los compromisos financieros internacionales | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_0318_1996.htm
3 | Ley | 594 | Julio 14 de 2000 | Toda la norma | Congreso de la República | Ley General de Archivos. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0594_2000.html
4 | Ley | 617 | Octubre 09 del 2000 | Toda la norma | Congreso de la República | Normas para la racionalización del gasto público nacional | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0617_2000.html
5 | Ley | 734 | Febrero 5 de 2002 | Toda la norma | Congreso de la República | Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html
6 | Ley | 788 | Diciembre 27 de 2002 | Ley | 318 | Sept. 20 de 1996 | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0788_2002.html
7 | Decreto | 1942 | Julio 11 de 2003 | Toda la norma | Presidencia de la República | Asigna unas funciones al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_1942_2003.htm
8 | Ley | 872 | Diciembre 30 de 2003 | Toda la norma | Congreso de la República | Crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0872_2003.htm
9 | Ley | 909 | Septiembre 23 de 2004 | Toda la norma | Congreso de la República | Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0909_2004.htm
10 | Ley | 962 | Julio 8 de 2005 | Toda la norma | Congreso de la República | Racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0962_2005.htm
11 | Ley | 1150 | Julio 16 de 2007 | Toda la norma | Congreso de la República | Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.htm
12 | Directiva presidencial | 1 | Enero 29 de 2008 | Toda la norma | Directiva Presidencial | Coordinación Cooperación Internacional | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/directiva_presidencia_0001_2008.htm
13 | Ley | 1341 | Julio 30 de 2009 | Toda la norma | Congreso de la República | Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1341_2009.htm
14 | Decreto | 4485 | Noviembre 18 de 2009 | Toda la norma | Presidencia de la República | Adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_4485_2009.htm
15 | Ley | 1437 | Enero 18 de 2011 | Toda la norma | Congreso de la República | Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.htm
16 | Ley | 1474 | Julio 12 de 2011 | Toda la norma | Congreso de la República | Se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.htm
17 | Decreto | 4152 | Noviembre 03 de 2011 | Toda la norma | Presidencia de la República | Por el cual se escinden unas funciones de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_4152_2011.htm
18 | Decreto | 19 | Enero 10 de 2012 | Toda la norma | Presidencia de la República | Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012.htm
19 | Directiva presidencial | 2 | Febrero 28 de 2012 | Toda la norma | Directiva Presidencial | Coordinación de la Cooperación Internacional | https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Juridica/DIRECT%20PRES02_%202012.pdf
20 | Acuerdo | 4 | Marzo 7 de 2012 | Listado maestro de Reglamentación | Acuerdos del Consejo Directivo de APC-Colombia | Adopta Reglamento del fondo de cooperación y asistencia internacional-FOCAI | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
21 | Acuerdo | 1 | Marzo 7 de 2012 | Listado maestro de Reglamentación | Acuerdos del Consejo Directivo de APC-Colombia | Adopta todos los procesos de APC Colombia | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
22 | Acuerdo | 2 | Marzo 7 de 2012 | Listado maestro de Reglamentación | Acuerdos del Consejo Directivo de APC-Colombia | Aprueba reglamento interno del consejo directivo de APC-Colombia | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
23 | Directiva Presidencial | 4 | Abril 3 de 2012 | Toda la norma | Presidencia de la República | Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública. | https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Juridica/DIRECTPRES04_%202012.pdf
24 | Acuerdo | 7 | Junio 8 de 2012 | Listado maestro de Reglamentación | Acuerdos del Consejo Directivo de APC-Colombia | Reglamento del comité de Coordinación interinstitucional. | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
25 | Resolución | 119 | Junio 25 de 2012 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Por medio de la cual se crean los comités de calidad MECI, Anti-tramites y de Gobierno en Línea y se asignan funciones. | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
26 | Directiva Presidencial | 5 | Julio 27 de 2012 | Toda la norma | Presidencia de la República | Dirección electrónica exclusiva para efectos de notificaciones judiciales. | http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Directivas/Documents/direc0527072012.pdf
27 | Decreto | 2482 | Diciembre 3 de 2012 | Toda la norma | Presidencia de la República | Establece lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión. | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2482_2012.htm
28 | Decreto | 2641 | Diciembre 17 de 2012 | Toda la norma | Presidencia de la República | Se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2641_2012.htm
29 | Directiva Presidencial | 3 | Enero 25 de 2013 | Toda la norma | Presidencia de la República | Identidad visual en la publicidad de las entidades públicas del orden nacional | http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Directivas/Documents/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%20N°%2003%20DEL%2025%20DE%20ENERO%202013.pdf
30 | Resolución | 40 | Marzo 4 de 2013 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Por la cual se crean los órganos del Sistema de Control Interno de APC-Colombia | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
31 | Resolución | 51 | Marzo 12 de 2013 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Adopta el Sistema de Gestión Integral SGI. | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
32 | Resolución | 52 | Marzo 12 de 2013 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Se conforma el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y se Adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
33 | Resolución | 172 | Julio 17 de 2013 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Por la cual se crea el comité asesor de aporte de contrapartida nacional de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
34 | Decreto | 2324 | Octubre 22 de 2013 | Toda la norma | Presidencia de la República | Modifica el Decreto 4152 de 2011 de creación de APC-Colombia, Adicionando dos numerales al artículo 12 “Funciones del Despacho del Director General” | http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/OCTUBRE/22/DECRETO%202324%20DEL%2022%20DE%20OCTUBRE%20DE%202013.pdf
35 | Decreto | 2114 | Septiembre 27 de 2013 | Toda la norma | Presidencia de la República | Modifica la planta de personal de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. | https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Juridica/DEC2114SEP27_2013.pdf
36 | Resolución | 323 | Noviembre 27 de 2013 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Modifica y adiciona el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencia Laborales de la Planta de Personal de APC-Colombia. | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
37 | Ley | 1712 | Marzo 6 de 2014 | Toda la norma | Congreso de la República | Crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.htm
38 | Decreto | 943 | Marzo 21 de 2014 | Toda la norma | Presidencia de la República | Actualiza el Modelo Estándar de Control Interno - MECI | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_0943_2014.htm
39 | Decreto | 1649 | Septiembre 2 de 2014 | Toda la norma | Presidencia de la República | Modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. | http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2014/Documents/SEPTIEMBRE/02/DECRETO%201649%20DEL%2002%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202014.pdf
40 | Resolución | 444 | Noviembre 24 de 2014 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
41 | Decreto | 2573 | Diciembre 12 de 2014 | Toda la norma | Presidencia de la República | Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2573_2014.htm
42 | Decreto | 1081 | Mayo 26 de 2015 | Toda la norma | Presidencia de la República | Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario único del sector presidencia de la república. Artículo 1.2.1.3. | https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Juridica/DEC-1081-MAYO-26-2015.pdf
43 | Decreto del 2015 | 1082 | Mayo 26 de 2015 | Toda la norma | Presidencia de la República | por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional” | http://contratacionestatal.blogspot.com/2015/08/decreto-unico-reglamentario-1082-de.html
44 | Ley de 2018 | 1882 | Enero 15 de 2018 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Adopta el Manual de Contratación de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
45 | Resolución de 2018 | 504 | Enero 19 de 2019 | Listado maestro de Reglamentación | Resoluciones Internas APC - Colombia | Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010, acerca de construcciones sismo resistentes NSR-10. | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma
46 | Resolución de 2018 | 505 | Enero 19 de 2019 | Toda la norma | Congreso de la República | Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. | http://www.apccolombia.gov.co/pagina/41-normograma | www.apccolombia.gov.co
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS
Bienes de Características técnicas uniformes y de común utilización: Son aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos que generalmente son requeridos por las entidades y ofrecidos masivamente en el mercado.
Concurso de méritos: corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación
Declaratoria de Desierto: Se da por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva como por ejemplo cuando no se presente propuesta alguna; cuando ninguna propuesta sea juste a las condiciones consignadas en el pliego de condiciones, o en general cuando falte voluntad de participación
Documento Técnico: Es el documento soporte de justificación del porqué se va a contratar. Sólo aplica para contratos o convenios que se suscriban con organismos internacionales y Convenios de aporte de contrapartida nacional.
Ficha Técnica: Anexo del pliego de condiciones en el cual la entidad indica las características y especificaciones de los elementos señalados en el objeto de la contratación. Dicho documento debe contener como mínimo la denominación del bien o servicio, denominación técnica del bien o servicio, unidad de medida, descripción general
Licitación: Procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable.
Menor Cuantía: Se entenderá por los valores que determine la Ley en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. Este procedimiento se adelantará en aquellos casos en los cuales el contrato a celebrar este dentro del rango descrito en el citado artículo, cuando el objeto de la contratación no corresponda a adquisición de bienes o servicios de características técnicas uniformes y de común utilización y en aquellos casos en los cuales se declara desierto el proceso de licitación pública.
Mínima Cuantía: Se entiende los procesos de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del 10%de la menor cuantía de la entidad
Negocio jurídico: Acto jurídico lícito integrado por una o varias declaraciones de voluntad privada que el derecho reconoce como base para la producción de efectos jurídicos, buscados y queridos por su autor o autores, siempre que concurran determinados requisitos o elementos
Objeto Complejo: Cuando el objeto a contratar requiere de condiciones y requisitos especiales, además de los bienes o servicios en sí mismos considerados, es decir, deberá verificarse que el objeto de la contratación con lleva otros aspectos tales como, requisitos tecnológicos específicos, materiales especiales, servicios complementarios, rendimiento o duración del bien respecto del mínimo generalmente requerido.
orden de compra: La Orden de Compra es el contrato entre el Proveedor y la Entidad Compradora, y el Acuerdo Marco de Precios hace parte del mismo. Las Entidades Compradoras deben emitir y colocar las Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, es la única forma de hacerlo.
Pliego de Condiciones: Documento en el cual se encuentran las reglas de la convocatoria, factores de evaluación jurídica, técnica y financieramente, los factores de calificación y las condiciones del contrato a celebrar.
Pluralidad de oferentes: Cuando existe más de un oferente habilitado en el proceso de selección abreviada por subasta inversa presencial
Régimen especial: aquel cuyas normas de procedimiento contractual, están fijadas de manera especial
Requisitos Habilitantes: Son aquellos que no son considerados por la entidad para la selección de la propuesta más favorable, si no que verifican condiciones del proponente como son la capacidad jurídica, técnica y financiera ,los cuales una vez verificados habilitan o no al oferente para participar en la siguiente etapa del proceso esto es la audiencia de subasta inversa presencial.
Riesgo: Se entienden como aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo del contrato y ejecución del contrato, puedan alterar el equilibrio económico del mismo.
SECOP: Sistema Electrónico de Contratación Pública
Selección Abreviada: Modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual
Subasta Inversa: dinámica efectuada presencial o electrónicamente, mediante la reducción sucesiva de precios durante un tiempo determinado de conformidad con las reglas previstas en el pliego de condiciones
Subasta Inversa por Ítems o por lotes: conjunto de bienes agrupados con el fin de adquirir los comentado, cuya naturaleza individual corresponde a la de aquellos de características técnicas uniformes y de común utilización
TRAZABILIDAD
VERSIÓN |  | CÓDIGO |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO |  | ACTO | CONTROL DE CAMBIOS
1 |  | A-PR-051 |  | Procedimiento de Desarrollo Contractual |  | Brújula, Octubre 11 de 2016. | Se crea el procedimiento contractual, el cual no se encontraba inicialmente, y el cual describe toda la actividadque debe ejecutarse contractualmente.
2 |  | A-PR-051 |  | Procedimiento de Desarrollo Contractual |  | Brújula, marzo 15 de 2017 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
3 |  | A-PR-051 |  | Procedimiento Desarrollo Contractual |  | Brújula, Agosto 14 de 2019 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
4 |  | A-PR-051 |  | Procedimiento Desarrollo Contractual |  | Brújula, Diciembre 23 de 2020 | se ajusta el procedimiento de acuerdo a la revision realizadas
5 |  | A-PR-051 |  | Procedimiento Desarrollo contractual |  | Brújula, Diciembre 23 de 2020 | Actualización del logo institucional de APC-Colombia

## DIAGRAMA
Actividades | Tareas | Responsables | Registros
*Abogado con funciones contractuales y Director Administrativo y Financiero.
*Profesional con funciones contractuales, Profesional con funciones de presupuesto.
*Secretario Ejectutivo y Director Administrativo y Financiero.
*Contrato y Orden de Compra.
*Registro Presupuestal .
*Acta de aprobación de la póliza y/o Garantía y pantallazo de aprobaciòn en el SECOP II .
*Memorando de designación.
Tarea 1- Enumeraciòn y aprobaciòn del Convenio, Contrato u Orden de Compra.
Tarea 2- Solicitar y expedir Registro presupuestal.
Tarea 3- Aprobar Pólizas (si aplica).
Tarea 4- Designar Supervisor.
*Contratista.
*Supervisor.
*Abogado con funciones contractuales, Supervisor, Director Administrativo y Financiero.
*Informes de ejecución (si aplica).
*Informes de supervisión.
*(otrosí, acta, acto administrativo, comunicación) según sea el caso y lo que aplique.
1- Ejecutar las obligaciones dispuestas en el Contrato, Convenio u Orden de Compra: Dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas.
2- Seguimiento y control de la ejecución: Los informes se presentarán de acuerdo a lo dispuesto en el Contrato, Convenio u Orden de Compra.
3- Modificaciones contractuales: A. Adición y /o Prórroga : Artículo 35 y 36 Manual de contratación. B. Modificaciones: Artículo 37 Manual de supervisión. C. Cesión: Artículo 38 Manual de contratación D. Suspensión: Artículo 39 Manual de contratación. E. Reiniciación: Artículo 40 Manual de contratación F. Multas Artículo 42 Manual de supervisión. G. Caducidad: Artículo 44 del Manual de Contratación. H. Solución Controversias contractuales: Artículo 45 Manual de contratación. I. Terminación anticipada.
3. Terminar la ejecución del Contrato, Convenio u Orden de Compra
*Supervisor, Contratista u Ordenador del Gasto.
*Supervisor, Contratista y Director Administrativo y Financiero.
Actas de liquidaciòn (cuando aplica), acto administrativo de liquidaciòn y/o declaraciòn de incumplimiento
1- Terminación normal del contrato: Cuando culmina el plazo de ejecucción dispuesto en el Contrato, Convenio u Orden de Compra
2- Terminación anormal del contrato: A. Por mutuo Acuerdo B. Por incumplimiento C. Terminación Unilateral