## Procedimiento
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO | Formulación y seguimiento de proyectos de inversión |  |  | Código: E-PR-004 Versión: 06 Fecha: Noviembre 15 de 2022
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO | Realizar la formulación, registro y seguimiento a los proyectos de Inversión en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIF), acorde con la misionalidad de la Agencia, con base en los lineamientos metodológicos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP)
ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO | Inicia con la identificación de la necesidad de crear o actualizar un proyecto de inversión, pasando por la verificación y viabilidad técnica, registro de los proyectos de Inversión en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIF), hasta su respectivo seguimiento con reporte o informe de avance en la ejecución
NOMBRE DEL PROCESO | Direccionamiento Estratégico y Planeación
TIPO DE PROCESO | Estratégico
LÍDER O RESPONSABLE DEL PROCESO | Asesor(a) con funciones de Planeación y Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de Planeación
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
NÚMERO DE LA ACTIVIDAD | FLUJOGRAMA | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | REGISTRO
1 |  | * Identificar la necesidad de crear o actualizar un proyecto de inversión, con la documentación o insumos necesarios. | Líderes o responsables de los respectivos procesos | Documentos técnicos Estudios Diagnósticos Información estadística Indicadores socioeconómicos
2 |  | * Registrar la información del proyecto en el MGA o formular el proyecto de inversión. | Responsable del proceso correspondiente | Proyecto de inversión registrado o formulado
3 |  | * Documentar el proyecto de invesión de acuerdo con la metodología MGA y cadena de valor. | Responsable del proceso correspondiente | Proyecto de inversión formulado
4 |  | * Reinicia con la identificación de la necesidad de crear o actualizar un proyecto de inversión o continua con el trámite correspondiente. | Responsable del proceso correspondiente | Documentos técnicos Estudios Diagnósticos Información estadística Indicadores socioeconómicos
5 |  | * Registrar el proyecto en MGA. | Responsable del proceso correspondiente | Registro en el sistema MGA Proyecto de inversión
6 |  | * Revisar la información correspondiente al proyecto de inversión y validar si esta es correcta. | Responsable del proceso correspondiente | Proyecto de inversión validado
7 |  | * Compartir en el sistema SUIFP la información del proyecto de inversión registrada en MGA. | Responsable del proceso correspondiente | Registro en el sistema MGA Proyecto de inversión
8 |  | * Enviar por correo electrónico el documento de formulación del proyecto de inversión al proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación. * Informar por correo electrónico que ya se hizo el registro en el SUIFP al proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación. | Responsable del proceso correspondiente | Registro en el sistema SUIFP Proyecto de inversión Correo electrónico
9 |  | * Recibir por correo electrónico el proyecto de inversión de parte del formulador. * Efectuar la verificación que el proyecto de inversión, cumple con los lineamientos del MGA y la cadena de valor. | Asesor(a) con funciones de Planeación y de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Planeación | Correo electrónico Proyecto de inversión
10 |  | * Reiniciar con la formulación del proyecto de inversión. * Documentar el proyecto de invesión de acuerdo con la metodología MGA y cadena de valor o continuar con el trámite correspondiente. | Responsable del proceso correspondiente | Proyecto de inversión viable
11 |  | * Informar por correo electrónico a Presidencia que el proyecto se encuentra pendiente de viabilidad técnica. | Asesor(a) con funciones de Planeación y de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Planeación | Correo electrónico Concepto de viabilidad técnica del proyecto de inversión
12 |  | * Informar por correo electrónico al formulador y al responsable del proyecto de inversión, la aprobación del mismo para que inicie ejecución en la siguiente vigencia, de acuerdo a los techos de inversión que hayan sido asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Asesor(a) con funciones de Planeación y de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Planeación | Correo electrónico Proyecto de inversión aprobado
13 |  | * Indicar por correo elctrónico al responsable de la ejecución del proyecto, los lineamientos establecidos a tener en cuenta para el segiuimiento a su ejecución. | Asesor(a) con funciones de Planeación y de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Planeación | Correo electrónico Lineamientos
14 |  | * Ingresar información de seguimiento al (SPI) actualizando, el resumen ejecutivo diligenciando, los módulos de información básica, actividades e indicadores. | Responsable del proceso correspondiente | Reportes de seguimiento
15 |  | * Efectuar seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión. * Proyectar o generar reportes de seguimiento mensual o informe de avance en su cumplimiento y determinar el estado. | Asesor(a) con funciones de Planeación y de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Planeación | Reportes de seguimiento o Informes de avance en la ejecución
16 |  | * Replantear la ejecución del proyecto de inversión y el segimiento al mismo. | Responsable del proceso correspondiente | Proyecto de inversión viable
17 |  | * Aprobar el reporte de seguimiento mensual o informes de avance en la ejecución realizado por el proceso ejecutor del proyecto de inversión | Asesor(a) con funciones de Planeación y de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Planeación | Reportes de seguimiento o Informes de avance en la ejecución aprobados
GLOSARIO DE SIGLAS, TÉRMINOS O DEFINICIONES | BPIN: Banco de Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeaciòn (DNP). | MGA: Metodología General para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública, esta metodología sirve para la identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión. | SPI: Seguimiento a Proyectos de Inversión. | SUIFP: Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas, aplicativo tecnológicco en el cual se registran todos los proyectos de inversión desarrollados por las Entidades Públicas de Colombia.
GENERALIDADES O POLÍTICAS OPERACIONALES | Ninguna identificada
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO: | Ver listado maestro de documentos necesarios para lograr la conformidad con las salidas/productos/servicios en el aplicativo tecnológico de Brújula
NORMATIVIDAD
TIPO | No. | FECHA | NOMBRE DE LA NORMA | ENLACE/VÍNCULO
Ley | 38 | Abril 21 de 1989 | Normativo del Presupuesto General de la Nación. | Ley 38 de Abril 21 de 1989
Ley | 152 | Julio 15 de 1994 | "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo". | Ley 152 de Julio 15 de 1994
Ley | 179 | Diciembre 30 de 1994 | Por el cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto. | Ley 179 de Diciembre 30 de 1994
Ley | 1474 | Julio 12 de 2011 | "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". | Ley 1474 Julio 12 de 2011
Decreto | 1569 | Junio 19 de 1991 | Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 841 de 1990. | Decreto 1569 de Junio 19 de 1991
Decreto | 111 | Enero 15 de 1996 | "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". | Decreto 111 de Enero 15 de 1996
Decreto | 568 | Marzo 21 de 1996 | Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación. | Decreto 568 de Marzo 21 de 1996
Decreto | 841 | Mayo 5 de 1998 | Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario y la Ley 100 de 1993 en los aspectos tributarios relacionados con el Sistema General de Seguridad Social y se dictan otras disposiciones. | Decreto 841 de Mayo 5 de 1998
Decreto | 3286 | Octubre 8 de 2004 | Por el cual se crea el Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública. | Decreto 3286 de Octubre 8 de 2004
Decreto | 4109 | Dicicembre 9 de 2004 | por el cual se modifica parcialmente el Decreto 841 de 1990. | Decreto 4109 de Diciembre 9 de 2004
Decreto | 875 | Marzo 27 de 2008 | Por el cual se modifica el Decreto 841 de 1990. | Decreto 875 de Marzo 27 de 2008
Decreto | 2844 | Agosto 5 de 2010 | Por el cual se reglamentan normas orgánicas de presupuesto y del plan nacional de desarrollo. | Decreto 2844 de Agosto 5 de 2010
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | CÓDIGO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | ACTO/MECANISMO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1 | E-PR-004 | Procedimiento Formulación y seguimiento de proyectos de inversión | Acta, Diciembre 22 de 2015 | Versión inicial
2 | E-PR-004 | Procedimiento Formulación y seguimiento de proyectos de inversión | Brújula, Agosto 12 de 2016 | Se ajustaron actividades, responsables y flujo
3 | E-PR-004 | Procedimiento Formulación y seguimiento de proyectos de inversión | Brújula, Marzo 8 de 2017 | Se ajusta a la nueva imagen institucional
4 | E-PR-004 | Procedimiento Formulación y seguimiento de proyectos de inversión | Brújula, Octubre 25 de 2018 | Se actualizo teniendo en cuenta los el manual de lineamientos de marca
5 | E-PR-004 | Procedimiento Formulación y seguimiento de proyectos de inversión | Brújula, Agosto 21 de 2019 | Ajustada imagen institucional
6 | E-PR-004 | Procedimiento Formulación y seguimiento de proyectos de inversión | Brújula, Noviembre 15 de 2022 | Se actualiza el documento y su contenido en general para que corresponda con el flujo del proceso actual, en el formato adaptado de la Guía para la Gestión por Procesos en el marco del Modelo Integrado de Gestión y Desempeño (MIPG), Versión 1 de julio de 2020 de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Además: Actualización del logo institucional, Citación de la sede electrónica (www.apccolombia.gov.co), Incorporación en documentos los mínimos criterios de accesibilidad identificados por la Agencia, Actualización de la línea telefónica la cual debe incluir la nueva marcación (+57) 60 1 6012424, Actualización de la información contenida en el encabezado y pie de página.
FLUJO DE APROBACIÓN
ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
Diana Alexandra Briceño Sierra Profesional Especializado | Gloria Patricia Pinzón Bastidas Profesional Especializado Julio Ignacio Gutiérrez Vargas Profesional Especializado | Julio Ignacio Gutiérrez Vargas Profesional Especializado encargado del cargo de Asesor con funciones de Planeación
NOTA: | Formato adaptado de la Guía para la Gestión por Procesos en el marco del Modelo Integrado de Gestión y Desempeño (MIPG), Versión 1 de julio de 2020 de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)
Note on A1: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Indicar el nombre del procedimiento. Su denominación se da con un sustantivo. Debe ser único y exclusivo.
Note on A2: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Debe incluir: el "qué", "cómo", "para qué", "cuándo", "cuánto", pudiendo hacer uso de las características SMART: Específico, medible, alcanzable, relevante, temporal.
Note on A3: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Especificar donde inicia y termina el procedimiento.
Note on A4: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Registrar el nombre del proceso como se creo.
Note on A5: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Indicar a que tipo de proceso corresponde (estratégico, misional, apoyo y control)
Note on A6: Direccionamiento Estratégico y Planeaión: Identificar el cargo del lìder o responsable del proceso.
Note on A26: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Señalar y definir las siglas, términos se utilicen en el contenido del procedimiento.
Note on A27: Direccionamiento Estratégico y Planeación: En caso de que se requiera, son aquellos aspectos del procedimiento que no están contemplados dentro de su secuencia y son importantes para una mejor interpretación del procedimiento descrito en el documento. También se puede tratar de políticas operacionales. Informacíón tomada de la Guía para la Gestión por Procesos en el marco del Modelo Integrado de Gestión y Desempeño (MIPG), Versión 1 de julio de 2020 de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).
Note on A28: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Identificar documentos, guías, protocolos, metodologías, herramientas, entre otros, que permitan llevar a cabo el procedimiento descrito.
Note on A29: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Señalar las principales normas (leyes, decretos, resoluciones, documentos de políticas, entre otros) que regulan el proceso (las generales) o que establecen lineamientos con respecto a las etapas clave de la ejecución del proceso. Citar enlace/vínculo que permitirá acceder a la norma para su consulta, o colocar el nombre del documento y su ubicación de consulta. Se recomienda consultar: www.suin-juriscol.gov.co
Note on A30: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Indicar si es manual, procedimiento, política, reglamento, ley, decreto, estatuto, guía, entre otros, ejemplo: Ley
Note on A43: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Registrar todas las descripciones del contro, de cambios qye ha tenido en documento, estas corresponden a las identificadas por los respectivos procesos y registradas a través del aplicativo tecnológico de Brújula.
Note on B30: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Indicar el número de la normatividad, ejemplo: 1712
Note on C8: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Registrar las actividades identificadas en el procedimiento, estas se deben describir de manera clara y siguiendo un orden secuencial. Indicar para los casos que haya lugar, la o las tareas a desarrollar que permitan dar claridad para el desarrollo de la actividad identificada en el procedimiento por el proceso.
Note on C30: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Indicar la fecha de la normatividad, ejemplo: Marzo 6 de 2014
Note on D8: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Indicar el cargo del responsable o responsables de desarrollar la actividad.
Note on D30: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Citar el nombre de la norma. Es decir, de que trata, ejemplo: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
Note on E8: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Indicar el nombre del documento o registro que evidencia o soporta la realización de la actividad.
Note on E30: Direccionamiento Estratégico y Planeación: El enlace o vínculo debe corresponder a: tipo, número y fecha, ejemplo: https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1687091 Ley 1712 del 06-03-2014
Inicio
Identificar la necesidad de crear o actualizar un proyecto de inversión
Formular el proyecto de inversión
Fin
¿Es un proyecto nuevo?
NO
SI
¿La información esta correcta en MGA?
NO
Cargar en proyecto en el SUIFP
SI
Registrar la información del proyecto en el MGA
Compartir documento formulado del proyecto de inversión
Tramitar concepto de viabilidad técnica
¿Proyecto de inversión viable?
SI
NO
Comunicar la aprobación del proyecto de inversión
Comunicar lineamientos para seguimiento
¿La ejecución se ajusta a los requerimientos?
SI
NO
Aprobar el reporte de seguimiento mensual o informes de avance en la ejecución
¿El proyecto cumple con el MGA?
SI
NO
Recibir y verificar el proyecto de inversión
Realizar seguimiento y compartir informes de seguimiento
Realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto de inversión

## Simbología flujograma
SÍMBOLO | REPRESENTACIÓN
Proceso
Proceso alternativo
Decisión
Datos
Documento
Proceso definido
Inicio / Fin
Conector página
Conector fuera de página
Almacenamiento de datos
Extracción de datos
Conector de flecha
Conector
Conector
Transportación
NOTA: | Formato adaptado de la Guía para la Gestión por Procesos en el marco del Modelo Integrado de Gestión y Desempeño (MIPG), Versión 1 de julio de 2020 de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)
Note on A1: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Lista de la simbología para elaborar el diagrama de flujo o flujograma del procedimiento.
Note on B1: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Utiliza esta simbología para elaborar el diagrama de flujo o flujograma del procedimiento.

## E-PR-001 (hidden)
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO |  |  | Control de Documentos. |  |  |  | Código: E-PR-001 | Versión: 9 Enero 31 de 2020
OBJETIVO: |  | Administrar, controlar y mantener actualizada la documentación del Sistema Integrado de Gestión de APC-Colombia, con el fin de garantizar la aplicación vigente de los diferentes documentos que conforman el Sistema y su respectiva trazabilidad.
ALCANCE |  | Inicia con la identificación de la necesidad de crear, modificar o anular un documento; pasando por la elaboración y aprobación de una nueva versión del documento o su retiro y finaliza con la socialización a los funcionarios de la entidad y el almacenamiento de dichos documentos.
RESPONSABLE: |  |  | Asesor con funciones de planeación y profesional con funciones de MIPG
PROCESO ASOCIADO: |  |  | Direccionamiento Estratégico y Planeación.
No. | ACTIVIDAD |  |  | TAREA | AUTOCONTROL | RESPONSABLE | REGISTRO | TIEMPO
1 |  |  |  | Consultar el Instructivo de Control de Documentos E-OT-025 y los documentos vigentes en Brújula. | Son considerados documentos para el S.G.I todos aquellos que den cuenta de las actividades o acciones que se desarrollan con el fin de dar conformidad a la actividad de la Agencia, por ello documentos, formatos, instructivos, entre otros, se deberán controlar de acuerdo a como se dispone en este documento. Si se trata de un registro, ver procedimiento A-PR-011. | Funcionarios APC-Colombia. | Instructivo de Control de Documentos E-OT-025 y Brújula. | Permanente
2 | Intervenir el documento (Crear, modificar o anular). |  |  | 1. Identificar la necesidad de crear, modificar o anular documentos. | Verificar tipo de documento, proceso al que pertenece, justificación de la intervención. Para documentar procesos y procedimientos aplicar E-FO-043 y E-FO-044, según corresponda. La revisión y actualización de los documentos del SGI se hará cuando sea necesario con ocasión de un cambio normativo, una oportunidad de mejora, entre otros. | Funcionarios APC-Colombia. | Registro en Brújula/Procesos/Documentos/Solicitud de documentos | 1 día
2. Crear documento.
3. Diligenciar la solicitud para crear, modificar o anular de documentos. Y adjuntar documento soporte de la necesidad.
|  |  |  | 4. Evaluar el contenido de la propuesta y aprobarlo en el aplicativo. | Si se aprueba la solicitud, sigue a la tarea 2 de la actividad 2, de lo contrario rechaza la solicitud con los comentarios del caso. Si se trata de una anulación va a la actividad 4, de lo contrario pasa a la actividad 3. | Líder de proceso. | Brújula. | 5 días
|  |  |  | 5. Asignar a una persona del proceso para evaluar y realizar las necesidades propias del documento. | No aplica. | Líder de proceso | Brújula. | 5 días
|  |  |  | 6. Editar el documento. | No aplica. | Funcionario o Contratista APC-Colombia. | Brújula | 15 días
3 | Aprobar el documento en cuanto a su adecuación antes de la emisión. |  |  | 1. Realizar análisis de oportunidad y conveniencia de la creación, actualización, modificación o anulación solicitada. Y verificar que el documento creado y/o las modificaciones hechas cumplan con los requerimientos. | Si no está de acuerdo, proceder a rechazar la solicitud, dando los argumentos del caso. Si está de acuerdo parcialmente, devolver para ajustes, pasa a la actividad 3. Si está completamente de acuerdo, pasar a la tarea 2 de la actividad 3. | Profesional con funciones de MIPG | Brújula | 10 días
|  |  |  | 2. Aprobar el documento en el aplicativo de acuerdo con el ciclo establecido en él. | Si el documento aprobado requiere revisión o actualización, iniciar nuevamente desde la actividad 2. | Profesional con funciones de MIPG | Brújula | 10 días
|  |  |  | 3. Publicar el documento en el aplicativo del Sistema de Gestión Integral para que las versiones vigentes y aplicables se encuentren disponibles a todo el personal en los puntos de uso. | Asegurar que se identifican los cambios y el estado de versión de los documentos. Incluir en el documento los datos de trazabilidad (código, versión y fecha, todos ellos asignados en el aplicativo). Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. Asegurar que los documentos externos se identifican y se controla su distribución. | Profesional Especializado grado 18 de planeación | Brújula | 7 días
|  |  |  | 4. Incluir el documento en el archivo de documentos que se activa como plan de contingencia. | Si se cae el aplicativo Brújula, se activa el plan de contingencia poniento a disposición el archivo de vigentes en la red interna, acompañado de un mail masivo que informe de la situación presentada. | Profesional con funciones de MIPG. | Brújula | 5 días
|  |  |  | 5. Revisar identificación de obsoletos. | El documento obsoleto queda registrado en el compendio de obsoletos. La recuperación se hace en el aplicativo Brújula. | Profesional con funciones de MIPG. | Brújula | 5 días
4 | Socializar modificaciones. |  |  | 1. Comunicar al líder de proceso para que realice la divulgación del documento por el(los) medios que considere apropiado para que se enteren todos los usuarios del mismo | Se hace a través del mail institucional. | Profesional con funciones de MIPG. | Mail | 5 días para casos especiales y hasta un mes para consolidados.
|  |  |  | 2. Socializar documento nuevo o actualizado a los usuarios del mismo asegurandose de que estos lo conozcan |  | Líder de proceso | Correo Electronico Publicación en medio(s) elegido(s) | 5 días
NORMOGRAMA
# | ACTO | No. | FECHA | DETALLE | EXPEDIDA POR | RESUMEN | VÍNCULO URL
1 | Ley | 87 | Nov.29/1993 | Toda la norma | Congreso de la República | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.html
2 | Ley | 1474 | Jul.12/2011 | Toda la norma | Congreso de la República | Reporte de los presuntos hechos de corrupción. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
3 | Decreto | 1499 | Sep 11/2017 | Toda la norma | Presidencia de la República | por medio del cual se modifica adopta el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. | http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30033473
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS
Anular: Retirar un documento en el Sistema de Gestión.
Crear documento: Inclusión de un documento en el Sistema de Gestión, inexistente en todos los procesos.
Documento: Información y su medio de soporte.
Modificar: Mejorar un documento en el Sistema de Gestión.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades ejecutadas.
SGI: Sistema de Gestión Integral
TRAZABILIDAD
VERSIÓN |  | CÓDIGO |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO |  | ACTO | CONTROL DE CAMBIOS
1 |  | DG-PR-001 |  | Procedimiento Control de Documentos y registros |  | Sin acta Ene14/2013 | Nuevo 14/01/2013
2 |  | DG-PR-001 |  | Procedimiento Control de Documentos y registros |  | Sin acta | Actualización Objetivo, actividades y controles de acuerdo al nuevo formato de Planeación
3 |  | DG-PR-001 |  | Procedimiento Control de Documentos y registros |  | Acta Jul07/2015 | Se ajusta a las necesidades del plan de choque
4 |  | E-PR-001 |  | Procedimiento Control de Documentos |  | Acta Dic22/2015 | Cambió el código del documento y se ajustó a la nueva plantilla de procedimientos.
5 |  | E-PR-001 |  | Procedimiento Control de Documentos |  | Brújula, agosto 01 de 2016 | Ajustó actividades, tareas, controles, registros en concordancia con el aplicativo Brújula.
6 |  | E-PR-001 |  | Procedimiento Control de Documentos |  | Brújula, noviembre 02 de 2016 | Hace referencia a las plantillas de proceso y procedimiento. Se ajusta control y tiempos de la última actividad.
7 |  | E-PR-001 |  | Procedimiento Control de Documentos |  | Brújula, Marzo 08 de 2017 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
8 |  | E-PR-001 |  | Procedimiento Control de Documentos |  | Brújula, octubre 30 de 2018 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
9 |  | E-PR-001 |  | Procedimiento Control de Documentos |  | Brújula, Enero 31 de 2020 | Se ajusta el contenido del documento en general para que corresponda con el flujo del procedimiento actual y con los tiempos dispuestos para realizar cada tarea