## GENERALIDAD DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO |  |  | Preparación y formulación de las intervenciones |  |  |  | Código: M-PR-004 | Versión: 06 Fecha: Diciembre 1 de 2022
OBJETIVO: |  | Preparar y formular las intervenciones que serán presentadas a las oportunidades de Cooperación Internacional, de acuerdo a las prioridades y criterios definidos por los actores internacionales y nacionales, teniendo como lineamiento la hoja de ruta.
ALCANCE |  | El procedimiento inicia con la socialización de prioridades de los actores y oportunidades de cooperación internacional, pasando por la identificación y validación de intereses, socialización de condiciones y criterios para dar inicio a la formulación de la intervención que será presentada a la oportunidad de cooperación internacional.
RESPONSABLE: |  |  | Dirección de Coordinación Interinstitucional.
PROCESO ASOCIADO: |  |  | Preparación y Formulación.
No. | ACTIVIDAD |  |  | TAREA | AUTOCONTROL | RESPONSABLE | REGISTRO | TIEMPO
1 | Socializar el informe de prioridades de los actores y las oportunidades de cooperación de todos los actores de la cooperación a la Dirección de Coordinación Interinstitucional. |  |  | 1. Publicar en la página web las oportunidades de Demanda de Cooperación y socializala con la DCI. | Verificar que la información que se sube a la página web sea correcta. | Profesionales Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional. | Informe de priorización. | Permanente.
|  |  |  | 2. Publicar en la página web las oportunidades de CSS y socializar con la DCI. |  | Profesionales Dirección de Oferta de Cooperación.
2 | Identificar actores locales y sectoriales interesados en formular intervenciones para presentar a la oportunidad. |  |  | La Dirección de Demanda o la Dirección de Oferta junto con DCI identifica los actores sectoriales y/o territoriales. | No aplica. | Profesionales Dirección de Coordinación Interinstitucional. | Correo electrónico. | 2 días a partir de la socialización a la DCI de la oportunidad de CI.
3 | Validar con los actores (sectoriales y territoriales, públicos o privados) el interés en formular la intervención. |  |  | 1. DCI valida con los actores (sectoriales y territoriales, públicos o privados) el interés. | No aplica. | Profesionales Dirección de Coordinación Interinstitucional | Correo electrónico | Durante los 5 días siguientes a la actividad anterior
|  |  |  | 2. La Dirección de Oferta valida con el interés de los actores de CSS | No aplica. | Profesionales Dirección de Oferta de Cooperación Internacional | Correo electrónico
4 | Socializar los criterios y condiciones de la oportunidad con los actores interesados en formular |  |  | La DCI junto con Demanda u Oferta (según aplique) convocan a reunión presencial o virtual para presentar los criterios y condiciones de la oportunidad. | No aplica. | Profesionales Dirección de Coordinación Interinstitucional. | Listados de asistencia y correo electrónico. | Máximo en el 8° día siguiente a la actividad anterior.
5 | Formular la intervención conjuntamente con la Dirección de Oferta o la Dirección de Demanda según corresponda |  |  | 1. Diligenciar el formato que establezca el cooperante o el formato de proyectos de CSS, según corresponda. | No aplica. | Profesionales de las áreas misiones según corresponda. | Ficha perfil de la intervención según corresponda. | Durante los 30 días siguientes a la actividad anterior.
|  |  |  | 2. Revisar la coherencia de la intervención formulada frente a los criterios y condiciones de la oportunidad. | Revisar el cumplimiento de los criterios y condiciones de la oportunidad.
|  |  |  | 3. Ajustar si es del caso. | No aplica.
6 | Presentar la intervención formulada según los canales definidos para la oportunidad. |  |  | 1. La DCI entrega a la Dirección de Demanda la intervención formulada para ser presentada a los actores internacionales. En caso que la intervención deba ser presentada directamente por el actor nacional o local, APC-Colombia termina su acompañemiento en la fase de formulación. | No aplica. | Profesionales Dirección de Coordinación Interinstitucional. | Ficha perfil de la intervención y correo electrónico. | Máximo un día antes de la fecha límite para presentar las intervenciones formuladas a los actores internacionales.
|  |  |  | 2. La DCI entrega a la Dirección de Oferta la intervención formulada para ser presentada a través de los canales de la CSS. | No aplica. | Profesionales Dirección de Coordinación Interinstitucional. | Ficha perfil de la intervención y correo electrónico.
NORMOGRAMA
# | ACTO | No. | FECHA | DETALLE | EXPEDIDA POR | RESUMEN | VÍNCULO URL
1 | Directiva Presidencial | 1 | Enero 29 de 2008 | Toda la norma | Directiva Presidencial | Coordinación Cooperación Internacional | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/directiva_presidencia_0001_2008.htm
2 | Ley | 1474 | Jul.12/2011 | Toda la norma | Congreso de la República | Reporte de los presuntos hechos de corrupción | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
3 | Directiva Presidencial | 2 | Febrero 28 de 2012 | Toda la norma | Directiva Presidencial | Coordinación Cooperación Internacional | https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Juridica/DIRECT%20PRES02_%202012.pdf
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS
AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo.
CI: Cooperación Internacional.
CSS: Cooperación Sur Sur.
DCI: Dirección de Coordinación Interinstitucional.
Oportunidades: Son todas las oportunidades para acceder a la cooperación internacional, bien sea a través de las fuentes AOD o la CSS.
TRAZABILIDAD
VERSIÓN |  | CÓDIGO |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO |  | ACTO | CONTROL DE CAMBIOS
1 |  | M-PR-004 |  | Procedimiento Preparación y formulación de las intervenciones |  | Acta de Dic22/2015 | Hace parte de los nuevos procedimientos (M-PR-001 a M-PR-012) que reemplazan a los procedimientos anteriores (DC-PR-001, DC-PR-002, DD-PR-001, DD-PR-002, DD-PR-003, DO-PR-001, DO-PR-002, DO-PR-003, DO-PR-004, DO-PR-005), con los cuales se pasa de la modalidad de áreas a la de procesos.
2 |  | M-PR-004 |  | Procedimiento Preparación y formulación de las intervenciones |  | Brújula, Septiembre 09 de 2016 | Se ajustó todo el procedimiento para dar énfasis a la acción de formulación.
3 |  | M-PR-004 |  | Procedimiento Preparación y formulación de las intervenciones |  | Brújula, marzo 17 de 2017 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
4 |  | M-PR-004 |  | Procedimiento Preparación y formulación de las intervenciones |  | Brújula, noviembre 29 de 2018 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
5 |  | M-PR-004 |  | Procedimiento Preparación y formulación de las intervenciones |  | Brújula, Agosto 1 de 2019 | Modificación imagen institucional
6 |  | M-PR-004 |  | Procedimiento Preparación y formulación de las intervenciones |  | Brújula, Diciembre 1 de 2022 | Actualización del logo institucional de APC-Colombia

## DIAGRAMA
Actividades | Tareas | Responsables | Registros
1. Socializar el informe de prioridades de los actores y las oportunidades de cooperación de todos los actores de la cooperación a la Dirección de Coordinación Interinstitucional
Profesionales Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional
Profesionales Dirección de Oferta de Cooperación
Informe de priorización
Tarea 1. Publicar en la página web las oportunidades de Demanda de Cooperación y socializarla con la DCI
Tarea 2. Publicar en la página web las oportunidades de CSS y socializar con la DCI
Verificar que la información que se sube a la página web sea correcta.
2. Identificar actores locales y sectoriales interesados en formular intervenciones para presentar a la oportunidad
Profesionales Dirección de Coordinación Interinstitucional
Correo electrónico
Tarea 1. La Dirección de Demanda o la Dirección de Oferta junto con DCI identifica los actores sectoriales y/o territoriales
3. Validar con los actores (sectoriales y territoriales, públicos o privados) el interés en formular la intervención
Profesionales Dirección de Oferta de Cooperación Internacional
Correo electrónico
Tarea 1. DCI valida con los actores (sectoriales y territoriales, públicos o privados) el interés
Tarea 2. La Dirección de Oferta valida con el interés de los actores de CSS
4. Socializar los criterios y condiciones de la oportunidad con los actores interesados en formular
Profesionales Dirección de Coordinación Interinstitucional
Listados de asistencia y correo electrónico
Tarea 1. La DCI junto con Demanda u Oferta (según aplique) convocan a reunión presencial o virtual para presentar los criterios y condiciones de la oportunidad.
5. Formular la intervención conjuntamente con la Dirección de Oferta o la Dirección de Demanda según corresponda
Profesionales de las áreas misiones según corresponda
Ficha perfil de la intervención según corresponda
Tarea 1. Diligenciar el formato que establezca el cooperante o el formato de proyectos de CSS, según corresponda
Tarea 2. Revisar la coherencia de la intervención formulada frente a los criterios y condiciones de la oportunidad
Revisar el cumplimiento de los criterios y condiciones de la oportunidad
Tarea 3. Ajustar si es del caso
6. Presentar la intervención formulada según los canales definidos para la oportunidad
Profesionales Dirección de Coordinación Interinstitucional
Ficha perfil de la intervención y correo electrónico
Tarea 1. La DCI entrega a la Dirección de Demanda la intervención formulada para ser presentada a los actores internacionales. En caso que la intervención deba ser presentada directamente por el actor nacional o local, APC-Colombia termina su acompañamiento en la fase de formulación.
Tarea 2. La DCI entrega a la Dirección de Oferta la intervención formulada para ser presentada a través de los canales de la CSS