## GENERALIDAD DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO |  |  | Seguimiento a la cooperación internacional |  |  |  | Código: M-PR-011 | Versión: 06 Fecha: Noviembre 30 de 2022
OBJETIVO: |  | Realizar el seguimiento a los proyectos de Cooperación Internacional que se encuentran en ejecución, con el fin de medir el cumplimiento de las metas establecidas para cada actividad de un programa, proyecto o intervención específica.
ALCANCE |  | Desde la selección de la intervención a realizar el seguimiento, pasando por la verificación del cumplimiento de indicadores y metas; del cronograma de actividades y actualizado el estado de ejecución del proyecto, se procede a emitir un concepto del estado actual de la intervención, programa, proyecto correspondiente.
RESPONSABLE: |  |  | Dirección de Oferta, Dirección de Planeación.
PROCESO ASOCIADO: |  |  | Implementación y Seguimiento.
No. | ACTIVIDAD |  |  | TAREA | AUTOCONTROL | RESPONSABLE | REGISTRO | TIEMPO
1 | Seleccionar la intervención |  |  | Seleccionar la intervención en ejecución a la cual se le realizará el seguimiento | No aplica. | Profesional responsable del seguimiento al proyecto | Reporte de proyectos de cooperación | 2 días
2 | Verificar el cumplimiento de los indicadores y metas |  |  | Verificar el cumplimiento de indicadores y diligenciar observaciones. | ¿Existe en indicador del proyecto? SI: Evaluar indicadores NO: Crear el indicador en el sistema de gestión | Profesional responsable del seguimiento al proyecto | Información de indicadores traida del sistema de gestión de calidad | 1 día
3 | Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades |  |  | Verificar el cumplimiento de actividades y diligenciar observaciones. | No aplica. | Profesional responsable del seguimiento al proyecto | Informe de seguimiento y cumplimiento al cronograma | 2 días
4 | Verificar y actualizar el estado de la ejecución del proyecto |  |  | 1. Verificar la ejecución presupuestal de la intervención | No aplica. | Profesional responsable del seguimiento al proyecto | No aplica. | 2 días
|  |  |  | 2. Incluir la información de ejecución del CDP en el sistema ya registrado en el SIIF. | No aplica. | Profesional responsable del seguimiento al proyecto | No aplica. | 1 día
|  |  |  | 3. Diligenciar las observaciones. | No aplica. | Profesional responsable del seguimiento al proyecto | No aplica. | 1 día
5 | Emitir un concepto del estado del proyecto |  |  | Actualizar el estado del proyecto e incorporar observaciones. | No aplica. | Profesional responsable del seguimiento al proyecto | Concepto del Estado del proyecto | 5 días
NORMOGRAMA
# | ACTO | No. | FECHA | DETALLE | EXPEDIDA POR | RESUMEN | VÍNCULO URL
1 | Directiva Presidencial | 1 | Enero 29 de 2008 | Toda la norma | Directiva Presidencial | Coordinación Cooperación Internacional | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/directiva_presidencia_0001_2008.htm
2 | Ley | 1474 | Jul.12 de 2011 | Artículo 9 | Congreso de la República | Reporte de los presuntos hechos de corrupción | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
3 | Directiva Presidencial | 2 | Febrero 28 de 2012 | Toda la norma | Directiva Presidencial | Coordinación Cooperación Internacional | https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Juridica/DIRECT%20PRES02_%202012.pdf
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS
CI: Cooperación Internacional
DCI: Dirección de Coordinación Interinstitucional
Oportunidades: Son todos los proyectos en los cuales un sector o territorio puede aportar desde su conocimiento a la CI
TRAZABILIDAD
VERSIÓN |  | CÓDIGO |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO |  | ACTO | CONTROL DE CAMBIOS
1 |  | M-PR-011 |  | Procedimiento Seguimiento a la cooperación internacional |  | Acta diciembre 22 de 2015 | Hace parte de los nuevos procedimientos (M-PR-001 a M-PR-012) que reemplazan a los procedimientos anteriores (DC-PR-001, DC-PR-002, DD-PR-001, DD-PR-002, DD-PR-003, DO-PR-001, DO-PR-002, DO-PR-003, DO-PR-004, DO-PR-005), con los cuales se pasa de la modalidad de áreas a la de procesos.
2 |  | M-PR-011 |  | Procedimiento Seguimiento a la cooperación internacional |  | Brújula, Noviembre 24 de 2016 | Se complementó el alcance del procedimiento.
3 |  | M-PR-011 |  | Procedimiento Seguimiento a la cooperación internacional |  | Brújula, marzo 21 de 2017 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
4 |  | M-PR-011 |  | Procedimiento Seguimiento a la cooperación internacional |  | Brújula, octubre 30 de 2018 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
5 |  | M-PR-011 |  | Procedimiento Seguimiento a la cooperación internacional |  | Brújula, octubre 25 de 2019 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
6 |  | M-PR-011 |  | Procedimiento Seguimiento a la cooperación internacional |  | Brújula, Noviembre 30 de 2022 | Actualización del logo institucional de APC-Colombia