## Procedimiento
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO |  |  | Intercambios de conocimiento col-col |  |  |  | Código: M-PR-017 | Versión: 02 Fecha: Diciembre 1 de 2022
OBJETIVO |  | Identificar, formular, ejecutar y hacer seguimiento a los intercambios de conocimiento entre actores locales de desarrollo, bajo la modalidad de Cooperación Col-Col, "Colombia le enseña a Colombia".
ALCANCE |  | El procedimiento inicia con la identificación de la práctica local, definición de socios y participantes de los intercambios Col-Col, pasando por la formulación, alistamiento logístico e implementación, y finaliza con el seguimiento del intercambio.
RESPONSABLE |  |  | Dirección de Coordinación Interinstitucional
PROCESO ASOCIADO |  |  | Implementación y Seguimiento de Cooperación Internacional
No. | ACTIVIDAD |  |  | TAREA | AUTOCONTROL | RESPONSABLE | REGISTRO | TIEMPO
1 | Identificar la práctica local objeto de ser escalable a otros territorios de Colombia |  |  | Recibir las manifestaciones de interés realizadas, por entidades nacionales, territoriales, ejecutores de programas internacionales o cooperantes internacionales, sobre posibles experiencias locales exitosas. | Revisar la naturaleza de la buena práctica identificada, resultados obtenidos y tiempo de implementación | Entidades nacionales, territoriales, ejecutores de programas internacionales o cooperantes internacionales Responsable del tema de Cooperación Col-Col | Correos electrónicos Listas de asistencia y actas de las reuniones | Permanente
|  |  |  | Analizar la pertinencia temática y replicabilidad de la práctica local e informar los resultados del análisis a los interesados y al (a la) Director(a) de DCI para su aprobación. | Revisar que la práctica identificada sea escalable con otros territorios de Colombia y sea coherente políticas nacionales o internacionales | Responsable de Cooperación Col-Col desde DCI | Matriz de identificación de buenas prácticas, objeto de ser escaladas en Col-Col Correo electrónico | Permanente
2 | Identificar e involucrar los socios para el intercambio Col-Col |  |  | Indagar con posibles cooperantes internacionales interesados en apoyar financieramente el intercambio. ¿El cooperante contactado esta interesado? | Consultar con potenciales Cooperantes Internacionales la pertinencia de la temática identificada | Responsable de Cooperación Col-Col desde DCI Escritorio de Demanda correspondiente | Correos electrónicos Listas de asistencia y actas de las reuniones | Durante la semana siguiente a la tarea anterior
|  |  |  | Identificar y hacer partícipes a entidades del nivel nacional con competencia técnica frente a la temática central del intercambio Col-Col. | Revisar competencia legal y disponibilidad de recurso humano de la entidad técnica identificada. | Responsable de Cooperación Col-Col desde DCI Enlaces de las entidades nacionales involucradas | Correos electrónicos Listas de asistencia y actas de las reuniones | Durante las dos semanas siguientes a la tarea anterior
|  |  |  | Presentar propuesta temática y validar el apoyo financiero y técnico de un cooperante internacional con posible interés en el desarrollo del intercambio Col-Col | Revisar que la propuesta temática se ajuste a la metodología Col-Col | Responsable de Cooperación Col-Col desde DCI Escritorio de Demanda correspondiente | Correos electrónicos Listas de asistencia, actas de las reuniones, Propuesta Temática construida | Durante las tres semanas siguientes a la tarea anterior
3 | Definir los socios para el intercambio Col-Col |  |  | Identificar e Involucrar a entidades del nivel nacional, competentes a la temática central del intercambio Col-Col. | Revisar que las entidades nacionales involucradas tengan competencia directa en la temática central del intercambio Col-Col. | Enlaces de las entidades nacionales involucradas | Correos electrónicos Listas de asistencia y actas de las reuniones | Permanente
|  |  |  | Presentar propuesta temática y negociar el apoyo financiero y técnico de un cooperante con posible interés en el desarrollo del intercambio Col-Col. | Revisar que la propuesta temática se ajuste a la metodología Col-Col | Responsable de Cooperación Col-Col desde DCI Escritorio de Demanda correspondiente | Correos electrónicos Listas de asistencia y actas de las reuniones | Permanente
4 | Definir los participantes territoriales del intercambio Col-Col |  |  | Seleccionar y asignar gerentes del intercambio Col-Col, dentro del equipo de trabajo de DCI. (2 Gerentes por intercambio) | Identificar Gerentes de Col-Col, al interior de DCI, con afinidad sectorial - territorial según labores de enlaces y cumplimientos de metas de trabajo. | Responsable de Cooperación Col-Col Director(a) DCI | Correo electrónico | Durante la semana siguiente a la aprobación del apoyo del cooperante
|  |  |  | Identificar, junto con entidades nacionales socias y el cooperante, los territorios o actores locales con necesidad de fortalecimiento en el tema central del intercambio Col-Col. | Revisar que los territorios identificados e invitados a participar en el Col-Col tengan iniciativas de desarrollo que puedan fortalecerse con el intercambio. | Gerentes del intercambio Col-Col | Correos electrónicos Listas de asistencia y actas de las reuniones Listado de territorios o actores locales | Durante las dos semanas siguientes a la aprobación del apoyo del cooperante
5 | Formular el intercambio Col-Col |  |  | Elaborar la nota concepto y la agenda detallada del intercambio | En la nota concepto se identificaran, contactaran y confirmaran los benificiarios que asistiran al intercambio. | Gerentes del intercambio Col-Col | Nota concepto Agenda del intercambio | Durante las cuatro semanas siguientes a la tarea anterior
|  |  |  | Invitar a beneficiarios identificados por el socio técnico nacional para que participen en el intercambio | Identificar perfiles de asistentes que puedan acordar y desarrollar acciones puntuales en los planes de acción | Gerentes del intercambio Col-Col | Correos electrónicos y otros instrumentos de comunicación Relación de invitados | Durante la semana siguiente a la tarea anterior
|  |  |  | Presentar los requerimientos logísticos para el desarrollo del intercambio Col-Col al cooperante internacional | El gerente debe incluir en los requerimientos logísticos como minimo lo siguiente: Cantidad de personas Ciudad de realización Cantidad de días Requerimientos de alimentación Requerimientos de hospedaje Requerimientos de transporte | Gerentes del intercambio Col-Col | Formatos logísticos acordados con el cooperante Correo electrónico | Durante la semana siguiente a la tarea anterior
|  |  |  | Verificar condiciones de seguridad del lugar donde se espera realizar | Solicitar concepto de entidad nacional competente y según sea el caso informar a la fuerza pública del desarrollo del evento. | Responsable de Cooperación Col-Col Gerentes del intercambio Col-Col | Concepto de seguridad | Dos semanas antes del desarrollo del evento
|  |  |  | Enviar guía logística a los invitados y solicitar datos de emergencia | Informar aspectos detallados del desarrollo del evento, que incluyan como mínimo: Lugar del evento, costos de transporte, medidas de seguridad, información de aeropuertos o terminales terrestres, clima. | Gerentes del intercambio Col-Col | Guía Logística Relación de invitados y datos de emergencia | 4 días antes del desarrollo del evento
6 | Implementar y sistematizar el intercambio Col-Col |  |  | Acompañar el desarrollo del intercambio y asegurar el desarrollo de las actividades previstas en la Agenda, así como orientar metodológicamente el intercambio de experiencias. | No aplica | Gerentes del intercambio Col-Col | Listas de asistencia del intercambio Col-Col, Formato Código: M-FO-021 - Versión: 03 Informe de comisión | Durante la semana siguiente a la tarea anterior
|  |  |  | Orientar, junto con los socios técnicos, a los participantes en la elaboración de sus planes de acción, producto del intercambio Col-Col. | No aplica | Gerentes del intercambio Col-Col | Planes de acción del Col-Col definidos | Simultanea a la tarea anterior
|  |  |  | Hacer el cubrimiento de comunicaciones del intercambio Col-Col para su debida divulgación a través de los medios de APC-Colombia. | No aplica | Profesional del equipo de Comunicaciones de APC-Colombia designado. | Material de divulgación publicado en canales de APC-Colombia y externos | Simultanea a la tarea anterior
|  |  |  | Sistematizar los resultados del intercambio con el apoyo de los socios del intercambio | No aplica | Gerentes del intercambio Col-Col | Productos de sistematización | Simultanea a la tarea anterior
|  |  |  | Revisar y validar, junto con las entidades nacionales socias, los productos resultantes de la sistematización del intercambio Col-Col. | No aplica | Gerentes del intercambio Col-Col | Productos de la sistematización validados | Durante la semana siguiente a la entrega de los productos por parte del sistematizador
|  |  |  | Registrar en el sistema de información de APC-Colombia (módulo de caracterización de actores), la información sobre el intercambio Col-Col, según entidades y territorios participantes | Definir las acciones de mejora que pueden implementarse en otros intercambios Col-Col a partir de los resultados obtenidos de las encuestas de satisfacción. | Enlaces sectoriales y territoriales de DCI | Registro Intercambio en Sistema de Información (Módulo de caracterización de actores) | Durante las dos semanas siguientes a la finalización del intercambio Col-Col
7 | Hacer seguimiento al intercambio Col-Col |  |  | Verificar, con los socios del intercambio, el avance de los planes de acción formulados. | No aplica | Gerentes del intercambio Col-Col Responsable de Cooperación Col-Col desde DCI | Planes de acción del Col-Col con evidencias de seguimiento | Durante las dos semanas siguientes a la finalización del intercambio Col-Col
|  |  |  | Coordinar la metodología y logística para la realización de los encuentros de seguimiento al intercambio Col-Col, acordados con las entidades nacionales y el cooperante. | No aplica | Gerentes del intercambio Col-Col | Agenda de Intercambio Col-Col de seguimiento Listas de asistencia de los encuentros de seguimiento | Durante las seis semanas siguientes a la finalización de cada encuentro presencial entre beneficiarios Col-Col
|  |  |  | Sistematizar los resultados del intercambio de seguimiento, con el apoyo de los socios del intercambio | No aplica | Gerentes del intercambio Col-Col | Productos de sistematización | Tres meses y/o seis meses posteriores al intercambio Col-Col, según corresponda
|  |  |  | Revisar y validar, junto con las entidades nacionales socias, los productos resultantes de la sistematización del intercambio Col-Col. | No aplica | Gerentes del intercambio Col-Col | Productos de la sistematización validados | Entre uno y dos días, según corresponda
8 | Evaluar intercambios Col-Col |  |  | Analizar periodicamente los resultados de los intercambios Col-Col realizados, a partir de los productos de sistematización entregados. | Solicitar esporádicamente informes de seguimiento al socio técnico nacional | Responsable de Cooperación Col-Col Director(a) DCI | Acta de reunión Lista de asistencia | Durante los tres y/o seis meses posteriores al intercambio Col-Col, según corresponda
|  |  |  | Identificar necesidades de mejora e implementar las acciones que correspondan. | Identificar acciones de mejora sin que estas vayan en detrimento de la metodología | Responsable de Cooperación Col-Col Director(a) DCI | Acta de reunión Lista de asistencia Acciones de mejora documentadas | Permanente
NORMOGRAMA
# | ACTO | No. | FECHA | DETALLE | EXPEDIDA POR | RESUMEN | VÍNCULO URL
1 | Ley | 1474 | Jul.12/2011 | Toda la Ley | Congreso de la República | Estatuto Anticorrupción | http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1681594
2 | Ley | 1712 | Mar. 06/2014 | Toda la Ley | Congreso de la República | Ley de Transparencia y Derecho al Acceso a la Información | http://suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1687091
3 | Decreto | 4152 | Nov. 03/2011 | Todo el Decreto | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Escinden funciones de la Agencia presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional | http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1542707
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS
DCI: Dirección de Coordinación Interinstitucional de APC-Colombia.
DD: Dirección de Demanda APC-Colombia
Enlace de la DCI: Persona que realiza las labores de comunicación y relacionamiento con entidades del orden nacional y territorial desde DCI
Escritorio Demanda: Persona que pertenece a la Dirección de Demanda y realiza las labores de enlace, desde la APC-Colombia, con actores Internacionales de Cooperación Internacional. Una misma persona puede ser escritorio con dos o más actores de Cooperación Internacional.
Intercambios Col-Col: modalidad de cooperación intranacional "Colombia le enseña a Colombia".
Gerentes del intercambio Col-Col: funcionarios del equipo de la Dirección de Coordinación Interinstitucional, designados por el Director(a) de la dependencia para coordinar el desarrollo del intercambio.
Nota Concepto: Documento construido entre todos los socios del intercambio Col-Col que recoge en detalle las temáticas del intercambio y el rol de cada uno de los actores.
Planes de Acción del Col-Col: acciones definidas por cada participante del Col-Col, que puede implementar para fortalecer su iniciativa de desarrollo local.
Productos de sistematización: Se trata de todos los documentos de sistematización que debe consolidar y entregar el Sistematizador como producto del Col-Col realizado. Entre ellos se encuentran: registro fotográfico del evento, evaluación de la satisfacción de los participantes, documento que consolida las memorias de los diferentes momentos del intercambio, entre otros
Sistematizador: Persona encargada de documentar el intercambio de conocimientos.
TRAZABILIDAD
VERSIÓN |  | CÓDIGO | NOMBRE DEL DOCUMENTO |  |  | ACTO | CONTROL DE CAMBIOS
1 |  | M-PR-017 | Procedimiento Intercambios de conocimiento col-col |  |  | Brújula, Diciembre 30 de 2019 | Creación de documento
2 |  | M-PR-017 | Procedimiento Intercambios de conocimiento col-col |  |  | Brújula, Diciembre 1 de 2022 | Actualización del logo institucional de APC-Colombia

## DIAGRAMA
Actividades | Tareas | Responsables | Registros
1. Identificar la práctica local objeto de ser escalable a otros territorios de Colombia
Responsable de Cooperación Col-Col desde DCI
Matriz de identificación de buenas prácticas, objeto de ser escaladas en Col-Col
Correo electrónico
Tarea 2. Analizar la pertinencia temática y replicabilidad de la práctica local e informar al (a la) Director(a) de DCI para su aprobación.
Productos de sistematización
2. Identificar e involucrar los socios para el intercambio Col-Col
Responsable de Cooperación Col-Col desde DCI
Escritorio de Demanda correspondiente
Correos electrónicos
Listas de asistencia y actas de las reuniones
Tarea 2: Identificar y hacer partícipes a entidades del nivel nacional con competencia técnica frente a la temática central del intercambio Col-Col.
¿Los socios identificados tienen competencia técnica legal y disponibilidad de recursos humano para atender el interrcambio?
SI: Pasar a tarea 3
NO: Consultar otro socio técnico competente.
Responsable de Cooperación Col-Col desde DCI
Escritorio de Demanda correspondiente
Correos electrónicos
Listas de asistencia y actas de las reuniones
Registro Intercambio en Sistema de Información (Módulo de caracterización de actores)
Responsable de Cooperación Col-Col
Director(a) DCI
Correo electrónico
Gerentes del intercambio Col-Col
Correos electrónicos
Listas de asistencia y actas de las reuniones
Listado de territorios o actores locales
Nota concepto
Agenda del intercambio
Productos de la sistematización validados
Listas de asistencia del intercambio Col-Col
Informe de comisión
Planes de acción del Col-Col definidos
Responsable de Cooperación Col-Col desde DCI
Enlaces de las entidades nacionales involucradas
Correos electrónicos
Listas de asistencia y actas de las reuniones
Tarea 2: Presentar propuesta temática y negociar el apoyo financiero y técnico de un cooperante con posible interés en el desarrollo del intercambio Col-Col.
3. Definir los socios para el intercambio Col-Col
4. Definir los participantes territoriales del intercambio Col-Col
Tarea 2: Identificar, junto con entidades nacionales socias y el cooperante, los territorios o actores locales con necesidad de fortalecimiento en el tema central del intercambio Col-Col.
Tarea 1: Seleccionar y asignar gerentes del intercambio Col-Col, dentro del equipo de trabajo de DCI. (2 Gerentes por intercambio)
5. Formular el intercambio Col-Col
Tarea 1: Acompañar el desarrollo del intercambio y asegurar el desarrollo de las actividades previstas en la Agenda, así como orientar metodológicamente el intercambio de experiencias.
Gerentes del intercambio Col-Col
Tarea 2: Invitar a beneficiarios identificados por el socio técnico nacional para que participen en el intercambio
Gerentes del intercambio Col-Col
6. Implementar y sistematizar el intercambio Col-Col
7. Hacer seguimiento al intercambio Col-Col
Tarea 1: Indagar con posibles cooperantes internacionales interesados en apoyar financieramente el intercambio.
¿El cooperante contactado esta interesado?
Si: Pasar a tarea 2.
No: Consultrar otro Cooperante Internacional
Tarea 2: Orientar, junto con los socios técnicos, a los participantes en la elaboración de sus planes de acción, producto del intercambio Col-Col.
Tarea 3. Hacer el cubrimiento de comunicaciones del intercambio Col-Col para su debida divulgación a través de los medios de APC-Colombia.
Tarea 4: Sistematizar los resultados del intercambio con el apoyo de los socios del intercambio
Tarea 5: Revisar y validar, junto con las entidades nacionales socias, los productos resultantes de la sistematización del intercambio Col-Col.
Tarea 6: Registrar en el sistema de información de APC-Colombia (módulo de caracterización de actores), la información sobre el intercambio Col-Col, según entidades y territorios participantes
Tarea 1: Verificar, con los socios del intercambio, el avance de los planes de acción formulados.
Tarea 2: Coordinar la metodología y logística para la realización de los encuentros de seguimiento al intercambio Col-Col, acordados con las entidades nacionales y el cooperante.
Gerentes del intercambio Col-Col
Profesional del equipo de Comunicaciones de APC-Colombia designado.
Gerentes del intercambio Col-Col
Gerentes del intercambio Col-Col
Gerentes del intercambio Col-Col
Responsable de Cooperación Col-Col
Gerentes del intercambio Col-Col
Enlaces sectoriales y territoriales de DCI
Material de divulgación publicado en canales de APC-Colombia y externos
Planes de acción del Col-Col con evidencias de seguimiento
Agenda de Intercambio Col-Col de seguimiento
Listas de asistencia de los encuentros de seguimiento
Tarea 1. Recibir las manifestaciones de interés realizadas, por entidades nacionales, territoriales, ejecutores de programas internacionales o cooperantes internacionales, sobre posibles experiencias locales exitosas.
Entidades nacionales, territoriales, ejecutores de programas internacionales o cooperantes internacionales
Responsable del tema de Cooperación Col-Col
Correos electrónicos
Listas de asistencia
Actas de reuniones
Tarea 3. Presentar propuesta temática y validar el apoyo financiero y técnico de un cooperante internacional con posible interés en el desarrollo del intercambio Col-Col
Responsable de Cooperación Col-Col desde DCI
Escritorio de Demanda correspondiente
Correos electrónicos
Listas de asistencia, actas de las reuniones,
Propuesta Temática construida
Tarea 3: Sistematizar los resultados del intercambio de seguimiento, con el apoyo de los socios del intercambio
Tarea 4: Revisar y validar, junto con las entidades nacionales socias, los productos resultantes de la sistematización del intercambio Col-Col.
Productos de sistematización
Productos de la sistematización validados
Gerentes del intercambio Col-Col
Gerentes del intercambio Col-Col
Enlaces de las entidades nacionales involucradas
Correos electrónicos
Listas de asistencia y actas de las reuniones
Tarea 1: Identificar e Involucrar a entidades del nivel nacional, competentes a la temática central del intercambio Col-Col.
Formatos logísticos acordados con el cooperante
Correo electrónico
Tarea 3: Presentar los requerimientos logísticos para el desarrollo del intercambio Col-Col al cooperante internacional
Gerentes del intercambio Col-Col
Tarea 4: Verificar condiciones de seguridad del lugar donde se espera realizar.
¿El concepto de seguridad dado por la autoridad nacional o local es favorable?
SI: Pasar a tarea 5
NO: Regresar a tarea 1 de esta actividad y revisar otros territorios con mejores condiciones de seguridad.
Responsable de Cooperación Col-Col
Gerentes del intercambio Col-Col
Concepto de seguridad
Tarea 1: Elaborar la nota concepto y la agenda detallada del intercambio
Gerentes del intercambio Col-Col
Correos electrónicos y otros instrumentos de comunicación
Relación de invitados
Tarea 5: Enviar guía logística a los invitados y solicitar datos de emergencia
Gerentes del intercambio Col-Col
Guía Logística
Relación de invitados y datos de emergencia
8. Evaluar intercambios Col-Col
Tarea 1: Analizar periodicamente los resultados de los intercambios Col-Col realizados, a partir de los productos de sistematización entregados.
Tarea 2: Identificar necesidades de mejora e implementar las acciones que correspondan.
Responsable de Cooperación Col-Col
Director(a) DCI
Responsable de Cooperación Col-Col
Director(a) DCI
Acta de reunión
Lista de asistencia
Acta de reunión
Lista de asistencia
Acciones de mejora documentadas

## Procedimiento_MAMS (hidden)
PROCEDIMIENTO
Código: E-FO-044 - Versión: 05 – Fecha: marzo 08 de 2017
PROCEDIMIENTO |  |  | Intercambios Col-Col |  |  |  | Código: | Versión: 01
OBJETIVO |  | Identificar, formular, implementar y hacer seguimiento a los intercambios de conocimientos y prácticas entre actores locales de desarrollo, bajo la modalidad de Cooperación Col-Col, "Colombia le enseña a Colombia".
ALCANCE |  | El procedimiento inicia con la identificación temática y definición de socios y participantes de los intercambios Col-Col, pasando por la formulación, alistamiento logístico e implementación, y finaliza con el seguimiento del intercambio.
RESPONSABLE |  |  | Dirección de Coordinación Interinstitucional
PROCESO ASOCIADO |  |  | Implementación y Seguimiento de Cooperación Internacional
No. | ACTIVIDAD |  |  | TAREA | AUTOCONTROL | RESPONSABLE | REGISTRO | TIEMPO
Identificación y Priorización
1 | Identificar la temática del intercambio Col-Col |  |  | Definir la temática central junto a la buena práctica local del intercambio Col-Col, según manifestaciones de interés realizadas por APC-Colombia, entidades nacionales, territoriales o cooperantes internacionales. | Revisar que la práctica identificada sea escalable con otros territorios de Colombia y sea coherente políticas nacionales o internacionales | Director(a) de Coordinación Interinstitucional | Matriz de identificación de buenas prácticas, objeto de ser escaladas en Col-Col | Permanente
2 | Definir los socios para el intercambio Col-Col |  |  | Identificar e Involucrar a entidades del nivel nacional, competentes a la temática central del intercambio Col-Col. | Revisar que las entidades nacionales involucradas tengan competencia directa en la temática central del intercambio Col-Col. | Enlaces de las entidades nacionales involucradas | Correos electrónicos Listas de asistencia y actas de las reuniones | Permanente
3 |  |  |  | Presentar propuesta temática y negociar el apoyo financiero y técnico de un cooperante con posible interés en el desarrollo del intercambio Col-Col. | No aplica | Responsable de Cooperación Col-Col desde DCI Escritorio de Demanda correspondiente | Correos electrónicos Listas de asistencia y actas de las reuniones | Permanente
4 | Definir los participantes territoriales del intercambio Col-Col |  |  | Identificar, junto con entidades nacionales socias y el cooperante, los territorios o actores locales con necesidad de fortalecimiento en el tema central del intercambio Col-Col. | Revisar que los territorios identificados e invitados a participar en el Col-Col tengan iniciativas de desarrollo que puedan fortalecerse con el intercambio. | Gerentes del intercambio Col-Col | Correos electrónicos Listas de asistencia y actas de las reuniones | Durante las dos semanas siguientes a la aprobación del apoyo del cooperante
Preparación y Formulación
5 | Formular el intercambio Col-Col |  |  | Elaborar la nota concepto y la agenda metodológica del intercambio Col-Col. | No aplica | Gerentes del intercambio Col-Col | Nota Concepto y Agenda final del intercambio Col-Col | Durante las cuatro semanas siguientes a la tarea anterior
6 |  |  |  | Definir el presupuesto y costos logísticos requeridos para el desarrollo del intercambio Col-Col. | No aplica | Gerentes del intercambio Col-Col | Formato de presupuesto acordado con el cooperante | Durante la semana siguiente a la tarea anterior
7 | Alistar la logística del intercambio Col-Col |  |  | Coordinar los aspectos logísticos requeridos en territorio para el desarrollo del intercambio Col-Col. | No aplica | Gerentes del intercambio Col-Col | Formatos logísticos acordados con el cooperante Listados de Asistencia de invitados | Durante la semana siguiente a la tarea anterior
Implementación y Seguimiento
8 | Implementar y sistematizar el intercambio Col-Col |  |  | Coordinar el desarrollo de la agenda prevista para el intercambio Col-Col. | No aplica | Gerentes del intercambio Col-Col | Listas de asistencia del intercambio Col-Col | Durante la semana siguiente a la tarea anterior
9 |  |  |  | Orientar, junto con los socios técnicos, a los participantes para la elaboración de sus planes de acción, producto del intercambio Col-Col. | No aplica | Gerentes del intercambio Col-Col | Planes de acción definidos | Simultanea a la tarea anterior
10 |  |  |  | Hacer el cubrimiento de comunicaciones del intercambio Col-Col para su debida divulgación a través de los medios de APC-Colombia. | No aplica | Profesional del equipo de Comunicaciones de APC-Colombia designado. | Notas de divulgación en medios de APC-Colombia | Simultanea a la tarea anterior
11 |  |  |  | Supervisar y facilitar el proceso de sistematización durante el desarrollo del intercambio Col-Col. | No aplica | Gerentes del intercambio Col-Col | Productos acordados y entregados en el proceso de sistematización | Simultanea a la tarea anterior
12 |  |  |  | Revisar y validar, junto con las entidades nacionales socias, los productos resultantes del proceso de sistematización del intercambio Col-Col. | No aplica | Gerentes del intercambio Col-Col | Productos de la sistematización validados | Durante la semana siguiente a la entrega de los productos por parte del sistematizador
13 |  |  |  | Sistematizar y analizar las encuestas de satisfacción aplicada a los participantes del intercambio Col-Col. | Definir las acciones de mejora que pueden implementarse en otros intercambios Col-Col a partir de los resultados obtenidos de las encuestas de satisfacción. | Gerentes del intercambio Col-Col | Documento de sistematización y análisis de las encuestas de satisfacción | Durante las dos semanas siguientes a la finalización del intercambio Col-Col
14 |  |  |  | Registrar en el sistema de información de APC-Colombia (módulo de caracterización de actores), la información sobre el intercambio Col-Col, según entidades y territorios participantes | No aplica | Enlaces sectoriales y territoriales de DCI | Sistema de Información (Módulo de caracterización de actores) | Durante las dos semanas siguientes a la finalización del intercambio Col-Col
15 | Hacer seguimiento al intercambio Col-Col |  |  | Facilitar reuniones de balance del intercambio Col-Col entre las entidades nacionales y el cooperante según se requiera. | No aplica | Gerentes del intercambio Col-Col Responsable de Cooperación Col-Col desde DCI Escritorio de Demanda correspondiente | Listas de asistencia y actas de las reuniones | Durante las dos semanas siguientes a la finalización del intercambio Col-Col
16 |  |  |  | Indagar sobre el avance de los planes de acción formulados en el primer intercambio | No aplica | Gerentes del intercambio Col-Col Responsable de Cooperación Col-Col desde DCI | Documento que evidencie el seguimiento (telefónico o vía email) a planes de acción | Durante las seis semanas siguientes a la finalización de cada encuentro presencial entre beneficiarios Col-Col
17 |  |  |  | Coordinar la metodología y logística de los encuentros de seguimiento al intercambio Col-Col, acordados con las entidades nacionales y el cooperante. | No aplica | Gerentes del intercambio Col-Col | Listas de asistencia de los encuentros de seguimiento | Tres meses y/o seis meses posteriores al intercambio Col-Col, según corresponda
NORMOGRAMA
# | ACTO | No. | FECHA | DETALLE | EXPEDIDA POR | RESUMEN | VÍNCULO URL
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS
DCI: Dirección de Coordinación Interinstitucional de APC-Colombia.
Intercambios Col-Col: modalidad de cooperación intranacional "Colombia le enseña a Colombia".
Gerentes del intercambio Col-Col: funcionarios del equipo de la Dirección de Coordinación Interinstitucional, designados por el Director del área para coordinar el desarrollo del intercambio.
Planes de Acción: acciones definidas por cada participante del Col-Col, que puede implementar para fortalecer su iniciativa de desarrollo local.
TRAZABILIDAD
VERSIÓN |  | CÓDIGO | NOMBRE DEL DOCUMENTO |  |  | ACTO | CONTROL DE CAMBIOS
Note on F24: María Alejandra Mateus Sánchez: Y si en un Col-Col no logramos la figura de un sistematizador? Pensemos cómo lo podemos dejar de forma más general por si no se puede hacer la contratación de este apoyo en algún caso y que eso no impleque un hallazgo en auditorías
Note on F25: María Alejandra Mateus Sánchez: Lo mismo de la anterior
Note on I12: Rodrigo Bustamante Trochez: Matriz elaborada por Rodrigo Bustamante. Proponer a Planeación.