## Procedimiento
PROCEDIMIENTO | Formulación y seguimiento de planes de acción |  |  | Código: E-PR-003 Versión: 09 Fecha: Julio 21 de 2023
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO | Realizar la formulación del plan de acción institucional para la respectiva vigencia fiscal, articulado con las metas definidas en el plan estratégico institucional, los objetivos estratégicos institucionales y las funciones de la Agencia, y efectuar el seguimiento a la ejecución del mismo, con la periodicidad correspondiente.
ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO | Inicia con la definición y comunicación de los lineamientos establecidos por la Alta Dirección, pasando por la consolidación de los planes de acción presentados por cada uno de los procesos para la siguiente vigencia, registro del avance de la ejecución del plan, y finaliza con la presentación del informe de seguimiento y análisis de recomendaciones y observaciones.
NOMBRE DEL PROCESO | Direccionamiento Estratégico y Planeación
TIPO DE PROCESO | Estratégico
LÍDER O RESPONSABLE DEL PROCESO | Asesor(a) con funciones de Planeación y Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de Planeación.
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
NÚMERO DE LA ACTIVIDAD | FLUJOGRAMA | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | REGISTRO
1 |  | * Definir los lineamientos y la metodología para la formulación de los planes de acción para la vigencia fiscal correspondiente, por parte de la Alta Dirección de la Agencia. * Efectuar la comunicación de los mismos a los líderes o responsables de los diferentes procesos para su elaboración, presentación y aprobación por parte de la Alta Dirección de la Agencia. | * Alta Dirección de la Agencia. * Asesor(a) con funciones de Planeación y Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de Planeación. | Documento que contiene los lineamientos y la metodología establecidos por la Alta Dirección de la Agencia.
2 |  | * Definir con el equipo de trabajo de cada uno de los procesos, los enunciados de los proyectos o entregables con todos sus detalles para la vigencia. * Definir el plan considerando: actividades más relevantes para el logro de los resultados y su ponderación, presupuesto, evidencias, cronograma, productos y responsables. * Definir el indicador de resultado para cada proyecto o entregable, enfocado todo ello en los resultados esperados. | * Asesor(a) con funciones de Planeación y Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de Planeación. * Líderes o responsables de los respectivos procesos. | Borrador del plan de acción por objetivos estratégicos.
3 |  | * Tener en cuenta: 1. Objetivos y metas planteadas en el Plan Estratégico Institucional o su equivalente. 2. Resultados obtenidos en la vigencia inmediatamente anterior y del cuatrenio. 3. Resultados de los ejercicios de participación ciudadana. 4. Acuerdos de gestión de los gerentes públicos de la Agencia. 5. Políticas de desarrollo administrativo y su desempeño. 6. Compromisos institucionales (Directivas, CONPES, entre otros documentos de política). 7. Planes de mejoramiento. | * Asesor(a) con funciones de Planeación y Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de Planeación. * Líderes o responsables de los respectivos procesos. | Borrador del plan de acción por objetivos estratégicos.
4 |  | * Efectuar la revisión técnica detallada de los proyectos formulados y sus indicadores. * Realizar los ajustes correspondientes. * Enviar al proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación. | Líderes o responsables de los respectivos procesos. | Plan de Acción consolidado de cada uno de los procesos.
5 |  | * Elaborar una encuesta. * Publicar en la sede electrónica para aplicar a los clientes o grupos de valor. | Profesionales responsables de los procesos Direccionamiento estratégico y planeación y Gestión de comunicaciones. | Encuesta para aplicar a los clientes o grupos de valor.
6 |  | * Analizar los resultados de la encuesta. * Comunicar a los líderes o responsables de los procesos los resultados obtenidos sobre la aplicación de la encuesta, con el propósito que los analicen y si hay lugar los incorporen al Plan de Acción. * Elaborar informe de los resultados de la encuesta e indicar las decisiones tomadas respecto a las sugerencias y/o recomendaciones. * Publicar en la sede electrónica los resultados de la encuesta, junto con las decisiones tomadas. | * Asesor(a) con funciones de Planeación y Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de Planeación. * Profesional(es) responsable(s) del proceso Gestión de comunicaciones. | * Documento que contiene el análisis de los resultados obtenidos, sobre la aplicación de la encuesta. * Informe de resultados de la encuesta y las decisiones tomadas. * Evidencias y/o soportes de la publicación en la sede electrónica.
7 |  | Reiniciar la formulación del plan de acción o continuar con el trámite correspondiente. | Líderes o responsables de los respectivos procesos. | Plan de acción consolidado por objetivo estratégico.
8 |  | Consolidar los proyectos o entregables por obejtivo estratégico en un solo documento. | Asesor(a) con funciones de Planeación y Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de Planeación. | Plan de acción consolidado por objetivo estratégico.
9 |  | Revisar y presentar ante el Comité Directivo de la Agencia para aprobación del plan de acción consolidado. | * Comité Directivo * Asesor(a) con funciones de Planeación y Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de Planeación. * Profesional(es) responsable(s) del proceso Gestión de comunicaciones. | * Acta del Comité Directivo. * Plan de acción aprobado.
10 |  | Reiniciar la formulación del plan de acción o continuar con el trámite correspondiente. | Líderes o responsables de los respectivos procesos. | Plan de acción consolidado por objetivo estratégico
11 |  | Publicar el plan de acción en la sede electrónica de la Agencia. | Profesionales especializados del proceso Direccionamiento estratégico y planeación y Gestión de comunicaciones. | * Plan de acción publicado. * Evidencias y/o soportes de la publicación en la sede electrónica.
12 |  | * Notificar a través del aplicativo tecnológico Brújula a los usuarios de los diferentes procesos, la solicitud de creación del entregable o proyecto con sus respectivas actividades e indicadores. * Efectuar por cada uno de los responsables de los procesos, los registros correspondientes en el aplicativo tecnológico Brújula. | Responsables en cada uno de los procesos. | * Plan de acción registrado. * Evidencias y/o soportes del registro en el aplicativo tecnológico Brújula.
13 |  | * Revisar y verificar el registro integral de los proyectos o entregables con sus respectivas actividades del plan de acción. * Generar reporte del plan de acción consolidado a través del aplicativo tecnológico Brújula. | Profesional(es) responsable(s) del proceso Direccionamiento estratégico y planeación. | Informe del Plan de acción generado, por el aplicativo tecnológico Brújula
14 |  | Reiniciar el registro del plan de acción o continuar con el trámite correspondiente. | Responsables en cada uno de los procesos. | * Plan de acción registrado. * Evidencias y/o soportes del registro en el aplicativo tecnológico Brújula.
15 |  | * Realizar el registro del avance de las actividades de los entregables o proyectos del plan de acción. Así como, de os indicadores de las metas del plan de acción, acorde con la periodicidad correspondiente. Nota: Previo recibo de las notificaciones a través del aplicativo tecnológico Brújula. | Responsables en cada uno de los procesos. | Notificación del entregable o proyecto, en el aplicativo tecnológico Brújula.
16 |  | * Recibir notificaciones para verificar y aprobar el avance de las actividades de cada uno de los entregables o proyectos del plan de acción. Así como, de las variables y del análisis de los datos de los indicadores del plan de acción. * Verificar con base en la consulta de lo establecido en el plan de acción (evidencias, objeto del entregable, entre otros). * Aprobar o devolver a través del aplicativo tecnológico de Brújula, para los ajustes correspondientes en el avance reportado de las actividades del plan de acción. | Profesional(es) responsable(s) del proceso Direccionamiento estratégico y planeación. | Reporte del registro en el aplicativo tecnológico Brújula.
17 |  | Reiniciar el avance de las actividades e indicadorfes del plan de acción o continuar con el trámite correspondiente. | Responsables en cada uno de los procesos. | * Plan de acción registrado. * Evidencias y/o soportes del registro en el aplicativo tecnológico Brújula.
18 |  | * Registrar en el formato de seguimiento al plan de acción, las observaciones encontradas al momento de aprobar o devolver el avance de las actividades o los indicadores del plan de acción. * Consolidar el seguimiento con análisis de observaciones en el informe ejecutivo para presentar en el Comité Directivo de la Agencia. | Profesional(es) responsable(s) del proceso Direccionamiento estratégico y planeación. | Informe ejecutivo con análisis de observaciones, en formato excel.
19 |  | Establecer por cada uno de los procesos según la necesidad, las modificaciones que se identifiquen al plan de acción de la respectiva vigencia fiscal. | Líderes o responsables de los respectivos procesos. | Comunicación.
20 |  | Consolidar las modificaciones propuestas por los procesos al plan de acción. | Asesor(a) con funciones de Planeación y Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de Planeación. | Plan de acción ajustado.
21 |  | Revisar y presentar ante el Comité Directivo de la Agencia para aprobación de los ajustes y/o modificaciones propuestas por los procesos al plan de acción. | * Asesor(a) con funciones de Planeación y Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de Planeación. * Comité Directivo. | * Plan de acción aprobado. * Acta del Comité Directivo de la Agencia.
22 |  | Restablecer ajustes y/o modificaciones al plan de acción o continuar con el trámite correspondiente. | Responsables en cada uno de los procesos. | * Plan de acción registrado. * Evidencias y/o soportes del registro en el aplicativo tecnológico Brújula.
23 |  | Publicar el plan de acción en la sede electrónica de la Agencia. | Profesionales especializados del proceso Direccionamiento estratégico y planeación y Gestión de comunicaciones. | * Plan de acción publicado. * Evidencias y/o soportes de la publicación en la sede electrónica de la Agencia.
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
GENERALIDADES O POLÍTICAS OPERACIONALES | Ninguna identificada.
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO | Ver listado maestro de documentos del proceso en el aplicativo tecnológico Brújula.
GLOSARIO DE SIGLAS, TÉRMINOS O DEFINICIONES | Alta Dirección de APC Colombia: Esta conformada por Director(a) General y Directores de las respectivas direcciones de la Agencia. Comité Directivo de APC Colombia: Esta integrado por Director(a) Gemneral, los Directores de las respectivas direcciones de la Agencia, y los Asesores del Despacho de la Dirección General. Plan de acción: Corresponde a un documento de carácter estratégico, que tiene por finalidad facilitar el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Institucional o su equivalente, mediante su implementación y ejecución a través de acciones y su verificación por medio de metas e indicadores (control de gestión y resultados).
NORMATIVIDAD
TIPO | No. | FECHA | NOMBRE DE LA NORMA | ENLACE/VÍNCULO
Ley | 152 | Julio 15 de 1994 | "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo". | Ley 152 de Julio 15 de 1994
Ley | 1474 | Julio 12 de 2011 | "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". | Ley 1474 Julio 12 de 2011
Decreto | 2482 | Diciembre 3 de 2012 | Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión. | Decreto 2482 de Diciembre 3 de 2012
Decreto | 124 | Enero 26 de 2016 | Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". | Decreto 124 de Enero 26 de 2016
Decreto | 1499 | Septiembre 11 de 2017 | Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. | Decreto 1499 de Septiembre de 2017
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | CÓDIGO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | ACTO/MECANISMO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1 | E-PR-003 | Procedimiento Formulación y seguimiento de planes de acción | Acta, Diciembre 22 de 2015 | Versión inicial
2 | E-PR-003 | Procedimiento Formulación y seguimiento de planes de acción | Brújula, Septiembre 8 de 2016 | Se ajustaron los tiempos y el normograma
3 | E-PR-003 | Procedimiento Formulación y seguimiento de planes de acción | Brújula, Marzo 8 de 2017 | Se ajusta a la nueva imagen institucional
4 | E-PR-003 | Procedimiento Formulación y seguimiento de planes de acción | Brújula, Marzo 21 de 2017 | El procedimiento de Formulación y seguimiento ha sufrido cambios en las actividades, los tiempos, registros y, en general, en todas sus variables esto debido a la incorporación de los planes de acción en el Sistema de Información Brújula y por la necesidad de estandarizar la forma en que se publican los resultados de avance en la gestión al interior de la entidad y hacia el público
5 | E-PR-003 | Procedimiento Formulación y seguimiento de planes de acción | Brújula, Octubre 26 de 2018 | Se actualizo teniendo en cuenta los el manual de lineamientos de marca
6 | E-PR-003 | Procedimiento Formulación y seguimiento de planes de acción | Brújula, Noviembre 14 de 2018 | Se actualiza la imagen institucional
7 | E-PR-003 | Procedimiento Formulación y seguimiento de planes de acción | Brújula, Diciembre 22 de 2019 | Se modifica la imagen institucional
8 | E-PR-003 | Procedimiento Formulación y seguimiento de planes de acción | Brújula, Noviembre 15 de 2022 | Se actualiza el documento y su contenido en general para que corresponda con el flujo del proceso actual, en el formato adaptado de la Guía para la Gestión por Procesos en el marco del Modelo Integrado de Gestión y Desempeño (MIPG), Versión 1 de julio de 2020 de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Además: Actualización del logo institucional, Citación de la sede electrónica (www.apccolombia.gov.co), Incorporación en documentos los mínimos criterios de accesibilidad identificados por la Agencia, Actualización de la línea telefónica la cual debe incluir la nueva marcación (+57) 60 1 6012424, Actualización de la información contenida en el encabezado y pie de página.
9 | E-PR-003 | Procedimiento Formulación y seguimiento de planes de acción | Brújula, Julio 21 de 2023 | Actualización de la imagen institucional de APC Colombia, en cumplimiento de la directriz del DAPRE, con motivo del cambio de Gobierno (2022-2026).
FLUJO DE APROBACIÓN
ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
Diana Alexandra Briceño Sierra Profesional Especializado | Gloria Patricia Pinzón Bastidas Profesional Especializado Julio Ignacio Gutiérrez Vargas Profesional Especializado | Maria Victoria Losada Trujillo Asesora con funciones de Planeación y Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Planeación
Nota: Formato adaptado de la Guía para la Gestión por Procesos en el marco del Modelo Integrado de Gestión y Desempeño (MIPG), Versión 1 de julio de 2020 de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).
Note on A1: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Indicar el nombre del procedimiento. Su denominación se da con un sustantivo. Debe ser único y exclusivo.
Note on A2: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Debe incluir: el "qué", "cómo", "para qué", "cuándo", "cuánto", pudiendo hacer uso de las características SMART: Específico, medible, alcanzable, relevante, temporal.
Note on A3: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Especificar donde inicia y termina el procedimiento.
Note on A4: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Registrar el nombre del proceso como se creo.
Note on A5: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Indicar a que tipo de proceso corresponde (estratégico, misional, apoyo y control)
Note on A6: Direccionamiento Estratégico y Planeaión: Identificar el cargo del lìder o responsable del proceso.
Note on A33: Direccionamiento Estratégico y Planeación: En caso de que se requiera, son aquellos aspectos del procedimiento que no están contemplados dentro de su secuencia y son importantes para una mejor interpretación del procedimiento descrito en el documento. También se puede tratar de políticas operacionales. Informacíón tomada de la Guía para la Gestión por Procesos en el marco del Modelo Integrado de Gestión y Desempeño (MIPG), Versión 1 de julio de 2020 de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).
Note on A34: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Identificar documentos, guías, protocolos, metodologías, herramientas, entre otros, que permitan llevar a cabo el procedimiento descrito.
Note on A35: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Señalar y definir las siglas, términos se utilicen en el contenido del procedimiento.
Note on A36: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Señalar las principales normas (leyes, decretos, resoluciones, documentos de políticas, entre otros) que regulan el proceso (las generales) o que establecen lineamientos con respecto a las etapas clave de la ejecución del proceso. Citar enlace/vínculo que permitirá acceder a la norma para su consulta, o colocar el nombre del documento y su ubicación de consulta. Se recomienda consultar: www.suin-juriscol.gov.co
Note on A37: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Indicar si es manual, procedimiento, política, reglamento, ley, decreto, estatuto, guía, entre otros, ejemplo: Ley
Note on A43: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Registrar todas las descripciones del contro, de cambios qye ha tenido en documento, estas corresponden a las identificadas por los respectivos procesos y registradas a través del aplicativo tecnológico de Brújula.
Note on B37: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Indicar el número de la normatividad, ejemplo: 1712
Note on C8: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Registrar las actividades identificadas en el procedimiento, estas se deben describir de manera clara y siguiendo un orden secuencial. Indicar para los casos que haya lugar, la o las tareas a desarrollar que permitan dar claridad para el desarrollo de la actividad identificada en el procedimiento por el proceso.
Note on C37: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Indicar la fecha de la normatividad, ejemplo: Marzo 6 de 2014
Note on D8: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Indicar el cargo del responsable o responsables de desarrollar la actividad.
Note on D37: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Citar el nombre de la norma. Es decir, de que trata, ejemplo: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
Note on E8: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Indicar el nombre del documento o registro que evidencia o soporta la realización de la actividad.
Note on E37: Direccionamiento Estratégico y Planeación: El enlace o vínculo debe corresponder a: tipo, número y fecha, ejemplo: https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1687091 Ley 1712 del 06-03-2014
Inicio
Definir y comunicar los lineamientos de la Alta Dirección
Revisar tecnicamente el plan de acción
Fin
Formular el Plan de Acción
Realizar seguimiento y control
Consultar a los clientes o grupos de valor
¿Los enunciados son coherentes con: objetivos estratégicos, lineamientos de sector, nacionales, e institucionales?
NO
SI
¿Los planes requieren modificaciones?
NO
Consolidar los planes de acción
SI
Analizar los resultados obtenidos sobre la aplicación de la encuesta
Revisar, presentar, aprobar el plan de acción
Publicar el plan de acción
¿Los planes requieren modificaciones?
SI
NO
Registrar el plan de acción
Validar el registro del plan de acción
Registrar el avance de las actividades e indicadores del plan de acción
¿La información registrada es correcta y consistente?
SI
NO
Publicar el plan de acción
¿La información registrada es correcta y consistente?
NO
SI
Preparar informe de seguimiento y análisis de observaciones
Establecer ajustes y/o modificaciones al plan de acción
Consolidar el plan de acción con los ajustes y/o modificaciones propuestas
Aprobar los ajustes y/o modificaciones al plan de acción
¿Las modificaciones son aprobadas por el comité directivo?
NO
SI

## Simbología flujograma
SÍMBOLO | REPRESENTACIÓN
Proceso
Proceso alternativo
Decisión
Datos
Documento
Proceso definido
Inicio / Fin
Conector página
Conector fuera de página
Almacenamiento de datos
Extracción de datos
Conector de flecha
Conector
Conector
Transportación
Nota: Formato adaptado de la Guía para la Gestión por Procesos en el marco del Modelo Integrado de Gestión y Desempeño (MIPG), Versión 1 de julio de 2020 de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).
Note on A1: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Lista de la simbología para elaborar el diagrama de flujo o flujograma del procedimiento.
Note on B1: Direccionamiento Estratégico y Planeación: Utiliza esta simbología para elaborar el diagrama de flujo o flujograma del procedimiento.

## E-PR-001 (hidden)
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO |  |  | Control de Documentos. |  |  |  | Código: E-PR-001 | Versión: 9 Enero 31 de 2020
OBJETIVO: |  | Administrar, controlar y mantener actualizada la documentación del Sistema Integrado de Gestión de APC-Colombia, con el fin de garantizar la aplicación vigente de los diferentes documentos que conforman el Sistema y su respectiva trazabilidad.
ALCANCE |  | Inicia con la identificación de la necesidad de crear, modificar o anular un documento; pasando por la elaboración y aprobación de una nueva versión del documento o su retiro y finaliza con la socialización a los funcionarios de la entidad y el almacenamiento de dichos documentos.
RESPONSABLE: |  |  | Asesor con funciones de planeación y profesional con funciones de MIPG
PROCESO ASOCIADO: |  |  | Direccionamiento Estratégico y Planeación.
No. | ACTIVIDAD |  |  | TAREA | AUTOCONTROL | RESPONSABLE | REGISTRO | TIEMPO
1 |  |  |  | Consultar el Instructivo de Control de Documentos E-OT-025 y los documentos vigentes en Brújula. | Son considerados documentos para el S.G.I todos aquellos que den cuenta de las actividades o acciones que se desarrollan con el fin de dar conformidad a la actividad de la Agencia, por ello documentos, formatos, instructivos, entre otros, se deberán controlar de acuerdo a como se dispone en este documento. Si se trata de un registro, ver procedimiento A-PR-011. | Funcionarios APC-Colombia. | Instructivo de Control de Documentos E-OT-025 y Brújula. | Permanente
2 | Intervenir el documento (Crear, modificar o anular). |  |  | 1. Identificar la necesidad de crear, modificar o anular documentos. | Verificar tipo de documento, proceso al que pertenece, justificación de la intervención. Para documentar procesos y procedimientos aplicar E-FO-043 y E-FO-044, según corresponda. La revisión y actualización de los documentos del SGI se hará cuando sea necesario con ocasión de un cambio normativo, una oportunidad de mejora, entre otros. | Funcionarios APC-Colombia. | Registro en Brújula/Procesos/Documentos/Solicitud de documentos | 1 día
2. Crear documento.
3. Diligenciar la solicitud para crear, modificar o anular de documentos. Y adjuntar documento soporte de la necesidad.
|  |  |  | 4. Evaluar el contenido de la propuesta y aprobarlo en el aplicativo. | Si se aprueba la solicitud, sigue a la tarea 2 de la actividad 2, de lo contrario rechaza la solicitud con los comentarios del caso. Si se trata de una anulación va a la actividad 4, de lo contrario pasa a la actividad 3. | Líder de proceso. | Brújula. | 5 días
|  |  |  | 5. Asignar a una persona del proceso para evaluar y realizar las necesidades propias del documento. | No aplica. | Líder de proceso | Brújula. | 5 días
|  |  |  | 6. Editar el documento. | No aplica. | Funcionario o Contratista APC-Colombia. | Brújula | 15 días
3 | Aprobar el documento en cuanto a su adecuación antes de la emisión. |  |  | 1. Realizar análisis de oportunidad y conveniencia de la creación, actualización, modificación o anulación solicitada. Y verificar que el documento creado y/o las modificaciones hechas cumplan con los requerimientos. | Si no está de acuerdo, proceder a rechazar la solicitud, dando los argumentos del caso. Si está de acuerdo parcialmente, devolver para ajustes, pasa a la actividad 3. Si está completamente de acuerdo, pasar a la tarea 2 de la actividad 3. | Profesional con funciones de MIPG | Brújula | 10 días
|  |  |  | 2. Aprobar el documento en el aplicativo de acuerdo con el ciclo establecido en él. | Si el documento aprobado requiere revisión o actualización, iniciar nuevamente desde la actividad 2. | Profesional con funciones de MIPG | Brújula | 10 días
|  |  |  | 3. Publicar el documento en el aplicativo del Sistema de Gestión Integral para que las versiones vigentes y aplicables se encuentren disponibles a todo el personal en los puntos de uso. | Asegurar que se identifican los cambios y el estado de versión de los documentos. Incluir en el documento los datos de trazabilidad (código, versión y fecha, todos ellos asignados en el aplicativo). Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. Asegurar que los documentos externos se identifican y se controla su distribución. | Profesional Especializado grado 18 de planeación | Brújula | 7 días
|  |  |  | 4. Incluir el documento en el archivo de documentos que se activa como plan de contingencia. | Si se cae el aplicativo Brújula, se activa el plan de contingencia poniento a disposición el archivo de vigentes en la red interna, acompañado de un mail masivo que informe de la situación presentada. | Profesional con funciones de MIPG. | Brújula | 5 días
|  |  |  | 5. Revisar identificación de obsoletos. | El documento obsoleto queda registrado en el compendio de obsoletos. La recuperación se hace en el aplicativo Brújula. | Profesional con funciones de MIPG. | Brújula | 5 días
4 | Socializar modificaciones. |  |  | 1. Comunicar al líder de proceso para que realice la divulgación del documento por el(los) medios que considere apropiado para que se enteren todos los usuarios del mismo | Se hace a través del mail institucional. | Profesional con funciones de MIPG. | Mail | 5 días para casos especiales y hasta un mes para consolidados.
|  |  |  | 2. Socializar documento nuevo o actualizado a los usuarios del mismo asegurandose de que estos lo conozcan |  | Líder de proceso | Correo Electronico Publicación en medio(s) elegido(s) | 5 días
NORMOGRAMA
# | ACTO | No. | FECHA | DETALLE | EXPEDIDA POR | RESUMEN | VÍNCULO URL
1 | Ley | 87 | Nov.29/1993 | Toda la norma | Congreso de la República | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.html
2 | Ley | 1474 | Jul.12/2011 | Toda la norma | Congreso de la República | Reporte de los presuntos hechos de corrupción. | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
3 | Decreto | 1499 | Sep 11/2017 | Toda la norma | Presidencia de la República | por medio del cual se modifica adopta el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. | http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30033473
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS
Anular: Retirar un documento en el Sistema de Gestión.
Crear documento: Inclusión de un documento en el Sistema de Gestión, inexistente en todos los procesos.
Documento: Información y su medio de soporte.
Modificar: Mejorar un documento en el Sistema de Gestión.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades ejecutadas.
SGI: Sistema de Gestión Integral
TRAZABILIDAD
VERSIÓN |  | CÓDIGO |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO |  | ACTO | CONTROL DE CAMBIOS
1 |  | DG-PR-001 |  | Procedimiento Control de Documentos y registros |  | Sin acta Ene14/2013 | Nuevo 14/01/2013
2 |  | DG-PR-001 |  | Procedimiento Control de Documentos y registros |  | Sin acta | Actualización Objetivo, actividades y controles de acuerdo al nuevo formato de Planeación
3 |  | DG-PR-001 |  | Procedimiento Control de Documentos y registros |  | Acta Jul07/2015 | Se ajusta a las necesidades del plan de choque
4 |  | E-PR-001 |  | Procedimiento Control de Documentos |  | Acta Dic22/2015 | Cambió el código del documento y se ajustó a la nueva plantilla de procedimientos.
5 |  | E-PR-001 |  | Procedimiento Control de Documentos |  | Brújula, agosto 01 de 2016 | Ajustó actividades, tareas, controles, registros en concordancia con el aplicativo Brújula.
6 |  | E-PR-001 |  | Procedimiento Control de Documentos |  | Brújula, noviembre 02 de 2016 | Hace referencia a las plantillas de proceso y procedimiento. Se ajusta control y tiempos de la última actividad.
7 |  | E-PR-001 |  | Procedimiento Control de Documentos |  | Brújula, Marzo 08 de 2017 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
8 |  | E-PR-001 |  | Procedimiento Control de Documentos |  | Brújula, octubre 30 de 2018 | Se ajusta a la nueva imagen institucional.
9 |  | E-PR-001 |  | Procedimiento Control de Documentos |  | Brújula, Enero 31 de 2020 | Se ajusta el contenido del documento en general para que corresponda con el flujo del procedimiento actual y con los tiempos dispuestos para realizar cada tarea