## GENERALIDAD DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO |  |  | ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL |  |  |  | Código: M-PR-022 | Versión: 01 Fecha: Junio 30 de 2023
OBJETIVO: |  | Administrar los recursos de Cooperación Internacional otorgados por las fuentes de Cooperación, mediante la proyección, administración y/o ejecución de los recursos para la realización de proyectos de Cooperación Internacional.
ALCANCE |  | El procedimiento inicia desde la identificación y recopilación de proyectos a administrar con recursos de los cooperantes, pasando por la administración de dichos recursos, hasta la evaluación de la administración del proyecto y la generación de acciones de mejora.
RESPONSABLE: |  |  | Administración de recursos de cooperación internacional no remebolsables y donaciones en especie
PROCESO ASOCIADO: |  |  | Implementación y Seguimiento.
No. | ACTIVIDAD |  |  | TAREA | AUTOCONTROL | RESPONSABLE | REGISTRO | TIEMPO
1 | Identificar y Recopilar información de proyectos con recursos de CI |  |  | 1. Identificar los proyectos de cooperacion internacional que puedan ser administrados por la APC-Colombia. | No aplica. | Profesionales de DCI Profesionales de DD Profesionales de DAF Dirección General | Acta de reuniones. Correos electrónicos Cartas de Solicitud | Durante todo el año, 2 primeros meses de la vigencia anterior
|  |  |  | 2. Registrar los proyectos de cooperacion internacional que seran administrados por la APC-Colombia. | No aplica. | Planeación | Convenio de Cooperación Internacional Información asociada al proyecto | 1 día
2 | Proyectar el cupo de administración de recursos de CI. |  |  | Proyectar el cupo de administración de recursos de CI, de acuerdo con la información recopilada, con el fin de determinar el total de recursos a incluir en el proyecto de presupuesto para la siguiente vigencia. | No aplica. | Formulador del proyecto | Proyección del cupo (nombre del proyecto, nombre cooperante, valor de recursos, tiempo de ejecución) | 1 día
3 | Remitir a planeación el proyecto de presupuesto para su revisión y consolidación |  |  | Remitir a planeación la proyección del cupo para su revisión y consolidación. | No aplica. | Formulador del proyecto | Proyección del cupo | 1 día
4 | Solicitar cupo de apropiación presupuestal para respaldar los recursos a administrar |  |  | 1. Formular el proyecto de inversión | No aplica. | Formulador del Proyecto (Profesional Especializado designado) | Ficha perfil | 30 días
|  |  |  | 2. Registrar y/o actualizar en la MGA el proyecto de inversión | No aplica. | Formulador del Proyecto (Profesional Especializado designado) | Aplicaciones MGA | 1 día
|  |  |  | 3. Registrar el proyecto en el SUIFP | No aplica. | Formulador del Proyecto (Profesional Especializado designado) | Aplicaciones SUIFP - BPIN | 1 día
|  |  |  | 4. Informar a planeación APC (Correo) | No aplica. | Formulador del Proyecto (Profesional Especializado designado) | Correo | 1 día
5 | Revisar y aprobar el proyecto de inversión |  |  | Revisar y aprobar por parte de planeación el proyecto de inversión | ¿Se aprueba el proyecto? Aprueba: continúa el proceso No aprueba: Se devuelve al formulador para realizar ajustes y devuelve a planeación | Dirección de Planeación | Correo de viabilidad | 2 días
6 | Solicitar y gestionar la aprobación ante el DAPRE y el DNP |  |  | 1. Enviar la solicitud de aprobación del proyecto de inversión al DAPRE y al DNP | No aplica. | Dirección de Planeación | Correo de Información | 1 día
|  |  |  | 2. Recibir la respuesta por parte del DAPRE y el DNP | ¿El DAPRE y DNP aprueban? Aprueba: Sigue el proceso No aprueba: Se devuelve al formulador para ajustes | Dirección de Planeación | Correo de aprobación por parte del DNP y el DAPRE | 10 días
7 | Informar a los actores, la distribución del monto |  |  | Informar a las entidades del orden nacional y territorial, así como a los cooperantes, la distribución del monto donde esta considerada la solicitud de administración de recursos de Cooperación Internacional para atender los proyectos. | ¿El monto a administrar es suficiente? SI: Continua el proceso en la actividad 9 NO: continua el proceso en la actividad 8 | Formulador del Proyecto | Oficio | 1 día
8 | Recibir por parte del actor cooperante la respuesta de aceptación de la distribución de los recursos |  |  | Recibir del cooperante la información sobre la aceptación de la distribución de los recursos otorgados para administrar. | ¿Se reciben variaciones o ajustes? SI: Reportar al DAF las variaciones o ajustes NO: Siguiente actividad | Formulador del proyecto/DAF | Comunicación Anexo Convenio | 1 día
9 | Suscribir el documento del acto Jurídico |  |  | Suscribir el documento del acto Jurídico (Contrato, Convenio, Acto Administrativo), el cual deberá contener las obligaciones contractuales. | No aplica. | Representante Legal de las Entidades del Orden Nacional y/o Territorial; Cooperante y Represéntate Legal APC | Resolución Acto administrativo Contrato Convenio | El tiempo depende del cooperante
10 | Asignar al líder y/o supervisor del Convenio, Contrato o Acto administrativo |  |  | Asignar al líder y/o supervisor del Convenio, Contrato o Acto administrativo quien será el encargado de supervisar la administración y ejecución de los recursos de cooperación internacional. | No aplica. | Director General y/o Director Administrativo y Financiero de APC-Colombia | Memorando | 1 día
11 | Crear dependencia de afectación presupuestal y asignar recursos para la ejecución del proyecto |  |  | Crear dependencia de afectación presupuestal y asignar recursos para la ejecución del proyecto, provenientes de la Cooperación Internacional | No aplica. | Profesional con funciones de Presupuesto | Registro en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF | 1 día
12 | Realizar la apertura de cuentas bancarias |  |  | 1. Recibir por parte del supervisor o lider del proyecto la solicitud de apertura de cuenta bancaria (Nombre Banco, Denominación cuenta, nombre donante, nombres beneficiarios) | No aplica. | Profesional con funciones de Tesorería. Profesional con funciones de Contabilidad | Carta al Representante Legal del Cooperante y Certificación del Contador y Representante Legal de APC-Colombia, para el tramite de exoneración de impuestos. | 1 día
|  |  |  | 2. Elaborar la solicitud de apertura de cuentas bancarias en moneda extrajera y pesos colombianos. | No aplica. | Profesional con funciones de Tesorería. Profesional con funciones de Contabilidad | Carta al Representante Legal del Cooperante y Certificación del Contador y Representante Legal de APC-Colombia, para el tramite de exoneración de impuestos. | 1 día
|  |  |  | 3. Recibir Notificación de apertura de la cuenta bancaria por parte del banco | No aplica. | Profesional con funciones de Tesorería. Profesional con funciones de Contabilidad | Notificación de apertura de cuenta bancaria | 8 dias (Respuesta del banco)
|  |  |  | 4. Notificar al Supervisor o Líder de la apertura de la cuenta con las instrucciones respectivas para poder realizar los depósitos en moneda extranjera. | No aplica. | Profesional con funciones de Tesorería. Profesional con funciones de Contabilidad | Correo | 1 día
13 | Notificar al cooperante la apertura de la cuenta bancaria |  |  | Notificar por parte del supervisor o líder del proyecto al cooperante de la apertura de la cuenta bancaria | No aplica. | Lider del proyecto o Supervisor | Correo | 1 día
14 | Recibir la confirmación de la transferencia de los recursos |  |  | Recibir por parte del banco y/o del cooperante la confirmación de la transferencia de los recursos (Mensaje SWIFT) | No aplica. | Profesional con funciones de Tesorería | Mensaje SWIFT | 3 días
15 | Monetizar los Recursos de cooperación a través de la Entidad Financiera |  |  | Monetizar los Recursos de cooperación a través de la Entidad Financiera donde se realizo la apertura de la cuenta, para el depósito de los recursos. (código de donación, valor de la tasa, tasa en eurodolar, valor a devolver, valor recibido) | No aplica. | Profesional con funciones de Tesorería | Solicitud firmada por el Director Administrativo y Financiero y Profesional con funciones de Tesorería Formulario Banco de República | 1 día
16 | Registrar las actividades relacionadas o contenidas en el objeto del convenio |  |  | Registrar las actividades relacionadas o contenidas en el objeto del convenio, así como los valores ejecutados y el nombre del ejecutor | No aplica. | Supervisor ó Lider del convenio | No aplica. | Durante la ejecución del convenio, contrato o acto administrativo
17 | Realizar los informes de seguimiento al cumplimiento de las actividades, de acuerdo con la periodicidad establecida en el acto administrativo suscrito entre las partes. |  |  | Elaborar los informes de seguimiento periódicos | No aplica. | Lider y/o Supervisor del proyecto | A-FO-040 Anexo 5 Informe de Supervisor Informe del Líder del Proyecto | Durante la ejecución del convenio, contrato o acto administrativo
|  |  |  | Adjuntar los soportes que se generen durante la administración de los recursos de cooperación internacional. | No aplica. | Lider y/o Supervisor del proyecto | Soportes | Durante la ejecución del convenio, contrato o acto administrativo
18 | Elaborar y enviar el Informe técnico-financiero Final de ejecución |  |  | 1. Elaborar el Informe técnico-financiero Final de ejecución | No aplica. | Servidor público asignado de la supervisión | A-FO-040 Anexo 5 Informe de Supervisión Infome del Líder de proyecto | 4 días
|  |  |  | 2. Adjuntar la liquidación financiera y el balance de la ejecución contractual, los cuales deben fundamentarse en los informes del contratista y de las certificaciones requeridas para tal efecto. | ¿Existe reintegro de recursos sin ejecutar? SI: continua el proceso actividad 19 NO: continua el proceso actividad 21 | Servidor público asignado de la supervisión | A-FO-040 Anexo 5 Informe de Supervisión Infome del Líder de proyecto | 1 día
19 | Realizar el reintegro de recursos sin ejecutar |  |  | 1. Recibir del supervisor o lider del proyecto, la instrucción para reintegrar el saldo en pesos. | No aplica. | Profesional con funciones de Tesorería | Correo | 1 día
|  |  |  | 2. Realizar el reintegro de recursos sin ejecutar, de acuerdo con la instrucción del Cooperante. | No aplica. | Profesional con funciones de Tesorería | Copia de mensaje de transferencias internacionales - SWIFT | 1 día
|  |  |  | 3. Realizar la devolución de ingresos en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF | No aplica. | Profesional con funciones de Tesorería | Copia de mensaje de transferencias internacionales - SWIFT | 2 días
|  |  |  | 4. Informa al supervisor o líder del proyecto la realización de la transacción, adjuntando el mensaje SWIFT | No aplica. | Profesional con funciones de Tesorería | Copia de mensaje de transferencias internacionales - SWIFT | 1 día
20 | Informar al Cooperante de la transacción realizada. |  |  | Informar al Cooperante de la transacción realizada, mediante una carta y el soporte de la transferencia | No aplica. | Supervisor o Lider del proyecto | Carta al Cooperante informando la transacción realizada. Copia de mensaje de transferencias internacionales - SWIFT | 1 día
21 | Tramitar el cierre de cuentas bancarias |  |  | Tramitar el cierre de cuentas bancarias ante la entidad financiera, con el fin de cerrar la operación de administración de recursos. | No aplica. | Profesional con funciones de Tesorería | Carta del Representante Legal, en la cual se solicita el cierre de la cuenta. | 1 día
22 | Evaluar la efectividad del proyecto y establecer acciones de mejora |  |  | 1. Evaluar el resultado del proyecto mediante el análisis de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. | No aplica. | Servidor público asignado | No aplica. | 1 día
|  |  |  | 2. Establecer acciones que permitan contribuir a la efectividad de la administración de recursos en el marco del proyecto | No aplica. | Servidor público asignado | No aplica. | 1 día
|  |  |  | 3. Identificar las lecciones aprendidas. | No aplica. | Servidor público asignado | Informe de evaluación de resultados | 1 día
23 | Cerrar o liquidar el convenio, contrato o acto administrativo |  |  | Cerrar o liquidar el convenio, contrato o acto administrativo | No aplica. | Supervisor o Lider del proyecto | Acta de liquidación | 2 días
NORMOGRAMA
# | ACTO | No. | FECHA | DETALLE | EXPEDIDA POR | RESUMEN | VÍNCULO URL
1 | Directiva Presidencial | 1 | Enero 29 de 2008 | Toda la norma | Directiva Presidencial | Coordinación Cooperación Internacional | https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/directiva_presidencia_0001_2008.htm
2 | Ley | 1474 | Jul.12/2011 | Artículo 9 | Congreso de la República | Reporte de los presuntos hechos de corrupción | http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
3 | Decreto | 4152 | Nov. 3/2011 | Toda la norma | DAFP | Escinde funciones a la APC-Colombia | https://www.apccolombia.gov.co/?idcategoria=61#
4 | Directiva Presidencial | 2 | Febrero 28 de 2012 | Toda la norma | Directiva Presidencial | Coordinación Cooperación Internacional | https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Juridica/DIRECT%20PRES02_%202012.pdf
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS
CI: Cooperación Internacional
DAF: Dirección Administrativa y financiera
DAPRE: Departamento Administrativo de Presidencia de la República
DCI: Dirección de Coordinación Interinstitucional
DNP: Departamento Nacional de Planeación
DOCI: Dirección de Oferta de Cooperación Internacional
Oportunidades: Son todos los proyectos en los cuales un sector o territorio puede aportar desde su conocimiento a la CI
TRAZABILIDAD
VERSIÓN |  | CÓDIGO |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO |  | ACTO | CONTROL DE CAMBIOS
1 |  | M-PR-022 |  | Procedimiento Administración y ejecución de recursos de cooperación internacional |  | Brújula, Junio 30 de 2023 | Creación del documento