## RESUMEN
AVANCE PLAN DE ACCIÓN A JUNIO 30 DE 2023
PROCESO | AVANCE PROMEDIO ENTREGABLES | AVANCE PROMEDIO ENTIDAD | AVANCE PROMEDIO META INDICADORES | AVANCE ENTIDAD
Identificación y Priorización | 33.35% | 38.34% | 56.27% | 38.37%
Preparación y Formulación | 31.24% |  | 20.26%
Implementación y Seguimiento | 38.3% |  | 43.77%
Direccionamiento Estratégico | 33.75% |  | 32.5%
Gestión de Comunicaciones | 35% |  | 41.67%
Gestión de Talento Humano | 24.8% |  | 24%
Gestión Contractual | 60% |  | 61%
Gestión Administrativa | 31.2% |  | 15%
Gestión de Tecnologías de la información y las Comunicaciones | 33.65% |  | 63%
Gestión Jurídica | 50% |  | 22.5%
Evaluación, Control y Mejora | 50% |  | 55.83%
Gestión Financiera | 49% |  | 48%
Administración de Recursos | 28.12% |  | 15%
Note on E17: Julio Ignacio Gutiérrez Vargas: No reportaron avance del 2º trimestre 2023
Note on E19: Julio Ignacio Gutiérrez Vargas: No reportaron avance del 2º trimestre 2023

## reporte (2) (hidden)
Reporte consolidado
PEI | Avance | Planes | Peso | Avance | Proyecto | Peso | Avance | Actividades (Hito) | Peso | Avance | Tareas | Peso | Avance
Plan Estratégico Institucional | 28,09 | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022 | 50 | 28,63 | Alianzas estratégicas de Oferta y Demanda de CSS establecidas a través alianzas público privadas, acuerdos de contribución o donaciones dirigidas a apalancar planes de trabajo | 3.8 | 20,84 | Negociar las alianzas de oferta y demanda de cooperación sur-sur | 50 | 25 |  | 0 | 0
[8 empty] | Hacer seguimiento a las alianzas de oferta y demanda de cooperación sur-sur | 50 | 16,67 |  | 0 | 0
[5 empty] | Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en las vigencias 2022 | 3 | 36,25 | Realizar mesas de trabajo interinstitucional con entidades aliadas técnicas, beneficiarias, ejecutoras y oferentes de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable, a solicitud de las Direcciones Técnicas y áreas de trabajo de la Age | 50 | 37,5 |  | 0 | 0
[8 empty] | Realizar un espacio de conocimiento con supervisores de contratos de APC-Colombia. | 25 | 25 |  | 0 | 0
[8 empty] | Realizar dos conversatorios: Uno dirigido al Grupo interno de trabajo de gestión del Talento Humano de APC-Colombia, con la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través del instrumento que la Comisión disponga, respecto al impacto del concurso | 25 | 45 |  | 0 | 0
[5 empty] | Proyecto estructurado, producto de la Coordinación de la Estrategia de Alianzas Multiactor, para el desarrollo sostenible | 3.33 | 27,4 | Llevar a cabo la estrategia de articulación con el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación | 40 | 25 |  | 0 | 0
[8 empty] | Apoyar la estructuración de un proyecto de alianzas multiactor | 30 | 33 |  | 0 | 0
[8 empty] | Articular los actores que intervienen en la implementación del proyecto de alianzas multiactor | 30 | 25 |  | 0 | 0
[5 empty] | Implementación del Plan de trabajo de Control Interno 2022 | 3 | 35 | Realizar auditorías de gestión | 40 | 25 |  | 0 | 0
[8 empty] | Elaborar los informes de ley | 40 | 37,5 |  | 0 | 0
[8 empty] | Asesorar a los procesos y atender las consultas efectuadas | 20 | 50 |  | 0 | 0
[5 empty] | Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) en la vigencia 2022 | 3 | 31 | Elaborar y publicar el boletín virtual externo La Cooperación es de Todos | 20 | 25 |  | 0 | 0
[8 empty] | Elaborar y publicar el boletín interno Noticias Clave | 20 | 25 |  | 0 | 0
[8 empty] | Realizar visibilización de la Macrorueda de Filantropía Privada Internacional | 30 | 45 |  | 0 | 0
[8 empty] | Posicionar la gestión de la Agencia y hacer rendición de cuentas de este periodo de gobierno a través de plataformas virtuales | 30 | 25 |  | 0 | 0
[5 empty] | Alineación de al menos el 80% de la Cooperación Internacional a las prioridades definidas en la ENCI 2019-2022 | 3.3 | 20,7 | Elaborar y hacer seguimiento a mínimo 20 planes de trabajo para la vigencia 2022 con las fuentes oficiales y no oficiales de cooperación internacional. | 40 | 33 |  | 0 | 0
[8 empty] | Elaborar reportes trimestrales de recursos de la cooperación internacional registrados en CÍCLOPE, alineados con la ENCI 2019-2022 | 30 | 25 |  | 0 | 0
[8 empty] | Realizar evento de Alianzas con Resultados 2022 con las fuentes oficiales y no oficiales, de los resultados obtenidos de la gestión y coordinación de la cooperación internacional | 30 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Establecimiento de 2 nuevos mecanismos de cooperación internacional con socios tradicionales y/o no tradicionales | 3.33 | 50 | Apoyar la organización de Macrorrueda de Filantropía y la articulación de actores internacionales | 50 | 100 |  | 0 | 0
[8 empty] | Seguimiento a los resultados de la Macrorrueda, de acuerdo a las directrices de la Dirección general | 50 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Movilización de 400 millones de dólares no reembolsables de la Cooperación Internacional durante la vigencia 2022 | 3.33 | 24,4 | Identificar y publicar 190 convocatorias de cooperación internacional | 20 | 24,5 |  | 0 | 0
[8 empty] | Acompañar técnicamente 17 convocatorias de cooperación internacional a organizaciones de la sociedad civil | 20 | 35 |  | 0 | 0
[8 empty] | Brindar Acompañamiento técnico a 1 Estrategia País y/o Acuerdos Marcos de Cooperación. | 20 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Hacer seguimiento técnico a mínimo 6 Estrategias País y/o Acuerdos Marcos de Cooperación. | 20 | 25 |  | 0 | 0
[8 empty] | Implementar los procedimientos de Constancia de registros de proyectos y expedición de certificados de utilidad común. | 20 | 37,5 |  | 0 | 0
[5 empty] | Balance de la implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2019-2023 | 3.33 | 33 | Elaborar un documento de balance y recomendaciones frente a la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, a partir de los seguimientos de los planes de trabajo sectoriales y territoriales de cooperación internacional y demás insumos estratégic | 100 | 33 |  | 0 | 0
[5 empty] | Implementación de la quinta fase Plan Estratégico del Talento Humano (PETH). | 3 | 40,25 | Formular y publicar los planes que conforman el Plan Estratégico de Talento Hunmano (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Estímulos e Incentivos, Plan Anual de Vacantes, Plan Anual de Vacaciones, Plan de Previsión del Talento Humano y Sistema | 20 | 100 |  | 0 | 0
[8 empty] | Gestionar, orientar la ejecución y desarrollo de los planes formulados que conforman el PETH | 60 | 25,42 |  | 0 | 0
[8 empty] | Realizar análisis de los resultados de la implementación de los planes bajo responsabilidad del proceso de Talento Humano | 20 | 25 |  | 0 | 0
[5 empty] | Identificación, cofinanciación y seguimiento a 6 proyectos de cooperación internacional con recursos de contrapartida nacional, alineados con la ENCI 2019-2022 | 3.33 | 12,5 | Identificar, evaluar y priorizar los proyectos de cooperación suceptibles a ser apoyados con recursos de contrapartida nacional | 25 | 50 |  | 0 | 0
[8 empty] | Suscribir los convenios que formalizan los proyectos | 30 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Supervisar la ejecución de los convenios que formalizan los proyectos | 45 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Fortalecimiento de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información para la toma de decisiones | 3 | 44 | Definir la arquitectura empresarial de la entidad, a nivel de TICS, información, aplicaciones e infraestructura tecnológica, para optimizar procesos. | 30 | 30 |  | 0 | 0
[8 empty] | Implementar las actividades del plan estratégico de tecnologias de la información durante y realizar seguimiento a su ejecución | 40 | 50 |  | 0 | 0
[8 empty] | Gestionar las acciones necesarias para obtener la certificación en la norma NTC ISO 27001:2013 | 30 | 50 |  | 0 | 0
[5 empty] | Dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia | 3.33 | 33,75 | Llevar a cabo actividades de fortalecimiento de capacidades en gestión de cooperación internacional, orientadas a actores territoriales y nacionales. | 50 | 37,5 |  | 0 | 0
[8 empty] | Apoyar la articulación de los actores nacionales públicos y privados, en el ejercicio de la macrorueda de cooperación con la filantropía internacional. | 30 | 50 |  | 0 | 0
[8 empty] | Hacer seguimiento a los resultados obtenidos con el desarrollo de la primera macrorueda de cooperación con filantropía internacional. | 20 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Ejecución de recursos de cooperación internacional no reembolsable administrados por la Entidad | 4 | 14,75 | Revisar y actualizar la documentación asociada al proceso de administración de recursos de cooperación internacional no reembolsable | 15 | 12,5 |  | 0 | 0
[8 empty] | Programar la distribución y ejecución de los recursos entregados en administración, conforme a la voluntad del donante y en coordinación con el aliado técnico | 10 | 25 |  | 0 | 0
[8 empty] | Gestionar las acciones necesarias para la recolección y elaboración de documentos técnicos que permitan dar inicio a los procesos de contratación | 15 | 12,5 |  | 0 | 0
[8 empty] | Ejecutar los recursos de cooperación internacional no reembolsables entregados en administración a APC - Colombia. | 40 | 15 |  | 0 | 0
[8 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos de cooperación internacional no reembolsable administrados por APC - Colombia. | 20 | 12,5 |  | 0 | 0
[5 empty] | Proyectos ejecutados de CSS o Triangular en alineación a las prioridades de los mecanismos de integración regional de América Latina. | 3.8 | 16,67 | Hacer seguimiento a los proyectos en el marco de las instancias de los mecanismos de integración regional de America Latina | 100 | 16,67 |  | 0 | 0
[5 empty] | Canalización de donaciones en especie | 2.69 | 25 | Promocionar a nivel interno y externo el instrumento que orienta el procedimiento actualizado de donaciones en especie en la entidad | 30 | 25 |  | 0 | 0
[8 empty] | Otorgar los poderes requeridos para los trámites de nacionalización de las donaciones en especie | 10 | 25 |  | 0 | 0
[8 empty] | Realizar los trámites correspondientes para que las donaciones en especie sean canalizadas hacia los beneficiarios finales, despues de recibir confirmación de la nacionalización de la mercancia | 60 | 25 |  | 0 | 0
[5 empty] | Proyectos de Cooperación Sur-Sur ejecutados en doble vía con países de América Latina y el Caribe. (Megameta) | 3.8 | 21,25 | Hacer seguimiento a los proyectos en doble vía con países de América Latina y el Caribe | 50 | 25 |  | 0 | 0
[8 empty] | Informe de balance o cierre de los proyectos Hacer seguimiento a los proyectos en doble vía con países de América Latina y el Caribe | 50 | 17,5 |  | 0 | 0
[5 empty] | Nuevos socios de África, Sudeste Asiático y Eurasia con proyectos de CSS o Triangular en ejecución, bajo el modelo de agregación de valor. (Megameta) | 3.8 | 26,25 | Negociar los nuevos socios de África, Sudeste Asiático y Eurasia | 50 | 40 |  | 0 | 0
[8 empty] | Hacer seguimiento a las iniciativas de CSS con los nuevos socios de de África, Sudeste Asiático y Eurasia | 50 | 12,5 |  | 0 | 0
[5 empty] | Elaboración y socialización de documentos de análisis de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe el país | 6 | 45 | Elaborar documento de análisis de Cooperación Internacional 2021 | 50 | 90 |  | 0 | 0
[8 empty] | Construir un manual de ayuda al usuario para el registro de proyectos de cooperación ante la Agencia | 50 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Generación de productos de conocimiento de la Cooperación Sur-Sur | 6 | 8,34 | Elaborar los productos de conocimiento de la CSS en el marco del Hub de Conocimiento | 50 | 16,67 |  | 0 | 0
[8 empty] | Difundir los productos de conocimiento de la CSS | 50 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Proyectos ejecutados de Cooperación Sur-Sur y Triangular con enfoque tecnológico (Megameta) | 3.8 | 16,25 | Hacer seguimiento a los proyectos con enfoque tecnológico | 50 | 25 |  | 0 | 0
[8 empty] | Informe de balance o cierre de los proyectos con enfoque tecnológico | 50 | 7,5 |  | 0 | 0
[5 empty] | Desarrollo de 6 intercambios de conocimiento Col-Col | 6 | 37,34 | Desarrollar encuentros de intercambio Col-Col | 50 | 41,67 |  | 0 | 0
[8 empty] | Hacer seguimiento a los intercambios Col-Col 2021 y 2022 según aplique | 50 | 33 |  | 0 | 0
[5 empty] | Ejecución del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2022 | 3 | 48,5 | Identificar y programar las acciones del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2022 | 30 | 100 |  | 0 | 0
[8 empty] | Desarrollar las acciones del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2022 | 50 | 31 |  | 0 | 0
[8 empty] | Efectuar seguimiento a la ejecución de las acciones del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2022 | 20 | 15 |  | 0 | 0
[5 empty] | Fortalecimiento de las capacidades internas para la elaboracion de los estudios previos de los estructuradores de proceso. | 3 | 35 | Definir las capacitaciones requeridas en la entidad para fortalecer los procesos de la gestión, precontractual, contractual y postcontractual | 20 | 100 |  | 0 | 0
[8 empty] | Ejecutar las capacitaciones definidas | 60 | 25 |  | 0 | 0
[8 empty] | Aplicar el instrumento de medición de la percepción sobre las acciones de capacitación adelantadas y analizar los resultados con recomendaciones para la mejora | 20 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Implementación del PINAR 2021 | 6 | 14 | Formular el plan de acción de actividades de Gestión Documental para la vigencia 2022 | 5 | 100 |  | 0 | 0
[8 empty] | Revisar y/o actualizar, en caso de ser necesario, las Tablas de Retención Documental de la Entidad | 25 | 5 |  | 0 | 0
[8 empty] | Ejecución del plan de acción de actividades de Gestión Documental formulado para la vigencia 2022 | 60 | 10,84 |  | 0 | 0
[8 empty] | Revisar, actualizar y aplicar el instrumento de medición de la percepción de Gestión Documental y analizar los resultados | 10 | 12,5 |  | 0 | 0
[5 empty] | Estructuración y puesta en marcha del Observatorio de Cooperación Internacional | 6 | 40,4 | Acompañar a las direcciones técnicas en la definición del plan de trabajo para la puesta en marcha del observatorio | 5 | 100 |  | 0 | 0
[8 empty] | Proyectar, a partir de insumos técnicos, el acto administrativo por el cual se adopte el observatorio | 5 | 100 |  | 0 | 0
[8 empty] | Estructurar y mantener actualizado el micrositio del observatorio | 10 | 20 |  | 0 | 0
[8 empty] | Ejecutar las acciones del plan de trabajo a cargo de la Dirección de Coordinación Internacional | 20 | 25 |  | 0 | 0
[8 empty] | Ejecutar las acciones del plan de trabajo a cargo de la Dirección de Demanda | 20 | 50 |  | 0 | 0
[8 empty] | Ejecutar las acciones del plan de trabajo a cargo de la Dirección de Oferta, en el marco del hub de conocimiento | 20 | 25 |  | 0 | 0
[8 empty] | Realizar seguimiento y actualización a la implementación del plan de trabajo para la puesta en marcha del observatorio. | 20 | 42 |  | 0 | 0
|  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 | 50 | 27,56 | Gestión de Riesgos de Corrupción | 11 | 41,5 | Actualizar y publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la sede electrónica de la entidad | 25 | 100 |  | 0 | 0
[8 empty] | Actualizar y publicar la Política de Gestión del Riesgo | 25 | 33 |  | 0 | 0
[8 empty] | Monitorear, hacer seguimiento y revisión a los riesgos de corrupción, tratamientos y controles | 25 | 33 |  | 0 | 0
[8 empty] | Evaluar la gestión de riesgos de la entidad en cumplimiento de las responsabilidades de la primera y segunda línea defensa | 25 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Rendición de Cuentas | 19.4 | 12,69 | Publicar de boletín virtual La Cooperación es de todos | 14,3 | 30 |  | 0 | 0
[8 empty] | Elaborar y socializar con cooperantes y partes interesadas el documento de análisis del comportamiento de la Cooperación Internacional no reembolsable 2021 | 14,3 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Elaborar y socializar con socios del Sur Global y partes interesadas el documento de análisis del Comportamiento de la Cooperación Sur - Sur en 2021. | 14,3 | 25 |  | 0 | 0
[8 empty] | Realizar ejercicio de diálogo de Alianzas con Resultados con las fuentes oficiales y no oficiales, de los resultados obtenidos de la gestión y coordinación de la cooperación internacional durante la vigencia 2022. | 14,3 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Realizar por parte de la Dirección de Coordinación Interinstitucional al menos un evento que incluya el componente de Rendición de Cuentas | 14,3 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Realizar y evaluar la audiencia pública de rendición de cuentas, y publicar el informe en página web | 14,3 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Diseñar e implementar la estrategia para producir y reportar/divulgar la información relacionada con los avances de la entidad del aporte a la implementación del Acuerdo de Paz de acuerdo a lineamientos del DAPRE, Consejería para la Estabilización y | 14,2 | 34 |  | 0 | 0
[5 empty] | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 38.8 | 30,48 | Brindar asesoría externa para el recibo en el país de donaciones en especie | 7,1 | 33 |  | 0 | 0
[8 empty] | Brindar asesoría externa sobre el servicio de administración de recursos de cooperación internacional no reembolsable | 7,1 | 33 |  | 0 | 0
[8 empty] | Incorporar mejoras al formulario de PQRSD | 7,1 | 30 |  | 0 | 0
[8 empty] | Realizar acciones que permitan mejorar el uso y aseguramiento de la página web. | 7,1 | 30 |  | 0 | 0
[8 empty] | Orientar la capacitación para un manejo eficiente y oportuno al Derecho de Petición | 7,1 | 100 |  | 0 | 0
[8 empty] | Divulgar e implementar el protocolo de atención telefónica y virtual, en los meses de marzo y julio de 2022 | 7,1 | 50 |  | 0 | 0
[8 empty] | Consolidar y publicar en el SIGEPRE del instrumento institucional para la medición de la percepción frente a la prestación de los servicios misionales de la información recibida de (DCI, OFERTA y DEMANDA) | 7,1 | 20 |  | 0 | 0
[8 empty] | Medir la percepción del servicio al ciudadano frente a la atención de las PQRSD y públicar la información en SIGEPRE y en Brujula | 7,1 | 34 |  | 0 | 0
[8 empty] | Aplicar incentivos para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | 7,1 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Realizar mejoras sobre el portal de servicio de la Agencia. | 7,1 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Incorporar mejoras al espacio de preguntas frecuentes de la sede electrónica de la entidad | 7,1 | 33 |  | 0 | 0
[8 empty] | Implementar acciones para mejorar la accesibilidad a la información y canales de atención dispuestos por la entidad | 7,1 | 50 |  | 0 | 0
[8 empty] | Implementar los procesos de constancia de registro de proyectos y emisión de Certificados de Utilidad Común y brindar capacitaciones a los actores vinculados a dichos procesos (Entidades nacionales y/o territoriales, Cooperantes Internacionales) | 7,1 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Medir la satisfacción del ciudadano frente a los diferentes canales de comunicación dispuestos por la entidad | 7,7 | 15 |  | 0 | 0
[5 empty] | MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 19.4 | 29,12 | Consolidar y publicar el informe de las respuestas oportunamente a las solicitudes de PQRSD presentadas por la ciudadanía durante la vigencia n los términos estipulados por la ley 1712 de 2014. | 14,3 | 34 |  | 0 | 0
[8 empty] | Depurar y mantener actualizado el esquema de publicaciones en los términos estipulados por la ley 1712 de 2014 | 14,3 | 30 |  | 0 | 0
[8 empty] | Hacer seguimiento y actualizar el acceso a contenidos de la página web, según lo estipulado en la Ley 1712 de 2014 y su reglamentación | 14,3 | 30 |  | 0 | 0
[8 empty] | Adelantar capacitación ORFEO. | 14,3 | 10 |  | 0 | 0
[8 empty] | Evaluar la percepción frente a la Gestión Documental de la Entidad | 14,3 | 25 |  | 0 | 0
[8 empty] | Seguimiento y verificación al cumplimiento de los requisitos de la Ley 1712 de 2014. | 14,3 | 25 |  | 0 | 0
[8 empty] | Mantener actualizado el normo grama de la entidad | 14,2 | 50 |  | 0 | 0
[5 empty] | INICIATIVAS ADICIONALES (INTEGRIDAD) | 11.1 | 27,5 | Documentar el procedimiento para el control y seguimiento de las declaraciones de conflicto de intereses que ingresan por los canales dispuestos por la Entidad. | 25 | 60 |  | 0 | 0
[8 empty] | Fortalecer las competencias de los servidores de APC Colombia en materia de integridad y lucha contra la corrupcion | 25 | 25 |  | 0 | 0
[8 empty] | Realizar acciones para la promoción de los valores del servicio público y el código de integridad al interior de la entidad y medir su apropiación | 25 | 25 |  | 0 | 0
[8 empty] | Diseñar y realizar campaña referente al tema anticorrupción | 25 | 0 |  | 0 | 0

## Consolidado (hidden)
Plan de Acción 2022 Seguimiento a Junio 30 de 2022
Entregable/Proyecto | Indicador |  | Proyecto |  | Actividades | [5 empty] | Observaciones al avance del proyecto
| Meta Anual | Avance | Peso | Avance | Descripción | Presupuesto | Fecha inicio | fecha final | Peso | Avance
Alianzas estratégicas de Oferta y Demanda de CSS establecidas a través alianzas público privadas, acuerdos de contribución o donaciones dirigidas a apalancar planes de trabajo (*) | 8 | 5 | 3.8 | 41.5% | Negociar las alianzas de oferta y demanda de cooperación sur-sur |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 50% | 50%
[5 empty] | Hacer seguimiento a las alianzas de oferta y demanda de cooperación sur-sur |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 50% | 33%
Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en las vigencias 2022 (*) | 100% | 22.5% | 3 | 72.5% | Realizar mesas de trabajo interinstitucional con entidades aliadas técnicas, beneficiarias, ejecutoras y oferentes de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable, a solicitud de las Direcciones Técnicas y áreas de trabajo de la Agencia |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 50% | 75%
[5 empty] | Realizar un espacio de conocimiento con supervisores de contratos de APC-Colombia. |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50%
[5 empty] | Realizar dos conversatorios: Uno dirigido al Grupo interno de trabajo de gestión del Talento Humano de APC-Colombia, con la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través del instrumento que la Comisión disponga, respecto al impacto del concurso |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 90%
Proyecto estructurado, producto de la Coordinación de la Estrategia de Alianzas Multiactor, para el desarrollo sostenible | 100% | 50% | 3.33 | 54.8% | Llevar a cabo la estrategia de articulación con el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación |  | 2022-01-01 | 2022-12-15 | 40% | 50%
[5 empty] | Apoyar la estructuración de un proyecto de alianzas multiactor |  | 2022-01-15 | 2022-09-30 | 30% | 66%
[5 empty] | Articular los actores que intervienen en la implementación del proyecto de alianzas multiactor |  | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 30% | 50%
Implementación del Plan de trabajo de Control Interno 2022 | 100% | 58% | 3 | 60% | Realizar auditorías de gestión |  | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 40% | 50%
[5 empty] | Elaborar los informes de ley |  | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 40% | 75%
[5 empty] | Asesorar a los procesos y atender las consultas efectuadas |  | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 20% | 50%
Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) en la vigencia 2022 (*) | 100% | 20% | 3 | 57% | Elaborar y publicar el boletín virtual externo La Cooperación es de Todos |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 20% | 50%
[5 empty] | Elaborar y publicar el boletín interno Noticias Clave |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 20% | 50%
[5 empty] | Realizar visibilización de la Macrorueda de Filantropía Privada Internacional |  | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30% | 90%
[5 empty] | Posicionar la gestión de la Agencia y hacer rendición de cuentas de este periodo de gobierno a través de plataformas virtuales |  | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 20% | 50%
[5 empty] | Efectuar análisis del cumplimiento al Plan de Acción de Comunicaciones |  | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 10%
Alineación de al menos el 80% de la Cooperación Internacional a las prioridades definidas en la ENCI 2019-2022 | 80% | 72.46% | 3.3 | 28.2% | Elaborar y hacer seguimiento a mínimo 20 planes de trabajo para la vigencia 2022 con las fuentes oficiales y no oficiales de cooperación internacional. |  | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 40% | 33%
[5 empty] | Elaborar reportes trimestrales de recursos de la cooperación internacional registrados en CÍCLOPE, alineados con la ENCI 2019-2022 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 30% | 50%
[5 empty] | Realizar evento de Alianzas con Resultados 2022 con las fuentes oficiales y no oficiales, de los resultados obtenidos de la gestión y coordinación de la cooperación internacional |  | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 30% | 0%
Establecimiento de 2 nuevos mecanismos de cooperación internacional con socios tradicionales y/o no tradicionales (*) | 2 | 0 | 3.33 | 50% | Apoyar la organización de Macrorrueda de Filantropía y la articulación de actores internacionales |  | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 50% | 100%
[5 empty] | Seguimiento a los resultados de la Macrorrueda, de acuerdo a las directrices de la Dirección general |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 50% | 0%
Movilización de 400 millones de dólares no reembolsables de la Cooperación Internacional durante la vigencia 2022 | 400 | 14.9 | 3.33 | 43.8% | Identificar y publicar 190 convocatorias de cooperación internacional |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 20% | 49%
[5 empty] | Acompañar técnicamente 17 convocatorias de cooperación internacional a organizaciones de la sociedad civil |  | 2022-01-01 | 2022-11-30 | 20% | 35%
[5 empty] | Brindar Acompañamiento técnico a 1 Estrategia País y/o Acuerdos Marcos de Cooperación. |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 20% | 10%
[5 empty] | Hacer seguimiento técnico a mínimo 6 Estrategias País y/o Acuerdos Marcos de Cooperación. |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 20% | 50%
[5 empty] | Implementar los procedimientos de Constancia de registros de proyectos y expedición de certificados de utilidad común. |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 20% | 75%
Balance de la implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2019-2023 | 1 | 0 | 3.33 | 66% | Elaborar un documento de balance y recomendaciones frente a la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, a partir de los seguimientos de los planes de trabajo sectoriales y territoriales de cooperación internacional y demás insumos estratégic | 43800000 | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 100% | 66%
Implementación de la quinta fase Plan Estratégico del Talento Humano (PETH). | 6.14% | 2.95% | 3 | 53.73% | Formular y publicar los planes que conforman el Plan Estratégico de Talento Hunmano (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Estímulos e Incentivos, Plan Anual de Vacantes, Plan Anual de Vacaciones, Plan de Previsión del Talento Humano y Sistema |  | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 20% | 100%
[5 empty] | Gestionar, orientar la ejecución y desarrollo de los planes formulados que conforman el PETH | 80000000 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 60% | 47.89%
[5 empty] | Realizar análisis de los resultados de la implementación de los planes bajo responsabilidad del proceso de Talento Humano |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 20% | 25%
Identificación, cofinanciación y seguimiento a 6 proyectos de cooperación internacional con recursos de contrapartida nacional, alineados con la ENCI 2019-2022 (*) | 6 | 0 | 3.33 | 25% | Identificar, evaluar y priorizar los proyectos de cooperación suceptibles a ser apoyados con recursos de contrapartida nacional |  | 2022-01-01 | 2022-08-30 | 25% | 100%
[5 empty] | Suscribir los convenios que formalizan los proyectos | 2850000000 | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 30% | 0%
[5 empty] | Supervisar la ejecución de los convenios que formalizan los proyectos |  | 2022-07-31 | 2022-12-31 | 45% | 0%
Fortalecimiento de la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información para la toma de decisiones | 100% | 50% | 3 | 53% | Definir la arquitectura empresarial de la entidad, a nivel de TICS, información, aplicaciones e infraestructura tecnológica, para optimizar procesos. |  | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 30% | 60%
[5 empty] | Implementar las actividades del plan estratégico de tecnologias de la información durante y realizar seguimiento a su ejecución | 135600000 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 40% | 50%
[5 empty] | Gestionar las acciones necesarias para obtener la certificación en la norma NTC ISO 27001:2013 | 30400000 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 30% | 50%
Dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia | 2 | 1 | 3.33 | 67.5% | Llevar a cabo actividades de fortalecimiento de capacidades en gestión de cooperación internacional, orientadas a actores territoriales y nacionales. | 172500000 | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 50% | 75%
[5 empty] | Apoyar la articulación de los actores nacionales públicos y privados, en el ejercicio de la macrorueda de cooperación con la filantropía internacional. |  | 2022-01-15 | 2022-06-30 | 30% | 100%
[5 empty] | Hacer seguimiento a los resultados obtenidos con el desarrollo de la primera macrorueda de cooperación con filantropía internacional. |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 20% | 0%
Ejecución de recursos de cooperación internacional no reembolsable administrados por la Entidad | 87% | 29.68% | 4 | 29.5% | Revisar y actualizar la documentación asociada al proceso de administración de recursos de cooperación internacional no reembolsable |  | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 15% | 25%
[5 empty] | Programar la distribución y ejecución de los recursos entregados en administración, conforme a la voluntad del donante y en coordinación con el aliado técnico |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10% | 50%
[5 empty] | Gestionar las acciones necesarias para la recolección y elaboración de documentos técnicos que permitan dar inicio a los procesos de contratación |  | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 15% | 25%
[5 empty] | Ejecutar los recursos de cooperación internacional no reembolsables entregados en administración a APC - Colombia. | 82818044550 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 40% | 30%
[5 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos de cooperación internacional no reembolsable administrados por APC - Colombia. |  | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 20% | 25%
Proyectos ejecutados de CSS o Triangular en alineación a las prioridades de los mecanismos de integración regional de América Latina. | 3 | 0 | 3.8 | 33.33% | Hacer seguimiento a los proyectos en el marco de las instancias de los mecanismos de integración regional de America Latina |  | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 100% | 33.33%
Canalización de donaciones en especie (*) | 12 | 3 | 2.69 | 50% | Promocionar a nivel interno y externo el instrumento que orienta el procedimiento actualizado de donaciones en especie en la entidad |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 30% | 50%
[5 empty] | Otorgar los poderes requeridos para los trámites de nacionalización de las donaciones en especie |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10% | 50%
| 8 | 1 |  |  | Realizar los trámites correspondientes para que las donaciones en especie sean canalizadas hacia los beneficiarios finales, despues de recibir confirmación de la nacionalización de la mercancia |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 60% | 50%
Proyectos de Cooperación Sur-Sur ejecutados en doble vía con países de América Latina y el Caribe. (Megameta) (*) | 12 | 0 | 3.8 | 42.5% | Hacer seguimiento a los proyectos en doble vía con países de América Latina y el Caribe | 700000000 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 50% | 50% |  | 0.25
[5 empty] | Informe de balance o cierre de los proyectos |  | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 50% | 35% |  | 0.175
Nuevos socios de África, Sudeste Asiático y Eurasia con proyectos de CSS o Triangular en ejecución, bajo el modelo de agregación de valor. (Megameta) | 5 | 3 | 3.8 | 52.5% | Negociar los nuevos socios de África, Sudeste Asiático y Eurasia | 700000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 50% | 80%
[5 empty] | Hacer seguimiento a las iniciativas de CSS con los nuevos socios de de África, Sudeste Asiático y Eurasia |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 50% | 25%
Elaboración y socialización de documentos de análisis de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe el país (*) | 2 | 1 | 6 | 45% | Elaborar documento de análisis de Cooperación Internacional 2021 |  | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 50% | 90%
[5 empty] | Construir un manual de ayuda al usuario para el registro de proyectos de cooperación ante la Agencia |  | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 50% | 0%
Generación de productos de conocimiento de la Cooperación Sur-Sur | 5 | 0 | 6 | 16.66% | Elaborar los productos de conocimiento de la CSS en el marco del Hub de Conocimiento |  | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 50% | 33.33%
[5 empty] | Difundir los productos de conocimiento de la CSS |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 50% | 0%
Proyectos ejecutados de Cooperación Sur-Sur y Triangular con enfoque tecnológico (Megameta) | 3 | 0 | 3.8 | 32.5% | Hacer seguimiento a los proyectos con enfoque tecnológico |  | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 50% | 50%
[5 empty] | Informe de balance o cierre de los proyectos con enfoque tecnológico |  | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 50% | 15%
Desarrollo de 6 intercambios de conocimiento Col-Col | 6 | 5 | 6 | 74.67% | Desarrollar encuentros de intercambio Col-Col | 291500000 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 50% | 83.33%
[5 empty] | Hacer seguimiento a los intercambios Col-Col 2021 y 2022 según aplique |  | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 50% | 66%
Ejecución del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2022 | 100% | 62% | 3 | 67% | Identificar y programar las acciones del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2022 |  | 2022-01-01 | 2022-03-28 | 30% | 100%
[5 empty] | Desarrollar las acciones del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2022 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 50% | 62%
[5 empty] | Efectuar seguimiento a la ejecución de las acciones del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2022 |  | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 20% | 30%
Fortalecimiento de las capacidades internas para la elaboracion de los estudios previos de los estructuradores de proceso. | 100% | 50% | 3 | 50% | Definir las capacitaciones requeridas en la entidad para fortalecer los procesos de la gestión, precontractual, contractual y postcontractual |  | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 20% | 100%
[5 empty] | Ejecutar las capacitaciones definidas |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 60% | 50%
[5 empty] | Aplicar el instrumento de medición de la percepción sobre las acciones de capacitación adelantadas y analizar los resultados con recomendaciones para la mejora |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 20% | 0%
Implementación del PINAR 2022 | 100% | 21.67% | 6 | 23% | Formular el plan de acción de actividades de Gestión Documental para la vigencia 2022 |  | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 5% | 100%
[5 empty] | Revisar y/o actualizar, en caso de ser necesario, las Tablas de Retención Documental de la Entidad |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 25% | 10%
[5 empty] | Ejecución del plan de acción de actividades de Gestión Documental formulado para la vigencia 2022 | 58080000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 60% | 21.67%
[5 empty] | Revisar, actualizar y aplicar el instrumento de medición de la percepción de Gestión Documental y analizar los resultados |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 10% | 25%
Estructuración y puesta en marcha del Observatorio de Cooperación Internacional | 100% | 40 | 6 | 52.4% | Acompañar a las direcciones técnicas en la definición del plan de trabajo para la puesta en marcha del observatorio |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 5% | 100%
[5 empty] | Proyectar, a partir de insumos técnicos, el acto administrativo por el cual se adopte el observatorio |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 5% | 100%
[5 empty] | Estructurar y mantener actualizado el micrositio del observatorio |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 10% | 40%
[5 empty] | Ejecutar las acciones del plan de trabajo a cargo de la Dirección de Coordinación Internacional |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 20% | 50%
[5 empty] | Ejecutar las acciones del plan de trabajo a cargo de la Dirección de Demanda |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 20% | 50%
[5 empty] | Ejecutar las acciones del plan de trabajo a cargo de la Dirección de Oferta, en el marco del hub de conocimiento |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 20% | 50%
[5 empty] | Realizar seguimiento y actualización a la implementación del plan de trabajo para la puesta en marcha del observatorio. |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 20% | 42%
(*) : Para estos entregables, como se puede apreciar, el avance de la meta anual del indicador a la fecha de corte y el avance porcentual promedio de las actividadesdel entregable, evidencia falta de coherencia por defecto o por exceso en el avance de uno y otro, es decir pareciera como si el avance de las actividades no incidiera para el alcance de la meta. Se exceptúa de este criterio en lo relacionado con el indicador del entregable "Alineación de al menos el 80% de la Cooperación Internacional a las prioridades definidas en la ENCI 2019-2022", por cuanto las metas son independientes, crecientes para cada período, hasta llegar a un mínimo 80% en el último período. Existen otro tipo de indicadores en que la meta es alcanzar en el último período la totalidad de la meta anual, para lo cual se recomienda en un futuro establecer para cada perído como meta parcial, avances porcentuales, hasta llegar a un 100% en el último perído.

## Identificación y priorización
Plan de Acción 2023 Seguimiento a Junio 30 de 2023
Entregable/Proyecto | Avance del Indicador | [10 empty] | Proyecto |  | Actividades | [5 empty] | Observaciones al avance del proyecto
|  | 1º trimestre |  | 2º trimestre |  | 3º trimestre |  | 4º trimestre |  | Avance
| Meta Anual | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | ACUMULADO |  | Peso | Avance | Descripción | Presupuesto | Fecha inicio | fecha final | Peso | Avance
Alineación de al menos el 80% de la Cooperación Internacional a las prioridades definidas en la ENCI 2023-2026 | 80% | 70% | 98.5% | 73% | 94.17% | 75% |  | 80% |  | 94.17% | 117.7% | 3.3 | 29.4% | Elaborar y hacer seguimiento a mínimo 27 planes de trabajo para la vigencia 2023 con las fuentes oficiales y no oficiales de cooperación internacional. (15multilaterales, 12 Bilaterales) | No | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 35% | 34% | El avance del proyecto se presenta acorde con las previsiones de programación, no obstante, en cuanto a los soportes relacionados con el avance de la actividad "Elaborar y hacer seguimiento a mínimo 27 planes de trabajo para la vigencia 2022 con las fuentes oficiales y no oficiales de cooperación internacional. (15multilaterales, 12 Bilaterales)", los mismos no corresponden a los establecidos en el proyecto, es necesario en los futuros reportes adjuntar los soportes establecidos. Respecto al avance de la meta del indicador, la misma se ha alcanzado con relación a lo previsto para los respectivos períodos ya transcurridos. De otra parte, se observa la falta de plena correlación entre el avance de la meta del indicador del entregable y el de cada una de las actividades asociadas al proyecto.
[14 empty] | Elaborar y socializar los reportes trimestrales de los recursos de cooperación internacional registrados en CÍCLOPE alineados con las prioridades del país. ​ | No | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 35% | 50%
[14 empty] | Realizar evento de Alianzas con Resultados 2023 con las fuentes oficiales y no oficiales, de los resultados obtenidos de la gestión y coordinación de la cooperación internacional | No | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 30% | 0%
Inclusión de mecanismos innovadores en Estrategias País | 2 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0% | 3.33 | 22.1% | Socializar mecanismos innovadores de cooperación internacional con al menos 10 aliados de la cooperación internacional. | No | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 35% | 34% | El avance del proyecto se ha llevado acabo con base a lo planeado, con el proposito de alcanzar la meta al finalizar el mes de septiembre de 2023
[14 empty] | Realizar dos (2) eventos de espacios de conocimiento | No | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35% | 0%
[14 empty] | Establecer alianzas con socios estratégicos para avanzar en el fortalecimiento de mecanismos innovadores de cooperación. | No | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 30% | 34%
Movilización de 800 millones de dólares no reembolsables de la Cooperación Internacional durante la vigencia 2023 | 800 | 40 | 85.8 | 60 | 859 | 90 |  | 800 |  | 859 | 107.4% | 3.33 | 36.9% | Identificar y publicar mínimo 250 convocatorias de cooperación internacional | No | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 20% | 22% | El proyecto presenta retrazos en la ejecución, debido fundamentalmente al bajo avance de las actividades de "brindar acompañamiento técnico a una estrategia país", la cual se programo terminar en el mes de enero, sin embargo a junio 30 solamente ha avanzado un 60%, no se menciona la razon por la cual no se ha culminó en el tiempo programado y con mayor razón a junio 30, se reecomienda considerar reformular la fecha de terminación de la misma;en cuanto a las demás actividades, presentan un porcentaje promedio inferior con relación al tiempo transcurrido de la vigencia, se exceptua de este comportamiento las actividades de "hacer seguimiento técnico a mínimo 11 estrategias país y dar respuesta al 100% de las solicitudes de CUC, las cuales han avanzado en 50%. De lo señalado anteriormente se desprende el avance tan solo del 36,9% Por otra parte no se menciona que se hara para avanzar en el desarrollo de las actividades que presentan retrazo, o si es necesario reformular el alcance de cada actividad y los tiempos para el desarollo de las mismas. Con relación a la meta del indicador, la misma se alcanzó,superando la meta establecida para la vigencia en mas del 100%, alcanzandoce por consiguiente el 107%, por las razones que se mencionan, se recomienda reformular la meta anual, dado que la misma ya se alcanzó.
[14 empty] | Acompañar técnicamente mínimo 20 convocatorias de cooperación internacional a organizaciones de la sociedad civil | No | 2023-01-01 | 31/11/2023 | 20% | 20%
[14 empty] | Brindar Acompañamiento técnico a 1 Estrategia País y/o Acuerdos Marcos de Cooperación. | No | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 20% | 60%
[14 empty] | Hacer seguimiento técnico a mínimo 11 Estrategias País y/o Acuerdos Marcos de Cooperación. | No | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 20% | 50%
[14 empty] | Dar respuesta al 100% de las solicitudes de CUC |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10% | 50%
[14 empty] | Desarollar 2 actividades de capacitación para entidades nacionales y teritoriales sobre Certificado de Utilidad Común - CUC | No | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 10% | 15%
Elaboración de productos de análisis de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe el país | 2 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0% | 6 | 45% | Elaborar documento de análisis de Cooperación Internacional 2022 | No | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 50% | 50% | Se ha avanzado en el desarrollo del proyecto conforme a lo planeado. En cuanto al avance de la meta del indicador, la misma está para cumplirse al cabo del 3º trimestre de la vigencia; no obstante, el proceso ha reportado avance de la meta del indicador en un 30%, lo cual no es coherente con el porcentaje acumulado del desarrollo de la actividad "elaborar documento de análisis de Cooperación Internacional 2022", para la cual se señala un avance del 50%.
[14 empty] | Consolidar al menos 10 infografias de las fuentes de cooperación | No | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 50% | 40%
[11 empty] | 56.27% |  | 33.35%
Note on A12: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Indicador: Alineación de los recursos de cooperación internacional a las 5 prioridades definidas en la ENCI 2023-2026. (Mega Meta)
Note on A15: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Indicador: Estrategia País que incluyen mecanismos innovadores de cooperación internacional
Note on A18: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Indicador: Recursos de cooperación internacional no reembolsables movilizados (MEGAMETA)
Note on A24: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Indicador Productos de análisis de la ayuda oficial al desarrollo, elaborados.

## Preparación y formulación
Plan de Acción 2023 Seguimiento a Junio 30 de 2023
Entregable/Proyecto | Avance del Indicador | [10 empty] | Proyecto |  | Actividades | [5 empty] | Observaciones al avance del proyecto
|  | 1º trimestre |  | 2º trimestre |  | 3º trimestre |  | 4º trimestre |  | Avance
| Meta Anual | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | ACUMULADO |  | Peso | Avance | Descripción | Presupuesto | Fecha inicio | fecha final | Peso | Avance
Dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia | 100% | 0 |  | 30% | 30% | 60% |  | 100% |  | 30% | 30% |  | 22% | Realizar espacios de articulación interinstitucional del Sistema Nacional de Cooperación Internacional realizados 2023 | 231000000 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 60% | 30% | En cuanto al desarrollo de la actividad "Realizar espacios de articulación interinstitucional del Sistema Nacional de Cooperación Internacional realizados 2023", durante el trimestre se realizaron talleres, mesas de trabajo con entidades del orden nacional, del orden territorial y otros entes no gubernamentales, tendientes a materializar el objeto de la actividad. Respecto al desarrollo de la actividad "Llevar a cabo actividades de fortalecimiento de capacidades en gestión de cooperación internacional, orientadas a actores territoriales y nacionales", se suscribio convenio marco con la ESAP para el fortalecimiento de capacidades. En cuanto al avance de la meta del indicador asociado a esta actividad, la misma está previsto iniciarlas a partir del 3º trimestre. En sisntesis, las metas de los indicadores se han venido alcanzando según lo planeado, lo cual no es congruente con el avance de cada una de las actividades del proyecto, lo que evidencia un avance de tansolo el 22% en promedio de las actividades que lo componen. Respecto a los soportes del avance a los indicadores, los mismos deben depurarse y hacer las aclaraciones del caso cuando las necesidades lo ameriten, de tal forma que los hagan comprensibles, a fin de evitar inducir al error, como es el caso de el archivo de excel, presentado para soportar el avance del indicador asociado a la actividad de realizar espacios de articulación el cual no permite identificar con claridad cuales son las partidas que soportan el avance presupuestal del proyecto.
| 2 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  |  | Llevar a cabo actividades de fortalecimiento de capacidades en gestión de cooperación internacional, orientadas a actores territoriales y nacionales. | 100000000 | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 40% | 10%
Desarrollo de Estrategia Colombia Enseña a Colombia - intercambios de conocimiento Col - Col | 100% | 0% | 0 | 30% | 35% | 60% |  | 100% |  | 0.35 | 35% |  | 32.2% | Desarrollar intercambios de conocimiento Col-Col (nuevos) | 294100000 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 60% | 35% | El avance de la actividad del proyecto se viene realizando según lo programado, en virtud de ello se han realizado seis (6) intercambios nuevos, para lo cual se han comprometido la totalidad de los recursos asignados a la actividad ($294,100,000) y girado $110,9 millones, así mismo, se ha hecho seguimiento a intercambios realizados en 2022 y 2023 en en temas de migración con el apoyo de UNICEF y el ICBF; y tambien se llevó a cabo el seguimiento al ntercambio de estrategias de recuperación emocional y acompañmamiento a reparación integral con la GIZ y la Unidad de víctimas. En cuanto al avance de la meta del indicador, la misma se ha cumplido y superado, no obstante, no se mencionan las razones que permitieron superar la meta, así mismo, el análisis carece de mayor análisis y contenido.
[14 empty] | Realizar seguimiento a los intercambios Col-Col desarrollados en las vigencias 2022 y 2023 - según aplique |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 40% | 28%
Cofinanciación de Proyectos de Cooperación Internacional con recursos de Contrapartida Nacional alineados con la ENCI. | 100% | 0% | 0 | 30% | 6.55 | 50% |  | 100% |  | 6.55% | 6.55% |  | 3% | Identificar, evaluar y priorizar los proyectos susceptibles a ser apoyados con recursos de contrapartida de APC-Colombia | 69300000 | 2023-01-02 | 2023-07-15 | 20% | 15% | Durante el 2º trimestre, respecto a la ejecución de la actividad "Identificar, evaluar y priorizar los proyectos susceptibles a ser apoyados con recursos de contrapartida de APC-Colombia"se adelantó la revisión de 3 de las iniciativas preseleccionadas en el 1º trimestre (WCS, Camara de Comercio de Bogotá, RedProdepaz), se realizaron reuniones exploratorias, se ajustaron los proyectos, los cuales se presentaron en el comite de contrapartidas, por lo tanto el avance de la actividad en el período fue del 5% Respecto a las otras dos actividades no han iniciado su ejecución debido a que dependen del avance de la actividad mencionada incialmente. El cuanto al avance del indicador,éste fue del 6,55%, representado en los contratos del personal de apoyo contratado para apoyar el proyecto. Por lo anterior se colige un retrazo en el avance del proyecto y por ende en la meta del indicador. por lo cual se recomienda suscribir los contratos aprobados, así como seleccionar y aprobar los proyectos restantes, tendientes a la suscripción de los mismos y por ende de la ejecución de los recursos asignados, lo cual redundara en el avance de la meta. Por otra parte se recomienda revisar el contenido del memorando a través del cual la Direcotra general aprueba la cofinanciación de los proyectos, ello por cuanto el contenido como tal no expresa en forma explícita el prpósito de la comunicación. Finalmente se recomienda revisar y ajustar las metas períodicas del indicador, por cuanto conforme al nombre del indicador, la meta total debería alcanzarse a mas tardar al cabo del mes de junio de cada vigencia, bajo el entendido que el indicador se refiera asignar recursos, como adquirir compromisos.
[14 empty] | Suscribir los convenios que formalizan los proyectos | 1350400000 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 60% | 0%
[14 empty] | Supervisar la ejecución de los convenios. | 80300000 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 20% | 0%
Estrategia Nacional de Cooperación Internacional - ENCI 2023-2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  | 44% | Elaborar e implementar la propuesta metodológica para la construcción de la ENCI 2023 - 2026 | 45600000 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 30% | 80% | Ajunio 30 de 2023, se elaboró la propuesta metodológica para la construcción de la ENCI 2023 - 2026 2023, en cuanto al desarrollo de la actividad "Elaborar el documento Estrategia Nacional de Cooperación Internacional - ENCI 2023 - 2026" se avanzó en la realización de talleres y encuestas con entidades del nivel nacional y territorial, a fin de disponer de insumos para elaborar la estratégia. En cuanto al avance del indicador, la meta esta prevista cumplirla al cacabo del tercer trimestre 2023. No obstente lo anterior, se considera que existe un retrazo en la ejecución del proyecto, por lo que se recomienda ajustar las acciones que permitan garantizar el desarrollo del proyecto, dentro de los tiempos previstos. el avance del proyecto no señala avance en la ejecución de recursos durante el período a las actividades, en las actividades a las cuales seles asigno.
[14 empty] | Elaborar el documento Estrategia Nacional de Cooperación Internacional - ENCI 2023 - 2026 |  | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 50% | 40%
[14 empty] | Socializar la ENCI 2023 - 2026 | 10000000 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 20%
Implementación y seguimiento de la Estrategia de Alianzas Multiactor, para el desarrollo sostenible. | 100 | 10 | 0 | 50 | 50 | 75 |  | 100 |  | 50 | 50% |  | 55% | Apoyar la implementación del proyecto de alianza multiactor estructurado en 2022 | 69300000 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 50% | 60% | El proyecto ha venido avanzando en promedio 55% acorde con el desarrollo de cada una de sus respectivas actividades. Respecto al avance de la meta del indicador, la misma se ha alcanzado como se estableció a junio 30, lo cual es consistente con el avance de las actividades.
[14 empty] | Apoyar la estructuración de un nuevo proyecto de alianzas multiactor |  | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 50% | 50%
[11 empty] | 20.26% |  | 31.24%
Note on A12: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Indicadores: - Avance en la ejecución para la realización de espacios de articulación interinstitucional del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. - Acciones de fortalecimiento de capacidades en gestión de cooperación internacional realizadas.
Note on R13: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Corregir en brújula, quedo diciembre 31
Note on A14: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Indicador: Avance en ejecución de recursos para el desarrollo de intercambios de conocimientos Col-Col
Note on A16: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Indicador: Asignación de recursos de contrapartida nacional a proyectos de Cooperación Internacional alineados con la ENCI 2023-2026.
Note on A19: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Indicadore: - Estrategia Nacional de Cooperación Internacional - ENCI (o documento que haga sus veces) 2022-2026 elaborada
Note on A22: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Indicador: Proyecto estructurado y seguimiento a la implementación de alianzas multiactor.

## Implementación y seguimiento
Plan de Acción 2023 Seguimiento a Junio 30 de 2023
Entregable/Proyecto | Avance del Indicador | [10 empty] | Proyecto |  | Actividades | [5 empty] | Observaciones al avance del proyecto
|  | 1º trimestre |  | 2º trimestre |  | 3º trimestre |  | 4º trimestre |  | Avance
| Meta Anual | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | ACUMULADO |  | Peso | Avance | Descripción | Presupuesto | Fecha inicio | fecha final | Peso | Avance
Establecimiento de Alianzas estratégicas de Cooperación Sur - Sur y Cooperación Triangular en la vigencia 2023 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 6 |  | 4 | 66.67% | 3.8 | 43% | Establecer las alianzas estratégicas | 8000000000 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 50% | 86% | A junio 30 se muestra continuidad en el desarrollo del proyecto, mediante el desarrollo de la actividad: establecer alianzas estratégicas, mediante el establecimiento de las alianzas con GIZ y la Unión Europea, mediante mecanismo tripartito, en le 2º trimerstre se realizaron 3 nuevas alianzas, las cuales se han venido consolidando mediante la realización de las actividades que permitan la ejecución de los proyectos que de las alianzas se derivan. Respecto al avanse de la actividad de hacer seguimiento a las alianzas, se previo su desarrollo a partir de junio, no obstante a junio 30 no se muestra ejecución. EN cuanto al avance de la ejecución del presupuesto asignado a la actividad de establecer alianzas, no se registra información. El avance acumulado de la meta del indicador se alcanzó (4), con la suscripciín de 3 alianzas en el período
[14 empty] | Hacer seguimiento a las alianzas estratégicas | 0 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 50% | 0%
Proyectos de cooperación Sur Sur y Triangular de la vigencia 2023 alineados al Plan Nacional de Desarrollo y a la ENCI | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |  | 40 |  | 3 | 7.5% | 3.8 | 32% | Negociar los proyectos | 0 | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 80% | 38% | El proyecto continuo su ejecución con el desarrollo de la actividad: "Negociar proyectos", mediante la suscripción de tres (3) nuevos proyectos, en el marco de programas bilaterales, el avance del período fue del 8%, para un acumulado de 38% En cuanto a la actividad de seguimiento en el período se inicio el desarrollo de la misma, con el seguimiento al proyecto formulado por el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia y el Museo de la Resistencia de República Dominicana, se anexaron las evidencias correspondientes. No se registra avance en la ejecución de recursos asignados para la actividad de seguimiento. En cuanto al avance de la meta del indicador, la misma se alcanzó según lo previsto para el período. No obstante lo anterior, el proyecto evidencia un retrazo en el desarrollo de las actividades, tansolo se ha avanzado en promedio 32%, es necesario analizar las circunstancias y realizar los ajustes en el desarrollo de las actividades que permitan garantizar la ejecucón y cumplimiento de las metas, dentro de los plazos establecidos.
[14 empty] | Hacer seguimiento a los proyectos | 1300000000 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 20% | 8%
Generación de productos de conocimiento de la Cooperación Sur-Sur en el marco del hub de gestión de conocimiento | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 7 | 0 | 4 | 57.14% | 6 | 39.9% | Elaborar los productos de conocimiento | 99000000 | 2023-01-01 | 2023-12-15 | 70% | 57% | El proyecto continuo avanzando con el desarrollo de la activdad de elaborar productos, con 4 productos adicionales a los reportados en el primer trimestre, producto de lo cual el avance acumulado a junio 30 es de 57% para lo cual se ejecutaron $22,5 millones del total asignados a la actividad. Respecto al desarrollo de la actividad de difundir los productos, la misma se programó iniciar en el mes de julio, por lo tanto no hay avance. En cuanto al avance del indicador, la meta del indicador estaba prevista iniciar en septiembre, aún así la ejecución inicio en el 2º trimestre con 4 productos, por lo tanto la misma supera el promedio con respecto a la meta programada para la vigencia. Si bien el avance de las actividades y de la meta van conforme a lo previsto, el avance de las actividades en promedio solo ha sido del 39,9%.
[14 empty] | Difundir los productos de conocimiento | 33000000 | 2023-07-02 | 2023-12-31 | 30%
[11 empty] | 43.77% |  | 38.3%
Note on A12: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Indicador: Número de alianzas establecidas de oferta y demanda de cooperación sur-sur
Note on A14: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Indicador: Proyectos de cooperación Sur Sur y Triangular alineados al Plan Nacional de Desarrollo y a la ENCI
Note on A16: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Indicador: Número de productos de conocimiento

## Direccionamiento estrategico
Plan de Acción 2023 Seguimiento a Junio 30 de 2023
Entregable/Proyecto | Avance del Indicador | [10 empty] | Proyecto |  | Actividades | [5 empty] | Observaciones al avance del proyecto
|  | 1º trimestre |  | 2º trimestre |  | 3º trimestre |  | 4º trimestre |  | Avance
| Meta Anual | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | ACUMULADO |  | Peso | Avance | Descripción | Presupuesto | Fecha inicio | fecha final | Peso | Avance
Ejecución del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2023 | 100% | 30% | 44% | 50% | 65% | 75% |  | 100% |  | 44% | 65% | 3 | 67.5% | Identificar y programar las acciones del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2023 |  | 2023-01-01 | 2023-03-28 | 30% | 100% | Se avanzó en la ejecución del proyecto con el desarrollo de la actividad de Desarrollar las acciones del Plan y de efectuar seguimiento, se anexan los soportes correspondientes, en prmedio el promedio ha avanzado 67,5%. Respecto al avance del indicador la meta prevista para el período se sobre paso, no se especifica concretamente que genro las desviaciones y por lo tanto si debe modificarse la meta para los períodos restantes.
[14 empty] | Desarrollar las acciones del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2023 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | 65%
[14 empty] | Efectuar seguimiento a la ejecución de las acciones del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2023 |  | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 20% | 25%
Estructuración y puesta en funcionamiento del Observatorio de Cooperación Internacional | 100% | 15% |  | 40% |  | 75% |  | 100% |  | 0% | 0% | 6 | 0% | Diseñar la arquitectura empresarial del observatorio​ |  | 2022-02-01 | 2023-03-31 | 50% |  | Se reajustaron las actividades del proyecto por lo tanto, el desarrollo de las actividades se refleja a partir del 2º trimestre 2023
[14 empty] | Gestionar actividades del plan de trabajo del Observatorio de Cooperación Internacional en la vigencia 2023. |  | 2022-02-01 | 2023-12-31 | 50%
[11 empty] | 32.5% |  | 33.75%
Note on A12: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Indicador: Nivel de Cumplimiento de Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación vigencia 2023
Note on A15: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: - Porcentaje de avance en la implementación del plan de trabajo para la estructuración y puesta en funcionamiento del observatorio en la vigencia 2023

## Gestión de comunicaciones
Plan de Acción 2023 Seguimiento a Junio 30 de 2023
Entregable/Proyecto | Avance del Indicador | [10 empty] | Proyecto |  | Actividades | [5 empty] | Observaciones al avance del proyecto
|  | 1º trimestre |  | 2º trimestre |  | 3º trimestre |  | 4º trimestre |  | Avance
| Meta Anual | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | ACUMULADO |  | Peso | Avance | Descripción | Presupuesto | Fecha inicio | fecha final | Peso | Avance
Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) en la vigencia 2023 | 100% | 10% | 10% | 40% | 41.67% | 80% |  | 100% |  | 41.67% | 41.67% | 3 | 35% | Elaborar y publicar el boletín virtual externo "La Cooperación es de Todos | 0 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 10% | 50% | El avance del proyecto se llevo acabo a través de cada una de las actividades que iniciaron y se mantuvieron vigentes al cabo del período evaluado, conforme a como estuvo previsto, no obstante lo anterior, en lo correspondiente a la actividad "Posicionar la gestión de la Agencia a través de redes sociales y medios electrónicos", esta realizó un analisis que no da cuenta del cumplimiento del objeto de la actividad, sumado a ello, se presentan soportes que no respaldan lo que se dice que se hizó. Como resultado de lo anterior, la meta del indicador establecida para la vigencia avanzó el y supero ligeramente la meta propuesta para el período, no se menciona a que obedeción ese ligero desfase. De otra parte, al observar el avance del indicador y el promedio de las actividades se evidencia inconsistecia, por cuanto aunque se esta cumpliendo con el desarrollo de las actividades según lo programado, los resultados del avance reflejan un aparente retrazo en la ejecución del proyecto.
[14 empty] | Elaborar y publicar el boletín interno Noticias Clave | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 20% | 50%
[14 empty] | Atender oportunamente la demanda de los clientes internos de APC-Colombia | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 20% | 50%
[14 empty] | Visibilizar a la entidad a través de un evento central | 0 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20% | 0%
[14 empty] | Posicionar la gestión de la Agencia a través de redes sociales y medios electrónicos | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 20% | 50%
[14 empty] | Efectuar análisis del cumplimiento del Plan de Acción de Comunicaciones 2023 | 0 | 2023-12-01 | 2022-12-31 | 10% | 0%
[11 empty] | 41.67% |  | 35%
Note on A12: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Indicador: Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones en la vigencia 2023
Note on Q16: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: La fecha la fecha inicial era 1 de julio de 2023

## Gestión del talento Humano
Plan de Acción 2023 Seguimiento a Junio 30 de 2023
Entregable/Proyecto | Avance del Indicador | [10 empty] | Proyecto |  | Actividades | [5 empty] | Observaciones al avance del proyecto
|  | 1º trimestre |  | 2º trimestre |  | 3º trimestre |  | 4º trimestre |  | Avance
| Meta Anual | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | ACUMULADO |  | Peso | Avance | Descripción | Presupuesto | Fecha inicio | fecha final | Peso | Avance
Plan Estratégico del Talento Humano (PETH). | 25% | 6.25% | 6% | 12.5% |  | 18.75% |  | 25% |  | 6% | 24% | 3 | 24.8% | Formular y publicar los planes que conforman el Plan Estratégico de Talento Hunmano (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Estímulos e Incentivos, Plan Anual de Vacantes, Plan Anual de Vacaciones, Plan de Previsión del Talento Humano y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) |  | 2023-01-01 | 1/31/2023 | 20% | 100% | El desarrollo durante el 1º trimestre, de las actividades asociadas al Plan Estratégico de Talento Humano, se efectúo conforme a lo programado, por consiguente el promedio de avance del Plan es del 24.8%, lo cual es consistente con le avance de la meta del indicador que avanzo en 96% con respecto a la meta del indicador establecida para el período
[14 empty] | Gestionar la ejecución de los planes formulados que conforman el PETH | 110000000 | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 60% | 6%
[14 empty] | Realizar análisis de los resultados de la implementación de los planes bajo responsabilidad del proceso de Talento Humano |  | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 20% | 6%
[11 empty] | 24% |  | 24.8% | [6 empty] | Ajulio 27 de 2023, no se ha registrado reporte de avance
Note on A12: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Indicador: Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2023
Note on R12: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Se modificó la fecha final para poder efectuar la notificación del avance del primer trimestre 2023

## Gestión contractual
Plan de Acción 2023 Seguimiento a Junio 30 de 2023
Entregable/Proyecto | Avance del Indicador | [10 empty] | Proyecto |  | Actividades | [5 empty] | Observaciones al avance del proyecto
|  | 1º trimestre |  | 2º trimestre |  | 3º trimestre |  | 4º trimestre |  | Avance
| Meta Anual | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | ACUMULADO |  | Peso | Avance | Descripción | Presupuesto | Fecha inicio | fecha final | Peso | Avance
Fortalecimiento de las capacidades internas para estructurar los procesos precontractuales | 100% | 0% | 60% | 50% | 61% | 75% |  | 100% |  | 61% | 61% | 3 | 60% | Definir las capacitaciones requeridas en la entidad para fortalecer los procesos de la gestión, precontractual, contractual y postcontractual |  | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 20% | 100% | Durante el segundo trimestre se avanzó en el desarrollo del proyecto a través del desarrollo de la actividad "Aplicar el instrumento de medición de la percepción sobre las acciones de capacitación adelantadas y analizar los resultados con recomendaciones para la mejora", mediante la aplicación de una encuesta que media satisfacción, pertinencia de los temas tratados y metodología utilizada, el analisis no menciona la forma en que la aplicación de futuros instrumentos de medión corrregiran las deviaciones presentadas a fin de obtener un mayor grado de calificación para los asuntos calificados, dado que en promedio mas o menos el 50% de los encuestados calificaron dichos aspectos con 6 o menos puntos de uno a 10. En cuanto al avance de la meta del indicador,al cabo del período se supero la meta propuesta , el análisis no menciona si derivado de lo mencionado se hace necesario reformular la meta, lo cual se recomienda se debe hacer, toda vez que la meta progrmada para el 2º período se supero desde el primer período.
[14 empty] | Ejecutar las capacitaciones definidas |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 | 60% | 50%
[14 empty] | Aplicar el instrumento de medición de la percepción sobre las acciones de capacitación adelantadas y analizar los resultados con recomendaciones para la mejora |  | 2023-01-07 | 2023-12-31 | 20% | 50%
[11 empty] | 61% |  | 60%
Note on A12: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Indicador Porcentaje de cumplimiento Plan de fortalecmiento de las capacidades internas para estructurar procesos precontractuales.

## Gestión Adminstrativa
Plan de Acción 2023 Seguimiento a Junio 30 de 2023
Entregable/Proyecto | Avance del Indicador | [10 empty] | Proyecto |  | Actividades | [5 empty] | Observaciones al avance del proyecto
|  | 1º trimestre |  | 2º trimestre |  | 3º trimestre |  | 4º trimestre |  | Avance
| Meta Anual | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | ACUMULADO |  | Peso | Avance | Descripción | Presupuesto | Fecha inicio | fecha final | Peso | Avance
Propuesta para la implementación del PINAR 2023, para revisión de la alta direccion y validación final por parte del Archivo General de la Nación | 100% | 25% | 15% | 45% |  | 65% |  | 100% |  | 15% | 15% | 6 | 31.2% | Formular el plan de acción de actividades de Gestión Documental para la vigencia 2023 |  | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 20% | 80% | El desarrollo del proyecto se realizó con la formulación del Plan, el cual aún esta pendiente dentro del proceso de la aprobación pro parte del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación. Respecto a la actividad de jeecución del Plan el mismo inicio su ejecución con forme a lo previsto, con cargo a dicha actividad se suscribio un contrato por $29.7 millones de los cuales al cierre del período se goraron $5.6 millones. con respecto a la meta del indocador el vance de la misma durante el período es del 15%, inferior a la meta prevista, no se menciona la o las causas que impidieron alcanzar la meta, ni como el complementar la meta en el siguiente periodo a fectará el logro de las metas de los siguientes períodos, tampoco se menciona si producto de no haber alcanzado la meta, genera modificar las metas para los siguientes períodos.
[14 empty] | Ejecución del plan de acción de las actividades de Gestión Documental formuladas en Plan Anual de Actividadesdel Plan Institucional de Archivos (PINAR) y del programa de Gestión Documental (PGD)para la vigencia 2023 | 29700000 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 80% | 19%
[11 empty] | 15% |  | 31.2% | [6 empty] | Ajulio 27 de 2023, no se ha registrado reporte de avance
Note on A12: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Indicador: Nivel de cumplimiento del plan anual de actividades del Plan Institucional de Archivos (PINAR) y del programa de Gestión Documental (PGD)

## Gestión de tecnologías de la in
Plan de Acción 2023 Seguimiento a Junio 30 de 2023
Entregable/Proyecto | Avance del Indicador | [10 empty] | Proyecto |  | Actividades | [5 empty] | Observaciones al avance del proyecto
|  | 1º trimestre |  | 2º trimestre |  | 3º trimestre |  | 4º trimestre |  | Avance
| Meta Anual | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | ACUMULADO |  | Peso | Avance | Descripción | Presupuesto | Fecha inicio | fecha final | Peso | Avance
Fortalecimiento y Sosteniblidad de las capacidades de las tecnologías de la información. | 100% | 10% | 25% | 40% | 63% | 75% |  | 100% |  | 63% | 63% | 3 | 33.65% | Sostener el Modelo de Operación de TIC | 626446539 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 50% | 34% | El desarrollo de las actividades que materializan el objeto del proyecto, se llevo a cabo con un avance del 30 en la actividad de sostenibilidad del modelo y del 20% en la actividad de incrementar las actividades TIC, esta actividad afecto los recursos que le fueron asignados en la suma de $599,9 millones. No obstante lo anterior, las actividades en promedio han havanzado 33%, lo cual no se equipara con el avance de la meta del indicador a la fecha de corte. Dentro del análisis del resultado del indicador se mencionan las razones que originaron la desviación, no obstante nose menciona si ello implica tener que cambiar las metas para los siguientes períodos.
[14 empty] | Incrementar las capacidades de TIC | 950000000 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 50% | 33.3%
[11 empty] | 63% |  | 33.65%
sin avance
Note on A12: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Indicador: Nivel de cumplimiento del Avance de la Implementación de las unidades del Portafolio de Proyectos del PETI en la vigencia 2023

## Gestión Jurídica
Plan de Acción 2023 Seguimiento a Junio 30 de 2023
Entregable/Proyecto | Avance del Indicador | [10 empty] | Proyecto |  | Actividades | [5 empty] | Observaciones al avance del proyecto
|  | 1º trimestre |  | 2º trimestre |  | 3º trimestre |  | 4º trimestre |  | Avance
| Meta Anual | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | ACUMULADO |  | Peso | Avance | Descripción | Presupuesto | Fecha inicio | fecha final | Peso | Avance
Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en las vigencia 2023 | 100% | 9% | 9% | 22.5% | 22.5% | 86.5% |  | 100% |  | 22.5% | 22.5% | 3 | 50% | Realizar mesas de trabajo interinstitucional con entidades aliadas técnicas, beneficiarias, ejecutoras y oferentes de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable, a solicitud de las Direcciones Técnicas y áreas de trabajo de la Agencia. |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 50% | 50% | Durante el segundo trimestre de 2023, se desarrolló el avance de la actividad "Realizar mesas de trabajo interinstitucional con entidades aliadas técnicas, beneficiarias, ejecutoras y oferentes de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable, a solicitud de las Direcciones Técnicas y áreas de trabajo de la Agencia", con la realización de las actividades previstas, las otras dos actividades, una se realizó en el primer trimestre y la otra en el segundo semestre 2023. Con base a lo anterior, se evidencia un avance promedio de las actividades y por ende del proyecto, del 50%. En cuanto al avance de la meta del indicador, la misma se alcanzó en el porcentaje previsto
[14 empty] | Realizar un espacio de conocimiento con supervisores de contratos de APC-Colombia. |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 100%
[14 empty] | Realizar dos conversatorios dirigidos al Grupo interno de trabajo de gestión del Talento Humano de APC-Colombia. |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 0%
[11 empty] | 22.5% |  | 50%
Note on A12: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Indicador: Avance de implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2023

## Evaluación control y mejoramien
Plan de Acción 2023 Seguimiento a Junio 30 de 2023
Entregable/Proyecto | Avance del Indicador | [10 empty] | Proyecto |  | Actividades | [5 empty] | Observaciones al avance del proyecto
|  | 1º trimestre |  | 2º trimestre |  | 3º trimestre |  | 4º trimestre |  | Avance
| Meta Anual | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | ACUMULADO |  | Peso | Avance | Descripción | Presupuesto | Fecha inicio | fecha final | Peso | Avance
Implementación del Plan de trabajo de Control Interno 2023 | 100% | 25% | 29.17% | 50% | 55.83% | 75% |  | 100% |  | 29.17% | 55.83% | 3 | 50% | Realizar auditorías de gestión |  | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 40% | 50% | Durante el período se continuo desarrollando cada una de las actividades inherentes al proyecto, por consiguiente avanzar en la implementación del proyecto en 50%. Por lo expresado anteriormente se evidencia el cumplimiento de la meta del indicador, acorde con lo previsto, no obstante el proceso no presenta asnálisis del indicador y por ende a que se debio esa ligera desviación que se presento, respecto al cumplimiento de la meta.
[14 empty] | Elaborar los informes de ley |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 | 40% | 50%
[14 empty] | Asesorar a los procesos y atender las consultas efectuadas |  | 2023-01-04 | 2023-12-31 | 20% | 50%
[11 empty] | 55.83% |  | 50%
Note on A12: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Indicador: Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2023

## Administración de Recurso
Plan de Acción 2023 Seguimiento a Junio 30 de 2023
Entregable/Proyecto | Avance del Indicador | [10 empty] | Proyecto |  | Actividades | [5 empty] | Observaciones al avance del proyecto
|  | 1º trimestre |  | 2º trimestre |  | 3º trimestre |  | 4º trimestre |  | Avance
| Meta Anual | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | ACUMULADO |  | Peso | Avance | Descripción | Presupuesto | Fecha inicio | fecha final | Peso | Avance
Ejecución de recursos de cooperación internacional no reembolsable administrados por la Entidad | 92.94% | 0% | 0% | 52.82% |  | 86.69% |  | 92.94% |  | 0% | 0% | 4 | 15% | Adelantar los procesos de contratación para la ejecución de recursos de cooperación internacional no reembolsable administrados por la entidad. | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 30% | 50% | El reporte del avance del proyecto no se puede definir con claridad, respecto de la actividad de Adelantar los procesos, el procentaje de ejecución presentado no corresponde con lo evidenciado, se señala un avance en el primer trimeste del 25%, no obstante que la inciación de los procesos de contratación inicio en el mes de abril. En cuanto a la información reportada respecto al avance de las actividades de ejecución de recursos y presentación oportuna de informes, no es coherente con los niveles de avance porcentual que reportan, por lo tanto no se puede determinar con claridad el avance del proyecto y de la meta de los mismos.
[14 empty] | Ejecutar los recursos de cooperación internacional no reembolsable entregados en administración a APC-Colombia. | 13466700000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 60% | 0%
[14 empty] | Presentar oportunamente los informes de seguimiento acordados con el Donante. | 0 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 10% | 0%
Canalización de Donaciones en Especie a través de APC-Colombia, que contribuyen a las prioridades de Gobierno | 20 | 1 | 4 | 8 | 6 | 14 |  | 20 |  | 6 | 30% | 2.69 | 41.25% | Promocionar a nivel interno y externo el instrumento que orienta el procedimiento actuallizado de donaciones en especie en la entidad | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | 50% | Cada una de las actividades del proyecto se realizaron conforme a lo previsto para el período, excepto en lo que corresponde a la actividad de "Otorgar los documentos requeridos para los trámites de importación, nacionalización y transporte de las donaciones en especie", para la cual no se remitierron documentos inherentes al proceso de importación . En cuanto al avance de la meta del indicador la misma no se alcanzó, el acumulado es del 75%, el análisis no da cuenta de la razón o razones por las cuales no se alcanzó la meta, así como las medidadas que se tomarán a fin de garantizar que al final de la vigencia las metas restantes en cada período se puedan al canzar y por ende la meta final. Finalmente el avance del indicador no es congruente con el avance promedio de las actividades del proyecto, el avance de algunas actividades (promocionar el instrumento a nivel interno y externo y brindar asesoría), no evidencia como contribuyen al alcance de la meta del indicador
[14 empty] | Brindar asesoría externa para el recibo en el país de donaciones en especie | 0 | 2023-01-01 | 31/122023 | 10% | 50%
[14 empty] | Otorgar los documentos requeridos para los trámites de importación, nacionalización y transporte de las donaciones en especie | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 35% | 25%
[14 empty] | Realizar la verificación en campo y entrega de las donaciones en especie canalizadas a los beneficiarios finales, después de recibir confirmación de la nacionalización de la mercancía. | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5% | 50%
[11 empty] | 15% |  | 28.12%
0.25
Note on A12: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Indicador: Porcentaje de recursos entregados en administración ejecutados presupuestalmente
Note on A15: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: indicadores: - Donaciones internacionales en especie canalizadas,alineadas al Plan Nacional de Desarrollo

## Gestión Financiera
Plan de Acción 2023 Seguimiento a Junio 30 de 2023
Entregable/Proyecto | Avance del Indicador | [10 empty] | Proyecto |  | Actividades | [5 empty] | Observaciones al avance del proyecto
|  | 1º trimestre |  | 2º trimestre |  | 3º trimestre |  | 4º trimestre |  | Avance
| Meta Anual | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | ACUMULADO |  | Peso | Avance | Descripción | Presupuesto | Fecha inicio | fecha final | Peso | Avance
Validación de información para elaboración de estados financieros | 100% | 25% | 24% | 50% | 48% | 75% |  | 100% |  | 48% | 48% | 3 | 49% | Registrar oportunamente las obligaciones tramitadas al grupo financiero |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | 50% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023, se continuo con el desarrollo de las dos actividades que materializan el objeto del proyecto, así las cosas, se generaron las obligaciones correspondientes acorde con los compromisos adquiridos y el PAC disponible, de otra parte, se depuraron las cuentas dentro del proceso de preparación de los estados financieros, lo cual es consistente con el avance de la meta del indicador establecida para el período.
[14 empty] | Analizar y depurar las cuentas contables |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | 48%
[11 empty] | 48% |  | 49%
Note on A12: Julio Ignacio Gutiérrez Varg: Indicador Nivel de oportunidad de la entrega de los estados financieros