## Cronograma
VI COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN CULTURAL, EDUCATIVA, DEPORTIVA Y DEL TURISMO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
Actividad | RESPONSABLE | Tiempo | Fecha Estimada Inicio | Fecha Estimada Final | OBSERVACIONES | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
Reunión previa Paraguay - Colombia socialización ejes temáticos de interés entre las partes (ENCI Colombia y temas que determine Paraguay). Definición de términos de convocatoria: N° de proyectos y cronograma | Cancillería Colombia Cancillería Paraguay APC Colombia | Medio día | 2024-11-07 | 2024-11-07
Elaboración y aprobación de los términos de referencia de la convocatoria | Cancillería Colombia Cancillería Paraguay APC Colombia | 1 semana | 2024-11-08 | 2024-11-18
Publicación de la convocatoria | Entidad determinada por Paraguay APC Colombia | 3 semanas | 2024-11-19 | 2024-12-17 | La decimonovena sesión del Comité Intergubernamental UNESCO - Paraguay del 2 al 7 de diciembre de 2024 en Asunción
Revisión técnica de demandas y validación. | Entidad determinada por Paraguay APC Colombia | 1 semana | 2024-12-18 | 2025-01-22
Remisión a Cancillerías de las iniciativas que aprobaron la validacion técnica | Entidad determinada por Paraguay APC Colombia | 1 semana | 2024-01-23 | 2024-01-26
Intercambio entre cancillerías de demandas recibidas | Cancillería Colombia Cancillería Paraguay | 1 día | 2025-01-27 | 2025-01-27
Evaluación de politica exterior | Cancillería Colombia Cancillería Paraguay | 1 semana | 2025-01-28 | 2024-02-03
Intercambio resultado evaluación demandas recibidas | Cancillería Colombia Cancillería Paraguay | 2 días | 2025-02-04 | 2025-02-05
Verificación con entidades técnicas de aceptación de demandas | Entidad determinada por Paraguay APC Colombia | 2 semanas | 2025-02-06 | 2025-02-20
Formulación de proyectos | Entidades Técnicas Acompañamiento APC Colombia | 3 semanas | 2025-02-21 | 2025-03-14
Propuesta de acta de la Comixta y correspondiente envío de observaciones | Cancillería Colombia Cancillería Paraguay | 1 semana | 2025-03-17 | 2025-03-25
Realización de la Comixta | Cancillería Colombia Cancillería Paraguay APC Colombia Entidades Técnicas | 1 día | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Virtual