## Slide 1
SEGUIMIENTO IQ - PLAN DE ACCIÓN 2018
Avance total en la gestión 58%
Avance total en el cumplimiento a resultados 87%
Código: E-FO-041 - Versión: 09 -Fecha: Marzo 01 de 2017
Fecha corte: 30 de Junio de 2018

## Slide 2
la cooperación internacional que recibe Colombia
3. Identificar y compartir al menos 200 convocatorias de cooperación internacional que contribuyan a la dinamización de la C.I.
4. Movilizar 550 millones de dólares de cooperación internacional
9. Implementar 15 iniciativas de CSS que contribuyen a la CI que recibe Colombia de acuerdo con la hoja de ruta.
2. Diseñar y poner en marcha una Estrategia de Fidelización que contribuya a la focalización y dinamización de la C.I en Colombia
5. 80% de los candidatos de cursos cortos ofrecidos por la CI son actores del nivel territorial
ENTREGABLE
8. 20 iniciativas/proyectos del sector privado articulados con programas o proyectos del sector publico
1. Diseñar y poner en marcha la Agenda de Gestión y Programación de la CI para 2018 que contribuya a la identificación y priorización durante el cierre de gobierno y al empalme con el nuevo gobierno
6. El 80% de los proyectos presentados a las oportunidades de CI tienen enfoque territorial
7. El 100% de los intercambios col–col están alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
94%
Avance de gestión
Avance cumplimiento
52%
60% | 55%
32% | 50%
159 Convocatorias | 66,60%
U$134.9 mm | 50%
79% | 50,03%
94% | 50%
100% | 49,25%
8 Inciativas | 42,33%
8 Iniciativas | 57,06%

## Slide 3
conocimiento de valor con países en desarrollo
4. Producir 5 nuevos estudios de caso para consolidar el Portafolio de Saber Hacer Colombia
6. Realizar al menos 10 actividades de cooperación sur-sur en las que se de a conocer la metodología “Saber Hacer Colombia”; y al menos una actividad para dar a conocer el 100% de las buenas prácticas documentadas.
7. Asegurar la disponibilidad de recursos para la atención del 100% de solicitudes de asistencia internacional, de acuerdo con el reglamento de FOCAI y los acuerdos con Cancillería.
1. Implementar 50 proyectos de cooperación sur –sur y triangular
2. Comprometer el 100% de los recursos asignados al FOCAI y al proyecto de inversión
ENTREGABLE
5. Intercambiar el 10% de las iniciativas documentadas a través de Saber Hacer Colombia con socios externos e internos
3. Incorporar el modelo de agregación de valor al 40% de los proyectos formulados en 2018
55%
Avance de gestión
Avance Cumplimiento
96%
24 Proyectos | 48,80%
50% | 50%
12% | 69%
5 Estudios de caso | 60%
3,75% | 44%
4 Actividades | 42,50%
100% | 66,50%

## Slide 4
3. Crear al menos 1 espacio físico y 1 virtual para visibilizar los resultados de la gestión de la agencia en el cuatrienio (rendición de cuentas)
4. Desarrollar una campaña de posicionamiento de Colombia como oferente de cooperación Sur-Sur en la que participen al menos 5 Agencias-Departamentos de CI
2. Crear al menos 3 espacios de articulación con el sector privado, en los que participen al menos 20 representantes de alto nivel del sector, para afianzar la estrategia de privados-APC-Colombia
ENTREGABLE
1. Implementar el 100% del Sistema de Información de Cooperación Internacional – CICLOPE
los resultados de la Cooperación Internacional
* Asistentes al espacio físico creado
** Visitas digitales al espacio virtual creado
70%
Avance de gestión
Avance Cumplimiento
59%
75% | 35,74%
15 Representantes | 74,85%
0% | 88,30%
3 Agencias | 80,40%

## Slide 5
1. Diseñar e implementar un Plan Estratégico de Comunicación interna en coherencia con los requerimientos de la Entidad.
3. Consolidar e Implementar la Primera Fase (25%) del Plan Estratégico de Talento Humano, acorde con las Rutas de creación de Valor.
2. Estrategia de Gestión del Conocimiento formulada e implementada en un 20%.
4. Implementar las 5 fases de las NICSP en la entidad.
6. Consolidación del Sistema de Gestión Documental acorde al MIPG.
ENTREGABLE
5. Implementar la estrategia de atención al ciudadano conforme al MIPG
una APC-Colombia apasionada y efectiva
58%
Avance de gestión
Avance Cumplimiento
93%
64% | 56,80%
3 Componentes | 54,50%
14,2% | 26,40%
72,6% | 88,60%
40% | 31,250%
38% | 26,40%

## Slide 6
9. Armonizar el proceso de gestión contractual con SECOP II y la normatividad vigente.
11. Cumplir al 100% con el componente GEL de seguridad de la Información, así como con el seguimiento y mejora continua del MSPI Seguridad digital
10. Implementar el 100% de los componentes de la estrategia GEL, y asegurar la integración de herramientas y procesos con los lineamientos de TI de Gobierno Digital
12. Adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como el Sistema Integrado de Gestión de la Agencia.
ENTREGABLE
8. Diseñar e Implementar la política de defensa jurídica de APC-Colombia de acuerdo con el MIPG
una APC-Colombia apasionada y efectiva
7. Evaluar el Sistema de Control Interno de APC-Colombia, orientado a la entrega oportuna de información para la mejora continua articulado con la Dimensión de Control Interno del MIPG.
Avance de gestión
Avance Cumplimiento
48% | 45%
100% | 82,03%
45% | 84,06%
55% | 42,50%
58% | 89,50%
54% | 55%
58%
93%