## Slide 1
SEGUIMIENTO IVQ - PLAN DE ACCIÓN 2017
Avance total en la gestión 98,63%
Avance total en el cumplimiento a resultados 92,85%
Código: E-FO-041 - Versión: 09 -Fecha: Marzo 01 de 2017
Fecha corte: 31 de Diciembre de 2017
70 -100 %
51 - 69 %
0 - 50 %

## Slide 2
la cooperación internacional que recibe Colombia
1. 80% de recursos registrados de CI se encuentran alineados a las prioridades de la Hoja de Ruta
ENTREGABLE
6. Diseñar y poner en marcha 10 intervenciones de CSS que contribuyan a la CI que recibe Colombia
7. Realizar monitoreo y seguimiento al 100% de 8 estrategias país y/o marcos de cooperación con organismos Multilaterales
5. En el 100% de los intercambios col–col participan actores de los territorios de posconflicto
3. 80% de los participantes de los cursos cortos ofrecidos por la cooperación internacional son actores del nivel territorial
2. Movilizar un monto de USD 800 mm de Cooperación Internacional para Colombia
4. El 80% de los proyectos presentados a las oportunidades de cooperación tienen enfoque territorial
99,26%
8. USD100 mm movilizados a través de la estrategia de fundraising para los Fondos Fiduciarios
9. Hacer seguimiento a la ejecución del 100% de los recursos asignados de contrapartidas para garantizar resultados
Avance de gestión
10. 90% de avance en la implementación del plan de trabajo de los intercambios Col–Col de 2016
11. Estructurar un equipo de trabajo que gestione al menos 20 proyectos/iniciativas con participación del sector privado
Avance Cumplimiento
92,41% de recursos alineados a la Hoja de ruta
83,36% de los participantes de los cursos cortos son del nivel territorial
100%
100%
100%
USD 88 mm movilizados a través de la estrategia fundraising
74,68%
96,6%
21 proyectos con participación del sector provado.
USD 575 mm Movilizados
26 intervenciones de CSS que contribuyen a la CI
91,53%
100%
100%
100%
100%
93,9%
100%
100%
100%
100%
97,96%
100%

## Slide 3
conocimiento de valor con países en desarrollo
4. Incorporar el modelo de agregación de valor al 20% de los proyectos formulados en 2017
3. Ejecutar el 100% de los recursos asignados al FOCAI y al proyecto de inversión
5. Producir 25 nuevos estudios de caso para consolidar el Portafolio de Saber Hacer Colombia
1. Implementar 100 proyectos de cooperación sur –sur y triangular
2. Iniciar las actividades priorizadas en los planes de innovación de las rutas de aprendizaje y alianzas estratégicas ejecutadas en 2016
6. Intercambiar el 10% de las iniciativas documentadas a través de Saber Hacer Colombia con socios externos e internos
7. Realizar al menos 10 actividades de cooperación sur-sur en las que se de a conocer la metodología y el portafolio Saber Hacer Colombia
ENTREGABLE
99,99%
Avance de gestión
8. Asegurar la disponibilidad de recursos para la atención del 100% de solicitudes de asistencia internacional, de acuerdo con el reglamento de FOCAI y los acuerdos con Cancillería.
Avance Cumplimiento
10 proyectos formulados con el m. de agregación de valor.
10 actividades CSS en las que se da conocer Saber Hacer Colombia.
163 proyectos implementados de CSS
25 nuevos estudios de caso
5 iniciativas intercambiadas
92,83%
100%
100%
99,10%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99,93%

## Slide 4
los resultados de la Cooperación Internacional
3. Difundir la implementación del 100% de los proyectos priorizados que cuentan con recursos propios de APC Colombia
2. Divulgar al menos 8 eventos y proyectos enmarcados en la estrategia APC Colombia-Sector Privado
5. Desarrollar y publicar 3 contenidos innovadores que evidencien el impacto regional de APC-Colombia
1. Sistema de Información de Cooperación Internacional – CICLOPE implementado en un 70%
ENTREGABLE
4. Visibilizar al menos 10 proyectos de los fondos para el posconflicto y el 100% de los nuevos compromisos financieros para dichos fondos.
96,28%
Avance de gestión
Avance Cumplimiento
67%
8
100 %
1
100%
81,14%
96,44%
100%
100%
85%
100%

## Slide 5
una APC-Colombia apasionada y efectiva
1. Implementar 7 proyectos alineados con la estrategia GEL
3. Atender efectivamente el 80% de las solicitudes de insumos y servicios requeridos a la coordinación administrativa
2. Estructurar el 100% del sistema de Gestión Documental
4. Evaluar el Sistema de Control Interno de APC-Colombia, orientado a la entrega oportuna de información para la mejora continua
6. La formulación y seguimiento del 100% de los planes de acción de APC-Colombia están orientados a resultados
7. Diseñar e implementar un acuerdo de servicios contractuales
ENTREGABLE
5. Informe de auditoría externa de seguimiento con cero no conformidades
99,02%
Avance de gestión
0 no conformidades
90%
88,52%
Avance Cumplimiento
7
100%
100%
100%
98,40%
90,15%
99,25%
100%
100%
100%
100%
97,20%

## Slide 6
una APC-Colombia apasionada y efectiva
11. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado
12. Sistema de Administración Integral del Talento Humano implementado
14. Plan de estímulos e incentivos (PEI) 2017 formulado e implementado para fortalecer el sentido de pertenencia
13. Plan Institucional de Capacitación que maximiza la idoneidad de por lo menos el 70% de la población objetivo es formulado e implementado
10. Implementar un mecanismo de seguimiento financiero orientado a optimizar la ejecución presupuestal de la Agencia
8. Manual de políticas contables bajo el nuevo marco normativo NICSP* elaborado
9. Documentación de gestión financiera y contable actualizada para mejorar la calidad de la información financiera y contable
* NICSP: Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público
ENTREGABLE
92,30%
95%
100%
97,88%
100%
100%
97,22%
Avance Cumplimiento
Avance de gestión
97,20%
100%
100%
100%
100%
99,90%
99,85%
98,75%
99,02%