## PlanAcción2020 V.1
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Código: E-FO-018 - Versión: 08 – Fecha: Diciembre 02 de 2019
VIGENCIA: | 2020 | Versión: | 1 | Comentarios de la versión: | Creación del plan de acción institucional 2020
Objetivo estratégico | Meta cuatrienio (Objetivo Estratégico) | Meta año (Objetivo Estratégico) | Estrategia(s) relacionada(s) | Entregable/Proyecto | Proceso Responsable | Procesos Involucrados | Grupos de valor involucrados | Indicador de resultado | Formula del indicador | Unidad de medida del indicador | Linea base | Meta Total | Meta a marzo 30 | Meta a 30 de Junio | Meta a 30 de Septiembre | Meta a 31 de Diciembre | Presupuesto total | Nombre Actividad | Presupuesto por actividad | Peso ponderado | Evidencias | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable actividad | Recursos necesarios (personal, infraestructura, insumos, herramientas, etc.) | MIPG (Cada actividad puede estar articulada con una o varias de las Políticas de Gestión y Desempeño) | [19 empty] | Articulación con otros planes Decreto 612 de 2018 (Cada actividad puede estar articulada con uno o varios de los planes señalados)
[26 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación |  |  | Talento humano |  | Gestion con valores para resultados | [9 empty] | Evaluación de resultados | Información y comunicación |  | Gestión del conocimiento | Control interno | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Estratégico Sectorial | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Plan de Participación Ciudadana | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Programa de Gestión Documental | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan de Bienestar e Incentivos | Plan Institucional de Capacitación | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Seguridad y Privacidad de la Información
[26 empty] | Planeación Institucional | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Integridad | Talento Humano | Integridad | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | Seguridad Digital | Defensa jurídica | Mejora Normativa | Servicio al ciudadano | Participación ciudadana en la gestión pública | Racionalización de trámites | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión documental | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Gestión del conocimiento y la innovación | Control Interno | PND 2018-2022 | PES 2019-2022 | PEI 2019-2022 | Administración de riesgos | Racionalizacion de tramites | Participación ciudadana y rendición de cuentas | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
ALINEAR Y ARTICULAR la cooperación internacional a las prioridades de desarrollo del país | 100% | 25% | Diversificación de actores y mecanismos de la cooperación internacional - Articulación y coordinación entre los actores de la cooperación internacional | Gestión de la Cooperación Internacional | Identificación y Priorización | Preparación y formulación | Cooperantes, Entidades Nacionales y territoriales, Organizaciones de la Sociedad Civil. | Recursos de cooperación internacional no reembolsable movilizados (Megameta) | Recursos de cooperación internacional registrados en CÍCLOPE | Monto en millones de USD | 400 | 400 | 10 | 50 | 90 | 400 | 0 | Elaboración de la Estrategia de Movilización de Recursos | 0 | 15 | Documentos de avance en la elaboración de la estrategia. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Lina Vega | Infraestructura fisica, ayudas tecnologicas, talento humano. | X |  | X | [13 empty] | X |  | X |  | X | X | X
[18 empty] | Identificar y publicar 250 convocatorias de cooperación internacional | 0 | 25 | Matriz de convocatorias registradas; informes trimestrales sobre el registro de convocatorias. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Yessica Castañeda | Infraestructura fisica, ayudas tecnologicas, talento humano. | X |  | X | [8 empty] | X | X |  | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  | X
[18 empty] | Acompañar técnicamente 25 convocatorias de cooperacion internacional | 0 | 30 | Ayudas memoria de acompañamiento técnico; proyectos revisados, listas de asistencia, presentaciones para difusión de convocatorias, correos electrónicos. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Yessica Castañeda | Infraestructura fisica, ayudas tecnologicas, talento humano. | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  | X | X | X |  | X | X | X
[18 empty] | Acompañamiento técnico de 4 Estrategias País y/o Acuerdos Marcos de Cooperación. | 0 | 30 | Documentos de avance de negociación. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Carolina Rodríguez | Infraestructura fisica, ayudas tecnologicas, talento humano. | X |  | X | [13 empty] | X |  |  |  | X | X | X
|  |  |  | Ejecución de recursos de cooperación internacional no reembolsable administrados por la Entidad | Gestión Financiera | Gestión Contractual, Gestión Financiera, Gestión Administrativa | Gobierno, Actores Bilaterales, Organismos Multilaterales, Sector Privado, Organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía en general. | Porcentaje de recursos entregados en administración ejecutados presupuestalmente | (Recursos ejecutados presupuestalmente / Recursos apropiados) * 100 | Porcentaje | 65% | 100% | 6% | 20% | 70% | 100% | 31109000000 | Revisar y actualizar la documentación asociada a la administración de recursos de cooperación internacional no reembolsable. |  | 5% | Documento(s) actualizado(s) | 2020-03-01 | 2020-07-31 | Sandra Liliana Bonilla Portilla | Equipo Administración de Recursos, Equipo Planeación, Equipo Grupo de Gestión Financiera, Aplicativo Brújula | [6 empty] | X
[18 empty] | Adelantar los procesos de contratación para la ejecución de recursos de cooperación internacional no reembolsable administrados por la entidad. |  | 30% | Matriz de Contratos suscritos | 2020-01-01 | 2020-10-31 | Lucena Valencia Giraldo | Equipo Gestión Contractual | X | [13 empty] | X |  |  | X |  | X | [7 empty] | X |  |  |  | X
[18 empty] | Ejecutar los recursos de cooperación internacional no reembolsable entregados en administración a APC-Colombia. | 31109000000 | 60% | Reporte de ejecución presupuestal | 2020-01-01 | 2020-12-11 | Sandra Liliana Bonilla Portilla | Equipo Administración de Recursos, Equipo Grupo de Gestión Financiera, Aplicativo SIIF Nación | X | X |  |  |  | X | [8 empty] | X |  | X | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | X
[18 empty] | Presentar oportunamente los informes de seguimiento acordados con el cooperante. |  | 5% | Informes elaborados y presentados al cooperante | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Sandra Liliana Bonilla Portilla | Equipo Administración de Recursos, Equipo Grupo de Gestión Financiera |  | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | X |  | X | [7 empty] | X |  | X
|  |  | Diversificación de actores y mecanismos de la cooperación internacional. | Diseño de la metodología para promover Alianzas Multiactor de cooperación para el Desarrollo Sostenible en Colombia implementada | Preparación y Formulación | Preparación y Formulación, Identificación y priorización | Empresas privadas nacionales e internacionales, Sector público, Fuentes de cooperación, Organización de la sociedad civil, Academia. | Metodología diseñada para promover Alianzas Multiactor de cooperación para el Desarrollo Sostenible en Colombia. | Número | Número | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Definir la metodología para promover Alianzas Multiactor de cooperación para el Desarrollo Sostenible en Colombia | 0 | 70% | Documento de la estrategia para promover Alianzas Multiactor de cooperación para el Desarrollo Sostenible en Colombia | 2020-01-01 | 2020-09-30 | Miriam Pantoja Otero | Personal | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | x | x
[18 empty] | Identificar y caracterizar actores susceptibles de articularse en alianzas que promuevan proyectos alineados con la ENCI. | 0 | 30% | Fichas de caracterización de actores | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Miriam Pantoja Otero | Personal
|  |  |  | Diversificación de mecanismos de cooperación internacional implementados con socios tradicionales y no tradicionales | Identificación y Priorización | Preparación y Formulación/ Implementación y Seguimiento | Cooperantes, Entidades Nacionales y territoriales, Organizaciones de la Sociedad Civil. | Nuevos mecanismos de cooperación internacional acordados con socios tradicionales y no tradicionales | Número de nuevos mecanismos de cooperación internacional acordados con socios tradicionales y no tradicionales | Número | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | Incluir nuevos mecanismos de cooperación internacional en dos (2) escenarios de negociación de carácter bilateral y/o multilateral | 0 | 40 | Documento de negociación | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Carolina Rodríguez | Infraestructura fisica, ayudas tecnologicas, talento humano. | X | [21 empty] | X
[18 empty] | Mapeo e identificación de nuevas fuentes de financiación, incluyendo fondos globales y filantropía internacional. | 0 | 20 | Matriz consolidada | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Ivonne Ramos | Infraestructura fisica, ayudas tecnologicas, talento humano. | X |  | X | [13 empty] | X | [5 empty] | X
[18 empty] | Generar espacios de relacionamiento con nuevos actores internacionales | 0 | 40 | Brief o Listas de asistencia o agenda de viaje o registro en medios de difusión (de acuerdo a cada caso) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Carolina González | Infraestructura fisica, ayudas tecnologicas, talento humano. | X |  | X | [17 empty] | X | X | X
|  |  |  | Canalización de Donaciones en Especie a través de APC-Colombia, que contribuyen a las prioridades de la ENCI 2019-2022 | Gestión Financiera | Identificación y Priorización, Preparación y Formulación, Implementación y Seguimiento, Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Gestión de Comunicaciones | Agencias de Cooperación, Entidades Territoriales, Gobierno, Actores Bilaterales, Organismos Multilaterales, Sector Privado, Organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía en general. | Donaciones internacionales en especie canalizadas, que contribuyen a las prioridades de la ENCI 2019-2022 | Sumatoria total del número de donaciones en especie entregadas | Número | 20 | 23 | 3 | 9 | 16 | 23 |  | Promocionar a nivel interno y externo el instrumento que orienta el procedimiento de donaciones en especie en la entidad |  | 10% | Listas de Asistencia, correos electrónicos, publicaciones o piezas gráficas elaboradas | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Sandra Liliana Bonilla Portilla | Talento Humano (Contratista a cargo de Donaciones en Especie y del grupo de Talento Humano), Equipos de Cómputo, Página Web, Intranet, Extranet | [6 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | [6 empty] | x
[18 empty] | Brindar asesoría externa para el recibo en el país de donaciones en especie |  | 10% | Actas de Reunión/Lista de asistencia, Correos electrónicos | 2020-01-01 | 2020-12-18 | Sandra Liliana Bonilla Portilla | Talento Humano (Contratista a cargo de Donaciones en Especie) | [11 empty] | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x
[18 empty] | Otorgar los poderes requeridos para los trámites de nacionalización de las donaciones en especie |  | 20% | Poderes emitidos por APC-Colombia | 2020-01-01 | 2020-12-18 | Sandra Liliana Bonilla Portilla | Talento Humano (Contratista a cargo de Donaciones en Especie) | [11 empty] | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x
[18 empty] | Realizar la entrega de las donaciones en especie canalizadas a los beneficiarios finales |  | 60% | Actas de Entrega de Donación | 2020-01-01 | 2020-12-18 | Sandra Liliana Bonilla Portilla | Talento Humano (Contratista a cargo de Donaciones en Especie) |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
|  |  | Articulación y coordinación entre los actores de la cooperación internacional | Alineación de la Cooperación Internacional a la ENCI 2019-2022 | Identificación y Priorización | Preparación y Formulación/ Implementación y Seguimiento | Cooperantes, Entidades nacionales y territoriales, Organizaciones de la Sociedad Civil. | Alineación de los recursos de cooperación internacional a las 5 prioridades definidas en la ENCI 2019-2022. (Megameta) | Monto de recursos alineados a las prioridades definidas / monto total de la cooperación registrada * 100 | Porcentaje | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 5000000 | Elaboración y seguimiento a 30 planes de trabajo para la vigencia 2020 con las fuentes oficiales y no oficiales de cooperación internacional | 0 | 40 | Planes de trabajo formulados y con seguimiento. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Diana Quimbay | Infraestructura fisica, ayudas tecnologicas, talento humano. | X |  | X |  |  |  | X | [8 empty] | X | X |  |  |  | X | X | X
[18 empty] | Elaboración de dos documentos de análisis del comportamiento 2020 de las fuentes bilaterales y multilaterales de cooperacion | 0 | 20 | Documentos de análisis | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Lina Vega | Infraestructura fisica, ayudas tecnologicas, talento humano. | X | [14 empty] | X | X | [5 empty] | X
[18 empty] | Elaboración de cuatro (4) reportes (periodicidad trimestral ) de recursos de la cooperación internacional registrados en CÍCLOPE, alinedos con la ENCI 2019-2022 | 0 | 20 | Reportes trimestrales | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Camilo Gamba | Infraestructura fisica, ayudas tecnologicas, talento humano. | X | [10 empty] | X |  |  |  | X | X |  |  | X | X | X | X | X
[18 empty] | Evento de socialización con las fuentes oficiales y no oficiales, de los resultados obtenidos de la gestión y coordinación de la cooperación internacional | 0 | 20 | Documento de memoria del evento; infografías | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Diana Quimbay | Infraestructura fisica, ayudas tecnologicas, talento humano. | X | X | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  | X |  | X
|  |  |  | Puesta en marcha del Sistema Nacional de Cooperación Internacional (SNCI) | Preparación y Formulación | Direccionamiento Estratégico, Preparación y Formulación, Gestión Jurídica, Identificación y Priorización, Implementación y Seguimiento | Entidades Nacionales, Autoridades Locales, Cooperantes, Sociedad civil | Sistema Nacional de Cooperación Internacional (SNCI) diseñado, conformado y puesto en marcha. (Megameta) | Número | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171400000 | Elaborar documento de lineamientos del Sistema Nacional de Cooperación Internacional | 99000000 | 50% | Documento de lineamientos | 2020-03-01 | 2020-09-30 | María Alejandra Mateus Sánchez | Personal | X | [14 empty] | X |  |  | X |  | X | X | X
[18 empty] | Estructurar insumos para la presentación del Decreto que formalizará la creación del Sistema Nacional de Cooperación Internacional | 0 | 20% | Insumos para el Decreto | 2020-07-01 | 2020-09-30 | Diana del Pilar Morales Betancourt | Personal | X | [9 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X
[18 empty] | Realizar el Primer Encuentro del Sistema Nacional de Cooperación Internacional | 72400000 | 30% | Agenda y Memorias del Encuentro | 2020-09-01 | 2020-11-30 | María Alejandra Mateus Sánchez | Personal, Logística | [15 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X
|  |  |  | Formulación de planes sectoriales y territoriales de cooperación internacional | Preparación y Formulación | Preparación y Formulación, Gestión Administrativa | Entidades Nacionales, Autoridades Locales | Planes sectoriales y territoriales de cooperación internacional formulados en el marco de la ENCI 2019-2022. | Número | Número | 4 | 27 | 10 | 20 | 24 | 27 | 0 | Realizar Talleres Sectoriales con entidades nacionales | 0 | 50% | Listados de Asistencia Formatos Planes de Trabajo | 2020-01-15 | 2020-09-30 | María Alejandra Mateus Sánchez | Personal | X | [14 empty] | X | [5 empty] | X | X
[18 empty] | Realizar Talleres Territoriales con Gobernaciones | 0 | 50% | Listados de Asistencia Formatos Planes de Trabajo | 2020-03-01 | 2020-12-30 | María Alejandra Mateus Sánchez | Personal, Tiquetes, Gastos de Viaje | X | [14 empty] | X | [5 empty] | X | X
|  |  |  | Cofinanciación de Proyectos de Cooperación Internacionalcon recursos de Contrapartida Nacional alineados con la ENCI. | Preparación y Formulación | Identificación y Priorización, Implementación y Seguimiento, Gestión Financiera, Gestión Contractual, Gestión Administrativa, Gestión de Tecnologías de la Información | Entidades descentralizadas de los niveles departamental y municipal, entidades públicas, entidades sin animo de lucro, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales con domicilio en Colombia, personas extranjeras de derecho público, organismos de derecho internacional y organismos de cooperación | Proyectos de Cooperación Internacional cofinanciados con recursos de Contrapartida Nacional alineados con la ENCI 2019-2022. | Número | Número | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1937635773 | Actualizar el Manual de Contrapartida de APC-Colombia 2020 | 0 | 15 | Manual publicado | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Miriam Pantoja Otero | Personal | X
[18 empty] | Identificar, evaluar y priorizar los proyectos suceptibles a ser apoyados con recursos de contrapartida de APC-Colombia | 0 | 50 | Listas de asistencia de reuniones con posibles convinientes, Conceptos del equipo técnico que acompaña la formulación del proyecto, Actas del Comité de Contrapartida Nacional, Convenios suscritos. | 2020-03-01 | 2020-07-31 | Miriam Pantoja Otero | Personal | X
[18 empty] | Hacer seguimiento a las fases de establecimiento de convenios y supervisión. | 1937635773 | 35 | Informes de supervisión. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Miriam Pantoja Otero | Personal | X | X | X |  |  | X |  |  | X | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | [5 empty] | X
GESTIONAR conocimiento que genere valor agregado a los países socios y los territorios | 100% | 25% | Articulación y coordinación entre los actores de la cooperación internacional / Gestión del conocimiento y la innovación para la cooperación internacional del país | Desarrollo de Intercambios de conocimientos Col-Col | Preparación y Formulación | Gestión Financiera, Gestión Contractual, Gestión Administrativa, Identificación y Priorización Preparación, y Formulación | * Entidades Públicas del Orden Nacional (Según temática de cada Col-Col). * Cooperantes Internacionales que se sumen como socios a los Col-Col. * Ejecutores de Programas de Cooperanción Internacional (Según temática de cada Col-Col). * Beneficiarios de los ColCol. | Intercambios de conocimientos Col-Col desarrollados | Número | Número | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 422000000 | Desarrollar los Intercambios Col-Col | 219272000 | 50% | * Sistematización ColCol * Planes de acción formulados. | 2020-03-01 | 2020-06-01 | Laura Milena Cadavid | Personal, Logística, Desplazamientos (Aéreos y Terrestres), Papelería | X | X | [9 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
[18 empty] | Realizar seguimiento a 3 meses de los planes de acción establecidos en los Col-Col | 109636000 | 25% | * Sistematización ColCol * Planes de acción Actualizados. | 2020-06-01 | 2020-09-01 | Laura Milena Cadavid | Personal, Logística, Desplazamientos (Aéreos y Terrestres), Papelería |  | X | [9 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
[18 empty] | Realizar seguimiento a 6 meses de los planes de acción establecidos en los Col-Col | 109636000 | 25% | * Sistematización ColCol * Planes de acción Actualizados. | 2020-09-01 | 2020-12-15 | Laura Milena Cadavid | Personal, Logística, Desplazamientos (Aéreos y Terrestres), Papelería |  | X | [9 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
|  |  | Gestión del conocimiento y la innovación para la cooperación internacional del país | Actualización Metodológica Col-Col como heramienta de gestión del conocimiento | Preparación y Formulación | Preparación y Formulación | Entidades Nacionales, Autoridades Locales | Metodología Col-Col actualizada | Número | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32800000 | Realizar la revisión metodológica Col-Col | 26240000 | 80% | Versión preliminar de revisión metodológica | 2020-07-15 | 2020-12-30 | Laura Milena Cadavid | Personal |  | X |  |  |  | X | X | [11 empty] | X |  |  |  | X | [7 empty] | X
[18 empty] | Elaborar el documento final de la actualización metodológica Col-Col | 6560000 | 20% | Documento final de la revisión metodológica de Col-Col | 2020-11-01 | 2020-12-30 | Laura Milena Cadavid | Personal |  | X |  |  |  | X | X | [9 empty] | X |  | X |  |  |  | X | [7 empty] | X
|  |  |  | Promoción de mecanismos de gestión del conocimiento que dinamizan la gestión de la CI | Preparación y Formulación | Identificación y Priorización / Preparación y Formulación | Entidades Nacionales, Autoridades Locales | Mecanismos de gestión del conocimiento y la innovación que dinamizan la gestión de la cooperación | Número | Número | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 233640000 | Desarrollar talleres regionales de fortalecimiento de capacidades | 214140000 | 70% | Memorias de talleres y listados de asistencia | 2020-06-01 | 2020-12-30 | María Alejandra Mateus | Personal logística |  | X |  |  |  | X | [12 empty] | X
[18 empty] | Desarrollar talleres nacionales de fortalecimiento de capacidades | 19500000 | 30% | Memorias de talleres y listados de asistencia | 2020-06-01 | 2020-12-30 | María Alejandra Mateus | Personal logística |  | X |  |  |  | X | [12 empty] | X
|  |  |  | Productos de análisis de la AOD que recibe el país | Identificación y Priorización | Preparación y Formulación/ Implementación y Seguimiento /Gestión de Tecnologías de la Información | Cooperantes, APC-Colombia | Documentos de análisis de la AOD que recibe el país, generados. | Número de documentos de análisis de la AOD que recibe el país, generados. | Número | 0 | 9 | 0 | 6 | 7 | 9 | 0 | Publicación de documento con Analisis de AOD recibida 2019 | 0 | 10 | Documento de análisis enviado a comunicaciones. | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Diego Ochoa | Infraestructura fisica, ayudas tecnologicas, talento humano. | X | [10 empty] | X |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X
[18 empty] | Cuatro (4) Fichas con lineamientos para alineación de la cooperación internacional en el sistema de información. | 0 | 30 | Fichas con lineamientos. | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Diego Ochoa | Infraestructura fisica, ayudas tecnologicas, talento humano. | X | [15 empty] | X |  | X |  |  |  | X
[18 empty] | Tres (3) documentos de insumo de la Dirección de Demanda para la implementación de la ENCI. | 0 | 30 | Documentos de insumo. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Lina Vega | Infraestructura fisica, ayudas tecnologicas, talento humano. | X | [15 empty] | X |  | X |  |  |  | X
[5 empty] | Preparación y Formulación | Identificación y Priorización / Preparación y Formulación | [11 empty] | Un (1) Tablero de control elaborado que permita hacer seguimiento a las tendencia de cooperación del país e identificar oportunidades. | 0 | 30 | Tablero de control | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Diego Ochoa | Infraestructura fisica, ayudas tecnologicas, talento humano. | X | [5 empty] | X | [8 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | Casos documentados del portafolio de Saber Hacer Colombia que responden a la demanda del Sur Global | Implementación y Seguimiento | Preparación y Formulación, Gestión de Comunicaciónes, Gestión Contractual, Gestión Financiera | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | Casos documentados del portafolio de Saber Hacer Colombia que responden a la demanda del Sur Global | Número de casos documentados del portafolio que responden a la demanda del Sur Global/Número total de casos documentados del portafolio vigentes y con disposición de compartir | Porcentaje | 0% | 15% | 0% | 0% | 5% | 15% | 460000000 | Depurar los casos documentados según su vigencia y disposición de compartir | 60000000 | 40% | Portafolio depurado digital | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Profesional especializado Grado 13 de la Dirección de Oferta | Profesionales de los equipos de trabajo Hardware y software para Videoconferencias Servicios de Traducción | [18 empty] | X |  |  |  | X | [8 empty] | X
[18 empty] | Difundir el portafolio depurado | 400000000 | 40% | Cuadro de registro de difusión | 2020-04-01 | 2020-09-30 | Profesional especializado Grado 13 de la Dirección de Oferta | Profesionales de los equipos de trabajo Hardware y software para Videoconferencias Servicios de Traducción Piezas de comunicación | [5 empty] | X | [10 empty] | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X
[18 empty] | Realizar balance de las demandas de cooperación alineadas al portafolio depurado | 0 | 20% | Informe de balance | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Profesional especializado Grado 13 de la Dirección de Oferta | Profesionales de los equipos de trabajo | [15 empty] | X | [6 empty] | X
|  |  |  | Implementación del PINAR 2020 | Gestión Administrativa | Todos los procesos | APC-Colombia y ciudadanía en general | Nivel de efectividad de la Gestión Documental en la entidad | (Cumplimiento Plan de Acción Gestión Documental en el periodo *0,7) + (Promedio de la medición de Percepción de Gestión Documental en el periodo* 0,3) * 100 | Porcentaje | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 33350000 | Elaborar plan de acción de Gestión Documental | 0 | 5% | Matriz del plan anual de actividades de gestión documental | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Israel Páez | Equipo Gestión documental | X | [15 empty] | X | [12 empty] | X | x
[18 empty] | Elaborar del instrumento para la medición de la percepción de Gestión Documental | 0 | 5% | Instrumento diseñado | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Israel Páez | Equipo Gestión documental | [16 empty] | X | [12 empty] | X | X
[18 empty] | Aplicar el instrumento de medición de la percepción de Gestión Documental | 3335000 | 15% | Resultados de la aplicación del instrumento | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Israel Páez | Equipo Gestión documental y presonal APC-Colombia | [16 empty] | X | [12 empty] | X | X
[18 empty] | Ejecución del plan de acción de Gestión Documental | 26680000 | 65% | Matriz de Ejecución de actividades del plan de acción de gestión documental y evidencias. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Israel Páez | Equipo Gestión documental y presonal APC-Colombia | [6 empty] | X | [9 empty] | X | [12 empty] | X | X
[18 empty] | Realizar evaluación de los resultados alcanzados en Gestión Documental | 3335000 | 10% | Informe de evaluación de resultados alcanzados | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Israel Páez | Equipo Gestión documental | [6 empty] | X | [9 empty] | X | [12 empty] | X | X
POSICIONAR a la APC-Colombia como líder técnico de la cooperación internacional a nivel nacional y regional | 100% | 25% | Fortalecimiento y posicionamiento de la cooperación Sur-Sur y Triangular del país en contribución a los ODS | Proyectos ejecutados de Cooperación Sur-Sur y Triangular con enfoque tecnológico | Implementación y Seguimiento | Identificación y Priorización Preparación y Formulación Gestión Financiera Gestión Administrativa Gestión Contractual | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia | Proyectos ejecutados de Cooperación Sur-Sur y Triangular con enfoque tecnológico | Número de Proyectos ejecutados de Cooperación Sur-Sur y Triangular con enfoque tecnológico | Número | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3720000000 | Apoyar técnicamente la formulación y aprobación de los proyectos en el marco del modelo de agregación de valor |  | 25% | Ficha de formulación de Proyecto Documento de aprobación | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Coordinador(a) de grupo interno América Latina y el Caribe | Profesionales de los equipos de trabajo Hardware y software para Videoconferencias | X | X | [9 empty] | X | [10 empty] | X | [8 empty] | X
[18 empty] | Ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos | 3720000000 | 50% | Ficha de seguimiento de proyecto | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Coordinador(a) de grupo interno América Latina y el Caribe | Profesionales de los equipos de trabajo Gastos de viaje, tiquetes aéreos y traducción. Servicios y elementos de logística Hardware y software para Videoconferencias | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X | [8 empty] | X
[18 empty] | Hacer el balance del proyecto según el Modelo de Agregación de Valor |  | 25% | Informe final Ficha final del proyecto | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Coordinador(a) de grupo interno América Latina y el Caribe | Profesionales de los equipos de trabajo Documentos de insumos técnicos Equipos y suministros de impresión Acceso a información disponible en la web | [15 empty] | X |  |  | X |  |  |  | X
|  |  |  | Nuevos socios de África, Sudeste Asiático y Eurasia con proyectos de CSS o Triangular en ejecución, bajo el modelo de agregación de valor. (Megameta) | Implementación y Seguimiento | Preparación y Formulación Gestión Financiera Gestión Administrativa Gestión Contractual | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia | Nuevos socios de África, Sudeste Asiático y Eurasia con proyectos de CSS o Triangular en ejecución, bajo el modelo de agregación de valor. (Megameta) | Número de nuevos socios con los que se implementan proyectos de CSS o Triangular, bajo el modelo de agregación de valor de países de África, Sudeste Asiático y Eurasia. (Megameta) | Número | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1000000000 | Negociar los proyectos | 90000000 | 35% | Manifestaciones de ínteres | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Coordinador(a) de grupo interno Africa, Asia y Eurasia | Profesionales de los equipos de trabajo Servicios de traducción Hardware y software para Videoconferencias |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X | [10 empty] | X | [8 empty] | X
[18 empty] | Apoyar técnicamente la formulación y aprobación de los proyectos en el marco del modelo de agregación de valor | 250000000 | 35% | Ficha de formulación de Proyecto Documento de aprobación | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Coordinador(a) de grupo interno Africa, Asia y Eurasia | Profesionales de los equipos de trabajo Hardware y software para Videoconferencias Servicios de traducción | X | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | X | [7 empty] | X | [8 empty] | X
[18 empty] | Ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos de CSS o Triangular implementados bajo el modelo de agregación de valor | 660000000 | 30% | Ficha de seguimiento de proyecto | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Coordinador(a) de grupo interno Africa, Asia y Eurasia | Profesionales de los equipos de trabajo Gastos de viaje, tiquetes aéreos y traducción. Servicios y elementos de logística Hardware y software para Videoconferencias
|  |  |  | Ejecución de proyectos de Cooperación Sur-Sur ejecutados con países de América Latina y el Caribe. (Megameta) | Implementación y Seguimiento | Implementación y Seguimiento | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia | Proyectos de Cooperación Sur-Sur ejecutados en doble vía con países de América Latina y el Caribe. (Megameta) | Número de Proyectos de Cooperación Sur-Sur ejecutados en doble vía con países de América Latina y el Caribe | Número | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 125000000 | Ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos de CSS de doble via | 125000000 | 80% | Ficha de seguimiento de proyecto | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Coordinador(a) de grupo interno América Latina y el Caribe | Profesionales de los equipos de trabajo Gastos de viaje, tiquetes aéreos y traducción. Servicios y elementos de logística Hardware y software para Videoconferencias | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | X | X | [6 empty] | X | [8 empty] | X
[18 empty] | Hacer el balance del proyecto según el Modelo de Agregación de Valor |  | 20% | Informe de balance del proyecto Ficha final del proyecto | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Coordinador(a) de grupo interno América Latina y el Caribe | Profesionales de los equipos de trabajo Documentos de insumos técnicos Equipos y suministros de impresión Acceso a información disponible en la web | [14 empty] | X | X |  | X |  |  |  |  | X
|  |  |  | Proyectos ejecutados de CSS o Triangular en alineación a las prioridades de los mecanismos de integración regional de América Latina. | Implementación y Seguimiento | Identificación y priorización | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | Proyectos ejecutados de CSS o Triangular en alineación a las prioridades de los mecanismos de integración regional de América Latina. | Número de Proyectos ejecutados de CSS o Triangular en alineación a las prioridades de los mecanismos de integración regional de América Latina. | Número | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1825000000 | Negociar y formular los proyectos | 1825000000 | 25% | Documento técnico del proyecto | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Coordinador(a) de grupo interno América Latina y el Caribe | Profesionales de los equipos de trabajo Hardware y software para Videoconferencias | X | X |  |  |  | X | [5 empty] | X | [10 empty] | X | [8 empty] | X
[18 empty] | Ejecutar los proyectos |  | 50% | Documento de avance del proyecto | 2020-04-01 | 2020-09-30 | Coordinador(a) de grupo interno América Latina y el Caribe | Profesionales de los equipos de trabajo Gastos de viaje y tiquetes aéreos. Servicios y elementos de logística Hardware y software para Videoconferencias | [11 empty] | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X
[18 empty] | Hacer el balance de los proyectos |  | 25% | Informe de balance del proyecto | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Coordinador(a) de grupo interno América Latina y el Caribe | Profesionales de los equipos de trabajo Documentos de insumos técnicos Equipos y suministros de impresión Acceso a información disponible en la web | [14 empty] | X | X |  | X | X |  |  |  | X
|  |  |  | Ejecución de iniciativas de Cooperación Sur Sur y Triangular programadas en vigencias anteriores e iniciativas de oferta de cooperación de la vigencia actual | Implementación y Seguimiento | Gestión Financiera Gestión Administrativa Gestión Contractual | Paises Socios Entidades publicas de nivel Nacional y Territorial Entidades privadas Organizaciones No Gubernamentales Academia Mecanismos de Integración Regional | Iniciativas de CSS o Triangular en ejecución que responden a vigencias anteriores, vigencia actual (Oferta) | Número de Iniciativas de CSS o Triangular en ejecución enmarcadas en principios de la Cooperación Sur - Sur | Número | 220 | 150 | 10 | 20 | 70 | 150 | $3.200.000.000 | Programar las iniciativas |  | 30% | Agenda iniciativa | 2020-01-20 | 2020-11-18 | Director(a) de Oferta de Cooperación Internacional | Profesionales de los equipos de trabajo Hardware y software para Videoconferencias
[18 empty] | Ejecutar las iniciativas | $ 3.200.000.000 | 70%% | Informe iniciativa | 2020-01-03 | 2020-12-04 | Director(a) de Oferta de Cooperación Internacional | Profesionales de los equipos de trabajo Gastos de viaje y tiquetes aéreos. Servicios y elementos de logística Hardware y software para Videoconferencias
|  |  | Gestión del conocimiento y la innovación para la cooperación internacional del país | Diseño del Sistema de Seguridad de la Información en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | Gestión de Tecnologías de la Información | Todos los procesos | APC-Colombia, Agencias de Cooperación, Entidades Territoriales, Gobierno, Actores Bilaterales, Organismos Multilaterales, Sector Privado, Organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía en general. | Política de Seguridad de la información diseñada y apropiada | Documento de Política de Seguridad de la información eaborado y socializado | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41600000 | Identificar y clasificar los activos de información de la entidad | 31200000 | 40% | Inventario de activos de información de la entidad | 2020-02-16 | 2020-08-31 | Andrés Martínez | Grupo de Tecnologías, Direcciones y Contratista, | [6 empty] | X | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X | [6 empty] | X | X | X
[18 empty] | Definir la organización del sistema de seguridad de la información | 5200000 | 15% | Documento que contiene la organización y estructura del sistema de seguridad de la información | 2020-04-01 | 2020-09-30 | Andrés Martínez | Grupo de Tecnologías, Director DAF y Planeación | X | [5 empty] | X | X | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | X | [8 empty] | X | [6 empty] | X
[18 empty] | Elaborar la política de seguridad de la información | 5200000 | 15% | Versión final del documento de política de seguridad de la información | 2020-07-01 | 2020-10-31 | Wiilly Alexandeer Vijalba | Grupo de Tecnologías y Planeación | [6 empty] | X | X | X | [5 empty] | X | X |  | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X | [6 empty] | X | X | X
[18 empty] | Socializar la política para su apropiación | 0 | 30% | Listas de asistencia y piezas comunicativas | 2020-11-01 | 2020-12-18 | Andrés Martínez | Grupo de Tecnologías y Comunicaciones | [7 empty] | X | X | [9 empty] | X |  | X | X | X | [11 empty] | X |  |  |  | X
|  |  |  | Implementación de la tercera fase Plan Estratégico del Talento Humano (PETH). | Gestión de Talento Humano | Todos los procesos | APC-Colombia, algunas entidades de Gobierno, ciudadanía en general | Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2020 | (((#Actividades EjecutadasPIC/#Actividades ProgramadasPIC)*0,40)+((#Actividades EjecutadasPEI/#Actividades ProgramadasPEI)*0,4)+((#Actividades EjecutadasPAVacaciones/#Actividades ProgramadasPAVacaciones)*0,2))*0,1) | Porcentaje | 23.54% | 27.32% | 6.83% | 13.66% | 20.49% | 27.32% | 200000000 | Formular y publicar los planes que conforman el Plan Estratégico de Talento Hunmano (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Estímulos e Incentivos, Plan Anual de Vacantes, Plan Anual de Vacaciones y Plan de Previsión del Talento Humano) |  | 10% | Planes formulados y publicados (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Estímulos e Incentivos, Plan Anual de Vacantes, Plan Anual de Vacaciones y Plan de Previsión del Talento Humano) | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Julio Cadavid | Grupo de Talento Humano
[18 empty] | Ejecutar los planes formulados que conforman el PETH | 200000000 | 60% | Reportes de seguimiento a la ejecución de los planes. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Julio Cadavid | Grupo de Talento Humano
[18 empty] | Formular y ejecutar el Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 20% | Plan formulado y Reportes de seguimiento a la ejecución del plan | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Fabio Humberto Bautista | Grupo de Servicios Administrativos | X |  |  | X | [28 empty] | X |  |  |  | X
[18 empty] | Realizar análisis de los resultados de la implementación de los planes bajo responsabilidad del proceso de Talento Humano |  | 10% | Documento de análisis elaborado | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Julio Cadavid | Grupo de Talento Humano
|  |  | Gestión del conocimiento y la innovación para la cooperación internacional del país | Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) en la vigencia 2020 | Gestión de Comunicaciones | Todos los procesos | APC-Colombia, Agencias de Cooperación, Entidades Territoriales, Gobierno, Actores Bilaterales, Organismos Multilaterales, Sector Privado, Organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía en general. | Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones | No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas | Porcentaje | 0 | 100% | 10% | 40% | 80% | 100% |  | Construir el Mapa de Audiencias |  | 20% | Matriz con mapa de actores | 2020-01-28 | 2020-12-31 | Gestión de las comunicaciones | Personal, información de las demás Direcciones, computador | x |  |  | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x
[18 empty] | Realizar visibilización en medios |  | 20% | Matriz con registro de medios | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | Personal, seguimiento manual a medios, actualización base de datos periodistas
[18 empty] | Diseñar y divlugar publicaciones de la gestión de APC-Colombia en Cooperación Internacional. |  | 30% | Matriz productos de Comunicación | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Personal, computador, programas de diseño, herramientas comunicativas, entregade información de las demás Direcciones, impresos
[18 empty] | Publicar boletín interno "La Cooperación es de todos" |  | 20% | Boletín publicado (tres cuatrimestral) | 2020-05-01 | 2020-12-31 |  | Personal, Cíclope (información), diseño, análisis de las áreas.
[18 empty] | Efectuar análisis del cumplimiento Plan de Acción Comunicaciones |  | 10% | Documento de análisis elaborado | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  | Personal
|  |  |  | Implementación del Plan de trabajo de Control Interno | Evaluación, Control y Mejora | Todos los procesos | APC-Colombia | Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de Control Interno | Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |  | Realizar auditorías de gestión |  | 40% | Informes de auditoría interna elaborados | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Alex Alberto Rodríguez / María del Pilar Duarte | Se requiere profesional en contaduría para auditorías proceso financiero. Evaluación, Control y Mejora | [19 empty] | X
[18 empty] | Elaborar los informes de ley |  | 40% | Informes de ley elaborados | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Alex Alberto Rodríguez / María del Pilar Duarte | Personal del proceso de Evaluación, Control y Mejora | [19 empty] | X
[18 empty] | Asesorar a los procesos y atender las consultas efectuadas |  | 20% | Actas o correos electrónicos | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Alex Alberto Rodríguez / María del Pilar Duarte | Personal del proceso de Evaluación, Control y Mejora | [19 empty] | X

## Dimensiones (hidden)
DIMENSIÓN
Direccionamiento_estrategico_y_planeacion
Talento_humano
Gestion_con_valores_para_resultados
Evaluacion_de_resultados
Informacion_y_comunicacion
Gestion_del_conocimiento
Control_interno
Direccionamiento_estrategico_y_planeacion | Talento_humano | Gestion_con_valores_para_resultados | Evaluacion_de_resultados | Informacion_y_comunicacion | Gestion_del_conocimiento | Control_interno
Planeación Institucional | Talento Humano | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión documental | Gestión del conocimiento y la innovación | Control Interno
Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Integridad | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Integridad |  | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
Seguridad Digital
Defensa jurídica
Mejora Normativa
Servicio al ciudadano
Participación ciudadana en la gestión pública
Racionalización de trámites
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

## Hoja2 (hidden)
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Talento Humano | Talento Humano
Racionalización de Trámites | Integridad | Talento Humano
Rendición de Cuentas | Planeación institucional | Direccionamiento Estratégico y Planeación
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Direccionamiento Estratégico y Planeación
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Servicio al ciudadano | Gestión con Valores para Resultados
Iniciativas Adicionales | Participación ciudadana en la gestión pública | Gestión con Valores para Resultados
| Defensa jurídica | Gestión con Valores para Resultados
| Gobierno Digital | Gestión con Valores para Resultados
| Seguridad Digital | Gestión con Valores para Resultados
| Racionalización de trámites | Gestión con Valores para Resultados
| Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión con Valores para Resultados
| Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluación de Resultados
| Gestión Documental | Información y Comunicación
| Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Información y Comunicación
| Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación
| Control interno | Control Interno

## Hoja3 (hidden)
Entregable | Fecha creación | Solicitud IQ | Reporte IQ | Solicitud IIQ | Reporte IIQ | Solicitud CG | Solicitud CG | Solicitud IIIQ | Reporte IIIQ | Solicitud IVQ | Reporte IVQ
0) Diseñar e implementar un Plan Estratégico de comunicación interna en coherencia con los requerimientos de la Entidad | 2018-01-01 | X
0) Estrategia de Gestión del Conocimiento formulada e implementada en un 20% | 2018-01-01 | X
0) Diseñar y poner en marcha Estrategia de Fidelización, que contribuya a la focalización y dinamización de la C.I hacia Colombia. | 2018-01-01 | X
0) Identificar y compartir al menos 130 convocatorias de cooperación internacional que contribuyan a la dinamización de la C.I. | 2018-01-01 | X
C-DO-01) Implementar 50 proyectos de cooperación sur –sur y triangular | 2018-02-01 | X
C-DO-02) Ejecutar el 100% de los recursos asignados al FOCAI y al proyecto de inversión | 2018-01-02 | X
C-DO-03) Incorporar el modelo de agregación de valor al 40% de los proyectos formulados en 2018 | 2018-02-02 | X
C-DO-04) Producir 5 nuevos estudios de caso para consolidar el Portafolio de Saber Hacer Colombia | 2018-02-01 | X
C-DO-05) Intercambiar el 10% de las iniciativas documentadas a través de Saber Hacer Colombia con socios externos e internos | 2018-02-01 | X
C-DO-06) Realizar al menos 10 actividades de cooperación sur-sur en las que se de a conocer la metodología “Saber Hacer Colombia”; de las cuales al menos una actividad para dar a conocer el 100% de las buenas prácticas documentadas. | 2018-02-01 | X
C-DO-07) Asegurar la disponibilidad de recursos para la atención del 100% de solicitudes de asistencia internacional, de acuerdo con el reglamento de FOCAI y los acuerdos con Cancillería. | 2018-02-01 | X
CO-CI-07) Evaluar el Sistema de Control Interno de APC-Colombia, orientado a la entrega oportuna de información para la mejora continua articulado con la Dimensión de Control Interno del MIPG | 2018-01-01 | X
CO-GA-05) Implementar la estrategia de atención al ciudadano conforme al MIPG. | 2018-01-01 | X
CO-GA-06) Consolidación del Sistema de Gestión Documental acorde al MIPG. | 2018-01-01 | X
CO-GCO-09) Armonizar el proceso de gestión contractual con SECOP II y la normatividad vigente. | 2018-01-15 | X
CO-GF-04) Implementar las 5 fases de las NICSP en la entidad. | 2018-01-01 | X
CO-GJ-09) Diseñar e implementar la Política de Defensa Jurídica de la entidad. | 2018-02-01 | X
CO-GT-03) Consolidar e Implementar en la Primera Fase el Plan Estratégico de Talento Humano, acorde con las Rutas de creación de Valor. | 2018-01-01 | X
CO-GTI-10) Implementar el 100% de los componentes de la estrategia GEL, y asegurar la integración de herramientas y procesos con los lineamientos de TI.. Gobierno Digital | 2018-01-01 | X
CO-GTI-11) Cumplir a 100% con el componente GEL de seguridad de la Información, así como con el seguimiento y mejora continua del MSPI Seguridad digital | 2018-01-01 | X
CO-PL-12) Adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como el Sistema Integrado de Gestión de la Agencia | 2018-01-01 | X
F-DCI-06) El 80% de los proyectos presentados a las oportunidades de cooperación internacional tienen enfoque territorial | 2018-01-01 | X
F-DCI-07) El 100% de los intercambios col–col están alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 2018-01-01 | X
F-DCI-08) 20 iniciativas/proyectos articulados con sector privado. | 2018-01-01 | X
F-DCI-09) 80% de los candidatos de los cursos cortos ofrecidos por la cooperación internacional son actores del nivel territorial | 2018-01-01 | X
F-DD-01) Movilizar 550 millones de dólares de cooperación internacional: | 2018-01-01 | X
F-DD-04) Diseñar y poner en marcha la Agenda de Gestión y Programación de la cooperación internacional para 2018, que contribuya a la identificación y priorización durante el cierre de gobierno y al empalme con el nuevo gobierno. | 2018-01-01 | X
F-DO-05) 15 iniciativas de CSS que contribuyen a la CI que recibe Colombia de acuerdo con la hoja de ruta | 2018-02-02 | X
V-CO-02) Crear al menos 3 espacios de articulación con el sector privado para afianzar la estrategia de APC-Colombia con ese sector | 2018-01-01 | X
V-CO-03) Crear al menos 1 espacio físico y 1 virtual para visibilizar los resultados de la gestión de la agencia en el cuatrienio (rendición de cuentas) | 2018-01-01 | X
V-CO-04) Desarrollar 1 campaña de posicionamiento de Colombia como oferente de cooperación Sur-Sur | 2018-01-01 | X
V-PL-01) Implementar el 100% del Sistema de Información de Cooperación Internacional – CICLOPE | 2018-01-10 | X
SOLICITUD DE REPORTE DE AVANCE POR ACTIVIDAD DE CADA ENTREGABLE DEL PLAN DE ACCIÓN 2018, CUYO REPORTE DEBE SER APROBADO Y ENVIADO A VALIDACIÓN POR PLANEACIÓN A MAS TARDAR ESTE VIERNES.