## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12004
| Fecha | 2018-11-29
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | El Proyecto de Policía Rural en el marco del posconflicto, no se ejecutó por debilidades en los mecanismos de seguimiento y coordinación y falta de suscripción del memorando de entendimiento. | Debilidades en los mecanismos de seguimiento y coordinación | Fortalecer las acciones de seguimiento que realiza la Dirección de Demanda a la cooperación recibida por Colombia. | Ajuste de los procedimientos liderados por la Dirección de Demanda | Procedimiento ajustado | 1 | 2019-01-21 | 2019-03-30 | 9
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | El Proyecto de Policía Rural en el marco del posconflicto, no se ejecutó por debilidades en los mecanismos de seguimiento y coordinación y falta de suscripción del memorando de entendimiento. | Debilidades en los mecanismos de seguimiento y coordinación | Fortalecer las acciones de seguimiento que realiza la Dirección de Demanda a la cooperación recibida por Colombia. | Implementación y seguimiento de las actividades incluidas en los procedimientos liderados por la Dirección de Demanda | Informe de seguimiento trimestral | 3 | 2019-01-21 | 2019-03-30 | 9
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | La ejecución, seguimiento y supervisón técnica del convenio 007 de 2017 no fue adecuada. | Deficiencias en la ejecución, seguimiento y supervisión técnica del convenio, generó que los productos y servicios convenidos no cumplieran con los requisitos establecidos y que no se contara con una estrategia para su implementación. | Fortalecer las competencias y conocimiento de los supervisores en el seguimiento y ejecución de los contratos o convenios asignados | Aprobación a Manual de Contratación y supervisión con los ajustes normativos pertinentes | Manual aprobado y comunicado | 1 | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 2
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | La ejecución, seguimiento y supervisón técnica del convenio 007 de 2017 no fue adecuada. | Deficiencias en la ejecución, seguimiento y supervisión técnica del convenio, generó que los productos y servicios convenidos no cumplieran con los requisitos establecidos y que no se contara con una estrategia para su implementación. | Fortalecer las competencias y conocimiento de los supervisores en el seguimiento y ejecución de los contratos o convenios asignados | Continuar con las actividades de capacitación definidas en el PIC | Listados de asistencia o certificados de capacitación | 1 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 42
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | La ejecución, seguimiento y supervisón técnica del convenio 007 de 2017 no fue adecuada. | Deficiencias en la ejecución, seguimiento y supervisión técnica del convenio, generó que los productos y servicios convenidos no cumplieran con los requisitos establecidos y que no se contara con una estrategia para su implementación. | Fortalecer las competencias y conocimiento de los supervisores en el seguimiento y ejecución de los contratos o convenios asignados | Capacitaciones internas en materia jurídica, contractual y financiera a supervisores. | Listados de asistencia a capacitación | 2 | 2019-02-15 | 2019-12-31 | 46
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Las transferencias de recursos efectuadas por APC Colombia producto de los acuerdos, a 30 de septiembre de 2018, en la ejecución de los recursos, se evidenció que de los aportados en 2015 figuran saldos sin ejecutar por $37.032.360, y de los de 2016 no se han ejecutado $73.659.900, toda vez que no se establecieron los proyectos y programas | Deficiencias en el seguimiento a los recursos, programas y actividades para los cuales se realiza la donación por parte de APC Colombia y que se transfieren al Fondo de aporte voluntario. | Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos y actividades definidas en el marco del acuerdo entre las partes. | Elaborar cronograma de las actividades a realizar durante la vigencia 2019 en materia de Cooperación Sur-Sur con el objetivo de ejecutar los recursos disponibles durante dicha vigencia | Cronograma elaborado y aprobado | 1 | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 4
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Las transferencias de recursos efectuadas por APC Colombia producto de los acuerdos, a 30 de septiembre de 2018, en la ejecución de los recursos, se evidenció que de los aportados en 2015 figuran saldos sin ejecutar por $37.032.360, y de los de 2016 no se han ejecutado $73.659.900, toda vez que no se establecieron los proyectos y programas | Deficiencias en el seguimiento a los recursos, programas y actividades para los cuales se realiza la donación por parte de APC Colombia y que se transfieren al Fondo de aporte voluntario. | Seguimiento a la ejecución de las actividades y al monto de los recursos ejecutados. | Informes bimestrales solicitados a la UNOSSC sobre ejecución de actividades y monto de recursos ejecutados. | Informes de ejecución de actividades y recursos ejecutados | 5 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 48
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Las transferencias de recursos efectuadas por APC Colombia producto de los acuerdos, a 30 de septiembre de 2018, en la ejecución de los recursos, se evidenció que de los aportados en 2015 figuran saldos sin ejecutar por $37.032.360, y de los de 2016 no se han ejecutado $73.659.900, toda vez que no se establecieron los proyectos y programas | Deficiencias en el seguimiento a los recursos, programas y actividades para los cuales se realiza la donación por parte de APC Colombia y que se transfieren al Fondo de aporte voluntario. | Seguimiento realizado al programa acordado entre APC Colombia y la UNOSSC | La dirección Administrtaiva y Financiera y la Dirección de Oferta realizarán al menos tres reuniones de seguimiento para revisar el avance y ejecución del programa y de los recursos y tomar decisiones a que haya lugar para asegurar el cumplimiento del acuerdo y del programa. | Actas de reunión de seguimiento | 3 | 2019-03-30 | 2019-12-31 | 39
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Supervisión contrato Número 43 de 2017, no se veriifcó el ingreso al almacen de APC Colombia de los tres radios seriales 579CUBC017, 579CUBC018 y 579CUB019 | Debilidades en la supervisión del contrato. | Fortalecer las competencias y conocimiento de los supervisores en el seguimiento y ejecución de los contratos o convenios asignados | Aprobación a Manual de Contratación y supervisión con los ajustes normativos pertinentes | Manual aprobado y comunicado | 1 | 2018-12-17 | 2018-12-31 | 2
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Supervisión contrato Número 43 de 2017, no se veriifcó el ingreso al almacen de APC Colombia de los tres radios seriales 579CUBC017, 579CUBC018 y 579CUB020 | Debilidades en la supervisión del contrato. | Fortalecer las competencias y conocimiento de los supervisores en el seguimiento y ejecución de los contratos o convenios asignados | Continuar con las actividades de capacitación definidas en el PIC | Listados de asistencia o certificados de capacitación | 1 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 42
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Supervisión contrato Número 43 de 2017, no se veriifcó el ingreso al almacen de APC Colombia de los tres radios seriales 579CUBC017, 579CUBC018 y 579CUB021 | Debilidades en la supervisión del contrato. | Fortalecer las competencias y conocimiento de los supervisores en el seguimiento y ejecución de los contratos o convenios asignados | Capacitaciones internas en materia jurídica, contractual y financiera a supervisores. | Listados de asistencia a capacitación | 2 | 2019-02-15 | 2019-12-31 | 46
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO